## Лист1
Перечень объектов незавершенного строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета в текущем финансовом году и предлагаемых к финансированию полностью или частично за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде
№ п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта, подтвержден-ная данными бухгалтерского учета на начало текущего финансового года, тыс.руб. | Ожидаемая оценка стоимости выполнения работ на начало очередного финансового года, тыс. руб. | Задолжен- ность за выполненные работы на начало текущего финансового года, тыс. руб. | Ожидаемая оценка задолжен-ности за выполненные работы на начало очередного финансового года, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости объектов, вводимых в текущем финансовом году, тыс. руб. | Планируе-мый срок ввода в эксплуата-цию объектов в очередном финансовом году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Насосная станция 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа | 55856.9286 | 11358.9552 | - | - | 44497.9734 | -
2 | 115-квартирный жилой дом в квартале «Ж» г. Новодвинска | 169073.6 | 169073.6 | - | 3474,22 | 3474,22 | 4 квартал 2014 года
3 | Приобретение на первичном рынке (строительство) жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д. 37 | 105439.97 | 105439.97 | - | 4678,47 | 4678,47 | 4 квартал 2014 года
4 | Строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района | - | 53283.3 | - | - | - | 4 квартал 2015 года
5 | Строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске | - | 62480 | - | - | - | 4 квартал 2015 года
6 | Строительство детского сада на 220 мест по ул. Портовиков в г. Котласе | 7685.6 | 64919.72 | - | 20000 | - | 4 квартал 2015 года
7 | Приобретение детского сада на 240 мест в пос.Березник Виноградовского района | - | 60312.2 | - | - | - | 4 квартал 2015 года
8 | Строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинске | 1000 | 119502.7 | - | - | - | -
9 | Строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б | 500.1 | 52393 | 6480.2704 | - | - | -
10 | Строительство художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области (включая услуги по охране объекта) | 157877.4 | 174207.11 | 1400.5 | - | 27477.437 | 1 квартал 2015 года
11 | Строительство среднеобразовательной школы на 860 учащихся в п. Урдома Ленского района Архангельской области | 283297.5 | 430064.7 | 14415.6619 | 30000 | - | 4 квартал 2015 года
12 | Строительство детской школы искусств на 350 учащихся в городе Няндома | 76157.5 | 110563.85 | 2258.2616 | 28819.49 | - | 4 квартал 2014 года
13 | Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол, в том числе проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы проекта | - | 842.67 | - | - | - | -
14 | Строительство канализационных очистных сооружений на 700 куб. м в сутки и главного коллектора в г. Каргополе Архангельской области | 167216.69 | 119392.6 | - | - | 47824,1 | 2 квартал 2015 года
15 | Реконструкция и восстановление причальных берегоукрепительных сооружений, служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы № 101 – 109, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, Красная Пристань (включая услуги по охране объекта) | 449178.86 | 468117.97 | - | - | 26537.78 | 4 квартал 2014 года
16 | Строительство школы на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района | 111299.77 | 150563.14 | - | - | - | 4 квартал 2015 года
17 | Проектирование, корректировка проектной документации, проведение государственной экспертизы и завершение строительства поликлиники ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | 2617.74 | 127891.25 | - | - | 80291.94 | 4 квартал 2015 года
18 | Перинатальный центр на 130 коек в г. Архангельске | - | 199716.4 | - | - | - | -
19 | Реконструкция автомобильной дороги Ильинск – Вилегодск, км 11 – км 25
| 1 пусковой | 187701.327 | 346903.392 | - | - | - | 4 квартал 2014 года
| 2 пусковой | 23047.952 | 87795.487 | - | - | 227455.1 | -
20 | Строительство канализационных сетей и коллекторов, КОС поселка Соловецкий | - | 15000 | - | - | -
22 | Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий | - | - | - | - | -
23 | Проектирование и строительство плавучей гостиницы (общежития) | - | - | - | - | -
21 | Строительство стадиона МОУ ДОД ДЮСШ № 6 в г. Архангельске | 29138.33 | 135150.03 | - | - | - | 4 квартал 2015 года
22 | Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК "Звездочка" г.Северодвинск Архангельская область | - | 5000 | - | - | - | 4 квартал 2015 года
ИТОГО |  | 1827089.2676 | 3069972.0442 | 24554.6939 | 78819.49 | 406260.2304