## Лист1
Проект областной адресной инвестиционной программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Всего объектов | Всего объектов в 2015 году | Переходящие с 2014 года | Ввод в 2015 году | Привлечение ФБ | Перечень объектов | Код бюджетной классификации | Заказчик | Главный распорядитель бюджетных средств | Отрасль (сфера деятельности) | Год ввода | Наличие ПСД | Наличие контракта | Стоимость строительства | Остаточная стоимость на 01.01.2014 | Лимит на 2014 год |  |  |  | Остаточная стоимость на 01.01.2015 | Объем кредиторской задолженности перед подрядчиком на 01.10.2014 | Краткое описание работ на объекте, год ввода в эксплуатацию | Процент технической готовности | Лимит средств областного бюджета на 2015 год, тыс. руб. |  | Лимит средств областного бюджета на 2016 год, тыс. руб. | Лимит средств областного бюджета на 2017 год, тыс. руб.
[15 empty] | Всего | ФБ | ОБ | МБ
[5 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | [13 empty] | 5 |  | 6 | 7
64 | 55 | 29 | 27 | 24 | ВСЕГО по проекту областной адресной инвестиционной программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в том числе: | [7 empty] | 14154103.9352 | 2253775.9 | 3142257.685 | 818448.41 | 2385598.21 | 187444.765 | 10462022.7952 | 21876.261 | 0 | 449.1 | 2137747.9442 | 4906361.62 | 362198.7 | 525979.8
[5 empty] | I. Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)" | [7 empty] | 587317.792 | 0 | 64123.065 | 0 | 55261.5 | 8861.565 | 326900.412 | 0 | 0 | 0 | 231577.421 | 50360 | 0 | 0
[5 empty] | 1. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, в том числе: | [7 empty] | 40872.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40872.232 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0
1 | 1 |  | 1 |  | 1) Няндомский муниципальный район | 019 0502 0617031 520 | Муниципальное образование"Няндомский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2015 | да | нет | 11991.25 |  | 0 |  |  |  | 11991.25 |  | ПСД разработана, имеется положительное заключение проверки сметной стоимости. Обеспечение 40 земельных участков дорогой и электроснабжением. Ввод в 2015 году |  | 10000 | 0 | 0 | 0
1 | 1 |  | 1 |  | 2) Красноборский муниципальный район (Черевково) | 019 0502 0617031 520 | Муниципальное образование"Красноборский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2015 | да | нет | 7398.914 |  | 0 |  |  |  | 7398.914 |  | ПСД разработана, имеется положительное заключение проверки сметной стоимости. Обеспечение 40 земельных участков дорогой и электроснабжением. Ввод в 2015 году |  | 7000 | 0 | 0 | 0
1 | 1 |  |  |  | 3) Город Котлас | 019 0502 0617031 520 | Муниципальное образование"Котлас" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2016 | да | нет | 17652.378 |  | 0 |  |  |  | 17652.378 |  | ПСД разработана, имеется положительное заключение проверки сметной стоимости. Обеспечение 35 участков дорогой, водоснабжением, электроснабжением. Ввод в 2016 году |  | 10000 | 0 | 0 | 0
1 | 1 |  | 1 |  | 4) Каргопольский муниципальный район | 019 0502 0617031 520 | Муниципальное образование"Каргопольский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2015 | да | нет | 3829.69 |  | 0 |  |  |  | 3829.69 |  | ПСД разработана, имеется положительное заключение проверки сметной стоимости. Обеспечение 17 участков грунтовой дорогой. Ввод в 2015 году |  | 3000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, в том числе: | [7 empty] | 446445.56 | 0 | 64123.065 | 0 | 55261.5 | 8861.565 | 186028.18 | 0 | 0 | 0 | 101577.421 | 50360 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Насосная станция 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа | 019 0502 0617031 520 | Муниципальное образование"Котлас" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2015 | да | да | 137314 |  | 21072.5 |  | 14261.5 | 6811 | 55150 |  | Строительство объекта начато в 2008 году. В 2015 году запланировано привлечение средств федерального бюджета 50,36 млн. рублей в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ", местного бюджета - 1,19 млн. руб. Потребность в средствах областного бюджета 3,6 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию 2015 год. |  | 3240 | 50360 | 0 | 0
1 | 1 |  |  |  | 2) Водоснабжение поселка Заречный (правобережная часть г. Каргополя) | 019 0502 0617031 520 | Муниципальное образование"Каргопольский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2017 | да | нет | 53379.49 |  | 0 |  |  |  | 40725.49 |  | Ввод в 2017 году |  | 9000 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | 3) 115-квартирный жилой дом в квартале «Ж» г. Новодвинска | 019 0501 0617031 520 | Муниципальное образование"Город Новодвинск" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Жилищное строительство | 2015 | да | да | 169073.6 |  | 31792.065 |  | 30000 | 1792.065 | 3474.22 |  | На объекте устраняются замечания госстройнадзора, ведутся работы по благоустройству территории. Дефицит средств в рамках контракта составляет 3474,22 тыс. рублей.Переходящий объект с 2014 года. |  | 3126.798 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | 4) Приобретение на первичном рынке (строительство) жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д. 37 | 019 0501 0617031 520 | Муниципальное образование"Плесецкий муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Жилищное строительство | 2015 | не требуется | нет | 4678.47 |  | 11258.5 |  | 11000 | 258.5 | 4678.47 |  | Существует потребность финансирования для приобретения еще 4 жилых помещениях для завершения мерпориятия в объеме 4 678,47 тыс. рублей. Переходящий объект с 2014 года. Ввод в 2015 году |  | 4210.623 | 0 | 0 | 0
1 | 1 |  |  |  | 5) Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка в 6 мкр. округа Майская Горка г. Архангельска, выделенного для строительства жилья экономического класса | 019 0502 0617031 520 | Муниципальное образование"Город Архангельск" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Коммунальное хозяйство |  |  |  | 82000 |  | 0 |  |  |  | 82000 |  |  |  | 82000 |  | 0 | 0
1 | 1 |  |  |  | 3. Развитие инженерной инфраструктуры города Архангельска | 019 0502 0617031 520 | Муниципальное образование"Город Архангельск" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Коммунальное хозяйство |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 0 | 0
[5 empty] | II. Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" | [7 empty] | 2474835.01 | 1942838.4 | 576660.45 | 261787.3 | 185992.95 | 151980.2 | 1116719.39 | 11266.261 | 0 | 285.6 | 352285.59 | 419000 | 0 | 0
1 | 1 |  |  |  | 1. Строительство автогородков на территории Архангельской области | 075 0702 0277031 520 | Администрации муниципальных образований | Министерство образования и науки Архангельской области | Образование | [13 empty] | 6184 |  | 0 | 0
[5 empty] | 2. Муниципальные дошкольные образовательные организации Архангельской области, в том числе: | [7 empty] | 1192049.69 | 1166101.96 | 395486.9 | 261787.3 | 119486.6 | 14213 | 780558.09 | 0 | 0 | 115.6 | 200000 | 419000 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района | 019 0701 0277031 520 | Муниципальное образование"Ленский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Образование | 2015 | да | да | 235666 | 229661.85 | 53283.3 | 43083.3 | 10000 | 200 | 182382.7 | 0 | Ведутся свайные работы и устройство ростверков. Завершаемые в 2015 году | 14.3 | 52000 | 130000 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2) Строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске | 019 0701 0277031 520 | Муниципальное образование"Вельский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Образование | 2015 | да | да | 120666.5 | 114076.11 | 62480 | 50000 | 12000 | 480 | 58186.5 | 0 | Выполнена забивка свай, ведется устройство ростверка. Завершаемые в 2015 году | 10.2 | 8000 | 50000 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3) Строительство детского сада на 220 мест по ул. Портовиков в г. Котласе | 019 0701 0277031 520 | Муниципальное образование"Котлас" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Образование | 2015 | да | да | 166671.5 | 153319.31 | 49015.8 | 0 | 40968.8 | 8047 | 101752 | 0 | Выполнена коробка здания. Завершаемые в 2015 году | 50 | 58500 | 43000 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4) Приобретение детского сада на 240 мест в п. Березник Виноградовского района | 019 0701 0277031 520 | Муниципальное образование"Виноградовский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Образование | 2015 | да | нет | 242440 | 242440 | 60312.2 | 60312.2 | 0 | 0 | 182027.8 | 0 | Выполнена забивка свай, ведется устройство ростверка. Завершаемые в 2015 году | 8 | 36000 | 146000 | 0 | 0
1 | 1 | 1 |  | 1 | 5) Строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинске | 019 0701 0277031 520 | Муниципальное образование"Город Новодвинск" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Образование | 2016 | да | да | 254734.17 | 254733.17 | 118502.7 | 88391.8 | 24724.9 | 5386 | 136230.47 | 0 | Ведется кладка стен 1-го этажа. В процессе строительства и завершаемые в 2016 году | 18.1 | 30000 | 30000 | 0 | 0
1 | 1 | 1 |  | 1 | 6) Строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б (100/100) | 019 0701 0277031 520 | Муниципальное образование"Каргопольский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Образование | 2016 | да | да | 171871.52 | 171871.52 | 51892.9 | 20000 | 31792.9 | 100 | 119978.62 | 0 | Ведется кладка стен 1-го этажа. В процессе строительства и завершаемые в 2016 году | 15 | 15500 | 20000 | 0 | 0
[5 empty] | 3. Организации общего, основного общего и среднего общего образования Архангельской области | [7 empty] | 1282785.32 | 776736.44 | 181173.55 | 0 | 66506.35 | 137767.2 | 336161.3 | 11266.261 | 0 | 170 | 146101.59 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1) Строительство художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области (включая услуги по охране объекта) | 019 0704 0277030 460 | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области"Главное управление капитального строительства" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Образование | 2015 | да | да | 165995.47 | 39401.59 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт на завершение работ на сумму 27 477,44 тыс. рублей. Срок исполнения по контракту - 20 декабря 2014 года. Ввод в 2015 году |  | 16301.59 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | 2) Строительство школы на 860 мест в пос. Урдома Ленского района | 019 0702 0277031 520 | Муниципальное образование"Ленский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Образование | 2015 | да | да | 742510 | 439212.5 | 146767.2 | 0 | 10000 | 136767.2 | 312445.3 | 6344.675 | Ведутся внутренние отделочные работы, монтаж навесного фасада, благоустройство. Ввод в 2015 году | 70 | 100000 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | 3) Строительство детской школы искусств на 350 учащихся в г. Няндоме | 019 0702 0277031 520 | Муниципальное образование"Няндомский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Образование | 2015 | да | да | 134279.85 | 58122.35 | 34406.35 | 0 | 33406.35 | 1000 | 23716 | 4921.586 | Основные работы завершены, ведется процедура к подготовке к вводу в эксплуатацию. Ввод в 2015 году | 100 | 19800 |  | 0 | 0
1 | 1 |  |  |  | 4) Строительство школы на 240 мест в п. Ерцево Коношского района | 019 0702 0277031 520 | Муниципальное образование"Коношский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Образование | - | да | нет | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное образованиепланирует начать разработку ПСД в 2014 году. В процессе разработки ПСД, строительство не началось | 0 | 10000 |  | 0 | 0
[5 empty] | III. Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)" | [7 empty] | 581433.36 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 580090.65 | 0 | 0 | 0 | 83856.55 | 195665.28 | 0 | 0
1 | 1 | 1 |  | 1 | 1. Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол, в том числе проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы проекта | 019 0801 0407030 460 | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области"Главное управление капитального строительства" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Культура | 2016 | да | нет | 581433.36 |  | 9000 |  | 9000 |  | 580090.65 |  | Ввод в 2016 году |  | 83856.55 | 195665.28 | 0 | 0
[5 empty] | IV. Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)" | [7 empty] | 207352.96 | 0 | 57821.6 | 0 | 39721.6 | 18100 | 69961.1 | 0 | 0 | 0 | 51042.32 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1. Канализационные очистные сооружения на 700 куб. м в сутки и главный коллектор в г. Каргополе Архангельской области | 019 0502 1037031 520 | Муниципальное образование"Каргопольский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2015 | да | да | 167216.7 |  | 39821.6 |  | 39721.6 | 100 | 47824.8 |  | Предотвращение сброса неочищенных канализационных стоков в объеме до 260 тыс. куб. м в год на рельеф местности и в реку Онегу. В настоящее время осуществляется изготовление на заводе станции биологической очистки. Ввод в 2015 году |  | 43042.32 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | 2. Реконструкция и восстановление причальных берегоукрепительных сооружений, служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы N 101 - 109, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, Красная Пристань | 019 0406 1037030 460 | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области"Главное управление капитального строительства" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Водохозяйственный комплекс | 2015 | да | нет | 40136.26 |  | 18000 |  |  | 18000 | 22136.3 |  | Для завершения строительства необходиМуниципальное образованиепредусмотреть 22 136,26 тыс. рублей (с учетом авторского надзора). Ввод в 2014 году |  | 8000 |  | 0 | 0
[5 empty] | V. Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2017 годы)" | [7 empty] | 282140.43 | 187003.33 | 39263.37 | 20156.51 | 16606.86 | 2500 | 147739.95 | 10610 | 0 | 75.5 | 45548.8 | 25000 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1. Строительство школы на 132 места Горковской средней школы в дер. Согра Верхнетоемского района | 019 0702 2407031 520 | Муниципальное образование"Верхнетоемский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Образование | 2015 | да | да | 169949.3 | 74812.2 | 39263.37 | 20156.51 | 16606.86 | 2500 | 35548.82 | 0 | Выполняется внутренняя отделка, благоустройство территории первой очереди. По второй очереди выполняются работы нулевого цикла. Ввод в 2015 году | 65 | 35548.8 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 2. Строительство школы в д. Погост Вельского района | 019 0702 2407031 520 | Муниципальное образование"Вельский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Образование | 2016 | да | да | 112191.13 | 112191.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112191.13 | 10610 | Выполнено свайное поле, ведутся работы по устройству монолитного железобетонного ростверка. Ввод в 2016 году | 10.5 | 10000 | 25000 | 0 | 0
[5 empty] | VI. Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2020 годы)" | [7 empty] | 204550.17 | 123934.17 | 44033 | 0 | 44033 | 0 | 80377.17 | 0 | 0 | 0 | 80377.2 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1. Проектирование, корректировка проектной документации, проведение государственной экспертизы и завершение строительства поликлиники ГБУЗ Архангельской области «Плесецкая центральная районная больница» | 019 0901 01Б7030 460 | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области"Главное управление капитального строительства" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Здравоохранение | 2015 | да | да | 204550.17 | 123934.17 | 44033 |  | 44033 |  | 80377.17 |  | Ведутся работы по внутренней отделке помещений, устройству чистовых полов, малярные работы, установка дверей, строительство крылец, сантехнические и электромонтажные работы, благоустройство. На проверке в Государственное бюджетное учреждение Архангельской области"Главное управление капитального строительства" находятся акты выполненных работ по объекту на сумму 25,0-30,0 млн. рублей, которые планируется подписать до 15.10.2014. Ввод в 2015 году |  | 80377.2 |  | 0 | 0
[5 empty] | VII. Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 - 2016 годы | [7 empty] | 0 | 0 | 199817.7 | 0 | 199817.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300226 | 0 | 56261.1 | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 1. Перинатальный центр на 130 коек в г. Архангельске | 019 0901 5307030 820 | Государственная корпорация «Ростехнологии» | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Здравоохранение | 2016 | да | нет |  |  | 199817.7 |  | 199817.7 |  |  |  | На объекте выполнены инженерные изыскания, получены технические условия. ЗАО "Гипроздрав" разрабатывается проектно-сметная документация. Правительством АО и ГК "Ростех" разрабатывается проект договора о предоставлении субсидии. |  | 300226 | 0 | 56261.1 | 0
[5 empty] | VIII. Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)" | [7 empty] | 4341420.43 | 0 | 0 | 0 | 226133.7 | 0 | 4221400.27 | 0 | 0 | 0 | 277926.3 | 0 | 199337.6 | 368795.9
1 | 1 |  |  |  | 1. Строительство автомобильной дороги Котлас – Сольвычегодск - Яренск на участке Фоминская - Слободчиково | 104 0409 1937030 410 | Государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | Агентство по транспорту Архангельской области | Дорожное строительство | 2018 | нет | нет | 406903.5 | [5 empty] | 406903.5 |  | Выпуск проектной документации - 2015 год Срок реализации проекта - 2018-2019 годы; ввод в 2018 году - 4,4 км; ввод в 2019 году - 3,0 км, в том числе 50,0 п.м. мостов. |  | 6709.1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 |  |  |  | 2. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от дер. Рикасиха) - Онега на участке Тамица - Кянда (в том числе разработка проектной документации) | 104 0409 1937030 410 | Государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | Агентство по транспорту Архангельской области | Дорожное строительство | 2020 | нет | нет | 1522687.1 | [5 empty] | 1522687.1 |  | выпуск проектной документации - 2015 год, срок реализации проекта - 2015-2020 годы: ввод мощностей в 2020 году - 22,1 км, в том числе 179,4 п.м. мостов |  | 15536.9 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | 3. Реконструкция автомобильной дороги Ильинск - Вилегодск, км 11- км 25 | 104 0409 1937030 410 | Государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | Агентство по транспорту Архангельской области | Дорожное строительство | 2015 | да | да | 343612.46 |  |  |  | 223949.6 |  | 227455.4 |  | срок реализации проекта - 2014-2015 годы; ввод в 2015 году 2 пускового комплекса - 5,6 км |  | 227455.4 | 0 | 0 | 0
1 | 1 |  |  |  | 4. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Котлас - Коряжма, км 0 - км 41 | 104 0409 1937030 410 | Государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | Агентство по транспорту Архангельской области | Дорожное строительство | 2018 | нет | нет | 0 | [5 empty] | 0 |  | в 2015 году выпуск проектной документации на 1 пусковой комплекс, 2018 год - выпуск проектной документации на весь участок км 0 - км 41 |  | 19754.9 | 0 | 0 | 0
1 | 1 |  |  |  | 5. Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская (в том числе разработка проектной документации) | 104 0409 1937030 410 | Государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | Агентство по транспорту Архангельской области | Дорожное строительство | 2016 | нет | нет | [8 empty] | срок реализации проекта - 2015 - 2016 годы; ввод в 2016 году - 1,4 км, в том числе 96,7 п. м мостов |  | 4362.9 | 0 | 188410.3 | 0
1 |  |  |  |  | 6. Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово - Ровдино | 104 0409 1937030 410 | Государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | Агентство по транспорту Архангельской области | Дорожное строительство | 2017 | да | нет | 34262.7 | [5 empty] | 34262.7 |  | Срок строительства - 2017 год, ввод 1,2 км |  | 0 |  | 0 | 34262.7
1 |  |  |  |  | 7. Строительство автомобильной дороги Карпогоры - Веегора - Лешуконское на участке Чешегоры - Широкое | 104 0409 1937030 410 | Государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | Агентство по транспорту Архангельской области | Дорожное строительство | 2020 | нет | нет | 1105988.1 | [5 empty] | 1105988.1 |  | срок реализации проекта - 2016 - 2020 годы; ввод в 2020 году - 23,2 км, в том числе 35,0 п. м мостов Разабтка проектной документации в 2016 году, начало строительства в 2017 году |  | 0 |  | 10927.3 | 152795
1 |  |  |  |  | 8. Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92 + 991 автомобильной дороги Карпогоры - Сосновка - Нюхча - граница с Республикой Коми | 104 0409 1937030 410 | Государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | Агентство по транспорту Архангельской области | Дорожное строительство | 2017 | да | нет | 90591.17 | [5 empty] | 88912.17 |  | срок реализации проекта - 2017 годы; ввод в 2017 году - 0,5 км, в том числе 48,2 п. м мостов |  | 0 |  | 0 | 69269.3
1 | 1 |  |  |  | 9. Разработка проектной документации на строительство мостового перехода через реку Устья на км 141 + 235 автомобильной дороги Шангалы - Квазеньга - Кизема | 104 0409 1937030 410 | Государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | Агентство по транспорту Архангельской области | Дорожное строительство | 2020 | нет | нет | 518404.8 | [5 empty] | 518404.8 |  | срок реализации проекта - 2015 - 2020 годы; ввод в 2020 году - 5,7 км, в том числе 113,6 п. м мостов |  | 3546.1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 |  |  |  | 10. Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78 + 350 автомобильной дороги Вельск - Шангалы (в том числе разработка проектной документации) | 104 0409 1937030 410 | Государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | Агентство по транспорту Архангельской области | Дорожное строительство | 2017 | нет | нет | 318970.6 |  |  |  | 2184.1 |  | 316786.5 |  | срок реализации проекта - 2014 - 2018 годы; ввод в 2018 году - 1,5 км, в том числе 145 п. м мостов |  | 561 | 0 | 0 | 112468.9
[5 empty] | IX. Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)" | [7 empty] | 691030 | 0 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 691030 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 1543110 | 96600 | 147183.9
1 | 1 |  |  | 1 | 1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | 349 0502 2007031 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2017 | нет | нет |  |  | 0 | [5 empty] | Ввод в 2017 году |  | 11000 | 225200 | 35400 | 5061.5
1 | 1 | 1 |  | 1 | 2. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | 349 0502 2007031 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2016 | нет | нет |  |  | 0 | [5 empty] | Ввод в 2016 году |  | 4000 | 215230 | 8700 | 0
1 |  |  |  |  | 3. Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий | 349 0502 2007031 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2018 | нет | нет | [10 empty] | 0 |  | 0 | 7290.1
1 |  |  |  |  | 4. Реконструкция причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий | 349 0406 2007031 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Водохозяйственный комплекс | 2018 | нет | нет | [10 empty] | 0 |  | 0 | 9820.8
1 | 1 |  | 1 | 1 | 5. Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | 349 0406 2007031 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Водохозяйственный комплекс | 2015 | нет | нет |  |  | 0 | [5 empty] | Ввод в 2015 году |  | 8000 | 88100 | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 1 | 6. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий | 349 0406 2007031 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Водохозяйственный комплекс | 2016 | нет | нет |  |  | 0 | [5 empty] | Ввод в 2016 году |  | 16000 | 560000 | 9600 | 0
1 | 1 | 1 |  | 1 | 7. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий | 349 0901 2007030 460 | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области"Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Здравоохранение | 2016 | да | нет | 391030 |  | 15000 |  | 15000 |  | 391030 |  | Ввод в 2016 году |  | 38000 | 164580 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 8. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий | 349 0801 2007031 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Культура | 2017 | нет | нет | [10 empty] | 0 |  | 0 | 30217.9
1 |  |  |  |  | 9. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | 349 0113 2007031 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Общегосударственные вопросы | 2017 | нет | нет | [10 empty] | 0 |  | 0 | 30217.9
1 | 1 | 1 |  | 1 | 10. Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями | 349 0505 2007030 460 | Государственное бюджетное учреждение Архангельской области"Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2016 | да | нет | 300000 |  | 0 |  |  |  | 300000 |  | Ввод в 2016 году |  | 15000 | 170000 | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 1 | 11. Проектирование и строительство новой уличной дорожной сети поселка Соловецкий | 349 0409 2007031 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Дорожное строительство | 2019 | нет | нет |  |  | 0 | [5 empty] | Ввод в 2019 году |  | 11500 | 120000 | 8100 | 10198.5
1 |  |  |  |  | 12. Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры (ул. Приморская, д. 4, ул. Сивко, д. 4, ул. Сивко, д. 1) | 349 0501 2007031 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Жилищное строительство | 2017 | да | нет | [10 empty] | 0 |  | 20100 | 35868.7
1 |  |  | 1 |  | 13. Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы | 349 0501 2007031 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Жилищное строительство | 2015-2018 | нет | нет | [10 empty] | 0 |  | 11700 | 14731.2
1 | 1 |  | 1 |  | 14. Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий | 349 0502 2007031 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2015-2019 | нет | нет |  |  | 0 | [5 empty] | Развитие ИЖС, в том числе: 2015 год - 4 жилых дома; 2016 год - 4 жилых дома; 2017 год - 4 жилых дома; 2018 год - 4 жилых дома; 2019 год - 4 жилых дома |  | 5000 | 0 | 3000 | 3777.3
1 | 1 | 1 | 1 |  | 15. Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий | 349 0801 2007030 520 | Администрация муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Культура | 2015 | да | нет |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  | Ввод в 2015 году |  | 32500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | X. Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)" | [7 empty] | 925493.6532 | 0 | 91011.7 | 30000 | 55008.7 | 6003 | 870493.6532 | 0 | 0 | 88 | 67486.6632 | 523226.34 | 0 | 0
1 | 1 | 1 |  |  | 1. Строительство стадиона МОУ ДОД ДЮСШ № 6 в г. Архангельске | 019 1102 1117031 520 | Муниципальное образование"Город Архангельск" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Спорт |  | да | да |  |  | 91011.7 | 30000 | 55008.7 | 6003 |  |  |  | 88 | 14680.2 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК "Звездочка" г.Северодвинск Архангельская область | 019 1102 1117031 520 | Муниципальное образование"Северодвинск" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Спорт | 2015 | да | да | 232321.9132 | [5 empty] | 177321.9132 |  | Контракт будет заключен не ранее 17 октября 2014 года. Ввод в 2015 году |  | 24721.9132 | 152600 | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 1 | 3. Строительство участка автодороги д. Кононовская - д. Малиновка длинной 2,215 км в Устьянском районе | 019 0409 1117031 520 | Муниципальное образование"Устьянский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Дорожное строительство | 2016 | да | нет | 96000 |  | 0 |  |  |  | 96000 |  | Ввод в 2016 году |  | 4500 | 60500 | 0 | 0
1 | 1 |  | 1 | 1 | 4. Очистные сооружения производительностью 50 метров куб. в сутки в правобережной части г. Каргополя | 019 0502 1117031 520 | Муниципальное образование"Каргопольский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2015 | да | нет | 37948.9 |  | 0 |  |  |  | 37948.9 |  | Ввод в 2015 году |  | 2148.9 | 35300 | 0 | 0
1 | 1 |  | 1 | 1 | 5. Наружные сети водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в районе центрального парка г. Каргополя | 019 0502 1117031 520 | Муниципальное образование"Каргопольский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2015 | да | нет | 3292 |  | 0 |  |  |  | 3292 |  | Ввод в 2015 году |  | 242 | 3000 | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 1 | 6. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для туробъектов, включенных в ТРК "Каргополье" | 019 0502 1117031 520 | Муниципальное образование"Каргопольский муниципальный район" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Коммунальное хозяйство | 2017 | нет | нет | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Ввод в 2017 году |  | 2750 | 22700 | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 1 | 7. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска (протяженностью 720 метров) | 019 0409 1117031 520 | Муниципальное образование"Город Архангельск" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Дорожное строительство | 2016 | да | нет | 225443.81 |  | 0 |  |  |  | 225443.81 |  | Ввод в 2016 году |  | 8784.95 | 101026.94 | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 1 | 8. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Обводный канал от ул. Шабалина до 1л. Смольный Буян в г. Архангельске | 019 0409 1117031 520 | Муниципальное образование"Город Архангельск" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Дорожное строительство | 2016 | да | нет | 330487.03 |  | 0 |  |  |  | 330487.03 |  | Ввод в 2016 году |  | 9658.7 | 148099.4 | 0 | 0
[5 empty] | XI. Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 - 2017 годы | [7 empty] | 434000 | 0 | 1535022.2 | 0 | 1535022.2 | 0 | 434000 | 0 | 0 | 0 | 434000 | 0 | 10000 | 10000
1 | 1 | 1 |  |  | 1. Строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и выплата выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 0501 | Администрации муниципальных образований | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального строительства Архангельской области | Жилищное строительство | - |  |  | 434000 |  | 1535022.2 |  | 1535022.2 |  | 434000 |  |  |  | 434000 |  | 10000 | 10000
[5 empty] | XII. Ведомственная целевая программа Архангельской области «Выполнение мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Мирный в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» | [7 empty] | 3424530.13 | 0 | 506504.6 | 506504.6 | 0 | 0 | 1923310.2 | 0 | 0 | 0 | 72421.1 | 2150000 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области, в том числе по планируемым торгам | 019 0501 5407030 520 | Муниципальное образование"Мирный" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Жилищное строительство | 2015 | да | да | 2783949.03 |  | 506504.6 | 506504.6 |  |  | 1699550 | 0 | Ввод в 2015 году |  | 60631.6 | 1800000 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. Реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Степанченко) в г. Мирный Архангельской области | 019 0409 5407030 520 | Муниципальное образование"Мирный" | Министерство промышленности и строительства Архангельской области | Дорожное строительство | 2015 | да | да | 640581.1 |  | 0 |  |  |  | 223760.2 | 0 | Ввод в 2015 году, с учетом коэффициента-дефлятора и дополнительных работ |  | 11789.5 | 350000 | 0 | 0
Note on T39: Остаточная стоимость с учетом лимитов текущего года