«Приложение № 2

к государственной программе

Архангельской области «Патриотическое

воспитание, развитие физической культуры,

спорта, туризма и повышение эффективности

реализации молодежной политики

в Архангельской области

(2014 - 2020 годы)»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий государственной программы Архангельской области

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры,

спорта, туризма и повышение эффективности реализации

молодежной политики в Архангельской области

(2014 - 2020 годы)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей Показатели | Показатели результата мероприятий по годам |
| всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I.Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья (2014 - 2020 годы)» |
| Цель подпрограммы № 1 - обеспечение возможности жителям Архангельской области систематически заниматься физической культурой и спортом, развитие сети спортивных сооружений и повышение их доступности для всех категорий населения Архангельской области, повышение конкурентоспособности спортсменов Архангельской области на всероссийском и международном уровне |
| Задача № 1 - научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение, повышение квалификации и профессиональной переподготовки в сфере физического воспитания и спортивной подготовки |
| 1.1. Обеспечение методической литературой, специализированными периодическими изданиями специалистов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.Создание методических площадок и кабинетов на базе государственных учреждений физической культуры и спорта, комплексных научных групп по вопросам физической культуры и спорта | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области (далее – министерство по делам молодежи и спорту) | итого | 22 444,0 | 1 250,0 | 1 265,0 | 283,0 | 4 504,0 | 4 782,0 | 5 030,0 | 5 330,0 | организация разработки программного, учебного и научно-методического обеспечения ежегодно не менее 1 издания; обеспечение специалистов физической культуры и спорта специализированными научно-методическими изданиями, пособиями, нормативными документами и актами - не менее 200 экземпляров; проведение не менее 1 комплексного исследования ежегодно по видам спорта; открытие не менее 1 методического кабинета |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – |  | – | – | – | – |
| областной бюджет | 20 320,0 | 1 000, 0 | 1 000, 0 | – | 4 200,  | 4 460,0 | 4 690, 0 | 4 970,0 |
| местные бюджеты | 2 124,0 | 250,0 | 265,0 | 283,0 | 304,0 | 322,0 | 340,0 | 360,0 |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ муниципальных образований Архангельской области (далее – муниципальные образования) (в том числе олимпийского резерва) и специалистов государственных учреждений физической культуры и спорта, переподготовки спортивных судей | министерство образования и науки Архангельской области (далее – министерство образования и науки) | итого | 32 026,0 | - | 450,0 | 450,0 | 7 079,0 | 7 550,0 | 7 998,0 | 8 499,0 | увеличение количества квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту - не менее 300 человек ежегодно |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 26 526,0 | - | - | - | 6 079,0 | 6 450,0 | 6 798,0 | 7 199,0 |
| местные бюджеты | 5 500,0 |  | 450,0 | 450,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 300,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 - развитие массовой физической культуры и спорта |
| 2.1. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта, освещение достижений спортсменов Архангельской области на всероссийских и международных соревнованиях | агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области (далее – агентство по печати и СМИ) | итого | 137 064,0 | - | - | - | 31 140,0 | 33 235,0 | 35 231,0 | 37 458,0 | организация издания 3000 единиц в год печатной продукции, в том числе в виде буклетов, календарей, открыток, листовок для пропаганды здорового образа жизни; организация издания 15 единиц в год печатной продукции, предназначенной для размещения на объектах наружной рекламы на территории Архангельской области; проведение 5 обучающих мероприятий в год; изготовление и выпуск 30 тематических телевизионных программ хронометражом 10 минут с размещением в эфире телевизионной компании, осуществляющей вещание на территории Архангельской области; подготовка и размещение информационных материалов объемом не менее 30 полос формата А3 в год в печатных средствах массовой информации с тиражом 5000 экземпляров и распространением по территории Архангельской области; разработка концепции и создание информационного портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для пропаганды здорового образа жизни, ценностей и идеалов физической культуры и спорта |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 114 064,0 | - | - | - | 26 140,0 | 27 735,0 | 29 231,0 | 30 958,0 |
| местные бюджеты | 23 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 500,0 | 6 000,0 | 6 500,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, включенных в единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, подготовка и участие во всероссийских и международных спортивных соревнованиях | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 514 331,7 | 45 031,7 | 51 000,0 | 38 000,0 | 87 000,0 | 92 500,0 | 97 500,0 | 103 300,0 | организация и проведение не менее 300 спортивных мероприятий, в том числе мероприятий поэтапного внедрения ВФСК ГТО, мероприятий посвященных подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года; проведение под патронажем Губернатора Архангельской области ежегодного спортивного праздника «Звезда Беломорья», торжественных мероприятий, приуроченных к знаменательным и памятным датам в сфере физкультуры и спорта; формирование спортивных сборных команд Архангельской области; увеличение количества спортсменов, выполняющих массовые спортивные разряды; организация и проведение эстафеты Паралимпийского огня - 2014, организация юбилейных мероприятий, посвященных 90-летнему юбилею «Водника», и проведение юбилейных Беломорских игр |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 465 331,7 | 39 031,7 | 45 000,0 | 32 000,0 | 80 000,0 | 85 000,0 | 89 500,0 | 94 800,0 |
| местные бюджеты | 49 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 7 500,0 | 8 000,0 | 8 500,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Гранты тренерам, специалистам физической культуры и спорта, муниципальным учреждениям и организациям физкультурно-спортивной направленности, спортивным клубам, общественным объединениями на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 36 760,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 500,0 | 7 500,0 | 7 960,0 | 8 400,0 | 8 900,0 | выделение не менее 20 грантов на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 36 760,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 500,0 | 7 500,0 | 7 960,0 | 8 400,0 | 8 900,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Премии тренерам за подготовку спортсмена, включенного в состав спортивной сборной команды Российской Федерации, молодым перспективным спортсменам, тренерам и специалистам физической культуры и спорта за высокие спортивные результаты и эффективную работу в подготовке спортсменов Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 48 188,0 | 1 000,0 | 1 030,0 | 1 066,0 | 10 333,0 | 10 965,0 | 11 556,0 | 12 238,0 | выделение не менее 40 премий спортсменам, тренерам и специалистам физической культуры и спорта за высокие спортивные результаты и эффективную работу в подготовке спортсменов Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 43 942,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 9 726,0 | 10 320,0 | 10 877,0 | 11 519,0 |
| местные бюджеты | 4 246,0 | 500,0 | 530,0 | 566,0 | 607,0 | 645,0 | 679,0 | 719,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. Реализация переданных государственных полномочий в сфере спорта муниципальными образованиями за счет средств областного бюджета | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 58 142,1 | 3 000,0 | 3 142,1 | - | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | ежегодное присвоение не менее 5500 массовых разрядов (до уровня 2 спортивного разряда включительно) спортсменам Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 58 142,1 | 3 000,0 | 3 142,1 | - | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3 - поддержка и развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва спортивных сборных команд Архангельской области |
| 3.1. Создание и поддержка областных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, отделений государственных автономных учреждений Архангельской области в сфере физической культуры и спорта , в том числе по адаптивному спорту | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 41 137,0 | 2 000,0 | - | 2 000,0 | 8 511,0 | 9 030,0 | 9 517,0 | 10 079,0 | ежегодное создание и обеспечение поддержки не менее 1 учреждения, в том числе по адаптивному спорту |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 41 137,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 8 511,0 | 9 030,0 | 9 517,0 | 10 079,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 4 - медицинское обеспечение и контроль за состоянием здоровья граждан, занимающихся физкультурой и спортом |
| 4.1. Обеспечение открытия отделений (кабинетов) спортивной медицины в государственных медицинских организациях Архангельской области, находящихся на территориях муниципальных образований | министерство здравоохранения Архангельской области (далее – министерство здравоохранения) | итого | 63 664,0 | - | - | - | 14 590,0 | 15 480,0 | 16 316,0 | 17 278,0 | ежегодное открытие и переоснащение отделений (кабинетов) спортивной медицины в муниципальных образованиях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 63 664,0 |  |  |  | 14 590,0 | 15 480,0 | 16 316,0 | 17 278,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Приобретение оборудования для организации работы медицинских пунктов на спортивных объектах государственных учреждений физической культуры и спорта | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 28 037,0 | - | - | 500,0 | 3 000,0 | 7 740,0 | 8 158,0 | 8 639,0 | ежегодное открытие и переоснащение медицинских пунктов на спортивных объектах государственных учреждений физической культуры и спорта |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 28 037,0 | - | - | 500,0 | 3 000,0 | 7 740,0 | 8 158,0 | 8 639,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области | министерство здравоохранения  | итого | 29 226,0 | 2 700,0 | - | - | 6 079,0 | 6 450,0 | 6 798,0 | 7 199,0 | медицинское обеспечение не менее 300 официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 29 226,0 | 2 700,0 | - | - | 6 079,0 | 6 450,0 | 6 798,0 | 7 199,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Обеспечение контроля за функциональной подготовкой, состоянием здоровья, обеспечение лечения, реабилитации и профилактики спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области | министерство здравоохранения  | итого | 63 664,0 | - | - | - | 14 590,0 | 15 480,0 | 16 316,0 | 17 278,0 | обеспечение контроля за функциональной подготовкой, состоянием здоровья, обеспечение лечения, реабилитации и профилактики не менее 200 спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 63 664,0 | - | - | - | 14 590,0 | 15 480,0 | 16 316,0 | 17 278,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 5 - развитие спорта высших достижений, подготовка спортивного резерва Архангельской области, обеспечение участия спортивных сборных команд Архангельской области во всероссийских и международных спортивных соревнованиях |
| 5.1. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями физической культуры и спорта | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 4033 839,0 | 326 580,0 | 294 203,4 | 229 768,6 | 729 515,0 | 774 015,0 | 815 812,0 | 863 945,0 | обеспечение выполнения государственного задания государственными учреждениями физической культуры и спорта; участие не менее 1200 ведущих спортсменов, тренеров и специалистов спортивных сборных команд Архангельской области, зачисленных в государственные учреждения физической культуры и спорта, во всероссийских и международных спортивных соревнованиях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 033 839,0 | 326 580,0 | 294 203,4 | 229 768,6 | 729 515,0 | 774 015,0 | 815 812,0 | 863 945,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, приобретение спортивной формы спортсменам спортивных сборных команд Архангельской области, тренерам и специалистам, участвующим в подготовке данной категории спортсменов | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 127 877,0 | 1 000,0 | 7 300,0 | 8 165,0 | 25 532,0 | 27 090,0 | 28 553,0 | 30 237,0 | ежегодное оснащение учреждений качественным спортивным инвентарем и оборудованием с целью повышения массовости и мастерства спортсменов, для тренировочного и соревновательного процессов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 90 386,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 19 453,0 | 20 640,0 | 21 755,0 | 23 038,0 |
| местные бюджеты | 37 491,0 | - | 5 300,0 | 5 665,0 | 6 079,0 | 6 450,0 | 6 798,0 | 7 199,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. Развитие приоритетных для Архангельской области видов спорта, а также базовых олимпийских, сурдлимпийских, паралимпийских, неолимпийских видов спорта | министерство по делам молодежии спорту | итого | 162 524,9 | 11 174,9 | 6 710,0 | 6 965,0 | 31 072,0 | 33 315,0 | 35 451,0 | 37 837,0 | обеспечение развития приоритетных видов спорта на территории Архангельской области, утвержденных министерством по делам молодежи и спорту, а также базовых олимпийских, сурдолимпийских, паралимпийских, наолимпийских видов спорта, утвержденных для Архангельской области Министерством спорта Российской Федерации |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 33 416,9 | 7 174,9 | 3 710,0 | 3 965,0 | 4 255,0 | 4 515,0 | 4 758,0 | 5 039,0 |
| областной бюджет | 110 108,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 24 317,0 | 25 800,0 | 27 193,0 | 28 798,0 |
| местные бюджеты | 19 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 3 500,0 | 4 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. Субсидии государственным учреждениям физической культуры и спорта на оказание дополнительной поддержки спортсменам, включенным в список спортивных сборных команд Архангельской области, формируемый и утверждаемый министерством по делам молодежи и спорту | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 53 053,0 | - | - | - | 12 158,0 | 12 900,0 | 13 596,0 | 14 399,0 | ежегодное обеспечение дополнительной поддержки до 100 спортсменов, включенных в список сборных команд Архангельской области, формируемый и утверждаемый министерством по делам молодежи и спорту с целью качественной подготовки к всероссийским и международным соревнованиям |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 53 053,0 | - | - | - | 12 158,0 | 12 900,0 | 13 596,0 | 14 399,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 6 –развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов |
| 6.1. Проектирование, экспертиза и строительство лыжно-биатлонного центра в дер. Малиновка Устьянского района (1 очередь - лыжероллерная трасса с искусственным освещением) | министерство промышленности и строительства | итого | 2 099800,8 | 226 300,8 | - | - | 102 000,0 | 520 000,0 | 550 000,0 | 701 500,0 | ввод 1 очереди объекта в 2014 году, увеличение пропускной способности до 100 человек за одну смену. Ввод комплекса в 2020 году, увеличение пропускной способности до 400 человек за одну смену |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 080 000,0 | 130 000,0 | - | - | - | 300 000,0 | 300 000,0 | 350 000,0 |
| областной бюджет | 944 300,8 | 94 300,8 | - | - | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 350 000,0 |
| местные бюджеты | 75 500,0 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | 20 000,0 | 50 000,0 | 1 500,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Проектирование и строительство лыжно-спортивного комплекса «Малые Карелы» с сервисным центром на 24 команды (в том числе погашение кредиторской задолженности) | министерство промышленности и строительства | итого | 130 000,0 | - | - | 15 000,0 | 115 000,0 | - | - | - | ввод 1 очереди объекта в 2017 году, 2-ой очереди - в 2020 году, увеличение пропускной способности до 200 человек за одну смену |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 100 000,0 | - | - | - | 100 000,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |  | - |
| внебюджетные средства | 30 000,0 | - | - | 15 000,0 | 15 000,0 | - | - | - |
| 6.3. Проектирование и строительство стрелкового тира государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр спортивной подготовки “Поморье”» | министерство промышленности и строительства | итого | 50 000,0 | - | - | - | 50 000,0 | - | - | - | ввод объекта в 2016 году пропускной способностью до 120 чел./смену |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 50 000,0 | - | - | - | 50 000,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. Проектирование и строительство крытого футбольного манежа в г. Архангельске | министерство промышленности и строительства | итого | 710 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 400 000,0 | 250 000,0 | 50 000,0 | ввод объекта в 2016 году пропускной способностью до 120 чел./смену |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 550 000,0 | - | - | - | - | 350 000,0 | 200 000,0 | - |
| областной бюджет | 160 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. Строительство стадиона МОУ ДОД ДЮСШ № 6 г. Архангельска | министерство промышленности и строительства | итого | 105691,7 | 91 011,5 | 14680,2 | - | - | - | - | - | ввод объекта в 2014 году, увеличение площади плоскостных сооружений на 44,452 тыс. кв. м |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 30 000,0 | 30 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 69688,9 | 55 008,7 | 14680,2 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 6 002,8 | 6 002,8 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6. Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» г. Северодвинск, Архангельская область | министерство промышленности и строительства | итого | 282321,9 | 55 000,0 | 227321,9 | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году комплекса пропускной способностью 105 чел./смену |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 182600,0 | 30 000,0 | 152600,0 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 44721,9 | 20 000,0 | 24721,9 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 55 000,0 | 5 000,0 | 50 000,0 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7. Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом в г. Коряжме | министерство промышленности и строительства | итого | 134 000,0 | - | - | 134 000,0 | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2016 году комплекса пропускной способностью 60 чел./смену |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 67 000,0 | - | - | 67 000,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 17 000,0 | - | - | 17 000,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 50 000,0 | - | - | 50 000,0 | - | - | - | - |
| 6.8. Строительство крытых хоккейных кортов с искусственным льдом в муниципальных образованиях (не менее 4) | министерство промышленности и строительства | итого | 886 000,0 | - | - | - | 80 000,0 | 175 000,0 | 278 000,0 | 353 000,0 | ввод в эксплуатацию 4-х комплексов пропускной способностью 60 чел./смену каждый |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 225 000,0 | - | - | - | 25 000,0 | 15 000,0 | 90 000,0 | 95 000,0 |
| областной бюджет | 540 000,0 | - | - | - | 50 000,0 | 140 000,0 | 150 000,0 | 200 000,0 |
| местные бюджеты | 121 000,0 | - | - | - | 5 000,0 | 20 000,0 | 38 000,0 | 58 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9. Строительство бассейнов в муниципальных образованиях (не менее 5) | министерство промышленности и строительства | итого | 773 000,0 | - | - | - | 36 000,0 | 151 000,0 | 358 000,0 | 228 000,0 | ввод в эксплуатацию 5 комплексов пропускной способностью 48 чел./смену каждый |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 270 000,0 | - | - | - | 12 000,0 | 18 000,0 | 130 000,0 | 110 000,0 |
| областной бюджет | 390 000,0 | - | - | - | 20 000,0 | 110 000,0 | 190 000,0 | 70 000,0 |
| местные бюджеты | 113 000,0 | - | - | - | 4 000,0 | 23 000,0 | 38 000,0 | 48 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях (не менее 7) | министерство промышленности и строительства | итого | 652 000,0 | - | - | - | 50 000,0 | 172 000,0 | 201 000,0 | 229 000,0 | ввод в эксплуатацию не менее 7 комплексов пропускной способностью 35 чел./смену каждый |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 178 000,0 | - | - | - | 20 000,0 | 29 000,0 | 52 000,0 | 77 000,0 |
| областной бюджет | 384 500,0 | - | - | - | 27 000,0 | 122 500,0 | 125 000,0 | 110 000,0 |
| местные бюджеты | 89 500,0 | - | - | - | 3 000,0 | 20 500,0 | 24 000,0 | 42 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.11. Строительство лыжероллерных трасс в муниципальных образованиях (не менее 3) | министерство промышленности и строительства | итого | 172 000,0 | - | - | - | 40 000,0 | 46 000,0 | 40 000,0 | 46 000,0 | ввод в эксплуатацию в 2020 году не менее 3-х лыжероллерных трасс пропускной способностью 30 чел./смену |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 144 000,0 | - | - | - | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 |
| местные бюджеты | 28 000,0 | - | - | - | 4 000,0 | 10 000,0 | 4 000,0 | 10 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.12. Корректировка проекта, экспертиза и строительство объекта «Лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в деревне Малые Карелы» | министерство промышленности и строительства | итого | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию не менее 7 комплексов пропускной способностью 35 чел./смену каждый |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.13.Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Архангельске (технологическое присоединение к сетям водопровода и канализации) | министерство промышленности и строительства | итого | 28 230,1 | 28 230,1 | - | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию не менее 7 комплексов пропускной способностью 35 чел./смену каждый |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 28 230,1 | 28 230,1 | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 7 –развитие сети спортивных плоскостных сооружений |
| 7.1. Обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 208 020,0 | 17 020,0 | 14 500,0 | 10 000,0 | 33 500,0 | 33 500,0 | 44 500,0 | 55 000,0 | обустройство не менее 80 плоскостных спортивных сооружений |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 181 220,0 | 13 220,0 | 13 000,0 | 6 000,0 | 29 000,0 | 30 000,0 | 40 000,0 | 50 000,0 |
| местные бюджеты | 26 800,0 | 3 800,0 | 1 500,0 | 4 000,0 | 4 500,0 | 3 500,0 | 4 500,0 | 5 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Обустройство плоскостных спортивных сооружений в государственных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования и науки | итого | 40 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | обустройство плоскостных спортивных сооружений в 4 государственных образовательных организациях Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 40 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 8 - приведение существующей инфраструктуры в соответствие с современными нормами и требованиями |
| 8.1. Проектирование и ремонт спортивных объектов государственных учреждений | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 84 700,0 | 4 700,0 | - | - | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | проведение ремонта зданий в 4 учреждениях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 84 700,0 | 4 700,0 | - | - | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальных образований | министерство промышленности и строительства | итого | 110 000,0 | - | - | - | 20 000,0 | 20 000,0 | 30 000,0 | 40 000,0 | проведение ремонта зданий в 11 учреждениях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 55 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 20 000,0 |
| местные бюджеты | 55 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | 10 000,0 | 15 000,0 | 20 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 9 - оснащение спортивных комплексов спортивно-технологическим оборудованием  |
| 9.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для государственных учреждений физической культуры и спорта | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 15 000,0 | - | - | - | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 9 000,0 | оснащение 7 учреждений |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 15 000,0 | - | - | - | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 9 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений муниципальных образований | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 24 000,0 | - | - | - | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | оснащение 20 учреждений |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 12 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| местные бюджеты | 12 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3. Приобретение искусственного футбольного покрытия, включая его доставку и сертификацию поля для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №6» на объект «Стадион МОУ ДОД ДЮСШ № 6», в г. Архангельске | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 10 526,0 | 10 526,0 | - | - | - | - | - | - | устройство искусственного покрытия футбольного поля стадиона в 2014 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 8 421,0 | 8 421,0 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 050,0 | 1 050,0 | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 1 055,0 | 1 055,0 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача N 10 - сертификация спортивных объектов |
| 10.1. Сертификация спортивных объектов государственных учреждений Архангельской области в сфере физической культуры и спорта, подведомственных министерству по делам молодежи и спорту | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 3 100,0 | 1 000,0 | - | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | включение 7 объектов во Всероссийский реестр объектов спорта |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 100,0 | 1 000,0 | - | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. Сертификация спортивных объектов муниципальных учреждений | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 7 995,0 | 3 195,0 | - | 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | включение 30 объектов во Всероссийский реестр объектов спорта |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 580,0 | 2 180,0 | - | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| местные бюджеты | 3 415,0 | 1 015,0 | - | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме № 1 | итого | 11 980 363,2 | 834 720,0 | 623102,6 | 447997,6 | 1581503,0 | 2628392,0 | 2920132,0 | 2944516,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 624 437,9 | 205 595,9 | 156310,0 | 70 965,00 | 61 255,00 | 716 515,00 | 776 758,00 | 637 039,00 |
| областной бюджет | 8532291,5 | 601501,3 | 400747,6 | 275 668,60 | 1 446 758,00 | 1 776 860,00 | 1 939 857,00 | 2 090 899,00 |
| местные бюджеты | 743 633,8 | 27 622,8 | 66 045,0 | 36 364,00 | 58 490,00 | 135 017,00 | 203 517,00 | 216 578,00 |
| внебюджетные средства | 80 000,00 | - | - | 65 000,00 | 15 000,00 | - | - | - |
| II. [Подпрограмма № 2](#Par301) «Молодежь Архангельской области (2014 - 2020 годы)» |
| Цель подпрограммы № 2 - вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Архангельской области, создание условий для самореализации молодежи |
| Задача № 1 - вовлечение молодежи в социально значимую практику |
| 1.1. Развитие волонтерского движения среди молодежи | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 4256,0 | - | 440,0 | 440,0 | 790,0 | 826,0 | 860,0 | 900,0 | обучение ежегодно не менее 50 волонтеров; проведение ежегодно не менее одной областной добровольческой и благотворительной акции с участием не менее 500 человек; обеспечение ежегодно атрибутикой движения не менее 100 волонтеров (за исключением 2014 года); |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 256,0 | - | 440,0 | 440,0 | 790,0 | 826,0 | 860,0 | 900,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Проведение областных мероприятий для молодежи | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 52 461,5 | 5 090,0 | 5 000,0 | 4 200,0 | 8 746,5 | 9 240,0 | 9 800,0 | 10 385,0 | организация и проведение ежегодно не менее 4 мероприятий с участием не менее 1700 человек; обеспечение реализации ежегодно не менее 2 международных проектов, поддержка не менее 10 проектов; |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 50 321,5 | 4 790,0 | 4 800,0 | 4 000,0 | 8 426,5 | 8 920,0 | 9 400,0 | 9 985,0 |
| местные бюджеты | 2 140,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 320,0 | 320,0 | 400,0 | 400,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Организация и проведение мероприятий по развитию детского и молодежного общественного движения и молодежного самоуправления Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 32 890,0 | 2 050,0 | 2 000,0 | 2 100,0 | 6 340,0 | 6 760,0 | 6 820,0 | 6 820,0 | проведение ежегодно не менее 2 конкурсов лидеров и руководителей детских и молодежных объединений; обучение ежегодно не менее 100 человек (в 2014 - 2016 годах - не менее 30 человек); изготовление не менее 200 дисконтных карт для активистов; проведение лидерской смены с участием не менее 100 человек; |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 31 280,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | 6 040,0 | 6 440,0 | 6 500,0 | 6 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 1 610,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| 1.4. Проведение мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 11 600,0 | 1 200,0 | 800,0 | 1 300,0 | 2 000,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | организация мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи с общим количеством участников ежегодно не менее 6000 человек (в 2014, 2016 годах - не менее 2 800 человек, в 2015 году – не менее 2000 человек); поддержка ежегодно не менее 10 молодых талантливых людей; |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 11 600,0 | 1 200,0 | 800,0 | 1 300,0 | 2 000,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Проведение мероприятий в рамках проектов Федерального агентства по делам молодежи | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 8 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | - | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 | обеспечение участия в мероприятиях ежегодно не менее 200 человек за исключением 2016 года; |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 8 500,0 | 1 000,0 | 500,0 | - | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 800,0 | 1 900,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. Участие представителей Архангельской области в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях и проектах для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 10 075,0 | 1 300,0 | 1 375,0 | 1 000,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | направление на международные, всероссийские и межрегиональные мероприятия и проекты различной направленности, обучающие семинары и курсы повышения квалификации не менее 440 человек; |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 10 075,0 | 1 300,0 | 1 375,0 | 1 000,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики (на конкурсной основе) | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 33914,0 | 4 314,0 | 4 000,0 | - | 5 800,0 | 6 270,0 | 6 600,0 | 6 930,0 | реализация ежегодно не менее 80 проектов (в 2014, 2015 годах - не менее 60 проектов) за исключением 2016 года |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 31 150,0 | 3 850,0 | 4 000,0 | - | 5 300,0 | 5 700,0 | 6 000,0 | 6 300,0 |
| местные бюджеты | 1 340,0 | 200,0 | - | - | 250,0 | 270,0 | 300,0 | 320,0 |
| внебюджетные средства | 1 424,0 | 264,0 | - | - | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 310,0 |
| 1.8. Реализация проектов и программ, направленных на поддержку молодых семей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 12 460,0 | 1 050,0 | 2 300,0 | 1 500,0 | 1 820,0 | 1 890,0 | 1 900,0 | 2 000,0 | обеспечение участия не менее 1200 человек в мероприятиях по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде; издание ежегодно не менее 7 методических пособий общим тиражом не менее 1750 экз., направленных на формирование положительного образасемьи, пропаганду в молодежной среде ценности семьи, материнства, отцовства и детства с ориентацией на благополучную молодую семью; оказание помощи не менее 20 несовершеннолетним осужденным, освободившимся из мест лишения свободы на территориюАрхангельской области, в вопросах формирования социальных навыков, необходимых для полноценной интеграции в жизнь общества; оказание психолого-педагогической поддержки не менее 500 чел. из числа молодежи, молодых семей ежегодно; проведение акций на территории всех муниципальных районов и городских округов Архангельской области с участием не менее 9 000 человек ежегодно |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 12 460,0 | 1 050,0 | 2 300,0 | 1 500,0 | 1 820,0 | 1 890,0 | 1 900,0 | 2 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Выполнение государственных заданий государственными учреждениями в сфере молодежной политики, подведомственными министерству по делам молодежи и спорту | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 153 650,3 | 17 790,1 | 17 790,1 | 16 070,1 | 23 300,0 | 24 700,0 | 26 200,0 | 27 800,0 | проведение ежегодно социального, психологического и психокоррекционного консультирования не менее чем для 1900 человек из числа молодежи, молодых семей; проведение ежегодно не менее 120 практических, методических семинаров, тренингов по вопросам психологии семейных отношений и личностным проблемам с участием не менее 1800 человек;проведение не менее чем для 1500 молодых семей не менее 50 мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, материнства, отцовства и детства; оказание консультационных услуг в сфере профессиональной ориентации и трудоустройства ежегодно не менее 1250 молодых людей (в 2015 году – не менее 1350 молодых людей); проведение ежегодно не менее 230 мероприятий для молодежи, тренингов, совещаний, круглых столов, конференций в сфере молодежной политики (в 2015 году – не менее 250 мероприятий) |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 153 650,3 | 17 790,1 | 17 790,1 | 16 070,1 | 23 300,0 | 24 700,0 | 26 200,0 | 27 800,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Поддержка проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 7 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | проведение не менее 4 мероприятий и обеспечение участия в них не менее 8000 человек ежегодно |
| в том числе: |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| местные бюджеты | 3 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 - содействие трудоустройству молодежи |
| 2.1. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству молодежи | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 33 260,0 | 4 150,0 | 4 900,0 | 4 150,0 | 4 570,0 | 4 600,0 | 5 330,0 | 5 560,0 | обучение ежегодно не менее 25 специалистов, работающих с молодежью в данном направлении; оказание услуг по профессиональному ориентированию ежегодно не менее 3000 учащихся и выпускников образовательных организаций (в 2015 году – не менее 3200 человек); содействие трудоустройству на временные рабочие места ежегодно не менее 200 молодых людей (в 2015 году – не менее 210 человек); информирование молодежи по вопросам трудоустройства и профориентации |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 25 260,0 | 3 150,0 | 3 900,0 | 3 150,0 | 3 570,0 | 3 600,0 | 3 830,0 | 4 060,0 |
| местные бюджеты | 8 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Содействие развитию движения молодежных трудовых отрядов | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 111 400,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 21 500,0 | 26 800,0 | 27 000,0 | 27 100,0 | обучение ежегодно не менее 172 человек; обеспечение атрибутикой и символикой ежегодно не менее 475 человек; обеспечение участия в мероприятиях Северо-Западного федерального округа и субъектов Российской Федерации по популяризации отрядного движения ежегодно не менее 2500 человек;организация участия во Всероссийской студенческой стройке на территории Архангельской области ежегодно не менее 200 бойцов из 10 субъектов Российской Федерации; предоставление не менее 3 субсидий муниципальным образованиям на проведение ремонтных работ, строительных работ и работ по благоустройству с привлечением молодежных трудовых отрядов (за исключением 2014 - 2016 годов) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 83 400,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 14 500,0 | 19 800,0 | 20 000,0 | 20 100,0 |
| местные бюджеты | 28 000,0 | - | - | - | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Выполнение государственного задания государственным автономным учреждением Архангельской области «Штаб молодежных трудовых отрядов Архангельской области» | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 28 338,3 | 2 946,1 | 2 946,1 | 2 946,1 | 4 500,0 | 4 700,0 | 5 000,0 | 5 300,0 | обеспечение количества анкет, сформированных в базу данных молодых граждан, изъявивших желание участвовать в деятельности молодежных трудовых отрядов и студенческих отрядов ежегодно не менее 3000 штук; доля организаций, трудоустроивших членов молодежных трудовых отрядов и студенческих отрядов не менее 80% от общего количества организаций, включенных в реестр организаций, создающих рабочие места для молодежных трудовых отрядов и студенческих отрядов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 28 338,3 | 2 946,1 | 2 946,1 | 2 946,1 | 4 500,0 | 4 700,0 | 5 000,0 | 5 300,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Проведение регионального форума «Поморские дни карьерной навигации», на организацию и проведение двух выездных площадок регионального форума «Поморские дни карьерной навигации» | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 4 200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | проведение форума с общим количеством участников не менее 700 человек ежегодно, проведение двух выездных площадок с общим количеством участников не менее 200 человек в 1 муниципальном образовании |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| местные бюджеты | 1 400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3 - научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение государственной молодежной политики |
| 3.1. Организация методического и научного обеспечения молодежной политики | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 4 290,0 | 250,0 | 250,0 | 310,0 | 850,0 | 850,0 | 880,0 | 900,0 | обобщение и распространение успешного опыта реализации молодежной политики в муниципальных образованиях; издание ежегодно не менее одного сборника методических материалов тиражом не менее 100 экземпляров;повышение профессионального уровня не менее 80 муниципальных служащих, специалистов государственных и муниципальных учреждений, работающих с молодежью; проведение ежегодно не менее 1 социологического исследования; изготовление не менее 4 комплектов методических материалов по различным направлениям молодежной политики |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 290,0 | 250,0 | 250,0 | 310,0 | 850,0 | 850,0 | 880,0 | 900,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Организация информационного обеспечения государственной молодежной политики | министерство по делам молодежи и спорту, агентство по печати и средствам массовых информаций | итого | 5 810,0 | 200,0 | 50,0 | - | 1 330,0 | 1 360,0 | 1 400,0 | 1 470,0 | создание и прокат в эфире телевизионных компаний, осуществляющих вещание на территории Архангельской области, 10 социальных видеороликов в год хронометражем 15 секунд, за исключением 2015 и 2016 годов (в 2014 году - 3 ролика); обеспечение деятельности специализированного сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по вопросам государственной молодежной политики в Архангельской области; изготовление и прокат в эфире телевизионных компаний,осуществляющих вещание на территории Архангельской области, 4 выпусков тематической молодежной телевизионной программы в год (за исключением 2014 - 2016 годов); организация и проведение 2 пресс-туров в год для средств массовой информации федерального уровня и уровня субъектов Российской Федерации с участием 15 представителей средств массовой информации в каждом (за исключением 2014 - 2016 годов) |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 5 810,0 | 200,0 | 50,0 | - | 1 330,0 | 1 360,0 | 1 400,0 | 1 470,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Вручение областных премий «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской области» | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | вручение ежегодно не менее 5 областных премий «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской области» |
| в том числе: |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 700,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 4 - повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образованиях |
| 4.1. Поддержка деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 11 200,0 | 1 400,0 | 1 000,0 | - | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | выделение субсидий из областного бюджета на организацию деятельности не менее 4 муниципальных учреждений (за исключением 2016 года) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 8 400,0 | 1 000,0 | 1000,0 | - | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| местные бюджеты | 2 800,0 | 400,0 | - | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Поддержка муниципальных учреждений по работе с молодежью по обеспечению деятельности методических площадок (на конкурсной основе) | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 9 140,0 | 1 100,0 | 1 000,0 | - | 1 760,0 | 1 760,0 | 1 760,0 | 1 760,0 | выделение субсидий из областного бюджета на организацию деятельности ежегодно не менее 2 областных методических площадок по приоритетным направлениям государственной молодежной политики (за исключением 2016 года) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 8 400,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| местные бюджеты | 740,0 | 100,0 | - | - | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Софинансирование на конкурсной основе мероприятий, отраженных в муниципальных программах по работе с молодежью | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 17 550,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 1 850,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | софинансирование ежегодно не менее 7 муниципальных программ по работе с молодежью |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 8 550,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| местные бюджеты | 9 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Поддержка деятельности ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений в муниципальных образованиях (субсидии местным бюджетам) | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 14 060,0 | 1 200,0 | 1 000,0 | - | 2 750,0 | 2 750,0 | 3 080,0 | 3 280,0 | поддержка деятельности ежегодно не менее 3 центров для молодежи на базе муниципальных учреждений (за исключением 2016 года) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 12 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 800,0 | 3 000,0 |
| местные бюджеты | 1 260,0 | 200,0 | - | - | 250,0 | 250,0 | 280,0 | 280,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по [подпрограмме № 2](#Par3469) | итого | 566 755,10 | 51590,2 | 51901,2 | 40 566,2 | 96 156,5 | 104 806,0 | 109 030,0 | 112 705,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 505 541,1 | 47276,2 | 48 901,2 | 37 566,2 | 83 826,5 | 92 386,0 | 95 970,0 | 99 615,0 |
| местные бюджеты | 58 180,0 | 3 900,0 | 2 900,0 | 2 900,0 | 11 780,0 | 11 800,0 | 12 440,0 | 12 460,0 |
| внебюджетные средства | 3 034,0 | 414,0 | 100,0 | 100,0 | 550,0 | 620,0 | 620,0 | 630,0 |
| III. [Подпрограмма № 3](#Par388) "Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 - 2020 годы)" |
| Цель подпрограммы № 3 - развитие и совершенствование системы патриотического воспитания жителей Архангельской области и допризывная подготовка молодежи |
| Задача № 1 - повышение роли исполнительных органов государственной власти Архангельской области и общественных объединений в формировании у населения Архангельской области высокого патриотического сознания |
| 1.1. Проведение мероприятий патриотической направленности | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 40 280,0 | 5 620,0 | 6 300,0 | 2 900,0 | 5 540,0 | 6 200,0 | 6 640,0 | 7 080,0 | участие ежегодно не менее 200 молодых людей из Архангельской области во всероссийской «Вахте памяти» (в 2015 году не менее 450); организация не менее 3 поисковых экспедиций ежегодно; проведение закрытия всероссийской «Вахты памяти» в 2014 году в Архангельской области; проведение ежегодно открытия и закрытия «Вахты памяти» Архангельской области; поддержка не менее 25 поисковых объединений (в 2015 году не менее 40) Архангельской области; |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 36200,0 | 4 600,0 | 6000,0 | 2 600,0 | 5 000,0 | 5 600,0 | 6 000,0 | 6 400,0 |
| местные бюджеты | 3 480,0 | 420,0 | 300,0 | 300,0 | 540,0 | 600,0 | 640,0 | 680,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение участия ежегодно не менее 30 человек во всероссийских мероприятиях патриотической направленности; проведение ежегодно не менее 7 всероссийских и региональных акций патриотической направленности на территории Архангельской области |
| 1.2. Реализация проектов патриотической направленности на основе конкурсных процедур | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 26 602,0 | 2 750,0 | 7 250,0 | 2 522,0 | 3 190,0 | 3 410,0 | 3 630,0 | 3 850,0 | реализация ежегодно не менее 100 проектов патриотической направленности; восстановление, реконструкция и ремонт не менее 20 (в 2015 году не менее 60) мемориалов в муниципальных образованиях Архангельской области; |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 24572,0 | 2 500,0 | 7000,0 | 2 272,0 | 2 900,0 | 3 100,0 | 3 300,0 | 3 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 2 030,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 290,0 | 310,0 | 330,0 | 350,0 |
| 1.3. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 132942,4 | 12 000,0 | 12000,0 | 11 292,4 | 22 500,0 | 22 500,0 | 25 550,0 | 27 100,0 | проведение не менее 8 (в 2014 и 2015 году - не менее 10) обучающих мероприятий для представителей профессиональных образовательных организаций, руководителей и инструкторов поисковых объединений и патриотических организаций по вопросам патриотического воспитания; |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 132942,4 | 12 000,0 | 12000,0 | 11 292,4 | 22 500,0 | 22 500,0 | 25 550,0 | 27 100,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение ежегодно не менее 80 (в 2014 году - не менее 100) массовых мероприятий патриотической направленности в соответствии с календарем мероприятий;организация работы с запросами граждан по установлению судьбы и боевого пути без вести пропавших и погибших в годы Великой Отечественной войны - 100 единиц ежегодно |
| 1.4. Проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 23 800,0 | 2 800,0 | 4000,0 | 1 600,0 | 3 400,0 | 3 700,0 | 4 000,0 | 4 300,0 | проведение ежегодно не менее 2 областных военно-полевых сборов (в 2015 году – 3) и двух профильных лагерей; проведение ежегодно не менее 2 военно-спортивных игр для молодежи; проведение ежегодно не менее 1 областного конкурса |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 23 800,0 | 2 800,0 | 4000,0 | 1 600,0 | 3 400,0 | 3 700,0 | 4 000,0 | 4 300,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Выделение субсидий муниципальным образованиям на компенсацию части затрат по организации всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности (на конкурсной основе) | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 3080,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | проведение ежегодно не менее 2 всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности с участием не менее 1000 человек |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 800,0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| местные бюджеты | 280,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. Проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница» и обеспечение участия школьников во всероссийских играх и соревнованиях | министерство образования и науки Архангельской области | итого | 5 600,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | участие ежегодно не менее 200 человек из не менее 15 муниципальных образований Архангельской области в военно-спортивных играх «Зарничка» и «Зарница» |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 5 600,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 - совершенствование научно-методического и информационного обеспечения функционирования системы гражданско-патриотического воспитания граждан |
| 2.1. Научно-методическое обеспечение функционирования системы гражданско-патриотического воспитания молодежи | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 3700,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 850,0 | поддержка не менее 2 научно-исследовательских работ ежегодно; выявление положительного опыта работы в области патриотического воспитания; проведение ежегодно не менее 2 конференций, 6 круглых столов (в 2015 году – 2), 10 семинаров, 1 чтений по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи; |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3700,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 850,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение ежегодно не менее 1 смотра-конкурса муниципальных образований по организации работы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи |
| 2.2. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей общественных объединений патриотической направленности, специалистов, организаторов патриотического воспитания в муниципальных образованиях | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 3700,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 850,0 | обеспечение профессиональной переподготовки ежегодно не менее 80 работников, специалистов, организаторов патриотического воспитания не менее чем из 10 муниципальных образований Архангельской области  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3700,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 850,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Обеспечение деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайтов по патриотическому воспитанию | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 950,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | администрирование 2 сайтов («Патриот», «Электронный каталог воинских захоронений») |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 950,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Издание материалов, полиграфической продукции патриотической направленности | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 12 360,0 | 860,0 | 800,0 | 500,0 | 2 100,0 | 2 400,0 | 2 700,0 | 3 000,0 | издание не менее 5 произведений «северных» авторов;издание ежегодно не менее 2 методических сборников и 2 пособий тиражом до 500 экземпляров каждый;изготовление ежегодно не менее 1000 информационных материалов; |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 12 360,0 | 860,0 | 800,0 | 500,0 | 2 100,0 | 2 400,0 | 2 700,0 | 3 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изготовление не менее 3 видеофильмов по истории Архангельской области (за исключением 2015 и 2016 годов);издание Книги памяти Великой Отечественной войны и Книги памяти Архангельской области Афганистана, Чечни и других локальных конфликтов |
| Задача № 3 - развитие материально-технической базы патриотического воспитания  |
| 3.1. Капитальный ремонт и реконструкция здания, переданного в оперативное управление государственному автономному учреждению Архангельской области «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи» | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | - | - | - | проведение капитального ремонта здания в соответствии с проектно-сметной документацией |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 10 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Оснащение на территории Архангельской области филиалов государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи», объединений патриотической направленности, в том числе центров, клубов, учреждений, музеев, на конкурсной основе в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Архангельской области | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 19 920,0 | 2 200,0 | 2 650,0 | 1 650,0 | 2 860,0 | 3 190,0 | 3 520,0 | 3 850,0 | создание и оснащение не менее 25 центров начальной военной подготовки молодежи, оснащение классов основ безопасности жизнедеятельности в образовательных организациях Архангельской области; создание и оснащение не менее 2 музеев, 10 выставок, 2 экспозиций; создание и материально-техническое оснащение неменее 8 филиалов в муниципальных образованиях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 18200,0 | 2 000,0 | 2500,0 | 1 500,0 | 2 600,0 | 2 900,0 | 3 200,0 | 3 500,0 |
| местные бюджеты | 1 720,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 260,0 | 290,0 | 320,0 | 350,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по [подпрограмме № 3](#Par4558) | итого | 282 934,4 | 27 920,0 | 34 690,0 | 22754,4 | 52 230,0 | 44 140,0 | 48 880,0 | 52 320,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 274824,4 | 26 410,0 | 33 950,0 | 22014,4 | 51 100,0 | 42 900,0 | 47 550,0 | 50 900,0 |
| местные бюджеты | 5 480,0 | 660,0 | 490,0 | 490,0 | 840,0 | 930,0 | 1 000,0 | 1 070,0 |
| внебюджетные средства | 2 030,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 290,0 | 310,0 | 330,0 | 350,0 |
| IV. Подпрограмма № 4 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» |
| Цель подпрограммы № 4 **–** создание условий для формирования и развития на территории Архангельской области конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в туристских услугах |
| Задача № 1 **–** повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала Архангельской области и увеличение вклада туризма в валовом региональном продукте Архангельской области |
| 1.1. Создание туристско-рекреационного кластера «Устьяны» в Устьянском районе Архангельской области: |  | итого | 885768,4 | 135000,0 | 169398,0 | 222262,5 | 161307,9 | 197800,0 | - | - | создание туристско-рекреационного кластера «Устьяны» в Устьянском районе Архангельской области к 2019 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 179000,0 | - | 60500,0 | 91000,0 | 24500,0 | 3000,0 | - | - |
| областной бюджет | 10850,0 | - | 4500,0 | 5050,0 | 1300,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | 6250,0 | - | 1000,0 | 3750,0 | 1000,0 | 500,0 | - | - |  |
| внебюджетные средства | 689668,4 | 135000,0 | 103398,0 | 122462,5 | 134507,9 | 194300,0 | - | - |
| 1. создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Устьяны»
 | агентство по туризму и международному сотрудничеству | внебюджетные средства | 689668,4 | 135000,0 | 103398,0 | 122462,5 | 134507,9 | 194300,0 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Устьяны», в том числе:
 | министерство промышленности и строительства  | федеральный бюджет | 179000,0 | - | 60500,0 | 91000,0 | 24500,0 | 3000, 0 | - | - |  |
| областной бюджет | 10850,0 | - | 4500,0 | 5050,0 | 1300,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | 6250,0 | - | 1000,0 | 3750,0 | 1000,0 | 500,0 | - | - |
| строительство участка автодороги д. Кононовская – д. Малиновка длиной 2,215 км.вУстьянском районе Архангельской области | министерство промышленности и строительства | федеральный бюджет | 88 100,0 | - | 60500,0 | 27600,0 | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 5900,0 | - | 4500,0 | 1400,0 | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты | 2000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | - |  |
| 1.2. Создание туристско-рекреационного кластера «Каргополье» в Каргопольском районе Архангельской области: |  | итого | 464030,9 | - | 156980,9 | 173840,0 | 133210,0 | - | - | - | создание туристско-рекреационного кластера «Каргополье» в Каргопольском районе Архангельской области к 2019 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 141200,0 | - | 61000,0 | 71200,0 | 9000,0 | - | - | - |
| областной бюджет | 9660,9 | - | 5140,9 | 4120,0 | 400,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | 2170,0 | - | 800,0 | 1220,0 | 150,0 | - | - | - |
| внебюджетные средства | 311000,0 | - | 90040,0 | 97300,0 | 123660,0 | - | - | - |
| 1. создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Каргополье»
 | агентство по туризму и международному сотрудничеству | внебюджетные средства | 311000,0 | - | 90040,0 | 97300,0 | 123660,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Каргополье», в том числе:
 | министерство промышленности и строительства  | федеральный бюджет | 141200,0 | - | 61000,0 | 71200,0 | 9000,0 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 9660,9 | - | 5140,9 | 4120,0 | 400,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | 2170,0 | - | 800,0 | 1220,0 | 150,0 | - | - | - |
| очистные сооружения производительностью 50 метров куб. в сутки в правобережной части г. Каргополя | министерство промышленности и строительства | федеральный бюджет | 35300,0 | - | 35300,0 | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 2148,9 | - | 2148,9 | - | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - | - |  |
| наружные сети водопровода и канализации зоны отдыха и туризма в районе центрального парка г. Каргополя | министерство промышленности и строительства | федеральный бюджет | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 242,0 | - | 242,0 | - | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | - |  |
| создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры для туробъектов, включенных в ТРК «Каргополье» | министерство промышленности и строительства | федеральный бюджет | 102900,0 | - | 22700,0 | 71200,0 | 9000,0 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 7270,0 | - | 2750,0 | 4120,0 | 400,0 | - | - | - |  |
| местные бюджеты | 1620,0 | - | 250,0 | 1220,0 | 150,0 | - | - | - |  |
| 1.3. Создание туристско-рекреационного кластера «Беломорский» в Приморском районе, гг. Архангельск и Новодвинск Архангельской области: |  | итого | 5 821 891,0 | - | 4255389,5 | 1081301,5 | 273 400,0 | 211 800,0 | - | - | создание туристско-рекреационного кластера «Беломорский» в Приморском районе, гг. Архангельск и Новодвинск Архангельской области к 2019 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 952856,4 | - | 249126,3 | 472730,1 | 131000,0 | 100000,0 | - | - |
| областной бюджет | 56464,8 | - | 18443,6 | 36021,2 | 2000,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | 15409,8 | - | 3219,6 | 7890,2 | 3900,0 | 400,0 | - | - |
| внебюджетные средства | 4 797160,0 | - | 3984600,0 | 564660,0 | 136500,0 | 111400,0 | - | - |
| 1. создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Беломорский»
 | агентство по туризму и международному сотрудничеству | внебюджетные средства | 4797160,0 | - | 3984600,0 | 564660,0 | 136500,0 | 111400,0 | - | - |
| 1. создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Беломорский», в том числе:
 | министерство промышленности и строительства  | федеральный бюджет | 952856,4 | - | 249126,3 | 472730,1 | 131000,0 | 100000,0 | - | - |
| областной бюджет | 56464,8 | - | 18443,6 | 36021,2 | 2000,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | 15409,8 | - | 3219,6 | 7890,2 | 3900,0 | 400,0 | - | - |
| строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска (протяженностью 720 метров) | министерство промышленности и строительства | федеральный бюджет | 207408,3 | - | 101026,9 | 106381,4 | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 18035,6 | - | 8785,0 | 9250,6 | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| реконструкция автомобильной дороги по пр. Обводный канал от ул. Шабалина до ул. Смольный Буян в г. Архангельске | министерство промышленности и строительства | федеральный бюджет | 304048,1 | - | 148099,4 | 155948,7 | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 19829,2 | - | 9658,6 | 10170,6 | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты | 6609,8 | - | 3219,6 | 3390,2 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Создание туристско-рекреационного кластера «Котлас-Сольвычегодск» в Котласском районе и г. Котласе Архангельской области: |  | итого | 1679689,0 | - | 549839,0 | 574050,0 | 315850,0 | 239950,0 | - | - | создание туристско-рекреационного кластера «Котлас-Сольвычегодск» в Котласском районе, г. Котласе Архангельской области к 2019 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 550715,0 | - | 147115,0 | 257200,0 | 92400,0 | 54000,0 | - | - |
| областной бюджет | 5700,0 | - | - | 5700,0 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 36274,00 | - | 9574,0 | 13000,0 | 9000,0 | 4700,0 | - | - |
| внебюджетные средства | 1087000,0 | - | 393150,0 | 298150,0 | 214450,00 | 181250,0 | - | - |  |
| 1) создание комплекса туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Котлас-Сольвычегодск» | агентство по туризму и международному сотрудничеству | внебюджетные средства | 1087000,0 | - | 393150,0 | 298150,0 | 214450,0 | 181250,0 | - | - |
| 2) создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Котлас-Сольвычегодск» | министерство промышленности и строительства  | федеральный бюджет | 550715,0 | - | 147115,0 | 257200,0 | 92400,0 | 54000,0 | - | - |  |
| областной бюджет | 5700,0 | - | - | 5700,0 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 36274,0 | - | 9574,0 | 13000,0 | 9000,0 | 4 700,0 | - | - |
| 1.5. Софинансирование на конкурсной основе приоритетных проектов в сфере туризма на территории муниципальных образований Архангельской области | агентство по туризму и международному сотрудничеству | итого | 84000,0 | - | - | - | 6000,0 | 6000,0 | 36000,0 | 36000,0 | софинансированиене менее 5 проектовв год |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 28000,0 | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 12000,0 | 12000,0 |  |
| местные бюджеты | 14000,0 | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| внебюджетные средства | 42000,0 | - | - | - | 3000,0 | 3000,0 | 18000,0 | 18000,0 |
| 1.6. Обеспечение деятельности агентства по туризму и международному сотрудничеству в соответствии с Положением об агентстве по туризму и международному сотрудничеству | агентство по туризму и международному сотрудничеству | итого | 86740,6 | 9987,4 | 10332,7 | 10793,4 | 12750,6 | 13467,9 | 14276,0 | 15132,6 | обеспечение выполнения функций агентства по туризму и международному сотрудничеству в соответствии с Положением об агентстве по туризму и международному сотрудничеству |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 86740,6 | 9987,4 | 10332,7 | 10793,4 | 12750,6 | 13467,9 | 14276,0 | 15132,6 |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. Создание и ведение единой системы информационного обеспечения сферы туризма в Архангельской области | агентство по туризму и международному сотрудничеству | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | создание и ведение единой системы информационного обеспечения сферы туризма в Архангельской области, включающей не менее 2 реестров, в том числе реестр туристских ресурсов Архангельской области, реестр субъектов туристской индустрии Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 – популяризация и продвижение туристских продуктов Архангельской области на внутренний рынок Российской Федерации и мировой туристский рынок |
| 2.1. Создание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Туристско-информационный центр Архангельской области»  | агентство по туризму и международному сотрудничеству | итого | 69654,1 | 5321,2 | 5311,7 | 5421,2 | 13900,0 | 11100,0 | 16000,0 | 12600,0 | продвижение Архангельской области на российский и мировой туристские рынки,в том числе участие в крупных международных туристских выставках (не менее 1 в год), мероприятиях Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму (не менее 1 в год), межрегиональных выставках (не менее 1 в год),организация туристских мероприятий в России и за рубежом (не менее 1 раза в год), в том числе Архангельского международного туристского форума, администрирование, техническая поддержка и продвижение туристского портала Архангельской области в российских и зарубежных поисковых системах; подготовка и издание информационных рекламных материалов о туристическом потенциале Архангельской области в печатном или электронном виде (печатные издания, ролики, мобильные приложения, не менее 1 продукта в год);размещение информации о туристско-рекреационном потенциале Архангельской области в средствах массовой информации (не менее 2 раз в год), в том числе организация пресс-туров |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 62354,1 | 4821,2 | 4111,7 | 4821,2 | 12300,0 | 10400,0 | 14100,0 | 11800,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 7300,0 | 500,0 | 1200,0 | 600,0 | 1600,0 | 700,0 | 1900,0 | 800,0 |
| 2.2. Создание единого туристского фирменного стиля Архангельской области  | агентство по туризму и международному сотрудничеству | итого | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | - | - | создание единого туристского фирменного стиля Архангельской области (включая логотип, фирменные цвета, шрифты, слоган, бренд-бук); разработка концепции продвижения фирменного стиля Архангельской области в 2017 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1500,0 | - | - | - | 1500,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3 – повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Архангельской области и повышение доступности и качества образовательных услуг в сфере туризма и гостеприимства» |
| 3.1. Организация мероприятий по развитию детско-юношеского туризма  | агентство по туризму и международному сотрудничеству | итого  | 3900,0 | - | - | - | 900,0 | 900,0 | 1050,0 | 1050,0 | создание условий для развития детско-юношеского туризма на территории Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2600,0 | - | - | - | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные средства | 1300,0 | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 |
| 3.2. Организация конкурса «Лучшая услуга года в сфере туризма» | агентство по туризму и международному сотрудничеству | итого  | 400,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | стимулирование повышения качества услуг в сфере туризма и гостеприимства |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 400,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Организация проведения прикладных научно-исследовательских работ по изучению туристского рынка Архангельской области  | агентство по туризму и международному сотрудничеству | итого  | 400,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | оценка состояния и перспектив развития туристского рынка и туристической индустрии Архангельской области  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 400,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. Организация мероприятий по проведению аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков, а также школы наставников сельского туризма  | агентство по туризму и международному сотрудничеству | итого  | 410,0 | - | - | - | - | 130,0 | 130,0 | 150,0 | Стимулирование повышения качества услуг экскурсоводов и сельского туризма на территории Архангельской области  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 410,0 | - | - | - | - | 130,0 | 130,0 | 150,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме № 4 | итого  | 9 098384,0 | 150308,6 | 5147251,8 | 2067668,6 | 919018,5 | 681347,9 | 67656,0 | 65132,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1823771,4 | - | 517741,4 | 892130,1 | 256900,0 | 157000,0 | - | - |
| областной бюджет | 265080,4 | 14808,6 | 42528,9 | 66505,8 | 33050,6 | 26797,9 | 41406,0 | 39982,6 |
| местные бюджеты | 74103,8 | - | 14593,6 | 25860,2 | 15050,0 | 6600,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| внебюджетные средства | 6935428,4 | 135500,0 | 4572388,0 | 1083172,5 | 614017,9 | 490950,0 | 20250,0 | 19150,0 |
| V. [Подпрограмма №](#Par301) 5 «Создание условий для реализации государственной программы» |
| Цель подпрограммы № 5 – обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики, патриотического воспитания граждан |
| Задача № 1 – повышение эффективности деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики, патриотического воспитания граждан |
| 1.1. Осуществление функций в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики, патриотического воспитания граждан | министерство по делам молодежи и спорту | итого | 232570,7 | 26001,4 | 28009,6 | 27849,1 | 34538,3 | 36645,2 | 38624,1 | 40903,0 | обеспечение выполнения полномочий министерства как ответственного исполнителя государственной программы |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 232570,7 | 26001,4 | 28009,6 | 27849,1 | 34538,3 | 36645,2 | 38624,1 | 40903,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по государственной программе | итого | 22 161 007,4 | 1 090 540,2 | 5 884 955,2 | 2606835,9 | 2683446,3 | 3 495 331,1 | 3 184 322,1 | 3 215 576,6 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 4 448 809,3 | 206 195,9 | 674 051,3 | 963 095,1 | 318 155,0 | 873 515,0 | 776 758,0 | 637 039,0 |
| областной бюджет | 9 810 308,1 | 715 997,5 | 554 137,3 | 429 604,1 | 1 649 273,4 | 1 975 589,1 | 2 163 407,1 | 2 322 299,6 |
| местные бюджеты | 881 397,6 | 32 182,8 | 84 028,6 | 65 614,2 | 86 160,0 | 154 347,0 | 222 957,0 | 236 108,0 |
| внебюджетные средства | 7 020 492,4 | 136 164,0 | 4 572 7 | 1 148 522,5 | 629 857,9 | 491 880,0 | 21 200,0 | 20 130,0 |

Приложение № 3

к государственной программе Архангельской области «Патриотическоевоспитание, развитие физической культуры,спорта, туризма и повышение эффективностиреализации молодежной политики

в Архангельской области (2014 - 2020 годы)»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

реализации государственной программы «Патриотическое

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма

и повышение эффективности реализации молодежной политики

в Архангельской области (2014 - 2020 годы)»

за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель - министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области (далее - министерство по делам молодежи и спорту).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы | Источник финансирования | Расходы областного бюджета, тыс. рублей |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | областной бюджет в том числе по исполнителям госпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство по делам молодежи и спорту | 498 149,3 | 471 406,3 | 362 298,3 | 1 134 944,8 | 1 197 896,2 | 1 269 742,1 | 1 355 605,0 |
| министерство промышленности и строительства Архангельской области | 199 539,64 | 67 486,6 | 50 891,2 | 406 700,0 | 668 500,0 | 766 000,0 | 836 000,0 |
| министерство здравоохранения Архангельской области | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 35 259,0 | 37 410,0 | 39 430,0 | 41 755,0 |
|  |  | министерство образования и науки Архангельской области | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 16 879,0 | 17 250,0 | 17 598,0 | 17 999,0 |
| агентство по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области | 14 808,6 | 14 444,4 | 15 614,6 | 29 350,6 | 26 797,9 | 41 406,0 | 39 982,6 |
| агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 140,0 | 27 735,0 | 29 231,0 | 30 958,0 |
|  |
| Подпрограмма № 1 | «Спорт Беломорья (2014 - 2020 годы)» | областной бюджет в том числе по исполнителям госпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство по делам молодежи и спорту | 339 261,7 | 361 345,5 | 275 668,6 | 966 280,0 | 1 026 765,0 | 1 088 398,0 | 1 164 987,0 |
| министерство промышленности и строительства Архангельской области | 199 539,6 | 39 402,1 | 0,0 | 403 000,0 | 668 500,0 | 766 000,0 | 836 000,0 |
|  |  | министерство здравоохранения Архангельской области | 2 700,0 | 0,0  | 0,0 | 35 259,0 | 37 410,0 | 39 430,0 | 41 755,0 |
| министерство образования и науки Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 079,0 | 16 450,0 | 16 798,0 | 17 199,0 |
| агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 140,0 | 27 735,0 | 29 231,0 | 30 958,0 |
| Подпрограмма № 2 | «Молодежь Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | областной бюджет в том числе по исполнителям госпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство по делам молодежи и спорту | 47 276,2 | 48 901,2 | 37 566,2 | 83 826,5 | 92 386,0 | 95 970,0 | 99 615,0 |
| Подпрограмма № 3 | «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | областной бюджет в том числе по исполнителям госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство по делам молодежи и спорту | 25 610,0 | 33 150,0 | 21 214,4 | 50 300,0 | 42 100,0 | 46 750,0 | 50 100,0 |
| министерство образования и науки Архангельской области | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |
| Подпрограмма № 4 | «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | областной бюджет в том числе по исполнителям госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| агентство по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области | 14 808,6 | 14 444,4 | 15 614,6 | 29 350,6 | 26 797,9 | 41 406,0 | 39 982,6 |
|  |  | Министерство промышленности и строительства | 0,0 | 28 084,5 | 50 891,2 | 3 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 5 | «Создание условий для реализации государственной программы» | областной бюджет в том числе по исполнителям госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство по делам молодежи и спорту | 26 001,4 | 28 009,6 | 34 849,1 | 34 538,3 | 36 645,2 | 38 624,1 | 40 903,0 |