## Лист1
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
тыс.рублей
Всего объектов | Всего объектов в 2015 году | Переходящие с 2014 года | Ввод в 2015 году | Привлечение ФБ | Перечень объектов | Заказчик | Главный распорядитель бюджетных средств | Отрасль (сфера деятельности) | Утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 22.01.2015 № 13-пп (в ред.21.07.2015) | Утверждено на 2015 год (в ред.29.06.2015 № 305-83-ОЗ) | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2015 год по состоянию на 30.09.2015 | План кассовых выплат на 9 месяцев 2015 года | Доведено финансирование министерством финансов Архангельской области до главного распорядителя средств областного бюджета | Исполнено на 01.10.2015 | Исполнение 9 месяцев, в процентах
[15 empty] | к уточненной сводной бюджетной росписи | к плану на 9 месяцев
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
55 | 48 | 28 | 23 | 21 | ВСЕГО по проекту областной адресной инвестиционной программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в том числе: |  |  |  | 2181191.975 | 2181191.975 | 2181191.975 | 1170901.0533 | 1170901.0533 | 1142447.761 | 52.3772 | 97.57
[5 empty] | I. Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)" |  |  |  | 141800.9157 | 141800.9157 | 141800.9157 | 54507.5287 | 54507.5287 | 53481.7242 | 37.7161 | 98.1181
[5 empty] | 1. Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  | 20683.0927 | 20683.0927 | 20683.0927 | 13683.0927 | 13683.0927 | 13683.0927 | 66.1559 | 100
1 | 1 |  | 1 |  | 1: 1) Няндомский муниципальный район; 2: администрация муниципального образования "Няндомский муниципальный район"; 3: министерство промышленности и строительства Архангельской области; 4: коммунальное хозяйство; 7: 0
1 | 1 |  | 1 |  | 2) Красноборский муниципальный район (Черевково) | администрация муниципального образования "Красноборский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 3882.3927 | 3882.3927 | 3882.3927 | 3882.3927 | 3882.3927 | 3882.3927 | 100 | 100
1 | 1 |  |  |  | 3) Город Котлас | администрация муниципального образования "Котлас" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 14000 | 14000 | 14000 | 7000 | 7000 | 7000 | 50 | 100
1 | 1 |  | 1 |  | 1: 4) Каргопольский муниципальный район; 2: администрация муниципального образования "Каргопольский муниципальный район"; 3: министерство промышленности и строительства Архангельской области; 4: коммунальное хозяйство; к уточненной сводной бюджетной росписи 11: #DIV/0!; к плану на 9 месяцев 12: #DIV/0!
[5 empty] | 4) Каргопольский муниципальный район | администрация муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство
[5 empty] | 5) Мезенский муниципальный район, г. Мезень, ул. Вараксина | администрация муниципального образования "Мезенский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 100 | 100
[5 empty] | 6) Устьянский муниципальный район, муниципальное образование "Октябрьское, пос. Октябрьский", мкр. Сосенки-4, Кедровый-2 | администрация муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 2663.6 | 2663.6 | 2663.6 | 2663.6 | 2663.6 | 2663.6 | 100 | 100
[5 empty] | 2. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, в том числе: |  |  |  | 105459.123 | 105459.123 | 105459.123 | 29257.0859 | 29257.0859 | 28231.2815 | 26.7699 | 96.4938
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Насосная станция 3 подъема водопровода у Южной котельной г. Котласа | администрация муниципального образования "Котлас" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 3324.5 | 3324.5 | 3324.5 | 3324.5 | 3324.5 | 3324.5 | 100 | 100
1 | 1 |  |  |  | 2) Напорный канализационный коллектор в г.Онеге | администрация муниципального образования "Онежский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 3500.7 | 3500.7 | 3500.7 | 1700.709 | 1700.709 | 1700.709 | 48.582 | 100
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1: 3) 115-квартирный жилой дом в квартале «Ж» г. Новодвинска; 2: администрация муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"; 3: министерство промышленности и строительства Архангельской области; 4: жилищное хозяйство
1 | 1 | 1 | 1 |  | 3) Приобретение на первичном рынке (строительство) жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д. 37 | администрация муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | жилищное хозяйство | 4210.623 | 4210.623 | 4210.623 | 1845.6255 | 1845.6255 | 1845.6255 | 43.8326 | 100
[5 empty] | 4) обеспечение объеками инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых под строительство домов для расселения ветхого и аварийного жилья в г. Архангельске | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 5) обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI - VII жилом районе (магистральные сети) (проектирование и строительство) | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 6) обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI жилом районе (внутриквартальные сети) (проектирование и строительство) | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 7) обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (внутриквартальные сети) (проектирование и строительство) | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 8) обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая - ул. Карпогорская, длиной 1650 м) (проектирование и строительство) | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 3655.5 | 3655.5 | 3655.5 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 9) реконструкция водоочистных сооружений поселка Силикатного завода | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 10) проектирование транспортных развязок в муниципальном образовании "Город Архангельск", в том числе выполнение работ по формированию технического задания на проектирование транспортных развязок | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 11) реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района Архангельской области | администрация муниципального образования "Пинежский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 8908.7 | 8908.7 | 8908.7 | 4812.7314 | 4812.7314 | 4803.572 | 53.92 | 99.8097
[5 empty] | 12) Компенсация затрат федерального бюджета по обеспечению жильем для отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» за счет средств областного бюджета | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | жилищное хозяйство | 17025.8 | 17025.8 | 17025.8 | 5131.875 | 5131.875 | 5131.875 | 30.1418 | 100
[5 empty] | 13) строительство инженерных сетей 157 квартала г. Каргополя | администрация муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 100
[5 empty] | 14) приобретение (строительство) жилых помещений для граждан, лишившихся жилья в результате пожара в с. Лешуконское (6 квартир) | администрация муниципального образования "Лешуконский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | жилищное хозяйство | 6833.3 | 6833.3 | 6833.3 | 4441.645 | 4441.645 | 3425 | 50.1222 | 77.1111
[5 empty] | 15) строительство (приобретение) жилья для граждан, лишившихся жилых помещений в результате пожара | администрация муниципальных образований | министерство промышленности и строительства Архангельской области | жилищное хозяйство | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 3. Развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство или приобретение служебного жилья (включая услуги по охране объектов), а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья: |  |  |  | 15658.7 | 15658.7 | 15658.7 | 11567.35 | 11567.35 | 11567.35 | 73.8717 | 100
[5 empty] | 1) приобретение 6 жилых помещений в муниципалльном образовании "Лешуконский муниципальный район", с. Лешуконское | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | жилищное хозяйство | 3023.7 | 3023.7 | 3023.7 | 2932.35 | 2932.35 | 2932.35 | 96.9789 | 100
[5 empty] | 2) приобретение 3-х жилых помещений в 12-ти квартирном жилом доме в п. Октябрьский Устьянского муниципального района | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | жилищное хозяйство | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 100 | 100
[5 empty] | 3) приобретение 21 жилого помещения в муниципальном образовании "Котлас" | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | жилищное хозяйство | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 100
[5 empty] | 4) проектирование 12-квартирного жилого дома с последующей привязкой в с. Карпогоры Пинежского района и пос. Березник Виноградовского района под служебное жилье | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | жилищное хозяйство | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | II. Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  |  |  | 440468.9488 | 440468.9488 | 440468.9488 | 396855.0064 | 396855.0064 | 382460.0064 | 86.8302 | 96.3727
1 | 1 |  |  |  | 1. Строительство автогородков на территории Архангельской области | администрации муниципальных образований | министерство образования и науки Архангельской области | общее образование | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 6184 | 4789 | 77.4418 | 77.4418
[5 empty] | 2. Муниципальные дошкольные образовательные организации Архангельской области, в том числе: |  |  |  | 230000 | 230000 | 230000 | 194414.449 | 194414.449 | 181414.449 | 78.8758 | 93.3133
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) Строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района | администрация муниципального образования "Ленский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дошкольное образование | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100 | 100
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2) Строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дошкольное образование | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 100
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3) Строительство детского сада на 220 мест по ул. Портовиков в г. Котласе | администрация муниципального образования "Котлас" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дошкольное образование | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 100 | 100
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4) Приобретение детского сада на 240 мест в п. Березник Виноградовского района | администрация муниципального образования "Виноградовский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дошкольное образование | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 100
1 | 1 | 1 |  | 1 | 5) Строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинске | администрация муниципального образования "Город Новодвинск" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дошкольное образование | 30000 | 30000 | 30000 | 24414.449 | 24414.449 | 24414.449 | 81.3815 | 100
1 | 1 | 1 |  | 1 | 6) Строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б (100/100) | администрация муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дошкольное образование | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 100
[5 empty] | 7) приобретение здания детского сада на 220 мест в пос. Коноша, ул. Театральная, 19-а | администрация муниципального образования "Коношский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дошкольное образование | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |  | 0 | 0
[5 empty] | 8) строительство детского комбината на 280 мест в 7 микрорайоне округа Майская горка г. Архангельска | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дошкольное образование | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 3. Организации общего, основного общего и среднего общего образования Архангельской области |  |  |  | 204284.9488 | 204284.9488 | 204284.9488 | 196256.5574 | 196256.5574 | 196256.5574 | 96.07 | 100
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1) Строительство художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области (включая услуги по охране объекта) | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | среднее профессиональное образование | 38499.99 | 38499.99 | 38499.99 | 38471.5986 | 38471.5986 | 38471.5986 | 99.9263 | 100
1 | 1 | 1 | 1 |  | 2) Строительство школы на 860 мест в пос. Урдома Ленского района | администрация муниципального образования "Ленский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | общее образование | 140427.5 | 140427.5 | 140427.5 | 140427.5 | 140427.5 | 140427.5 | 100 | 100
1 | 1 | 1 | 1 |  | 3) Строительство детской школы искусств на 350 учащихся в г. Няндоме | администрация муниципального образования "Няндомский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | общее образование | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 100 | 100
1 | 1 |  |  |  | 4) Строительство школы на 240 мест в п. Ерцево Коношского района | администрация муниципального образования "Коношский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | общее образование | 7000 | 7000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 5) Строительство начальной школы - детский сад на 100 учащихся и 100 воспитанников в дер.Ваймуша Пинежского района | администрация муниципального образования "Пинежский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | общее образование | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 6) завершение строительства школы в пос. Подюга Коношского района | администрация муниципального образования "Коношский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | общее образование | 2557.4588 | 2557.4588 | 2557.4588 | 2557.4588 | 2557.4588 | 2557.4588 | 100 | 100
[5 empty] | III. Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)" |  |  |  | 83856.55 | 83856.55 | 83856.55 | 31190.1457 | 31190.1457 | 31190.1453 | 37.1946 | 100
1 | 1 | 1 |  | 1 | 1. Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол по адресу: г.Архангельск, просп. Троицкий, д.5 | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | культура | 83856.55 | 83856.55 | 83856.55 | 31190.1457 | 31190.1457 | 31190.1453 | 37.1946 | 100
[5 empty] | IV. Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)" |  |  |  | 35646.52 | 35646.52 | 35646.52 | 18458.1447 | 18458.1447 | 18458.1447 | 51.7811 | 100
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1. Канализационные очистные сооружения на 700 куб. м в сутки и главный коллектор в г. Каргополе Архангельской области | администрация муниципального образования "Каргопольский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 14100.32 | 14100.32 | 14100.32 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 |  | 2. Реконструкция и восстановление причальных берегоукрепительных сооружений, служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы N 101 - 109, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, Красная Пристань | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | водное хозяйство | 16759.1 | 16759.1 | 16759.1 | 13671.0386 | 13671.0386 | 13671.0386 | 81.5738 | 100
[5 empty] | 3. Укрепление правого берега р.Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на участке от ул.Маяковского до ул. Кедрова | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | водное хозяйство | 564.3 | 564.3 | 564.3 | 564.3061 | 564.3061 | 564.3061 | 100.0011 | 100
[5 empty] | 4. Берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в с.Холмогоры Архангельской области | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | водное хозяйство | 4222.8 | 4222.8 | 4222.8 | 4222.8 | 4222.8 | 4222.8 | 100 | 100
[5 empty] | V. Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2017 годы)" |  |  |  | 52048.8 | 52048.8 | 52048.8 | 44195.7523 | 44195.7523 | 44195.7523 | 84.9121 | 100
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1. Строительство школы на 132 места Горковской средней школы в дер. Согра Верхнетоемского района | администрация муниципального образования "Верхнетоемский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | общее образование | 35548.8 | 35548.8 | 35548.8 | 27695.7523 | 27695.7523 | 27695.7523 | 77.9091 | 100
1 | 1 | 1 |  |  | 2. Строительство школы в д. Погост Вельского района | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | общее образование | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 100
[5 empty] | 3. Развитие сети (строительство и приобретение зданий) фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности, в том числе: фельдшерско-акушерский пункт в пос. Самодед Плесецкого района | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | амбулаторная помощь | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100 | 100
[5 empty] | 4. Строительство плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в дер. Куимиха Котласского муниципального района | администрация муниципального образования "Котласский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | массовый спорт | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 100
[5 empty] | VI. Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2020 годы)" |  |  |  | 82815.1928 | 82815.1928 | 82815.1928 | 82815.1836 | 82815.1836 | 82815.1836 | 100 | 100
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1. Проектирование, корректировка проектной документации, проведение государственной экспертизы и завершение строительства объекта «Поликлиника на 375 посещений в смену в п. Плесецк Архангельской области» | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | стационарная медицинская помощь | 81387.4 | 81387.4 | 81387.4 | 81387.4228 | 81387.4228 | 81387.4228 | 100 | 100
[5 empty] | 2. Проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза и строительство областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | стационарная медицинская помощь | 396.145 | 396.145 | 396.145 | 396.113 | 396.113 | 396.113 | 99.9919 | 100
[5 empty] | 3. Проектирование объекта "Лечебно-диагностический корпус государственного учреждения здравоохранения "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова" | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | стационарная медицинская помощь | 1031.6478 | 1031.6478 | 1031.6478 | 1031.6478 | 1031.6478 | 1031.6478 | 100 | 100
[5 empty] | VII. Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 - 2016 годы |  |  |  | 299980.1 | 299980.1 | 299980.1 | 12426.1698 | 12426.1698 | 12426.1698 | 4.1423 | 100
1 | 1 | 1 |  |  | 1. Перинатальный центр на 130 коек в г. Архангельске | государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» | министерство промышленности и строительства Архангельской области | стационарная медицинская помощь | 299980.1 | 299980.1 | 299980.1 | 12426.1698 | 12426.1698 | 12426.1698 | 4.1423 | 100
[5 empty] | VIII. Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)" |  |  |  | 54655.4 | 54655.4 | 54655.4 | 51439.8504 | 51439.8504 | 51438.8504 | 94.1149 | 99.9981
[5 empty] | Заказчик: ГКУ АО "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" |  |  |  | 54655.4 | 54655.4 | 54655.4 | 51439.8504 | 51439.8504 | 51438.8504 | 94.1149 | 99.9981
1 | 1 |  |  |  | 1. Строительство мостового перехода через реку Олма на автомобильной дороге Архангельск – Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень | государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | агентство по транспорту Архангельской области | дорожное хозяйство | 21657.2 | 21657.2 | 21657.2 | 21657.2 | 21657.2 | 21657.2 | 100 | 100
1 | 1 |  |  |  | 1: 2. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от дер. Рикасиха) - Онега на участке Тамица - Кянда (в том числе разработка проектной документации); 2: государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"; 3: агентство по транспорту Архангельской области; 4: дорожное хозяйство
1 | 1 | 1 | 1 |  | 2. Реконструкция автомобильной дороги Ильинск - Вилегодск, км 11- км 25 | государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | агентство по транспорту Архангельской области | дорожное хозяйство | 24155.9 | 24155.9 | 24155.9 | 24155.9 | 24155.9 | 24155.9 | 100 | 100
1 | 1 |  |  |  | 3. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Котлас - Коряжма, км 0 - км 41 | государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | агентство по транспорту Архангельской области | дорожное хозяйство | 4816.9 | 4816.9 | 4816.9 | 4647.4 | 4647.4 | 4647.4 | 96.4811 | 100
1 | 1 |  |  |  | 4. Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская (в том числе разработка проектной документации) | государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | агентство по транспорту Архангельской области | дорожное хозяйство | 2906 | 2906 | 2906 | 437.6803 | 437.6803 | 437.6803 | 15.0613 | 100
1 |  |  |  |  | 6. Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово - Ровдино | государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | агентство по транспорту Архангельской области | дорожное хозяйство | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  |  |  |  | 7. Строительство автомобильной дороги Карпогоры - Веегора - Лешуконское на участке Чешегоры - Широкое | государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | агентство по транспорту Архангельской области | дорожное хозяйство | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  |  |  |  | 8. Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92 + 991 автомобильной дороги Карпогоры - Сосновка - Нюхча - граница с Республикой Коми | государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | агентство по транспорту Архангельской области | дорожное хозяйство | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1 |  |  |  | 1: 6. Разработка проектной документации на строительство мостового перехода через реку Устья на км 141 + 235 автомобильной дороги Шангалы - Квазеньга - Кизема; 2: государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"; 3: агентство по транспорту Архангельской области; 4: дорожное хозяйство
1 | 1 |  |  |  | 5. Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78 + 350 автомобильной дороги Вельск - Шангалы (в том числе разработка проектной документации) | государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | агентство по транспорту Архангельской области | дорожное хозяйство | 636.7 | 636.7 | 636.7 | 541.67 | 541.67 | 540.67 | 84.9175 | 99.8154
[5 empty] | 6. Строительство мостового перехода через реку Мысовая на км 92 + 991 автомобильной дороги Карпогоры - Сосновка - Нюхча - граница с Республикой Коми | государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | агентство по транспорту Архангельской области | дорожное хозяйство | 61.3 | 61.3 | 61.3 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 7. Строительство автомобильной дороги Архангельск (от по. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 111 - км 122 (проект планировки территории и проект межевания) | государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | агентство по транспорту Архангельской области | дорожное хозяйство | 190.2 | 190.2 | 190.2 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 8. Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от по. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое - Самодед (проект планировки территории и проект межевания) | государтсвенное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | агентство по транспорту Архангельской области | дорожное хозяйство | 231.2 | 231.2 | 231.2 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Заказчик: агентство по транспорту Архангельской области |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 9. Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских (пассажирских) перевозок на территории Архангельской области | агентство по транспорту Архангельской области | агентство по транспорту Архангельской области | транспорт | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | IX. Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2019 годы)" |  |  |  | 131028 | 131028 | 131028 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 1 | 1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район" | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | коммунальное хозяйство | 58200 | 58200 | 58200 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 |  | 1 | 2. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район" | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | коммунальное хозяйство | 20000 | 20000 | 20000 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 3. Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий | администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район" | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | коммунальное хозяйство | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  |  |  |  | 4. Реконструкция причального комплекса "Тамарин" в поселке Соловецкий | администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район" | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | водное хозяйство | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1 |  | 1 | 1 | 3. Строительство объекта незавершенного строительства представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий | государственное бюджетное учреждение Архангельской области"Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | другие общегосударственные вопросы | 50828 | 50828 | 50828 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 1 | 4. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий | государственное бюджетное учреждение Архангельской области"Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | стационарная медицинская помощь | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 |  | 1 | 1: 5. Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями; 2: государственное бюджетное учреждение Архангельской области"Дирекция по развитию Соловецкого архипелага"; 3: агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области; 4: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства; к уточненной сводной бюджетной росписи 11: 0; к плану на 9 месяцев 12: 0
1 |  |  |  |  | 8. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий | администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район" | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | другие общегосударственные вопросы | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  |  | 9. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" | государственное бюджетное учреждение Архангельской области"Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 |  | 1 | 1: 6. Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий; 2: администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район"; 3: агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области; 4: культура; к уточненной сводной бюджетной росписи 11: 0; к плану на 9 месяцев 12: 0
[5 empty] | X. Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)" |  |  |  | 116987.1968 | 116987.1968 | 116987.1968 | 24276.7515 | 24276.7515 | 24245.2648 | 20.7247 | 99.8703
1 | 1 | 1 |  |  | 1. Строительство стадиона МОУ ДОД ДЮСШ № 6 в г. Архангельске | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | массовый спорт | 14680.2 | 14680.2 | 14680.2 | 5102.1891 | 5102.1891 | 5102.1891 | 34.7556 | 100
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК "Звездочка" г.Северодвинск Архангельская область | администрация муниципального образования "Северодвинск" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | массовый спорт | 91959.4 | 91959.4 | 91959.4 | 17625.4511 | 17625.4511 | 17625.4511 | 19.1666 | 100
1 | 1 |  |  | 1 | 1: 3. Строительство участка автодороги д. Кононовская - д. Малиновка длинной 2,215 км в Устьянском районе; 2: администрация муниципального образования "Устьянский муниципальный район"; 3: министерство промышленности и строительства Архангельской области; 4: дорожное хозяйство; к уточненной сводной бюджетной росписи 11: 0; к плану на 9 месяцев 12: 0
1 | 1 |  | 1 | 1 | 3. Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | массовый спорт | 931.7468 | 931.7468 | 931.7468 | 918.1826 | 918.1826 | 918.1826 | 98.5442 | 100
1 | 1 |  |  | 1 | 7. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска (протяженностью 720 метров) | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дорожное хозяйство | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 4. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска (протяженностью 720 метров) | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дорожное хозяйство | 8784.95 | 8784.95 | 8784.95 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 1 | 1: 6. Реконструкция автомобильной дороги по пр. Обводный канал от ул. Шабалина до 1л. Смольный Буян в г. Архангельске; 2: администрация муниципального образования "Город Архангельск"; 3: министерство промышленности и строительства Архангельской области; 4: дорожное хозяйство; к уточненной сводной бюджетной росписи 11: 0; к плану на 9 месяцев 12: 0
[5 empty] | 5. Проектирование и строительство лыжно-спортивного комплекса "Малые Карелы" с сервисным центром на 24 команды (в том числе погашение кредиторской задолженности) | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | массовый спорт | 630.9 | 630.9 | 630.9 | 630.9287 | 630.9287 | 599.442 | 95.0138 | 95.0095
[5 empty] | XI. Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2013 - 2017 годы |  |  |  | 710245.8 | 710245.8 | 710245.8 | 416153.459 | 416153.459 | 416153.459 | 58.5929 | 100
1 | 1 | 1 |  |  | 1. Строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и выплата выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Администрации муниципальных образований | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального строительства Архангельской области | жилищное хозяйство | 710245.8 | 710245.8 | 710245.8 | 416153.459 | 416153.459 | 416153.459 | 58.5929 | 100
[5 empty] | XII. Ведомственная целевая программа Архангельской области «Выполнение мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Мирный в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» |  |  |  | 2298.7 | 2298.7 | 2298.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области, в том числе по планируемым торгам | администрация муниципального образования "Мирный" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | жилищное хозяйство | 1149.4 | 1149.4 | 1149.4 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. Реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Степанченко) в г. Мирный Архангельской области | администрация муниципального образования "Мирный" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дорожное хозяйство | 1149.3 | 1149.3 | 1149.3 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | XIII. Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 - 2017 годы)" |  |  |  | 1531.2509 | 1531.2509 | 1531.2509 | 1531.2509 | 1531.2509 | 1531.2509 | 100 | 100
[5 empty] | 1. Корректировка проекта "Комплекс пожарного депо и базы ОГУ "Архангельская служба спасения" в жилом районе Майская горка г.Архангельска" | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | национальная безопасность | 1336.3702 | 1336.3702 | 1336.3702 | 1336.3702 | 1336.3702 | 1336.3702 | 100 | 100
[5 empty] | 2. Привязка типового проекта пожарного депо на 2 автомобиля в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | национальная безопасность | 194.8807 | 194.8807 | 194.8807 | 194.8807 | 194.8807 | 194.8807 | 100 | 100
[5 empty] | XIV. Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)" |  |  |  | 2112.8 | 2112.8 | 2112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Реконструкция тепловых сетей котельной Ровдинского детского дома | Администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | коммунальное хозяйство | 2112.8 | 2112.8 | 2112.8 |  |  |  | 0 | 0
Расходы на реализацию государственных программ Архангельской области за счет средств бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета, и (или) дотаций, предоставленных из федерапльного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
[5 empty] | ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  |  |  | 25508.5 | 25508.5 | 25508.5 | 23844.5105 | 23844.5105 | 23844.5098 | 93.4767 | 100
[5 empty] | 1. Реконструкция здания детского дома под детский сад в г. Онега | администрация МО "Онежский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дошкольное образование | 1901.9 | 1901.9 | 1901.9 | 1445.2858 | 1445.2858 | 1445.2858 | 75.9917 | 100
[5 empty] | 2. Строителство детского сада на 45 мест в дер. Васильевская Холмогорского района | администрация МО "Холмогорский муниципальный район" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | дошкольное образование | 23606.6 | 23606.6 | 23606.6 | 22399.2247 | 22399.2247 | 22399.224 | 94.8854 | 100
[5 empty] | Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2020 годы)" |  |  |  | 207.3 | 207.3 | 207.3 | 207.3 | 207.3 | 207.3 | 100 | 100
[5 empty] | 1. Реконструкция объекта "Областной онкологический диспансер г. Архангельска" (в том числе приобретение оборудования) | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | стационарная медицинская помощь | 207.3 | 207.3 | 207.3 | 207.3 | 207.3 | 207.3 | 100 | 100