## Лист1
ОТЧЕТ
об исполнении областной адресной инвестиционной программы за 9 месяца 2016 года
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности) | Направление инвестирования | Форма расходования бюджетных средств | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности | Прогнозный срок |  | Общий объем капитальных вложений за счет всех источников, тыс. руб. | Утверждено на 2016 год (в ред.22.09.2016 № 464-28-ОЗ) | Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 01.10.2016 | План кассовых выплат из областного бюджета на 01.10.2016 | Доведено министерством финансов Архангельской области предельных лобъемов финансирования до главного распорядителя средств областного бюджета | Исполнено на 01.10.2016 | Исполнение, в процентах
[7 empty] | начало | окончание | [6 empty] | к уточненной сводной бюджетной росписи | к кассовому плану на 01.10.2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе на 2016 год | [8 empty] | 13614467.3776 | 1958301.72 | 1958301.72 | 1180257.4126 | 1180236.1316 | 1163822.6354 | 59.4302 | 98.6075
I. Государственная программа Архангельской области «Обеспечеиие качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)» | [8 empty] | 297111.999 | 109882.02 | 109882.02 | 42988.2715 | 42988.2715 | 42988.2715 | 39.1222 | 100
1. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан - членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры) | [8 empty] | 282183.699 | 107615.42 | 107615.42 | 42988.2715 | 42988.2715 | 42988.2715 | 39.9462 | 100
1.1 | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых для расселения аварийного жилья в г.Архангельске |  | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» | 2015 | 2016 | 81056.299 | 69121.32 | 69121.32 | 19235.4945 | 19235.4945 | 19235.4945 | 27.8286 | 100
1.2 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос.Сия Пинежского района Архангельской области | 40 м3/час | реконструкция | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | 2009 | 2016 | 59264.7 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 100 | 100
1.3 | Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VI-VII жилом районе (магистральные сети) (проектирование и строительство) | - | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» | 2016 | 2017 | 7510.8 | 22244.5 | 22244.5 | 7510.777 | 7510.777 | 7510.777 | 33.7646 | 100
1.4 | Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул.Стрелковая-ул.Карпогорская, длиной 1650 м) (проектирование и строительство) | - | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» | 2016 | 2016 | 2700 | 2707.6 | 2707.6 | 2700 | 2700 | 2700 | 99.7193 | 100
1.5 | Проектирование транспортных развязок в муниципальном образовании «Город Архангельск» | - | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» | 2016 | 2016 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 100 | 100
1.6 | Строительство "под ключ" жилья для граждан, лишившихся жилых помещений в результате пожара | - | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2016 | 2018 | 118451.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2. Развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство или приобретение служебного жилья, а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья в том числе: | [8 empty] | 3705 | 1296.8 | 1296.8
1.1 | Приобретение 3 жилых помещений в пос. Зеленник Верхнетоемского района | 123,5 кв. м | приобретение | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2013 | 2016 | 3705 | 1296.8 | 1296.8
3. Разработка генеральных планов и правил землепользования, координатное описание границ Архангельской области, описание и утверждение в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства границ муниципальных образований Архангельской области |  |  |  | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрации муниципальных образований Архангельской области | 2014 | 2017 | 11223.3 | 969.8 | 969.8
II. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)» | [8 empty] | 2074289.6586 | 178606.9 | 178606.9 | 145642.4968 | 145642.4968 | 145642.4968 | 81.5436 | 100
1. Муниципальные дошкольные образовательные организации муниципальных образований Архангельской области, в том числе: | [8 empty] | 794215.7496 | 161665.8 | 161665.8 | 128807.6679 | 128807.6679 | 128807.6679 | 79.6753 | 100
1.1 | Строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске | 120 мест | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство промышленности и строительства Архангельской области | администрация муниципального образования «Вельский муниципальный район» | 2014 | 2016 | 129782.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Строительство детского сада на 240 мест в пос. Березник Виноградовского района | 240 мест | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство промышленности и строительства Архангельской области | администрация муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» | 2014 | 2016 | 242440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Приобретение детского сада на 60 мест в п. Пежма Вельского района | 60 мест | приобретение | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство промышленности и строительства Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2014 | 2015 | 66376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинске | 280 мест | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | 2013 | 2016 | 259480.42 | 80776.3 | 80776.3 | 71220.2192 | 71220.2192 | 71220.2192 | 88.1697 | 100
1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района | 120 мест | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 2015 | 2017 | 98713.1 | 5391.3 | 5391.3 | 5000 | 5000 | 5000 | 92.742 | 100
1.3 | Строительство школы-сада в правобережной части г.Каргополя по ул.Чеснокова, 12б | 200 мест | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» | 2013 | 2016 | 171871.52 | 38778.4 | 38778.4 | 37804.9911 | 37804.9911 | 37804.9911 | 97.4898 | 100
1.4 | строительство детского сада на 120 мест в г. Вельске | 120 мест | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Вельский муниципальный район» | 2014 | 2016 | 123314.1096 | 21719.8 | 21719.8 | 14782.4576 | 14782.4576 | 14782.4576 | 68.0598 | 100
1.5 | строительство детского сада на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района | 120 мест | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Мезенский муниципальный район» | 2016 | 2018 | 140836.6 | 15000 | 15000
2. Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации в Архангельской области, в том числе: | [8 empty] | 1280073.909 | 16941.1 | 16941.1 | 16834.8289 | 16834.8289 | 16834.8289 | 99.3727 | 100
2.1 | строительство школы на 860 учащихся в пос. Урдома Ленского района | 860 мест | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» | 2012 | 2016 | 741168.64 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 100
2.2 | строительство художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области | 40 мест | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2011 | 2015 | 198355.469 | 341.1 | 341.1 | 334.8289 | 334.8289 | 334.8289 | 98.1615 | 100
2.3 | средняя общеобразовательная школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района | 240 мест | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» | 2016 | 2018 | 340549.8 | 100 | 100
2.4 | приобретение учебной базы в пос. Октябрьский Устьянского района для нужд ГАПОУ АО "Устьянский индустриальный техникум" |  |  |  | министерство образования и науки Архангельской области | ГАПОУ Архангельской области "Устьянский индустриальный техникум" |  |  |  | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 100 | 100
III. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)» | [8 empty] | 886403.75 | 91204.6 | 91204.6 | 82815.4515 | 82815.4515 | 82815.4515 | 90.8018 | 100
1 | Пристройка сценическо-зрительского комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского театра кукол, г. Архангельск, пр. Троицкий, 5 | 330 мест | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015 | 2017 | 574417.36 | 84700 | 84700 | 81093.6968 | 81093.6968 | 81093.6968 | 95.7423 | 100
2 | Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г. Архангельска (протяженностью 720 метров) | 0,72 км | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» | 2015 | 2016 | 205000 | 6504.6 | 6504.6 | 1721.7547 | 1721.7547 | 1721.7547 | 26.4698 | 100
3 | Строительство центра культурного развития по адресу: Архангельская обл., г. Каргополь, ул. Гагарина, д. 25 | 391 место | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» | 2016 | 2016 | 106986.39 | [5 empty] | #DIV/0! | 0
IV. Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011 - 2016 годы | [8 empty] | 2810533.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | Перинатальный центр на 130 коек в г. Архангельске | 130 коек | строительство | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» | 2014 | 2016 | 2810533.82 | [5 empty] | #DIV/0! | 0
V. Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» | [8 empty] | 2868357.86 | 1000855 | 1000855 | 553448.9822 | 553448.9822 | 537035.506 | 53.6577 | 97.0343
1 | Строительство (создание «под ключ») многоквартирных домов для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 25 100 кв. м жилых площадей | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» | 2016 | 2016 | 1034179.2 | 235372.4 | 235372.4 | 235372.4 | 235372.4 | 235372.4 | 100 | 100
2 | Строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и выплата выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | 101 991,94 кв. м жилых площадей | приобретение | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрации муниципальных образований Архангельской области | 2015 | 2017 | 1834178.66 | 765482.6 | 765482.6 | 318076.5822 | 318076.5822 | 301663.106 | 39.4082 | 94.8398
VI. Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)» | [8 empty] | 1838715.7 | 61296 | 61296 | 15165.2263 | 15165.2263 | 15165.2263 | 24.741 | 100
1 | Строительтво и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий | 13,4 км | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 2015 | 2017 | 291567.3 | 40794 | 40794 | 11880.5196 | 11880.5196 | 11880.5196 | 29.1232 | 100
2 | Строительтво канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | 10,97 км | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 2015 | 2017 | 565170.4 | 7250 | 7250 | 2759.5846 | 2759.5846 | 2759.5846 | 38.0632 | 100
3 | Строительство объекта незавершенного строительства - здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения | - | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» | 2015 | 2016 | 68929 | 5552 | 5552 | 525.1221 | 525.1221 | 525.1221 | 9.4583 | 100
4 | Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | общая площадь 5199,8 кв. м | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" | 2017 | 2019 | 482999 | 6700 | 6700
5 | Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | 40 коек | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" | 2015 | 2019 | 430050 | 1000 | 1000
6 | Проектирование и строительство нового пассажирского терминала аэропорта «Соловки", в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | 50 чел / час | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага" | 2017 | 2019 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | 0
VII. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | [8 empty] | 1650689.9 | 235159.7 | 235159.7 | 103768.866 | 103768.866 | 103768.846 | 44.127 | 100
1 | Строительство мостового перехода через реку Устья на автомобильной дороге Октябрьский – Мягкославская (Некрасово) с подъездом к дер. Мягкославская | протяженность: подъезда 1,5 км / мостового перехода 96,7 п.м. | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2015 | 2017 | 189201.7 | 145134.1 | 145134.1 | 42176.93 | 42176.93 | 42176.93 | 29.0607 | 100
2 | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 45+500 - км 63+000 | - | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2016 | 2016 | 14410 | 12510 | 12510 | 3131.2 | 3131.2 | 3131.2 | 25.0296 | 100
3 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Боярская от автомобильной дороги Ломоносово - Ровдино | протяженность подъезда 1,2 км | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2016 | 2016 | 32213.2 | 32882.2 | 32882.2 | 26612.07 | 26612.07 | 26612.07 | 80.9315 | 100
4 | Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Сухое - Самодед | протяженность: подъезда 11,8 км / мостового перехода 11,5 п.м. | реконструкция | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2015 | 2016 | 758971.3 | 39256.2 | 39256.2 | 29988.358 | 29988.358 | 29988.358 | 76.3914 | 100
5 | Разработка проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск - Шангалы | - | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2016 | 2016 | 4967.4 | 3750.4 | 3750.4 | 717.25 | 717.25 | 717.25 | 19.1246 | 100
6 | Строительство автомобильной дороги Котлас - Коряжма, км 0 - км 41 | протяженность дороги 1,7 км | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2015 | 2020 | 348458.4 | 298.2 | 298.2 | 199.08 | 199.08 | 199.08 | 66.7606 | 100
7 | Разработка проектной документации на строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы - Квазеньга - Кизема | - | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2015 | 2016 | 3397 | 446.4 | 446.4 | 446.39 | 446.39 | 446.39 | 99.9978 | 100
8 | Строительство мостового перехода через реку Устья на км 78+350 автомобильной дороги Вельск - Шангалы | протяженность: дороги 1,5 км / мостового перехода 145,0 п.м. | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2015 | 2016 | 297080.9 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.08 | 99.9616 | 99.9616
9 | Разработка проектной документации на строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга-Осиново-Фалюки (до дер. Задориха) | - | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2015 | 2016 | 1990 | 331.1 | 331.1 | 331.098 | 331.098 | 331.098 | 99.9994 | 100
10 | Реконструкция автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке Самодед-Кяма |  |  |  | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» |  |  |  | 317 | 317 | 114.39 | 114.39 | 114.39 | 36.0852 | 100
11 | Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Брин-Наволок) - Каргополь - Вытегра (до с. Прокшино) на участке км 124 - км 132 с путепроводом на ст. Емца |  |  |  | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» |  |  |  | 182 | 182
VIII. Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2017 годы)» | [8 empty] | 161231.13 | 90902.1 | 90902.1 | 76285.5997 | 76285.5997 | 76285.5997 | 83.9206 | 100
1 | Строительство школы в дер. Погост Вельского района | 90 мест | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Вельский муниципальный район» | 2013 | 2016 | 119191.13 | 70353.7 | 70353.7 | 63724.8445 | 63724.8445 | 63724.8445 | 90.5778 | 100
2) | строительство школы на 132 места в д. Согра Верхнетоемского района |  |  |  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» |  |  |  | 10048.4 | 10048.4 | 10048.3552 | 10048.3552 | 10048.3552 | 99.9996 | 100
2. Развитие газификации в сельской местности | [8 empty] | 35600 | 6000 | 6000
2.1 | Строительство распределительных газовых сетей в д. Куимиха Котласского района | протяженность газопровода 5 км | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования «Котласский муниципальный район» | 2016 | 2016 | 15000 | 2520 | 2520
2.2 | Газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО "Аргуновское" Вельского района | протяженность газопровода 3 км | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования «Вельский муниципальный район» | 2016 | 2018 | 20600 | 3480 | 3480
3. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | [8 empty] | 6440 | 4500 | 4500 | 2512.4 | 2512.4 | 2512.4 | 55.8311 | 100
3.1 | Разработка проектной документации на строительство Подъезда к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе | протяженность дороги 2,1 км | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2016 | 2016 | 2560 | 1580 | 1580 | 999.4 | 999.4 | 999.4 | 63.2532 | 100
3.2 | Разработка проектной документации на строительство Подъезда к дер. Никифоровской от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе | протяженность дороги 1,6 км | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2016 | 2016 | 1940 | 1940 | 1940 | 1188 | 1188 | 1188 | 61.2371 | 100
3.3 | Разработка проектной документации на строительство Подъезда к дер. Логиновская от автомобильной дороги Подъезд к дер. Макаровская в Няндомском районе Архангельской области | протяженность дороги 1,6 км | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | 2016 | 2016 | 1940 | 980 | 980 | 325 | 325 | 325 | 33.1633 | 100
IX. Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | [8 empty] | 303321.75 | 71942.7 | 71942.7 | 62954.3409 | 62954.3409 | 62954.3409 | 87.5062 | 100
1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Коноша Коношского района Архангельской области | 51 чел./смена | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район» | 2016 | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | ФОК Онега |  | строительство | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство промышленности и строительства Архангельской области |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1 | Строительство крытого катка с искусственным льдом ФОК «Звездочка» г. Северодвинск Архангельская область | 105 чел./смена | строительство | субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Северодвинск" | 2014 | 2015 | 232321.91 | 11942.7 | 11942.7 | 11942.686 | 11942.686 | 11942.686 | 99.9999 | 100
2 | Корректировка проекта, экспертиза и строительство объекта «Лыжероллерная трасса на лыжном стадионе в деревне Малые Карелы» | 20 чел./смена | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2016 | 2016 | 70999.84 | 60000 | 60000 | 51011.6549 | 51011.6549 | 51011.6549 | 85.0194 | 100
X. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | [8 empty] | 86243.42 | 10000 | 10000
1 | Модульные водоочистные сооружения из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска (I этап) | 4500 м3/сутки | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования «Город Архангельск» | 2015 | 2016 | 86243.42 | 10000 | 10000
XI. Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2020 годы)" | [8 empty] | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 100 | 100
1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района | - | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2015 | 2016 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 100 | 100
XII. Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 - 2018 годы)" | [8 empty] | 6000 | 3800 | 3800 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 0.23911 | 100
1 | Проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске | - | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2016 | 2016 | 6000 | 3800 | 3800 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 0.23911 | 100
XIII. Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)" | [8 empty] | 337743.39 | 7651.7 | 7651.7 | 178.0916 | 178.0916 | 178.0916 | 2.3275 | 100
1 | Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова» (I этап, 1 подэтап) | - | строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2016 | 2018 | 336743.39 | 6651.7 | 6651.7
2 | Разработка раздела проектной документации по сохранению объектов археологического наследия и прохождение государственной экспертизы сметной документации по объекту «Укрепление правого берега р. Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (I этап, 1 подэтап)» |  | проектирование и строительство | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | 2016 | 2016 | 1000 | 1000 | 1000 | 178.0916 | 178.0916 | 178.0916 | 17.8092 | 100
XIV. Государственная программа Архангельской области "Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 - 2018 годы)" | [8 empty] | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | 49578.74 | 49578.74 | 99.9571 | 99.9571
1 | Приобретение помещений для размещения двух отделений ГАУ АО "МФЦ" в городах Северодвинске и Архангельске |  | приобретение | субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | министерство связи и информационных технологий Архангельской области | ГАУ Архангельской области "Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | 2016 | 2016 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | 49578.74 | 49578.74 | 99.9571 | 99.9571
Расходы на реализацию государственных программ Архангельской области за счет средств бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета, и (или) дотаций, предоставленных из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" | [8 empty] | 242440 | 45616 | 45616 | 45616 | 45615.979 | 45615.979 | 100 | 100
1 | Приобретение детского сада на 240 мест в пос. Березник Виноградовского района | 240 мест | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» | 2014 | 2016 | 242440 | 45566 | 45566 | 45566 | 45565.979 | 45565.979 | 100 | 100
2 | строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района | 120 мест | строительство | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собствености | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» | 2015 | 2017 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100