Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 12.10.2012 N 463-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (2013 - 2018 ГОДЫ)"

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 11.10.2013 [N 483-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20EC98EC3097D6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8EKEY6N),

от 03.12.2013 [N 548-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20EC98EC1067A6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8FKEY3N), от 25.02.2014 [N 83-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECA86C1067C6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8EKEY2N), от 15.07.2014 [N 280-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECA84CE0B7E6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8FKEY3N),

от 14.10.2014 [N 431-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECA82C20A7E6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8EKEY3N), от 02.12.2014 [N 496-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECA81C40A7C6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8FKEY3N), от 29.12.2014 [N 601-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECA80C20E7D6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8FKEY3N),

от 10.02.2015 [N 39-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECA80CF087C6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8EKEY4N), от 10.03.2015 [N 87-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECA8FC7067F6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8EKEY4N), от 14.04.2015 [N 129-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECA8EC6067F6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8FKEY3N),

от 26.05.2015 [N 188-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECB87CF0D7F6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8EKEY6N), от 16.06.2015 [N 233-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECB87C20F7B6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8FKEY3N), от 28.07.2015 [N 306-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECB86C5077D6A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8FKEY3N),

от 15.09.2015 [N 366-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECB85C2087F6A9162D599A794F9880F128F46A395E51B8EKEY3N), от 15.09.2015 [N 372-пп](consultantplus://offline/ref=0F369B8719936291B5EE0A0E111E87D28D88B20ECB85CE0C706A9162D599A794F9880F128F46A395E51A8FKEY3N), от 20.10.2015 № 420-пп,

от 06.11.2015 № 458-пп)

ПАСПОРТ

государственной программы Архангельской области

"Развитие образования и науки Архангельской области

(2013 - 2018 годы)"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | - | государственная программа "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" (далее - государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | - | министерство образования и науки Архангельской области (далее - министерство образования и науки) |
| Соисполнители государственной программы | - | министерство промышленности и строительства Архангельской области (далее - министерство промышленности и строительства); |
|  | министерство культуры Архангельской области (далее - министерство культуры); |
|  | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области (далее - министерство по делам молодежи и спорту); |
| Подпрограммы государственной программы | - | [подпрограмма N 1](#P173) "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"; |
|  | [подпрограмма N 2](#P263) "Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья"; |
|  | [подпрограмма N 3](#P424) "Развитие среднего профессионального образования"; |
|  | [подпрограмма N 4](#P507) "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования"; |
|  | [подпрограмма N 5](#P599) "Развитие научного потенциала Архангельской области"; |
|  | [подпрограмма N 6](#P673) "Наследие М.В.Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области"; |
|  | [подпрограмма N 7](#P751) "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области" |
| Цель государственной программы | - | повышение доступности, качества и эффективности образования в Архангельской области с учетом запросов личности, общества и государства.  [Перечень](#P928) целевых показателей государственной программы приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи государственной программы | - | задача N 1 - обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области; |
|  | задача N 2 - приведение структуры и качества профессионального образования в соответствие с потребностями инновационного развития экономики Архангельской области; |
|  | задача N 3 - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи; |
|  | задача N 4 - создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования; |
|  | задача N 5 - создание условий для развития и эффективного использования научно-технического потенциала Архангельской области; |
|  | задача N 6 - создание социально-экономических и социокультурных условий для сохранения и развития наследия М.В.Ломоносова; |
|  | задача N 7 - развитие сети образовательных организаций, реализующих программу дошкольного общего и дополнительного образования, и создание в них современных условий обучения |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | - | 2013 - 2018 годы.  Государственная программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 123 836 484,30 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 2 334 234,50 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 118 917 791,10 тыс. рублей;  средства местных бюджетов – 576 005,10 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 2 008 453,60 тыс. рублей |

I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

государственной программы

Современная государственная политика в сфере образования направлена на модернизацию российского образования. Главное - обеспечить конкурентоспособность России, в том числе в сфере образования. Основным условием конкурентоспособности страны является инновационный путь развития экономики. В свою очередь, развитие экономики невозможно без инвестиций в человека, в образование.

Одна из главных задач модернизации образования - повышение качества образования. Качество образования признается как многоаспектная категория, интегральная характеристика системы образования, комплексный показатель, синтезирующий все этапы обучения, развития и становления личности, условия и результаты учебно-воспитательного процесса - это критерий эффективности деятельности образовательной организации, основным результатом работы которой являются качественно подготовленные выпускники. Переход на инновационный путь развития связан с масштабными инвестициями в человеческий капитал.

В современном социуме, где знания, уровень интеллектуального развития его членов становится ключевым стратегическим ресурсом, определяющим фактором развития экономики и становления новых общественных отношений, значительно повышается статус образования, формируются новые требования к его уровню и качеству. Образование сегодня, как никогда ранее, должно быть направлено не на обеспечение процесса, а на достижение современных образовательных результатов, в том числе экономических и социальных.

Государственная программа подготовлена с учетом целей и задач, представленных в следующих правовых актах:

[Концепция](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E148B4E8B50645A7B0CE6756F37E0A216CFDD918B1A035N7T8F) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;

[Основные направления](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E14CBBE8B60645A7B0CE6756F37E0A216CFDD918B1A034N7T0F) деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1663-р;

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94AB1ECB00918ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03570N9T4F) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N 2227-р;

[план](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94AB5EFB40B18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03570N9T5F) действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года N 1507-р "О реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа";

Федеральная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94FB6EFB10418ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03571N9TDF) развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года N 61;

[Указ](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94ABBEBB00918ADB8976B54F4N7T1F) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ Президента от 7 мая 2012 года N 597);

[Указ](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94ABBEBB00B18ADB8976B54F4N7T1F) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" (далее - Указ Президента от 7 мая 2012 года N 599).

Приоритетные направления государственной политики в сфере образования Архангельской области (далее - сфера образования) определены следующими правовыми актами Архангельской области:

[Комплексом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20C1BFCE7C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F6N8T1F) мер по модернизации системы общего образования в Архангельской области в 2013 году и на период до 2020 года, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 19 февраля 2013 года N 50-пп;

планом мероприятий по достижению целевых показателей социально-экономического развития Архангельской области, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 602 и 606 на 2013 - 2015 годы, утвержденным распоряжением Губернатора Архангельской области от 25 февраля 2013 года N 135-р;

планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки Архангельской области", утвержденным распоряжением Правительства Архангельской области от 13 марта 2013 года N 60-рп.

В соответствии с указанными правовыми актами Архангельской области к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования относятся:

обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам социально-экономического развития;

повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), детей с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение потребностей экономики Архангельской области в квалифицированных кадрах со средним профессиональным образованием;

создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования;

модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества, через вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность;

создание условий для развития научного потенциала посредством научного сопровождения основных направлений социально-экономического развития Архангельской области;

адресная поддержка работ, осуществляемых исследователями и научными коллективами, способными на выполнение научных исследований, проводимых в интересах Архангельской области;

обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного, общего и дополнительного образования детей посредством строительства и капитального ремонта объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области.

II. Характеристика подпрограмм государственной программы

2.1. ПАСПОРТ

подпрограммы N 1 "Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования детей"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма N 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | министерство образования и науки |
| Соисполнители подпрограммы | - | нет |
| Цель подпрограммы | - | обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области. |
|  | [Перечень](#P1072) целевых показателей подпрограммы N 1 приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Участники подпрограммы | - | государственные бюджетные учреждения Архангельской области и государственные автономные учреждения Архангельской области, находящиеся в ведении министерства образования и науки (далее - государственные бюджетные и автономные учреждения); |
| органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее - органы местного самоуправления Архангельской области); |
| Задачи подпрограммы | - | задача N 1 - совершенствование образовательных технологий и содержания общеобразовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования детей; |
|  | задача N 2 - совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей и талантов детей; |
|  | задача N 3 - создание объективной системы оценки качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2013 - 2018 годы.  Подпрограмма N 1 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 83 510 638,10 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 582 791,10 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 82 741 198,00 тыс. рублей;  местных бюджетов – 24 000,00 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 162 649,00 тыс. рублей |

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 1,

описание основных проблем

В Архангельской области в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование", проекта по модернизации региональных систем общего образования приняты меры, направленные на повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Доля государственных общеобразовательных организаций Архангельской области и муниципальных общеобразовательных организаций муниципальных образований Архангельской области (далее в подпрограмме N 1 - общеобразовательные организации), в которых улучшены учебно-материальные и материально-технические условия, по сравнению с 2008 годом увеличилась с 15 до 30 процентов. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современным учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, выросла с 29 до 66 процентов.

Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к указанным организациям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников, по сравнению с 2008 годом увеличилась с 24,7 до 50,5 процента.

Существенные изменения произошли в сфере информатизации общего образования. Общеобразовательным организациям, являющимся самостоятельными юридическими лицами, обеспечен высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В 2012 году показатель "число обучающихся на один компьютер" составил 11 человек (2008 год - 15,3 человека). Более 70 процентов компьютерной техники, используемой в учебно-воспитательном процессе, отвечает современным требованиям. Более 50 процентов общеобразовательных организаций имеют собственную программу информатизации.

Увеличивается численность обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий, направленных на выявление и поддержку интеллектуальной одаренности детей, а также мероприятий воспитательной и спортивной направленности (с 5000 мероприятий в 2008 году до 7500 - в 2012 году).

Показатели обеспечения доступности качественного общего образования для детей школьного возраста независимо от места проживания, выраженные в доле обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование, по сравнению с 2008 годом стабильны и составляют в среднем 99,4 процента.

Однако в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей остаются проблемы, требующие дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения.

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94ABBEBB00B18ADB8976B54F4N7T1F) Президента N 599 необходимо обеспечить достижение к 2016 году 100-процентного уровня доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, принять действенные меры, направленные на ликвидацию очередей в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования.

В Архангельской области в 2012 году охват детей в возрасте от трех до семи лет услугами дошкольного образования составляет порядка 97 процентов. Для ликвидации очередности в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области (далее - дошкольные образовательные организации) ежегодно вводится порядка полутора тысяч дополнительных мест. Дополнительные места создаются в основном за счет оптимизации площадей и перепрофилирования помещений дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. На реконструкцию и капитальный ремонт зданий и помещений, закрепленных за дошкольными образовательными организациями, направляются преимущественно средства местных бюджетов муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее - местные бюджеты). Существует острая потребность в оснащении вновь открываемых дошкольных групп мебелью, оборудованием, игрушками и инвентарем.

Необходимо также активно развивать вариативные формы предоставления услуг дошкольного образования, услуг по присмотру и уходу за детьми, не обеспеченными местами в дошкольных образовательных организациях.

Следует укреплять материально-техническую базу государственных образовательных организаций дополнительного образования Архангельской области и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования муниципальных образований Архангельской области (далее - государственные и муниципальные организации дополнительного образования), выполняющих важную роль в реализации программ внеурочной деятельности, установленных новыми федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. Изношенность материально-технической базы указанных организаций составляет более 75 процентов. Отсутствие необходимого оборудования и инвентаря не позволяет в полной мере обеспечить потребность обучающихся, прежде всего подросткового возраста, в кружках и секциях технической, военно-спортивной, туристской и спортивной направленности.

Требует дальнейшего совершенствования система областных мероприятий с обучающимися и воспитанниками дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, в том числе в сфере технического творчества, экологической, исследовательской, инженерной, конструкторской направленности. Существенным ограничением, затрудняющим успешное развитие обучающихся и воспитанников указанных организаций, является отсутствие надлежащего психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.

В 2011/12 учебном году в 393 общеобразовательных организациях работало всего 143 педагога-психолога. Это негативно сказалось на результатах образования: численность детей, не обучающихся в указанных образовательных организациях, выросла (2008/09 учебный год - 84 человека, 2011/12 учебный год - 151 человек).

Требуется создание вариативных моделей организации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, обеспечивающих предоставление данных услуг максимальному количеству обучающихся и воспитанников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, в том числе малокомплектных. Необходимо проведение дополнительных исследований, направленных на поиск и создание новых инструментов диагностики состояния детства, выявление путей реализации возможностей детей, раскрытие резервов и перестройку учебного процесса.

Для своевременного получения объективной информации о качестве образования, изменениях и причинах, влияющих на его уровень, необходимо формирование объективной системы оценки качества общего образования.

Сформирован значимый компонент данной системы - государственная (итоговая) аттестация выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, проводимая независимыми аттестационными комиссиями. Следует разработать и внедрить другие контрольно-оценочные процедуры, диагностический инструментарий, а также проводить социологические исследования. Система оценки качества позволит объективно анализировать состояние дел в сфере образования и обеспечить принятие исполнительными органами государственной власти Архангельской области (далее - исполнительные органы) и органами местного самоуправления Архангельской области необходимых управленческих решений.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 1

Реализация мероприятия [пункта 1.1](#P1674) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется государственными бюджетными и автономными учреждениями, органами местного самоуправления Архангельской области.

Государственными бюджетными и автономными учреждениями мероприятие реализуется за счет субсидии на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Органам местного самоуправления Архангельской области предоставляются субвенции:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в указанных организациях в соответствии с областным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B30D15F2EDC83009A3785F61N2TCF) от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области" (далее - областной закон от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ);

на выплату компенсации родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из областного бюджета местным бюджетам в соответствии с областным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B30D15F2EDC83009A3785F61N2TCF) от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ.

Кроме того, органам местного самоуправления Архангельской области предоставляются субсидии:

на организацию в 2013 году обеспечения бесплатным питанием (молоком или кисломолочными напитками) учащихся начальных (1 - 4) классов в соответствии с областным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20D16FBECC83009A3785F61N2TCF) от 17 декабря 2012 года N 603-36-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее - областной закон от 17 декабря 2012 года N 603-36-ОЗ);

на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с областным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20D16FBECC83009A3785F61N2TCF) от 17 декабря 2012 года N 603-36-ОЗ;

на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате.

Распределение, предоставление и расходование указанной субсидии осуществляется в соответствии:

с методикой распределения субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование расходов на питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате, утвержденной настоящим постановлением;

с Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование расходов на питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате, утвержденным настоящим постановлением.

В рамках реализации мероприятия [пункта 1.2](#P1766) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) местным бюджетам предоставляются субсидии на стимулирование инновационной деятельности в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B30C12F2ECC83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F6N8T1F) о порядке и условиях проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на стимулирование инновационной деятельности в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 13 августа 2013 года N 364-пп.

Реализацию мероприятия [пункта 2.1](#P1819) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют министерство образования и науки, государственные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей Архангельской области "Дворец детского и юношеского творчества" и "Детская школа народных ремесел", государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области кадетская школа-интернат "Архангельский морской кадетский корпус", а также государственное автономное образовательное учреждением "Архангельский областной институт открытого образования" (далее - ГАОУ "Архангельский областной институт открытого образования") в соответствии с планами областных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности, ежегодно утверждаемыми распоряжениями министерства образования и науки.

Средства на реализацию мероприятия [пункта 2.1](#P1819) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) направляются данным учреждениям в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия [пункта 2.2](#P1903) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют государственные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей Архангельской области "Дворец детского и юношеского творчества" и "Детская школа народных ремесел", государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области кадетская школа-интернат "Архангельский морской кадетский корпус". Средства на реализацию мероприятия данным учреждениям направляются в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия [пункта 3.1](#P2247) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет государственное автономное учреждение Архангельской области "Центр оценки качества образования" (далее - ГАУ "Центр оценки качества образования"), а также государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования Архангельской области "Архангельский индустриально-педагогический колледж", "Котласский педагогический колледж", "Профессиональное училище N 22" в соответствии с планами мероприятий, ежегодно утверждаемыми распоряжениями министерства образования и науки, за счет средств, направляемых данным учреждениям в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия [пункта 3.2](#P2053) подпрограммы N 1 перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет ГАУ "Центр оценки качества образования", средства на реализацию которого направляются учреждению в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы N 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P1671) мероприятий подпрограммы N 1 представлен в приложении N 2 к государственной программе.

2.4. ПАСПОРТ

подпрограммы N 2 "Содержание, обучение, воспитание и

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными

возможностями здоровья"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма "Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья" (далее - подпрограмма N 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | министерство образования и науки |
| Соисполнители подпрограммы | - | министерство промышленности и строительства |
| Участники подпрограммы | - | государственные бюджетные учреждения Архангельской области, находящиеся в ведении министерства образования и науки (далее - государственные бюджетные учреждения); |
|  | органы местного самоуправления Архангельской области; |
|  | ГАОУ "Архангельский областной институт открытого образования"; |
|  | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова"; |
|  | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" |
| Цель подпрограммы | - | повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. |
|  | [Перечень](#P1167) целевых показателей подпрограммы N 2 приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | - | задача N 1 - укрепление материально-технической базы государственных общеобразовательных организаций Архангельской области, а также организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; |
|  | задача N 2 - обеспечение социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; |
|  | задача N 3 - совершенствование технологий дистанционного обучения и консультирования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; |
|  | задача N 4 - обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2013 - 2018 годы. |
|  | Подпрограмма N 2 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 14 923 851,70 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 455 299,70 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 14 441 545,50 тыс. рублей;  местных бюджетов – 3 765,00 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 23 241,50 тыс. рублей |

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 2,

описание основных проблем

На территории Архангельской области функционирует 26 государственных образовательных учреждений Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 15 государственных общеобразовательных учреждений для воспитанников, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Архангельской области, 3 государственных бюджетных оздоровительных образовательных учреждения Архангельской области, одно государственное бюджетное учебно-воспитательное учреждение Архангельской области для детей и подростков с девиантным поведением. В них обучается и воспитывается около 3200 детей.

В государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области обучается около 1200 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 270 лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятия, реализованные в рамках программ Архангельской области и приоритетного национального проекта "Образование", способствовали росту ресурсного потенциала в государственных образовательных организациях Архангельской области.

Существенно обновлена материальная база государственных общеобразовательных организаций Архангельской области (далее в подпрограмме N 2 - общеобразовательные организации), а также организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации для детей-сирот) (приобретены спортинвентарь и оборудование для медицинских кабинетов, обновлен фонд учебной и художественной литературы, на 20 единиц пополнился парк автомобильной техники), обеспечен ежегодный оздоровительный отдых воспитанников указанных организаций.

В рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2011 - 2012 годах удалось частично решить проблемы, связанные с обеспечением общеобразовательных организаций учебно-производственным, компьютерным, спортивным оборудованием, оборудованием для пищеблоков. В последние годы в общеобразовательных организациях и организациях для детей-сирот с круглосуточным пребыванием воспитанников создается обстановка, приближенная к семейной, разрабатываются и внедряются программы воспитания и реабилитации, психолого-педагогической и медико-социальной поддержки, подготовки к самостоятельной жизни. За период с 2009 по 2011 годы наполняемость организаций для детей-сирот снизилась на 15 процентов. Подготовка обучающихся и воспитанников указанных организаций к самостоятельной жизни включает профессиональную ориентацию. В данных вопросах указанные организации активно сотрудничают с государственными казенными учреждениями Архангельской области - центрами занятости населения.

В государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области продолжают обучение 95 - 97 процентов выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Вместе с тем функционирование общеобразовательных организаций и организаций для детей-сирот связано с рядом проблем, требующих дальнейшего решения.

Транспортные средства, осуществляющие перевозку обучающихся, необходимо привести в соответствие с государственными стандартами (в настоящее время указанным требованиям соответствуют только 10 процентов транспортных единиц, закрепленных за организациями для детей-сирот, и около 75 процентов транспортных единиц, закрепленных за общеобразовательными организациями).

В связи с тем, что около 70 процентов зданий, закрепленных за общеобразовательными организациями и организациями для детей-сирот, было построено в 50 - 70-е годы XX века, требуется замена или капитальный ремонт кровли, системы теплоснабжения, электропроводки, замена окон. В проведении косметических или капитальных ремонтов внутренних помещений нуждаются 80 процентов зданий.

В целях дальнейшего решения проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних, занятости детей во внеурочное время необходимо создавать материально-технические условия для работы на базе организаций для детей-сирот кружков и секций, наиболее востребованных подростками (технической, туристской и спортивной направленности).

Остаются актуальными вопросы своевременного выявления лиц с ограниченными возможностями здоровья, проведения комплексного обследования детей в целях определения форм дальнейшего обучения и воспитания. Необходимо создание системы дистанционного консультирования и оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, особенно детям, проживающим на территории муниципальных образований Архангельской области, удаленных от административного центра Архангельской области.

К числу наиболее актуальных задач, стоящих перед органами государственной власти Архангельской области и органами местного самоуправления Архангельской области, относится социальная адаптация выпускников организаций для детей-сирот, поэтому необходимы разработка и реализация программ их социальной адаптации и сопровождения.

Вопросы социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, регулируются законодательством Архангельской области и являются расходным обязательством Архангельской области.

В 2008 году численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области составляла 7352 человека, в 2009 - 6727 человек, в 2010 - 6008 человек, в 2011 году - 6174 человека.

По состоянию на 1 января 2012 года численность населения Архангельской области составляла 1213,5 тыс. человек, из них детское население составляло 218,84 тыс. человек.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области на конец 2012 года - 6084 человека, что составляет 2,7 процента от общего количества детского населения, из них:

численность детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, - 4714 (77,5 процента от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Архангельской области), в том числе:

в семьях усыновителей - 1274 человека (21 процент);

под опекой (попечительством) - 3440 (57 процентов), в том числе в приемных семьях - 1133 (19 процентов).

Ежегодно в Архангельской области около 77 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передается на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи. В случае передачи ребенка под опеку (попечительство) или в приемную семью вопросы его содержания решаются министерством образования и науки.

Размер денежных средств, ежемесячно выплачиваемых на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, в Архангельской области установлен областным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B2051AFDE4C83009A3785F61N2TCF) от 17 декабря 2012 года N 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области".

Предусмотрено вознаграждение за труд приемных родителей (независимо от их образования, стажа, места работы, дохода), которое выплачивается ежемесячно с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за каждого ребенка, взятого на воспитание в приемную семью. За воспитание каждого ребенка, не достигшего возраста трех лет и (или) имеющего ограниченные возможности здоровья, размер ежемесячного вознаграждения за труд приемных родителей увеличивается на 20 процентов.

Кроме того, в целях развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемные семьи, которые воспитывают трех и более детей, в том числе и биологических, приравнены к многодетным семьям, и на них распространяются льготы, предусмотренные областным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20810FFE1C83009A3785F61N2TCF) от 22 июня 2005 года N 55-4-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей в Архангельской области". По состоянию на 1 июня 2013 года таких семей в Архангельской области насчитывалось порядка 255.

Ежегодно, начиная с 2006 года, в областном бюджете предусматриваются денежные средства на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. Начиная с 2010 года приобретено 775 жилых помещений.

Проблема обеспечения жилыми помещениями остается актуальной. По состоянию на 1 июля 2013 года приобрели право, но не реализовали его 859 человек.

В рамках реализации государственных полномочий по опеке и попечительству в Архангельской области для ведения учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и учета сведений об обратившихся гражданах, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, министерство образования и науки осуществляет полномочия регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству в семьи граждан (далее - региональный банк данных). В ходе целенаправленной работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи в Архангельской области уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете у регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Так, по состоянию на 1 января 2013 года на учете состоял 1851 ребенок, нуждающийся в семейном устройстве, по состоянию на 1 сентября 2013 года состоит 1771 ребенок указанной категории.

В целях автоматизации системы передачи данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году осуществлен переход на автоматизированную систему регионального оператора государственного банка данных "АИСТ".

С 1 сентября 2012 года лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, должны проходить соответствующую психолого-педагогическую и правовую подготовку по программе и в порядке, которые утверждены распоряжением министерства образования и науки от 5 сентября 2012 года N 1335.

В целях повышения качества подготовки и сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот, указанное полномочие органа опеки и попечительства передано 11 организациям, в том числе семи организациям для детей-сирот, двум социально-реабилитационным центрам, двум муниципальным центрам диагностики и консультирования. На базе вышеуказанных организаций созданы центры консультирования граждан по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется органами опеки и попечительства в пределах средств, которые предусматриваются на эти цели в областном бюджете.

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 2

Реализацию мероприятий [пункта 1.1](#P2160) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют государственные бюджетные учреждения. Средства на их реализацию направляются указанным учреждениям в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятий по [пунктам 1.2](#P2212) - [1.6](#P2418), [1.9](#P2637), [2.1](#P2690), [3.2](#P2793) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется государственными бюджетными и автономными учреждениями. Средства на реализацию указанных мероприятий предоставляются государственным бюджетным учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия пункта 1.7 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется министерством образования и науки самостоятельно.

Исполнители услуг по [мероприятию 1.7](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) определяются в соответствии с федеральными законами от 5 апреля 2013 года [N 44-ФЗ](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E940B1E9B70918ADB8976B54F4N7T1F) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и от 21 июля 2005 года [N 94-ФЗ](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94CBAE0BD0D18ADB8976B54F4N7T1F) "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Реализация мероприятия пункта 1.8 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется государственными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления Архангельской области. Средства на реализацию мероприятия государственным бюджетным учреждениям направляются   
в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Органы местного самоуправления Архангельской области заключают с министерством образования и науки соглашения о предоставлении субсидий.

Местным бюджетам предоставляются субсидии на условиях софинансирования, направленных на создание безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях для обеспечения инклюзивного образования детей-инвалидов.

Для распределения субсидии местным бюджетам министерство образования и науки проводит отбор муниципальных образований на основании следующих условий:

наличие в муниципальном образовании общеобразовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (1 балл);

наличие выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающей выделение средств на софинансирование мероприятия не менее 40,0 тыс. рублей (1 балл);

наличие проектно-сметной или сметной документации на создание безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях для обеспечения инклюзивного образования детей-инвалидов (1 балл).

К включению в мероприятие подлежат муниципальные образования, набравшие суммарный балл выше 3.

В 2014 году на каждую муниципальную общеобразовательную организацию выделялись средства в объеме от 2167,98 тыс. рублей до 2410,13 тыс. рублей в зависимости от объема средств, направленных муниципальными образованиями Архангельской области на развитие инклюзивного образования в муниципальных общеобразовательных организациях. В 2015 году на каждую общеобразовательную организацию в Архангельской области предполагается выделение средств в объеме от 1626,9 тыс. рублей до 1628,6 тыс. рублей

Объем субсидии, предоставляемой местному бюджету, рассчитывается по формуле:



n - количество муниципальных общеобразовательных организаций;

С - объем субсидии, предоставляемой местному бюджету, тыс. рублей;

О - средства, предусматриваемые на каждую муниципальную общеобразовательную организацию, тыс. рублей;

ПО - стоимость приобретаемого министерством образования и науки оборудования, определенная по итогам конкурса и указанная в государственном контракте на каждую муниципальную общеобразовательную организацию, тыс. рублей.

Исполнителем [мероприятия 1.8](#P2522) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) в части приобретения специального, в том числе учебного, реабилитационного и компьютерного оборудования является министерство образования и науки. Исполнители работ по данному мероприятию определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Выбор государственных бюджетных учреждений осуществляется в 2015 году в соответствии с количеством обучающихся в них детей-инвалидов.

Приобретенное оборудование передается в собственность органам местного самоуправления Архангельской области, с которыми заключены соглашения, и государственным бюджетным учреждениям.

Реализация [мероприятия 1.8](#P2522) подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета.

Реализация мероприятия пункта 3.1 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется министерством образования и науки совместно с государственными бюджетными образовательными учреждениями Архангельской области, которым средства на реализацию мероприятия направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Исполнители отдельных видов работ по мероприятиям [подпрограммы N 2](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E940B1E9B70918ADB8976B54F4N7T1F) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Реализацию мероприятий [пункта 4.1](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют органы местного самоуправления Архангельской области, которые в соответствии с областным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20E10FAE5C83009A3785F61N2TCF) от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О порядке наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями" наделены отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

Предоставление и расходование средств на реализацию мероприятия осуществляется в соответствии:

с [Порядком](#P8707) предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий Архангельской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и в сфере административных правонарушений, утвержденным настоящим постановлением;

с [Порядком](#P8749) предоставления и расходования отдельных субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий Архангельской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, утвержденным настоящим постановлением.

В рамках реализации мероприятий [пункта 4.2](#P2896) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) министерство образования и науки в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B30C11F3E1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F4N8T1F) о министерстве образования и науки, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года N 120-пп, предоставляет меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, в том числе выплата вознаграждения за труд приемных родителей.

Реализацию мероприятий [пункта 4.4](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют органы местного самоуправления Архангельской области, которым передано государственное полномочие в соответствии с областным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20E10FAE5C83009A3785F61N2TCF) от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О порядке наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями" по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа жилых помещений специализированного жилищного фонда за счет средств субвенции из областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета.

Распоряжением Правительства Архангельской области от 27 августа 2013 года N 416-рп утвержден комплекс мер по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области на период 2013 - 2017 годов.

В ходе реализации указанного мероприятия проводятся конкурсные процедуры по приобретению (строительству) жилых помещений с привлечением государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Главное управление капитального строительства", действующего на основании соглашения, заключенного им с министерством образования и науки.

Исполнители работ по мероприятию [пункта 4.4](#P1638) определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E940B1E9B70918ADB8976B54F4N7T1F) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Министерство образования и науки предоставляет иные меры социальной поддержки в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B30D1AFCE6C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F7N8TAF) предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 3 июля 2013 года N 289-пп, а также в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B10811F3E1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F6N8T1F) предоставления дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 11 июня 2013 года N 267-пп.

Мероприятия [пункта 4.5](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) реализуются министерством образования и науки самостоятельно.

Реализацию мероприятий [пункта 4.6](#P3229) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет ГАОУ "Архангельский областной институт открытого образования", средства на реализацию мероприятий которому предоставляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятий [пункта 4.7](#P3281) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет ГАОУ "Архангельский областной институт открытого образования", средства на реализацию мероприятий которому предоставляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), путем заключения соглашений с государственными бюджетными учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ресурсное [обеспечение](#P8390) реализации подпрограммы N 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P1638) мероприятий подпрограммы N 2 представлен в приложении N 2 к государственной программе.

2.7. ПАСПОРТ

подпрограммы N 3 "Развитие

среднего профессионального образования"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма "Развитие среднего профессионального образования" (далее - подпрограмма N 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | министерство образования и науки |
| Соисполнители подпрограммы | - | министерство промышленности и строительства |
| Участники подпрограммы | - | государственные бюджетные и автономные учреждения; ГАУ "Центр оценки качества образования"; |
|  | государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Архангельской области "Центр народного творчества "Ансамбль песни и пляски "Сиверко" учащихся профессионального образования" (далее - ГБОУ "Ансамбль песни и пляски "Сиверко"); |
| Цель подпрограммы | - | обеспечение потребностей экономики Архангельской области в квалифицированных кадрах со средним профессиональным образованием.  [Перечень](#P1263) целевых показателей подпрограммы N 3 приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | - | задача N 1 - формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности рынка труда Архангельской области; |
|  | задача N 2 - повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на рынке труда Архангельской области; |
|  | задача N 3 - модернизация государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2013 - 2018 годы. Подпрограмма N 3 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет 15 575 532,50 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 36 612,30 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 14 009 257,10 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 1 529 663,10 тыс. рублей |

2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 3,

описание основных проблем

В Архангельской области функционируют 47 профессиональных образовательных организаций, в том числе:

41 государственных профессиональных образовательных организации Архангельской области (далее в подпрограмме N 3 - профессиональные образовательные организации), из которых 38 - находятся в ведении министерства образования и науки, одна - в ведении министерства здравоохранения, и 2 - в ведении министерства культуры;

6 частных профессиональных образовательных организаций.

Помимо указанных государственных и частных образовательных организаций основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования реализуются филиалами и структурными подразделениями образовательных организаций высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Архангельской области.

Объемы подготовки квалифицированных кадров со средним профессиональным образованием определяются ежегодно путем формирования и утверждения Правительством Архангельской области государственного регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области (далее - государственный региональный заказ).

В 2012 году государственный региональный заказ составил 7327 человек, в том числе 4260 человек - для приема по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 3067 человек - для приема по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена (на 2013 год - 7494, 4210 и 3284 человека соответственно).

Профессиональными образовательными организациями, находящимися в ведении министерства образования и науки, за счет средств областного бюджета осуществляется подготовка квалифицированных кадров со средним профессиональным образованием более чем по 130 профессиям и специальностям. В рамках основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучающиеся получают квалификацию по 2 - 4 рабочим профессиям. Объемы подготовки квалифицированных кадров со средним профессиональным образованием в целом соответствуют потребностям экономики Архангельской области.

Между тем уровень квалификации выпускников профессиональных образовательных организаций, их общие и профессиональные компетенции не в полной мере соответствуют требованиям работодателей. Основными причинами этого являются:

1) отставание профессиональных образовательных организаций в модернизации учебно-материальной базы, ослабление связей с организациями, на базе которых осуществляется производственная практика обучающихся. Особенно резко это несоответствие проявляется в наиболее динамично развивающихся отраслях экономики (лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной отраслях, промышленном и строительном комплексах). Такое состояние дел приводит к недостаточному уровню подготовленности выпускников профессиональных образовательных организаций к применению современных производственных и управленческих технологий. Кроме того, учебно-материальная база профессиональных образовательных организаций требует поддержания на уровне, обеспечивающем безопасность для работников и обучающихся;

2) недостаточно эффективное взаимодействие работодателей в Архангельской области и профессиональных образовательных организаций в части размещения средств работодателями на подготовку кадров для своих нужд, увеличения количества обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по договорам о целевой контрактной подготовке;

3) отсутствие в Архангельской области государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования. Требования к качеству и содержанию образования со стороны работодателей не только не совпадают с реальными результатами профессиональных образовательных организаций, но и четко не определены.

Формирование в Архангельской области государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования осложняется следующими обстоятельствами:

слабостью внешнего контроля качества образования, независимого от конкретных профессиональных образовательных организаций и системы профессионального образования в целом;

неразвитостью частно-государственного партнерства в сфере управления деятельностью профессиональных образовательных организаций;

недостаточной вовлеченностью работодателей в процесс реализации государственной политики в сфере профессионального образования;

отсутствием системы независимой оценки качества и сертификации квалификаций выпускников профессиональных образовательных организаций;

отсутствием профессионально-общественной аккредитации реализуемых профессиональными образовательными организациями основных профессиональных образовательных программ;

снижением престижа рабочей профессии (по мнению выпускников общеобразовательных организаций, их родителей). В течение последних 4 - 5 лет профессиональные образовательные организации испытывают трудности с приемом обучающихся, особенно по профессиям и специальностям технического профиля. Особую остроту этой проблеме придает сокращение численности выпускников общеобразовательных организаций. В 2006 году получили аттестаты об основном общем образовании 19 513 обучающихся, 2013 году - 10 246. Аттестаты о среднем общем образовании в 2006 году получили 13 594 обучающихся, в 2013 году - 6493. Численность выпускников указанных организаций будет сокращаться и, по прогнозам, составит в 2014 году 10 063 выпускника с основным общим образованием и 6009 выпускников со средним общим образованием.

В данной ситуации высокую значимость приобретают мероприятия, направленные на повышение привлекательности программ среднего профессионального образования, востребованных на рынке труда Архангельской области.

Практика реализации министерством образования и науки мероприятий ведомственной целевой программы Архангельской области "Развитие приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования Архангельской области на 2011 год", утвержденной распоряжением министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 23 августа 2010 года N 908, и ведомственной целевой программы Архангельской области "Развитие приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования Архангельской области на 2012 год", утвержденной распоряжением министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 20 декабря 2011 года N 900, показывает их значительную роль в профессиональной ориентации выпускников общеобразовательных организаций.

2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 3

Реализацию мероприятия [пункта 1.1](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют:

государственные бюджетные и автономные учреждения, которым средства на реализацию указанного мероприятия направляются в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

государственные бюджетные и автономные учреждения, которым средства на реализацию указанных мероприятий направляются в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

Для реализации мероприятия [пункта 1.1](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 2 к государственной программе) привлекаются внебюджетные средства от приносящей доход деятельности ГАУ "Центр оценки качества образования" и ГБОУ "Ансамбль песни и пляски "Сиверко".

Реализацию мероприятий [пунктов 1.2](#P3480) - [1.5](#P3644), [2.1](#P3697) - [2.3](#P3799), [3.1](#P1638) и [3.2](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют государственные бюджетные и автономные учреждения, которым средства на реализацию указанных мероприятий направляются в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Для реализации мероприятий [пунктов 1.2](#P1638), [2.1](#P1638), [3.1](#P1638) и [3.2](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 2 к государственной программе) привлекаются средства федерального бюджета в рамках Федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94FB6EFB10418ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03571N9TDF) развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года N 61.

Для реализации мероприятий [пунктов 1.2](#P1638), [2.2](#P1638) и [3.1](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 2 к государственной программе) привлекаются внебюджетные средства от приносящей доход деятельности.

Реализацию мероприятия [пункта 2.4](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет ГБОУ "Ансамбль песни и пляски "Сиверко" учащихся профессионального образования", которому средства на реализацию данного мероприятия направляются в форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Ресурсное [обеспечение](#P8390) реализации подпрограммы N 3 за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P1638) мероприятий подпрограммы N 3 представлен в приложении N 2 к государственной программе.

2.10. ПАСПОРТ

подпрограммы N 4 "Совершенствование системы предоставления

услуг в сфере образования"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования" (далее - подпрограмма N 4) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | министерство образования и науки |
| Соисполнители подпрограммы | - | нет |
| Участники подпрограммы | - | государственные бюджетные и автономные учреждения; муниципальные образовательные организации  муниципальных образований Архангельской области; |
|  | ГАОУ "Архангельский областной институт открытого образования"; |
|  | органы местного самоуправления Архангельской области |
| Цель подпрограммы | - | создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования. |
|  | [Перечень](#P1339) целевых показателей подпрограммы N 4 приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | - | задача N 1 - обеспечение педагогическим работникам уровня жизни, соответствующего стандартам среднего класса; |
|  | задача N 2 - создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников; |
|  | задача N 3 - обеспечение деятельности министерства образования и науки как ответственного исполнителя государственной программы |
|  | задача N 4 – развитие информационных технологий в сфере образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2013 - 2018 годы. Подпрограмма N 4 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы № 4 составляет 3 150 648,70 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 37 224,60 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 3 009 424,10 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 104 000,00 тыс. рублей |

2.11. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 4,

описание основных проблем

Совершенствование кадрового обеспечения включает в себя достаточно большой спектр направлений деятельности, в том числе разработку финансово-экономических механизмов, способствующих повышению заработной платы педагогических работников, модернизацию системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников, применение новых подходов к актуализации уровня профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций и педагогических работников.

Наиболее острыми проблемами кадрового обеспечения сферы образования являются:

сохранение устойчивой тенденции старения педагогических работников: в возрасте до 35 лет насчитывается только 23 процента педагогических работников, а старше 55 лет - более 28 процентов;

дефицит педагогических работников иностранного языка, начальных классов, математики, русского языка и литературы, преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения (данный перечень специальностей практически не меняется на протяжении последних лет);

необходимость материального стимулирования труда педагогических работников;

формирование кадрового резерва руководителей образовательных организаций.

Начатый в 2011 году проект по формированию регионального банка данных "Кадры образовательных учреждений Архангельской области" в отношении общеобразовательных организаций необходимо расширить, включив в него образовательные организации всех типов. Следующий этап работы в данном направлении - непосредственное обучение "резервистов" на базе ГАОУ "Архангельский областной институт открытого образования" с целью формирования соответствующих компетенций управленческой деятельности.

Также существует необходимость модернизации системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, а именно: внедрение персонифицированных моделей повышения квалификации, реализация образовательных программ, разработанных по блочно-модульной структуре, научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ с использованием дистанционных технологий обучения.

Изменения в организации и содержании образовательного процесса (комплексный проект модернизации образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа") требуют регулярного повышения квалификации каждого педагогического работника. Актуально внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе персонифицированного непрерывного повышения квалификации и тьюторского сопровождения педагогических работников.

Использование дистанционных технологий, реализация проекта "Цифровое образовательное кольцо", развитие сети районных ресурсных центров позволят осуществить широкое включение педагогических работников в процесс непрерывного профессионального образования.

В 2013 году необходимо завершить процедуры, связанные с обеспечением общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций бланками документов государственного образца об уровнях образования и (или) квалификации.

Необходимо также организовать обеспечение деятельности министерства образования и науки как ответственного исполнителя государственной программы.

2.12. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 4

Реализацию мероприятия, предусмотренного [пунктом 1.1](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе), осуществляют органы местного самоуправления Архангельской области.

В рамках реализации указанного мероприятия местным бюджетам предоставляются субсидии на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа). Порядок предоставления указанных мер социальной поддержки утвержден [постановлением](consultantplus://offline/ref=0D01C02FF90529F6D549FA52C059C7ADFE6E27169B085B7178780403F82C1EB0lFhAL) Правительства Архангельской области от 30 марта 2010 года № 79-пп

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятия [пункта 1.1](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) выделяются в соответствии с соглашениями (договорами), заключаемыми ежегодно между министерством образования и науки и уполномоченным органом местного самоуправления Архангельской области. Объем субсидии, предоставляемой местному бюджету, рассчитывается по формуле:

С = НР,

где:

С - объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, тыс. рублей;

НР - размер начисленных расходов муниципального образования за отчетный период, тыс. рублей.

Реализацию мероприятия [пункта 1.2](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет министерство образования и науки самостоятельно.

В рамках реализации указанного мероприятия предоставляются единовременные выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу в государственные образовательные учреждения Архангельской области и муниципальные образовательные учреждения на территории Архангельской области в [порядке](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20C1BFDE3C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1FFN8TDF), утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 31 мая 2011 года N 180-пп.

Реализация мероприятия [пункта 1.3](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется министерством образования и науки совместно с ГАОУ "Архангельский областной институт открытого образования", которому средства на реализацию мероприятия направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятий по [пункту 2.1](#P1638), [2.2](#P1638) и [2.3](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется ГАОУ "Архангельский областной институт открытого образования".

Средства на реализацию мероприятия по [пункту 2.1](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) направляются указанному учреждению в виде субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Средства на реализацию мероприятий по [пунктам 2.2](#P1638) и [2.3](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) направляются указанному учреждению в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного [пунктом 2.3](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе), привлекаются внебюджетные средства ГАОУ "Архангельский областной институт открытого образования" от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

Реализацию мероприятий [пункта 2.4](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет министерство образования и науки путем выплаты денежного поощрения в соответствии с Положением о денежном поощрении лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" на территории Архангельской области в 2013 - 2016 годах, Положением о денежном поощрении в 2013 - 2016 годах лучших воспитателей, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, муниципальных и государственных образовательных учреждений Архангельской области, [Положением](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20E12FFE4C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F3N8TCF) о денежном поощрении в 2013 - 2016 годах лучших педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей муниципальных и государственных образовательных учреждений Архангельской области, утвержденным постановлением министерства образования и науки Архангельской области от 20 марта 2013 года N 02.

Также при реализации мероприятия по [пункту 2.4](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) привлекаются средства федерального бюджета, предоставляемые областному бюджету в виде субсидии из федерального бюджета на выплату денежного поощрения лучшим учителям в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94EB7E8B30B18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03571N9TBF) Президента Российской Федерации от 28 января 2010 года N 117 "О денежном поощрении лучших учителей", [постановлением](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94FB1E8BC0C18ADB8976B54F4N7T1F) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1517 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94EB0E9BC0F18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03577N9T8F) "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы". Финансирование мероприятия из федерального бюджета подтверждается ежегодно путем заключения соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Архангельской области на выплату денежного поощрения лучшим учителям.

Реализацию мероприятий [пункта 2.5](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет министерство образования и науки совместно с ГАОУ "Архангельский областной институт открытого образования" в соответствии с подпунктом "в" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 31 августа 2011 года от 16 сентября 2011 года N Пр-2736, пунктом 25 раздела 2 Положения о министерстве образования и науки Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 12 марта 2012 года N 120-пп.

Реализацию мероприятий [пункта 3.1](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94FBAEFB00418ADB8976B54F4N7T1F) от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" министерство образования и науки самостоятельно путем заключения договоров с соответствующими организациями, уполномоченными на проведение мероприятий по технической защите информации, в том числе персональных данных.

Реализацию мероприятий [пункта 3.2](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет министерство образования и науки в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94CBAE0BD0D18ADB8976B54F4N7T1F) от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В рамках реализации [мероприятия 3.3](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 4 (приложение N 2 к государственной программе) привлекаются средства федерального бюджета в форме субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со [статьей 7](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E940B0E1B00E18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03470N9T4F) Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Реализацию мероприятия [пункта](#Par3621) 4.1 перечня мероприятий подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет министерство образования и науки самостоятельно.

Ресурсное [обеспечение](#P8390) реализации подпрограммы N 4 за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P1638) мероприятий подпрограммы N 4 представлен в приложении N 2 к государственной программе.

2.13. ПАСПОРТ

подпрограммы N 5 "Развитие научного потенциала

Архангельской области"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма "Развитие научного потенциала Архангельской области" (далее - подпрограмма N 5) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | министерство образования и науки |
| Соисполнители подпрограммы | - | нет |
| Участники подпрограммы | - | образовательные организации, зарегистрированные на территории Архангельской области, независимо от организационно-правовой формы; |
|  | научные организации, зарегистрированные на территории Архангельской области, независимо от организационно-правовой формы |
| Цель подпрограммы | - | создание условий для развития научного потенциала Архангельской области, посредством научного сопровождения основных направлений социально-экономического развития Архангельской области.  [Перечень](#P1395) целевых показателей подпрограммы N 5 приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | - | задача N 1 - поддержка научных исследований и опытно-конструкторских работ, проводимых в интересах Архангельской области; |
|  | задача N 2 - поддержка талантливой молодежи и закрепление ее в научной сфере Архангельской области, стимулирование профессионального роста молодых ученых Архангельской области |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2013 - 2018 годы.  Подпрограмма N 5 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы № 5 составляет 129 820,00 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 6 000,00 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 71 820,00 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 52 000,00 тыс. рублей |

2.14. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 5,

описание основных проблем

Архангельская область обладает развитыми, современными и обеспеченными кадрами высшей квалификации, научным и научно-образовательным потенциалом, то есть реальными возможностями для осуществления научных исследований и использования их результатов для целей социально-экономического развития Архангельской области.

Научная инфраструктура Архангельской области представлена научными организациями различных организационно-правовых форм и форм собственности, преимущественно государственной.

В 2006 - 2012 годах были реализованы две целевые программы по развитию научного потенциала Архангельской области:

социально-экономическая целевая [программа](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B60B11FAE7C83009A3785F61N2TCF) Архангельской области "Развитие науки, высшего и среднего профессионального образования в Архангельской области на 2006 - 2008 годы", утвержденная областным законом от 8 декабря 2005 года N 126-8-ОЗ;

долгосрочная целевая [программа](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B10D11F2E3C83009A3785F61N2TCF) Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009 - 2012 годы", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 30 октября 2012 года N 488-пп.

Реализация указанных программ способствовала сохранению и развитию научного и научно-образовательного потенциала, росту объемов и направлений научных исследований, увеличению числа докторов и кандидатов наук, расширению научной инфраструктуры, открытию новых специальностей и направлений.

Обеспечено решение стратегических задач развития областного научно-образовательного комплекса через создание на территории Архангельской области федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова" и принятие Российской академией наук решения о дальнейшем развитии Архангельского научного центра Уральского отделения Российской академии наук.

Поддержка Правительства Архангельской области обеспечила лидерство Архангельской области по многим показателям научной деятельности среди других субъектов Северо-Западного федерального округа, в частности, по количеству реализуемых проектов в рамках федеральных и ведомственных целевых программ, количеству молодых ученых, количеству лицензированных специальностей и направлений, по которым осуществляется подготовка специалистов, в том числе в аспирантуре и докторантуре.

Между тем в условиях ужесточения требований к оценке деятельности образовательных организаций высшего образования и научных организаций повышаются риски невыполнения аккредитационных показателей рядом организаций в Архангельской области и, соответственно, утраты ими существующего статуса, сокращения федерального и иного финансирования, а также закрытия направлений подготовки специалистов.

Для дальнейшего развития науки в Архангельской области необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечение адресного, многоканального финансирования научных исследований на основании проведения конкурсов научных проектов. Необходимо доведение результатов интеллектуальной деятельности до практического применения в рамках следующих первоочередных задач развития науки Архангельской области:

использование новых технологий для развития и модернизации приоритетных отраслей экономики Архангельской области;

развитие организаций, производящих технологическое оборудование;

разработка системы подготовки кадров, позволяющей готовить специалистов, в полной мере отвечающих требованиям работодателей;

снижение оттока квалифицированных кадров из Архангельской области;

2) привлечение молодых ученых к научно-техническому творчеству.

2.15. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 5

Реализация мероприятий [пунктов 1.1](#P1638) - [1.3](#P1638) и [2.1](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 5 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется министерством образования и науки самостоятельно. В рамках данных мероприятий за счет средств областного бюджета предоставляются гранты на поддержку фундаментальных и прикладных научных проектов:

по софинасированию научных проектов, поддержанных по результатам конкурса федеральных и целевых ведомственных программ. Условия проведения конкурса определяются в соответствии с положением о конкурсе научных проектов по приоритетным направлениям развития Архангельской области, утверждаемым постановлением министерства образования и науки;

поддержанных по результатам регионального конкурса грантов, проводимого Российским фондом фундаментальных исследований. Условия проведения конкурса и механизм софинансирования научных проектов определяются соглашением между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Архангельской области;

в сфере гуманитарных наук, поддержанных по результатам регионального конкурса грантов, проводимого Российским гуманитарным научным фондом. Условия проведения конкурса и механизм софинансирования научных проектов определяются соглашением между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Архангельской области;

реализуемых молодыми учеными Архангельской области. Условия проведения конкурса определяются в соответствии с положением о конкурсе научных проектов "Молодые ученые Поморья", утверждаемым постановлением министерства образования и науки.

Участниками конкурсных отборов являются физические лица, а также образовательные и научные организации, находящиеся на территории Архангельской области.

Федеральные государственные учреждения принимают участие в конкурсах на предоставление грантов в форме субсидий, проводимых министерством образования и науки при условии предоставления ими согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении данных учреждений, на участие учреждений в конкурсе, оформленного на бланке органа-учредителя (с отсутствием в нем требования об осуществлении контроля за использованием гранта органом-учредителем).

Для реализации мероприятий [пунктов 1.1](#P1638) - [1.3](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 5 (приложение N 2 к государственной программе) привлекаются средства федерального бюджета.

В рамках [мероприятия 2.2](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 5 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется выплата стипендий Губернатора Архангельской области из средств областного бюджета студентам государственных образовательных организаций высшего образования и государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области один раз в семестр, аспирантам и докторантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций - один раз в год. Порядок назначения и выплаты стипендий Губернатора Архангельской области определяется постановлением Правительства Архангельской области.

Реализация мероприятия [пункта 2.3](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 5 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется министерством образования и науки самостоятельно. Исполнители работ по мероприятию определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E940B1E9B70918ADB8976B54F4N7T1F) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Ресурсное [обеспечение](#P8390) реализации подпрограммы N 5 за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P1638) мероприятий подпрограммы N 5 представлен в приложении N 2 к государственной программе.

2.16. ПАСПОРТ

подпрограммы N 6 "Наследие М.В.Ломоносова

в социально-экономическом и социокультурном

развитии Архангельской области"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | подпрограмма "Наследие М.В.Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области" (далее - подпрограмма N 6) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | министерство образования и науки |
| Соисполнители  подпрограммы | - | министерство культуры; |
|  | министерство по делам молодежи и спорту; |
| Участники подпрограммы | - | образовательные организации, зарегистрированные на территории Архангельской области, независимо от организационно-правовой формы; |
|  | научные организации, зарегистрированные на территории Архангельской области, независимо от организационно-правовой формы; |
|  | государственные учреждения культуры Архангельской области; |
|  | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Научно-образовательный центр "Ломоносовский дом" (далее - НОЦ "Ломоносовский дом"); |
|  | государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области "Архангельский краеведческий музей" |
| Цель подпрограммы | - | создание социально-экономических и социокультурных условий для сохранения и развития наследия М.В.Ломоносова. |
|  | [Перечень](#P1433) целевых показателей подпрограммы N 6 приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | - | задача N 1 - сбережение и развитие научного и культурного наследия М.В.Ломоносова; |
|  | задача N 2 - материальное оснащение и развитие инфраструктуры родины М.В.Ломоносова; |
|  | задача N 3 - популяризация родины, жизни и творчества М.В.Ломоносова |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2013 - 2018 годы.  Подпрограмма N 6 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы № 6 составляет 104 617,90 тыс. рублей,  в том числе:  средства областного бюджета – 103 717,90 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 900,00 тыс. рублей |

2.17. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 6,

описание основных проблем

В 2011 году Архангельская область и Россия отметили 300 лет со дня рождения первого русского академика, выдающегося ученого и естествоиспытателя М.В.Ломоносова. Данное событие объединило возможности федеральных органов исполнительной власти, Российской академии наук, органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, также российских образовательных, научных и общественных организаций по укреплению и развитию научного, инновационного, социально-культурного, экономического и имиджевого потенциала Архангельской области как родины М.В.Ломоносова.

В целях популяризации и сохранения наследия М.В.Ломоносова необходимо решить следующие задачи:

1) сбережение и развитие научного и культурного наследия М.В.Ломоносова, в том числе в форме проведения ежегодных Ломоносовских чтений, различных конкурсов, а также издательской деятельности;

2) материальное оснащение и развитие инфраструктуры родины М.В.Ломоносова в рамках проекта "Ломоносовская усадьба".

С целью совершенствования информационно-экспозиционного оформления материалов о жизни и наследии М.В.Ломоносова требуется техническое и технологическое оснащение Ломоносовского зала в государственном бюджетном учреждении культуры Архангельской области "Архангельский краеведческий музей" и ломоносовской выставки в НОЦ "Ломоносовский дом". Помимо этого, необходимо создание многофункциональных ломоносовских аудиторий, предназначенных для проведения учебных занятий и научных мероприятий на базе государственных профессиональных образовательных учреждений Архангельской области;

3) популяризация родины, жизни и творчества М.В.Ломоносова.

Сохранение, изучение и развитие творческого наследия М.В.Ломоносова необходимо проводить через комплекс мероприятий с включением широкого круга участников, в том числе за счет развития имиджевых ресурсов Архангельской области как родины первого русского академика. Данный комплекс должен включать поддержку спортивных, молодежных, культурных и природоохранных проектов, связанных с популяризацией имени М.В.Ломоносова в обществе. В сфере туризма необходима организация презентаций туристского потенциала Архангельской области как родины М.В.Ломоносова в России и за рубежом.

2.18. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 6

Реализацию мероприятий [пунктов 1.1](#P1638), [1.3](#P1638), [1.4](#P1638), [2.2](#P5390) и [2.3](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 6 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет НОЦ "Ломоносовский дом", которому средства на реализацию мероприятий направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

В рамках реализации мероприятия по [пункту 1.2](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 6 (приложение N 2 к государственной программе) по результатам проведения конкурса научно-исследовательских работ на премию имени М.В.Ломоносова физическим лицам выплачивает премии НОЦ "Ломоносовский дом". Порядок назначения и выплаты премий определяется положением, утвержденным постановлением министерства образования и науки.

Реализация мероприятия [пункта 1.5](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 6 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется министерством образования и науки самостоятельно. В рамках данного мероприятия за счет средств областного бюджета проводится конкурсный отбор научных проектов по изучению жизни и творческого наследия М.В.Ломоносова.

Участниками конкурсных отборов являются физические лица, а также образовательные и научные организации, находящиеся на территории Архангельской области.

Федеральные государственные учреждения принимают участие в конкурсах на предоставление грантов в форме субсидий, проводимых министерством образования и науки, при условии предоставления ими согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении данных учреждений, на участие учреждений в конкурсе, оформленного на бланке органа-учредителя (с отсутствием в нем требования об осуществлении контроля за использованием гранта органом-учредителем).

Реализацию мероприятия [пунктов 2.1](#P1638) и [2.5](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 6 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют государственные бюджетные учреждения культуры Архангельской области. Средства на реализацию указанных мероприятий направляются данным учреждениям в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия [пункта 3.1](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 6 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет министерство по делам молодежи и спорту самостоятельно в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E940B1E9B70918ADB8976B54F4N7T1F) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Реализацию мероприятия [пункта 3.2](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 6 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет министерство культуры самостоятельно в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E940B1E9B70918ADB8976B54F4N7T1F) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Средства, предусмотренные [пунктом 3.3](#P1638) перечня мероприятий подпрограммы N 6 (приложение N 2 к государственной программе), направляются НОЦ "Ломоносовский дом" в виде субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Ресурсное [обеспечение](#P8390) реализации подпрограммы N 6 за счет средств областного бюджета приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#P1638) мероприятий подпрограммы N 6 представлен в приложении N 2 к государственной программе.

2.19. ПАСПОРТ

подпрограммы N 7 "Строительство и капитальный ремонт

объектов инфраструктуры системы образования

в Архангельской области"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 7) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | министерство промышленности и строительства |
| Соисполнители подпрограммы |  | министерство образования и науки |
| Участники подпрограммы |  | органы местного самоуправления Архангельской области;  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" |
| Цель подпрограммы |  | развитие сети образовательных организаций, реализующих программу дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования, создание в них современных условий обучения, обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного, общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного образования детей в Архангельской области.  Перечень целевых показателей подпрограммы N 7 приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы |  | задача N 1 - развитие сети дошкольных образовательных организаций и создание в них современных условий обучения; |
|  | задача N 2 - развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования муниципальных образований Архангельской области, государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области и создание в них современных условий обучения; |
|  | задача N 3 - увеличение доли муниципальных образовательных организаций с устраненным физическим износом |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  | 2014 - 2018 годы.  Подпрограмма N 7 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы № 7 составляет 6 441 375,40 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 1 216 306,80 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 4 540 828,50 тыс. рублей;  местных бюджетов – 548 240,10 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 136 000,00 тыс. рублей |

2.20. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 7,

описание основных проблем

Важным условием обеспечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения Архангельской области является развитие человеческого потенциала, которое во многом определяется состоянием системы образования.

В настоящее время насчитывается порядка 690 образовательных организаций, за которыми закреплено более 1400 зданий и сооружений учебного, производственного, культурного, культурно-бытового и хозяйственного назначения. При этом срок эксплуатации указанных зданий и сооружений составляет от 20 до 100 лет.

Дошкольные образовательные организации и муниципальные общеобразовательные организации располагаются:

в кирпичных зданиях - 58 процентов организаций;

в деревянных зданиях - 42 процента организаций.

Техническое состояние зданий, закрепленных за муниципальными дошкольными образовательными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями их учредителями, характеризуется высокой степенью износа. Несоответствие большинства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам и нормам электробезопасности вследствие недостаточного их финансирования и ослабления контроля за поддержанием их в исправном состоянии влечет за собой возникновение аварийных ситуаций и опасность нахождения людей в этих зданиях.

На сегодняшний день на территории Архангельской области функционируют 275 дошкольных образовательных организаций. Более половины закрепленных за ними зданий - деревянные постройки первой половины ХХ века. Требуют капитального ремонта 211 зданий дошкольных образовательных организаций, из них 110 зданий расположены в городах, 101 здание - в сельской местности.

На территории Архангельской области функционирует 416 муниципальных общеобразовательных организаций, в 370 из них необходим капитальный ремонт (в 89 процентах случаев).

С каждым годом в рамках подготовки муниципальных общеобразовательных организаций к новому учебному году все больше замечаний у контрольных (надзорных) органов вызывают вопросы, касающиеся необходимости проведения капитального ремонта инженерных коммуникаций.

В 2012 году за счет средств областного бюджета начато строительство детского комбината и зданий пяти общеобразовательных организаций в рамках долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B10D11F2E3C83009A3785F61N2TCF) Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением от 30 октября 2012 года N 488-пп, а также строительство зданий трех муниципальных дошкольных образовательных организаций в рамках долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B10A14FDE5C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709CC9F0N8T0F) Архангельской области "Социальное развитие села Архангельской области на 2010 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 1 декабря 2009 года N 168-пп.

В течение последних 20 лет из-за недостатка финансирования ослаблен контроль за техническим состоянием зданий, закрепленных за дошкольными образовательными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями, что привело к невозможности их эксплуатации.

Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах инфраструктуры системы образования в Архангельской области приведена в приложении N 5 к государственной программе.

2.21. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 7

Реализацию мероприятий [пунктов 1.1](#P5801) - [1.11](#P5801), [1.15](#P5801), [1.16](#P5801), 1.19-1.29, [2.1](#P5801) - [2.8](#P5801), [2.11](#P5801) (в части строительства), [2.12](#P5801), [2.13](#P5801) перечня мероприятий подпрограммы N 7 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

На реализацию указанных мероприятий из областного бюджета местным бюджетам предоставляется субсидия.

Условием софинансирования указанных мероприятий из областного бюджета является наличие данных мероприятий в аналогичных муниципальных программах.

Указанные мероприятия подлежат ежегодному включению в областную адресную инвестиционную программу в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FDE7C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC0F3N8TCF) формирования областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 298-пп. Финансирование данных мероприятий осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B30C16FBEDC83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F7N8T9F) финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года N 6-па/1.

Реализацию мероприятий [пунктов 1.12](#P5801), [1.13](#P5801), [2.9](#P5801) - [2.11](#P5801), (в части оплаты в 2014 году выполненных проектных работ, включая получение положительного заключения государственной экспертизы), [2.15](#P7966) и [2.16](#P8017) перечня мероприятий подпрограммы N 7 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства", подведомственное министерству промышленности и строительства, которому средства на реализацию указанных мероприятий направляются в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Финансирование данных мероприятий осуществляется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B30C16FCE6C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F7N8TCF) финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года N 516-пп.

Реализация мероприятий по пунктам 1.2 – 1.8, 1.11 – 1.14, 1.16, 1.18, 1.20, 1.25 перечня мероприятий подпрограммы № 7 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования на основании соглашений, заключаемых между министерством промышленности и строительства, министерством образования и науки и администрациями муниципальных образований Архангельской области.

Реализация мероприятия пункта 1.17 перечня мероприятий подпрограммы № 7 (приложение № 2 к государственной программе) осуществлялась в 2014 году за счет средств субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных систем дошкольного образования на основании соглашения, заключенного между министерством промышленности и строительства, министерством образования и науки и администрацией муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного округа.

Исполнители мероприятий определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E940B1E9B70918ADB8976B54F4N7T1F) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Исполнителями мероприятия [пункта 2.14](#P5801) перечня мероприятий подпрограммы N 7 (приложение N 2 к государственной программе) являются органы местного самоуправления, которые заключают соглашения с министерством образования и науки.

На реализацию указанного мероприятия местным бюджетам предоставляются субсидии на строительство учебно-методических центров в форме автогородков в целях создания условий по формированию устойчивых знаний, умений и навыков детей и подростков в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Распределение и предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на строительство учебно-методических центров в форме автогородков на территории муниципальных образований Архангельской области, утвержденным настоящим постановлением.

Исполнителями мероприятий [пунктов 3.1](#P5801) перечня мероприятий подпрограммы N 7 (приложение N 2 к государственной программе) являются органы местного самоуправления, которые заключают соглашения с министерством промышленности и строительства.

В 2014 году исполнителями мероприятий [пункта 3.2](#P8121) перечня мероприятий подпрограммы N 7 (приложение N 2 к государственной программе) являлись органы местного самоуправления муниципальных образований "Котласский муниципальный район" и "Приморский муниципальный район", которые заключали соглашения с министерством промышленности и строительства.

В 2015 году исполнителями мероприятий [пункта 3.2](#P8121) перечня мероприятий подпрограммы N 7 (приложение N 2 к государственной программе) являются органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, которые заключают соглашения с министерством образования и науки. Реализация мероприятия осуществляется за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на основании соглашений, заключаемых между министерством образования и науки и администрациями муниципальных образований Архангельской области.

При распределении средств областного бюджета в целях реализации в 2014 году мероприятий [пункта 3.1](#P5801) перечня мероприятий подпрограммы N 7 (приложение N 2 к государственной программе) министерство промышленности и строительства производит отбор муниципальных дошкольных образовательных организаций на основании следующих условий:

наличие выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающей выделение средств на софинансирование мероприятий в объеме не менее 5 процентов (1 балл);

наличие проектно-сметной или сметной документации, имеющей положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости (1 балл);

наличие актов обследования технического состояния, подтверждающих их аварийное состояние (1 балл);

наличие судебного решения об исполнении предписаний надзорных органов, предполагающих проведение капитального ремонта (0,8 балла);

наличие предписаний надзорных органов, предполагающих проведение капитального ремонта (0,6 балла).

К включению в подпрограмму N 7 подлежат объекты, набравшие суммарный балл выше 3.

В рамках реализации мероприятий [пункта 3.2](#P8121) перечня мероприятий подпрограммы N 7 (приложение N 2 к государственной программе) производится перечисление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Архангельской области на ремонт общеобразовательных организаций (спортивных залов, основных и вспомогательных помещений) в связи с износом конструктивных элементов, превышающим сверхнормативный, необходимостью приведения сооружений в соответствие с требованиями и нормативами действующих норм и правил, а также наличием утвержденной проектно-сметной документации.

Доля местных бюджетов в общем объеме финансирования мероприятий [пункта 3.2](#P5801) перечня мероприятий подпрограммы N 7 (приложение N 2 к государственной программе) должна составлять не менее 5 процентов.

Перечисление местным бюджетам субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов капитального ремонта муниципальной собственности осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B30C16FBEDC83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F7N8T9F) финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года N 6-па/1.

III. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Реализация государственной программы к 2018 году предполагает достижение следующих результатов в разрезе подпрограмм:

1. По итогам реализации мероприятий [подпрограммы N 1](#P1638) ожидаются достижения следующих результатов:

доля детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Архангельской области, - 100 процентов;

доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Архангельской области, - 98,4 процента;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет в Архангельской области - 70 процентов;

доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной направленности, - 8,1 процента;

доля выпускников государственных общеобразовательных организаций Архангельской области и муниципальных общеобразовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций в Архангельской области, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку, - 98,7 процента;

доля выпускников государственных общеобразовательных организаций Архангельской области и муниципальных общеобразовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, сдавших единый государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников образовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по математике, - 93,6 процента.

2. По итогам реализации мероприятий [подпрограммы N 2](#P1638) ожидаются достижения следующих результатов:

достижение к 2018 году охвата подготовкой к самостоятельной жизни за один год до выпуска не менее 80 процентов выпускников государственных образовательных организаций Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего количества выпускников таких организаций;

ежегодное проведение не менее трех областных массовых мероприятий с участием в каждом из них не менее 150 обучающихся и воспитанников;

выполнение планово-предупредительных текущих и капитальных ремонтов не менее чем в 10 государственных образовательных организациях Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, а также в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений, улучшение бытовых условий для проживания детей - ежегодно;

ежегодное проведение не менее трех областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, тренингов специалистов по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

организация обучения и воспитания не более четырех детей с нарушениями зрения ежегодно в общеобразовательной организации для слепых и слабовидящих детей;

предоставление диагностической, коррекционной, консультативной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (до 1 тысячи человек ежегодно);

создание условий для организации дистанционного обучения 160 детей-инвалидов к 2018 году;

доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области, достигнет 80 процентов;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, достигнет 37 процентов.

3. По итогам реализации мероприятий [подпрограммы N 3](#P1638) ожидаются достижения следующих результатов:

доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области, достигнет 78 процентов;

доля выпускников очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области, трудоустроившихся не позднее первого года после выпуска, достигнет 94 процентов.

4. Реализация мероприятий [подпрограммы N 4](#P1638) позволит решить существующую проблему кадрового обеспечения системы образования Архангельской области, в том числе и за счет привлечения молодых перспективных педагогических работников. Появится возможность реально повысить социальный и профессиональный статус педагогических работников, обеспечить их право на труд в условиях, отвечающих современным требованиям.

Планируется создать условия для модернизации системы повышения квалификации и дополнительного профессионального образования педагогических работников и их непрерывного профессионального развития.

Реализация мероприятий позволит сформировать кадровый резерв руководителей государственных образовательных организаций Архангельской области на основе конкурсного отбора.

5. По итогам реализации мероприятий [подпрограммы N 5](#P1638) ожидаются достижения следующих результатов:

количество реализуемых научных проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора, составит не менее 22 единиц;

объем полученной научной и (или) научно-технической продукции (патенты, публикации в рейтинговых изданиях, внедренные технологии) составит не менее 44 единиц;

доля молодых ученых, привлеченных к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, составит не менее 26 процентов;

количество стипендий для талантливой молодежи составит не менее 111 единиц.

6. По итогам реализации мероприятий [подпрограммы N 6](#P1638) ожидаются достижения следующих результатов:

количество научно-исследовательских работ, участвующих в конкурсе на премию имени М.В.Ломоносова, составит не менее 33 единиц;

количество научных, творческих и издательских проектов, посвященных жизни и творческому наследию М.В.Ломоносова, составит не менее четырех единиц;

количество новых и модернизированных технически и технологически оснащенных объектов социально-культурного значения, связанных с именем и наследием М.В.Ломоносова, составит не менее четырех единиц;

количество реализованных мероприятий культурного, образовательного и туристического значения, посвященных М.В.Ломоносову, составит не менее девяти единиц.

7.  По итогам реализации мероприятий подпрограммы № 7 ожидается достижение следующих результатов:

ввод в эксплуатацию 28 зданий дошкольных образовательных организаций на 4390 мест;

ввод в эксплуатацию 11 зданий муниципальных общеобразовательных организаций   
на 3884 учебных места;

ввод в эксплуатацию здания государственной профессиональной образовательной организации Архангельской области на 40 учебных мест;

завершение капитального ремонта в 33 зданиях образовательных организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к государственной программе

Архангельской области "Развитие

образования и науки Архангельской

области (2013 - 2018 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Архангельской

области "Развитие образования и науки Архангельской области

(2013 - 2018 годы)"

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 11.10.2013 [N 483-пп](consultantplus://offline/ref=8BD2EB29FD5CE59D70B5AC58C722BFE340D1B8EA13C7B6C192CBAC536E38BB0B8A2E1E03F2846595E539F3l9Z5N), от 25.02.2014 [N 83-пп](consultantplus://offline/ref=8BD2EB29FD5CE59D70B5AC58C722BFE340D1B8EA10CFB4CE93CBAC536E38BB0B8A2E1E03F2846595E53DFCl9Z5N), от 15.07.2014 [N 280-пп](consultantplus://offline/ref=8BD2EB29FD5CE59D70B5AC58C722BFE340D1B8EA10CDBBC391CBAC536E38BB0B8A2E1E03F2846595E53CF4l9ZBN),

от 07.10.2014 [N 400-пп](consultantplus://offline/ref=8BD2EB29FD5CE59D70B5AC58C722BFE340D1B8EA10CBB3C69ECBAC536E38BB0B8A2E1E03F2846595E53DF4l9Z8N), от 14.10.2014 [N 431-пп](consultantplus://offline/ref=8BD2EB29FD5CE59D70B5AC58C722BFE340D1B8EA10CBB7C291CBAC536E38BB0B8A2E1E03F2846595E53CF4l9Z9N), от 29.12.2014 [N 601-пп](consultantplus://offline/ref=8BD2EB29FD5CE59D70B5AC58C722BFE340D1B8EA10C9B7C692CBAC536E38BB0B8A2E1E03F2846595E53DF0l9Z9N), от 10.03.2015 [N 87-пп](consultantplus://offline/ref=8BD2EB29FD5CE59D70B5AC58C722BFE340D1B8EA10C6B2CE90CBAC536E38BB0B8A2E1E03F2846595E53DFDl9ZCN), от 14.04.2015 [N 129-пп](consultantplus://offline/ref=8BD2EB29FD5CE59D70B5AC58C722BFE340D1B8EA10C7B3CE90CBAC536E38BB0B8A2E1E03F2846595E53DF7l9Z9N),

от 15.09.2015 [N 372-пп](consultantplus://offline/ref=8BD2EB29FD5CE59D70B5AC58C722BFE340D1B8EA11CCBBC49FCBAC536E38BB0B8A2E1E03F2846595E53DF4l9ZBN), от 20.10.2015 № 420-пп, от 06.11.2015 № 458-пп)

Ответственный исполнитель - министерство образования и науки Архангельской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | |
|  |  | базовый 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Государственная [программа](#P62) "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" | | | | | | | | |
| 1. Доля детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Архангельской области | процентов | 93,7 | 97,0 | 98,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | процентов | 98,0 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | - | - | - |
| 2.1.  Доля выпускников 9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников  9-х классов, участвовавших в основном государственном экзамене по русскому языку | процентов | – | – | – | – | 99,6 | 99,61 | 99,62 |
| 3. Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | процентов | 93,0 | 93,2 | 93,4 | 93,5 | - | - | - |
| 3.1.  Доля выпускников 9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников 9-х классов, участвовавших в основном государственном экзамене по математике | процентов | – | – | – | – | 98,31 | 98,32 | 98,33 |
| 4. Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области | процентов | 75,5 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 77,5 | 78,0 | 78,0 |
| 5. Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска | процентов | 87,5 | 90,5 | 92,0 | 93,5 | 93,5 | 94,0 | 94,0 |
| 6. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет | процентов | 95,0 | 95,2 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| 7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области | процентов | 75,2 | 76,1 | 77,2 | 78,3 | 79,3 | 79,5 | 80,0 |
| 8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано | процентов | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 |
| 9. Объем полученной научной и (или) научно-технической продукции (патенты, публикации в рейтинговых изданиях, внедренные технологии и др.) | единиц | 28 | 30 | 32 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| 10. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В.Ломоносова | единиц | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | 18,7 | - | - | - | - | 5,3 | - |
| 11.1 Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области | процентов | - | 53,6 | 54,3 | 55,0 | 55,7 | 56,4 | 57,1 |
| [Подпрограмма N 1](#P173) "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | | | | | | | | |
| 12. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Архангельской области | процентов | 93,7 | 97,0 | 98,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13. Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Архангельской области | процентов | 97,0 | 97,5 | - | - | - | - | - |
| 13.1. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | - | - | 1,5 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,46 |
| 14. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет в Архангельской области | процентов | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,0 | 65,0 | 67,0 | 70,0 |
| 15. Доля обучающихся, задействованных в системе областных мероприятий по работе с одаренными детьми, областных мероприятий воспитательной и спортивной направленности | процентов | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 16. Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | процентов | 98,0 | 98,2 | 98,4 | 98,5 | - | - | - |
| 16.1.  Доля выпускников 9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников  9-х классов, участвовавших в основном государственном экзамене  по русскому языку | процентов | – | – | – | – | 99,6 | 99,61 | 99,62 |
| 17. Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | процентов | 93,0 | 93,2 | 93,4 | 93,5 | - | - | - |
| 17.1.  Доля выпускников 9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников 9-х классов, участвовавших в основном государственном экзамене по математике | процентов | – | – | – | – | 98,31 | 98,32 | 98,33 |
| 18. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Архангельской области | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Архангельской области | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20. Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Архангельской области | процентов | - | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| [Подпрограмма N 2](#P263) "Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья" | | | | | | | | |
| 21. Количество образовательных организаций, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием и инвентарем | единиц | - | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 22. Доля выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных целенаправленной подготовкой к самостоятельной жизни за 1 год до выпуска, от общего количества выпускников интернатных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | - | 40,0 | 55,0 | 65,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 |
| 23. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных региональной системой дистанционного консультирования и оказания помощи детям | человек | - | - | 30 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 24. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения образования с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому и не имеющих противопоказаний для работы с компьютером | процентов | 31,5 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 |
| 25. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан, проживающих на территории Архангельской области | человек | 3280 | 3500 | 3730 | 3980 | 4100 | 4120 | 4150 |
| 26. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями и (или) получающих льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | человек | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | - | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| 27. Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года | человек | 860 | 859 | 840 | 1200 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 28. Доля общеобразовательных организаций в Архангельской области, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Архангельской области | процентов | - | - | 6 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| [Подпрограмма N 3](#P424) "Развитие среднего профессионального образования" | | | | | | | | |
| [29](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Доля обучающихся в профессиональных образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели, в общей численности обучающихся профессиональных образовательных организаций | процентов | 20,0 | 45,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |
| [30](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Доля выпускников общеобразовательных организаций, поступивших для обучения по программам среднего профессионального образования | процентов | 36,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,50 | 41,0 | 41,5 |
| [31](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области | процентов | 75,5 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 77,5 | 78 | 78 |
| [32](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска | процентов | 87,5 | 90,5 | 92,0 | 93,5 | 93,5 | 94,0 | 94,0 |
| [33](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Доля укрупненных направлений подготовки и профессий/специальностей, в отношении которых внедрены механизмы сертификации квалификации выпускников профессиональных образовательных организаций, в общем числе укрупненных направлений подготовки и профессий/специальностей | процентов | - | - | 28,5 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 |
| [34](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Доля укрупненных направлений подготовки и профессий/ специальностей, по которым осуществляется общественно-профессиональная аккредитация реализуемых образовательных программ, в том числе укрупненных направлений подготовки и профессий/специальностей | процентов | - | - | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
| [35](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных организаций Архангельской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательному профилю среднего профессионального образования к средней заработной плате в Архангельской области | процентов | - | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| [35.1](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования, от общего количества профессиональных образовательных организаций в Архангельской области | процентов | - | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| [Подпрограмма N 4](#P507) "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования" | | | | | | | | |
| [36](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Доля педагогических работников, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации, от общего числа педагогических работников, прошедших повышение квалификации | процентов | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 |
| [37](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Доля курсовых мероприятий по повышению квалификации педагогических работников, реализуемых в формате дистанционного обучения, от общего числа курсовых мероприятий по повышению квалификации педагогических работников | процентов | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| [38](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Количество педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников и получивших грантовую поддержку | человек | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 |
| [39](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Количество руководителей образовательных организаций, назначенных из состава областного резерва управленческих кадров и резерва руководителей образовательных организаций | человек | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| [40](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Доля аккредитованных образовательных организаций от количества образовательных организаций, подавших заявление на государственную аккредитацию | процентов | 95,5 | 96 | 96,5 | 96,5 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| [41](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Доля образовательных организаций, получивших (переоформивших) документ, подтверждающий наличие лицензии, от количества образовательных, подавших заявление | процентов | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| [Подпрограмма N 5](#P599) "Развитие научного потенциала Архангельской области" | | | | | | | | |
| [42](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Количество реализованных научных проектов, получивших поддержку в результате конкурсного отбора | единиц | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| [43](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Объем полученной научной и (или) научно-технической продукции (патенты, публикации в рейтинговых изданиях, внедренные технологии и др.) | единиц | 28 | 30 | 32 | 42 | 42 | 44 | 44 |
| [44](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Доля молодых ученых, привлеченных к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | процентов | 10,0 | 24,0 | 24,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 |
| [45](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Количество стипендий для талантливой молодежи | единиц | 83 | 83 | 83 | 83 | 111 | 111 | 111 |
| [Подпрограмма N 6](#P673) "Наследие М.В.Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области" | | | | | | | | |
| [46](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Количество научно-исследовательских работ, участвующих в конкурсе на премию имени М.В.Ломоносова | единиц | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 33 |
| [47](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Количество научных, творческих и издательских проектов, посвященных жизни и творческому наследию М.В.Ломоносова | единиц | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| [48](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Количество новых и модернизированных технически и технологически оснащенных объектов социально-культурного значения, связанных с именем и наследием М.В.Ломоносова | единиц | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| [49](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20A17FAE1C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F2N8TFF). Количество реализованных мероприятий культурного, образовательного и туристического значения, посвященных М.В.Ломоносову | единиц | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| [Подпрограмма N 7](#P751) "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области" | | | | | | | | |
| 50. Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | мест | - | - | 810 | 2370 | 2330 | 3030 | 4390 |
| 51. Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования | мест | - | - | 400 | 750 | 1710 | 2224 | 3884 |
| 52. Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых завершен капитальный ремонт | зданий | - | - | 19 | 16 | 16 | 33 | - |

II. Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей государственной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Архангельской области, процентов | ДДоудо = КДоудо/КДпрож х 100, где:  ДДоудо - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Архангельской области;  КДоудо - количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования ([форма 85-К](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E14BBAECB50645A7B0CE6756F37E0A216CFDD918B3A033N7T2F), раздел 2.1, строка 1); КДпрож - количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории области (форма [N 31](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E948BBEFBC0D18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A13379N9TFF), раздел 1, строки 02 - 04) | статистический отчет "Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения" (форма [N 85-К](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E14BBAECB50645A7B0CE6756F37E0A216CFDD918B3A033N7T2F));  статистический отчет "Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам" ([форма N 31](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E948BBEFBC0D18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A13379N9TFF)) |
| 2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку, процентов | ДВря = КВря/ОКВря х 100, где:  ДВря - доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку;  КВря - количество выпускников общеобразовательных организаций (без учета вечерних (сменных) школ), сдавших ЕГЭ по русскому языку ([форма 76-рик](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94BB4EDB30D18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A73773N9TEF), раздел 3, строка 17);  ОКВря - количество выпускников общеобразовательных организаций (без учета вечерних (сменных) школ), участвовавших в ЕГЭ по русскому языку ([форма 76-рик](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94BB4EDB30D18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A73773N9TEF), раздел 3, строка 16) | статистический отчет "Сведения об организациях, реализующих программы общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)" ([форма N 76-рик](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94BB4EDB30D18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A73773N9TEF)) |
| 2.1. Доля выпускников  9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по русскому языку, от общей численности выпускников  9-х классов, участвовавших  в основном государственном экзамене по русскому языку | ДВря9 = КВря9/ОКВря9 х 100, где:  ДВря9 - доля выпускников 9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по русскому языку, в общей численности выпускников 9-х классов, участвовавших  в основном государственном экзамене  по русскому языку;  КВря9 - количество выпускников  9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по русскому языку (данные региональной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования);  ОКВря9 - количество выпускников  9-х классов, участвовавших в основном государственном экзамене по русскому языку (данные региональной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования) | данные региональной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| 3. Доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по математике, процентов | ДВм = КВм/ОКВм х 100, где:  ДВм - доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене по математике;  КВм - количество выпускников общеобразовательных организаций (без учета вечерних (сменных) школ), сдавших ЕГЭ по математике ([форма 76-рик](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94BB4EDB30D18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A73773N9TEF), раздел 3, строка 19);  ОКВм - количество выпускников общеобразовательных организаций (без учета вечерних (сменных) школ), участвовавших в ЕГЭ по математике ([форма 76-рик](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94BB4EDB30D18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A73773N9TEF), раздел 3, строка 18) | статистический отчет "Сведения об организациях, реализующих программы общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)" ([форма N 76-рик](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94BB4EDB30D18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A73773N9TEF)) |
| 3.1. Доля выпускников  9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по математике, от общей численности выпускников  9-х классов, участвовавших в основном государственном экзамене по математике | ДВм9 = КВм9/ОКВм9 х 100, где:  ДВм9 - доля выпускников 9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по математике, в общей численности выпускников 9-х классов, участвовавших  в основном государственном экзамене  по математике;  КВм9 - количество выпускников 9-х классов, сдавших основной государственный экзамен по математике языку (данные региональной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования);  ОКВм9 - количество выпускников  9-х классов, участвовавших в основном государственном экзамене по математике (данные региональной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования) | данные региональной информационной системы обеспечения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| 4. Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области, процентов | Доб. = (Nоб.НПО + Nоб.СПО + Nоб.ДПО + Nоб.ПО)/Nэк.) х 100%, где:  Nоб.НПО - численность занятых в экономике Архангельской области, имеющих начальное профессиональное образование;  Nоб.СПО - численность занятых в экономике Архангельской области, имеющих среднее профессиональное образование;  Nоб.ДПО - численность занятых в экономике Архангельской области, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;  Nоб.НПО - численность занятых в экономике Архангельской области, прошедших обучение по программам профессионального обучения;  Nэк. - численность экономически активного населения Архангельской области, человек | статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области о численности экономически активного населения Архангельской области, о распределении численности занятых в экономике Архангельской области по уровню образования; статистические данные о численности выпускников, освоивших основные профессиональные образовательные среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего и дополнительного профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Архангельской области;  формы федерального статистического наблюдения [N СПО-1](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94BBAE1B20C18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A13270N9T4F), [N 1 (профтех)](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94AB4EBB30E18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03277N9T5F), [N 1-ПК](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94FB0E9B60B18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03370N9T4F) |
| 5. Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска, процентов | Дтр = (Nвып. тр./ Nвып.) х 100%, где:  Дтр - доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска;  Nвып. тр. - количество выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска, человек;  Nвып. - количество выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, человек | формы федерального статистического наблюдения [N СПО-1](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94BBAE1B20C18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A13270N9T4F), [N 1 (профтех)](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94AB4EBB30E18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03277N9T5F);  данные, вносимые государственными профессиональными образовательными организациями в раздел "Реестр выпускников" комплексной информационной аналитической системы Архангельской области |
| 6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в Архангельской области по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, процентов | Доб = Nоб/Nовз х 100%, где:  Доб - доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет; Nоб - количество детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), человек;  Nовз - количество детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, человек | отчеты органов местного самоуправления Архангельской области |
| 7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), процентов | Ддет. = Nустр.дет./Nдет.сир. х 100%, где:  Ддет. - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)) в отчетном году;  Nустр.дет - количество детей, переданных в семьи граждан в отчетном году;  Nдет.сир. - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отчетном году | данные из ежегодных отчетов органов опеки и попечительства муниципальных образований по установленной форме [N 103 РИК](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94BB4EDB30D18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A63479N9TAF) "Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (утверждена [приказом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94DB7EBB30B18ADB8976B54F4N7T1F) Федеральной службы государственной статистики от 14 января 2013 года N 12 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений") (отчет за полгода и годовой отчет) |
| 8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано | Дожп = Nожп / Nнжп х 100%, где:  Дожп - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано;  Nожп - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде, человек;  Nнжп - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано в отчетном периоде, человек | отчеты органов местного самоуправления Архангельской области |
| 9. Объем полученной научной и (или) научно-технической продукции (патенты, публикации в рейтинговых изданиях, внедренные технологии и др.), единиц | П5 = НП + ОД + Т + Д, где:  П5 - объем полученной научной и (или) научно-технической продукции;  НП - количество научных публикаций (монографии, учебные пособия, статьи, научные сборники и т.д.), осуществленных в результате реализации мероприятий государственной программы;  ОД - количество патентов и иных охранных документов, выданных в результате реализации мероприятий государственной программы;  Т - количество новых технологий, разработок, программ, созданных в результате реализации мероприятий государственной программы;  Д - другая научная и (или) научно-технической продукция, полученная в результате реализации мероприятий государственной программы | научные отчеты исполнителей по проектам, реализуемым в рамках мероприятий программы; данные, ежегодно представляемые в Министерство образования и науки Российской Федерации образовательными организациями высшего образования и научными организациями |
| 10. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В.Ломоносова, единиц | П6 = ОМ + НМ + КМ + ИМ, где:  П6 - общее количество мероприятий;  ОМ - количество образовательных мероприятий;  НМ - количество научных мероприятий;  КМ - количество общественных и культурных мероприятий;  ИМ - количество иных мероприятий | данные отчетов исполнителей мероприятий, а также информация государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Научно-образовательный центр "Ломоносовский дом" |
| 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | Дмдоо = (Nдоок + Nдооа./Nсо + Nоспдоо + Nоспоо + Nпдо.) х 100%, где:  Дмдоо - доля муниципальных дошкольных образовательных организаций;  Nдоок - количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта;  Nдооа - количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии;  Nсо - самостоятельная организация;  Nспдоо - обособленное структурное подразделение дошкольной образовательной организации;  Nоспоо - обособленное структурное подразделение общеобразовательной организации;  Nпдо - подразделения дошкольного образования, организованные при общеобразовательной организации | данные федерального статистического отчета "Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения за 20\_\_\_год" ([форма N 85-К](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E14BBAECB50645A7B0CE6756F37E0A216CFDD918B3A033N7T2F)) |
| 11.1 Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области | Sp = (Sдошк. + Sобщ. + Sдоп) / 3, где:  Sp - уровень удовлетворенности населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области;  Sдошк. - уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования детей;  Sобщ. - уровень удовлетворенности населения качеством общего образования детей;  Sдоп. - уровень удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей | аналитический отчет по результатам проведенного социологического исследования "Оценка уровня удовлетворенности населения Архангельской области качеством медицинской помощи, услугами в сфере ЖКХ, образования, культуры, физической культуры и спорта, в области молодежной политики, а также деятельностью органов местного самоуправления, их доступностью и информационной открытостью |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к государственной программе

Архангельской области “Развитие

образования и науки Архангельской

области (2013 – 2018 годы)”

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий государственной программы Архангельской области**

**“Развитие образования и науки Архангельской области**

**(2013 – 2018 годы)”**

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.11.2015 № 458-пп)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Источник финанси-рования** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | | | | | | | **Показатели результата реализации мероприятия по годам** |
| **всего** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма № 1 “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей”** | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития Архангельской области. | | | | | | | | | | |
| Задача № 1. Совершенствование образовательных технологий и содержания общеобразовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | |
| 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе: | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 82 999 466,8 | 11 811 723,2 | 13 290 235,0 | 12 132 830,0 | 12 197 049,8 | 16 783 814,4 | 16 783 814,4 | ежегодное увеличение доли детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования. Ежегодное обеспечение не менее 97 процентов доли обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование. Ежегодное снижение доли необучающихся в общеобразовательных организациях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 582 791,1 | 582 791,1 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 133 256,3 | 22 482,8 | 19 541,3 | 19 532,6 | 25 684,2 | 23 007,7 | 23 007,7 |
| областной бюджет | 82 283 419,4 | 11 206 449,3 | 13 270 693,7 | 12 113 297,4 | 12 171 365,6 | 16 760 806,7 | 16 760 806,7 |
| субсидии государственным образовательным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 1 385 661,8 | 211 694,9 | 211 535,5 | 212 244,0 | 233 743,0 | 258 222,2 | 258 222,2 |
| субсидии государственным образовательным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на иные цели |  |  | 16 783,7 | 2 014,0 | 4 558,9 | 4 735,5 | 5 475,3 | - | - |  |
| субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования; |  |  | 80 024 392,8 | 10 141 627,8 | 13 054 599,3 | 11 893 540,5 | 11 929 456,2 | 16 502 584,5 | 16 502 584,5 |
| субсидии местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  | 856 581,1 | 851 112,6 | - | 2 777,4 | 2 691,1 | - | - |
| 1.2. Стимулирование инновационной деятельности в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 50 508,7 | 8 508,7 | - | 5 000,0 | - | 18 500,0 | 18 500,0 | предоставление финансовой поддержки  в 2013 году не менее  15 инновационным муниципальным программам развития образования  и 10 программам развития образовательных организаций в Архангельской области, в 2015, 2017, 2018 годах – не менее 5 инновационным муниципальным программам развития образования  и 5 программам развития образовательных организаций  в Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 25 508,7 | 4 008,7 | - | 2 500,0 | - | 9 500,0 | 9 500,0 |
| местные бюджеты | 24 000,0 | 4 500,0 | - | 2 500,0 | - | 8 500,0 | 8 500,0 |
| внебюджетные средства | 1 000,0 | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 |
| Задача № 2. Совершенствование системы интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний среди обучающихся и воспитанников, направленных на выявление и развитие способностей  и талантов детей | | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение системы областных  и межрегиональных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей,  а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной и иной направленности | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 68 583,9 | 11 003,5 | 3 238,8 | 13 895,2 | 12 656,0 | 13 895,2 | 13 895,2 | ежегодное проведение  не менее 75 областных  и межрегиональных мероприятий с участием  9 тыс. обучающихся, обеспечение участия обучающихся  в мероприятиях в соответствии  с календарем всероссийских мероприятий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 60 080,4 | 10 000,0 | 1 738,8 | 12 395,2 | 11 156,0 | 12 395,2 | 12 395,2 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 8 503,5 | 1 003,5 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия, проводимые министерством образования и науки Архангельской области |  |  | 800,9 | 400,9 | - | 400,0 | - | - | - |  |
| мероприятия, проводимые государственными бюджетными  и автономными организациями Архангельской области, находящимися в ведении министерства образования и науки Архангельской области |  |  | 59 279,5 | 9 599,1 | 1 738,8 | 11 995,2 | 11 156,0 | 12 395,2 | 12 395,2 |  |
| 2.2. Укрепление материально-технической базы развития государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей, как системообразующих центров в работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 43 715,5 | 5 500,0 | - | 5 145,5 | 4 070,0 | 14 500,0 | 14 500,0 | оснащение в 2013 году  и 2015 - 2018 годах государственных образовательных организаций новым оборудованием  в соответствии  с программами развития организаций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 41 215,5 | 5 000,0 | - | 4 645,5 | 3 570,0 | 14 000,0 | 14 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 2 500,0 | 500,0 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Задача № 3. Создание объективной системы оценки качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | |
| 3.1. Научно-методическое и материально-техническое обеспечение системы оценки качества образования, в том числе государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 181 787,9 | 16 991,3 | 21 411,0 | 35 790,6 | 35 790,6 | 35 902,2 | 35 902,2 | обеспечение участия выпускников  9-х и 11-х классов  в государственной итоговой аттестации. Ежегодное улучшение результативности основного государственного экзамена и единого государственного экзамена по математике  и русскому языку |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 181 787,9 | 16 991,3 | 21 411,0 | 35 790,6 | 35 790,6 | 35 902,2 | 35 902,2 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия, проводимые министерством образования и науки Архангельской области |  | 104,9 | 98,2 | 6,7 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия, проводимые государственными бюджетными и автономными организациями Архангельской области, находящимися в ведении министерства образования и науки Архангельской области |  | 181 683,0 | 16 893,1 | 21 404,3 | 35 790,6 | 35 790,6 | 35 902,2 | 35 902,2 |
| 3.2. Организационно-технологическое обеспечение системы оценки качества образования, в том числе государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 166 575,3 | 13 099,1 | 27 939,8 | 29 341,8 | 30 697,2 | 32 748,7 | 32 748,7 | ежегодное проведение выборочных сравнительных исследований не менее чем в 5 муниципальных образованиях  и 5 образовательных организациях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 149 186,1 | 12 011,9 | 24 614,3 | 26 016,3 | 27 697,2 | 29 423,2 | 29 423,2 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 17 389,2 | 1 087,2 | 3 325,5 | 3 325,5 | 3 000,0 | 3 325,5 | 3 325,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии государственным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | областной бюджет | 148 616,1 | 12 011,9 | 24 614,3 | 26 016,3 | 27 127,2 | 29 423,2 | 29 423,2 |  |
| субсидии государственным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на иные цели |  | областной бюджет | 570,0 | - | - | - | 570,0 | - | - |  |
| ИТОГО по подпрограмме № 1 “Развитие дошкольного, общего  и дополнительного образования детей” |  | всего | 83 510 638,1 | 11 866 825,8 | 13 342 824,6 | 12 222 003,1 | 12 280 263,6 | 16 899 360,5 | 16 899 360,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 582 791,1 | 582 791,1 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 82 741 198,0 | 11 254 461,2 | 13 318 457,8 | 12 194 645,0 | 12 249 579,4 | 16 862 027,3 | 16 862 027,3 |
| местные бюджеты | 24 000,0 | 4 500,0 | - | 2 500,0 | - | 8 500,0 | 8 500,0 |
| внебюджетные средства | 162 649,0 | 25 073,5 | 24 366,8 | 24 858,1 | 30 684,2 | 28 833,2 | 28 833,2 |
| **Подпрограмма № 2 “Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья”** | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - повышение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей  с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | |
| Задача № 1. Укрепление материально-технической базы государственных общеобразовательных организаций Архангельской области, а также организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | |
| 1.1. Оказание государственных услуг, выполнение работ образовательными организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 9 681 460,4 | 1 445 738,9 | 1 539 213,0 | 1 465 996,8 | 1 496 421,3 | 1 867 045,2 | 1 867 045,2 | оказание государственных услуг государственными образовательными организациями Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья  в соответствии  с ведомственным перечнем государственных услуг, оказываемых государственными образовательными организациями Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 9 658 218,9 | 1 441 732,9 | 1 535 515,7 | 1 462 093,5 | 1 492 543,0 | 1 863 166,9 | 1 863 166,9 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | 23 241,5 | 4 006,0 | 3 697,3 | 3 903,3 | 3 878,3 | 3 878,3 | 3 878,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии государственным бюджетным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | областной бюджет | 9 625 659,4 | 1 441 732,9 | 1 535 515,7 | 1 462 093,5 | 1 459 983,5 | 1 863 166,9 | 1 863 166,9 |  |
| субсидии государственным бюджетным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на иные цели |  | областной бюджет | 32 559,5 | – | – | – | 32 559,5 | – | – |  |
| 1.2. Материально-техническое оснащение образовательных организаций, в которых обучаются  и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся  без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 86 880,0 | 29 000,0 | 1 100,0 | 10 980,0 | 5 800,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | материально-техническое обеспечение  11 образовательных организаций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 86 880,0 | 29 000,0 | 1 100,0 | 10 980,0 | 5 800,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Проведение массовых мероприятий для обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Архангельской области | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 3 620,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 620,0 | 600,0 | 600,0 | обеспечение ежегодного проведения не менее  3 областных массовых мероприятий с участием  в каждом из них не менее 150 обучающихся  и воспитанников |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 620,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 620,0 | 600,0 | 600,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государственными образовательными организациями, с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также своевременное устранение предписаний надзорных органов, разработка проектно-сметной документации, установка приобретенного оборудования | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 196 715,6 | 40 182,2 | 8 139,4 | 20 000,0 | 18 394,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | выполнение планово-предупредительных текущих и капитальных ремонтов в не менее чем 7 образовательных организациях ежегодное, обеспечение сохранности и безопасности зданий и сооружений, улучшение бытовых условий для проживания детей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 196 715,6 | 40 182,2 | 8 139,4 | 20 000,0 | 18 394,0 | 55 000,0 | 55 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Организация и проведение областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, тренингов специалистов по проблемам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 1 200,0 | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | проведение не менее 3 областных мероприятий в 2013 и 2014 годах |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 200,0 | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. Материально-техническое оснащение и проведение ремонтных работ в помещениях методического центра в сфере профилактики девиантности детей и подростков - воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | создание и функционирование центра в сфере профилактики девиантности детей и подростков на базе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в 2013 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. Обеспечение воспитания и обучения детей с нарушением зрения в специальной (коррекционной) образовательной организации для слепых и слабовидящих детей | министерство образования  и науки Архангельской области | всего | 3 832,4 | 1 200,0 | 893,3 | 568,1 | 511,0 | 330,0 | 330,0 | организация обучения и воспитания не более  4 детей с нарушениями зрения ежегодно |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 3 832,4 | 1 200,0 | 893,3 | 568,1 | 511,0 | 330,0 | 330,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. Создание сети общеобразовательных организаций  в Архангельской области, в которых созданы условия  для инклюзивного обучения детей-инвалидов | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 140 950,3 | – | 24 151,4 | 93 623,9 | 23 175,0 | – | – | создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов  в общеобразовательных организациях  в Архангельской области – ежегодно (в 2014 году –  не менее чем  в 15 общеобразовательных организациях  в Архангельской области,  в 2015 году – не менее чем  в 45 общеобразовательных организациях  в Архангельской области,  в 2016 году –  не менее чем в  20 общеобразовательных организациях Архангельской области) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 85 940,1 | – | 16 231,7 | 69 708,4 | – | – | – |
| областной бюджет | 51 245,2 | – | 6 270,7 | 21 799,5 | 23 175,0 | – | – |
| местные бюджеты | 3 765,0 | – | 1 649,0 | 2 116,0 | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии местным бюджетам на создание безбарьерной среды  в муниципальных общеобразовательных организациях  для обеспечения инклюзивного образования детей-инвалидов | всего | 78 188,9 | – | 14 117,2 | 42 096,7 | 21 975,0 | – | – |
| федеральный бюджет | 31 973,0 | – | 6 606,5 | 25 366,5 | – | – | – |
| областной бюджет | 42 450,9 | – | 5 861,7 | 14 614,2 | 21 975,0 | – | – |
| местные бюджеты | 3 765,0 | – | 1 649,0 | 2 116,0 | – | – | – |
| мероприятия  по приобретению специального,  в том числе учебного, реабилитационного  и компьютерного оборудования, проводимые министерством образования и науки Архангельской области |  | всего | 52 107,2 | – | 10 034,2 | 42 073,0 | – | – | – |  |
| федеральный бюджет | 49 676,2 | – | 9 625,2 | 40 051,0 | – | – | – |
| областной бюджет | 2 431,0 | – | 409,0 | 2 022,0 | – | – | – |
| субсидии государственным бюджетным  организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области на создание безбарьерной среды  для обеспечения инклюзивного образования детей-инвалидов |  | всего | 10 654,2 | – | – | 9 454,2 | 1 200,0 | – | – |  |
|  | федеральный бюджет | 4 290,9 | – | – | 4 290,9 | – | – | – |
|  | областной бюджет | 6 363,3 | – | – | 5 163,3 | 1 200,0 | – | – |
| 1.9. Организация и проведение областных научно-практических конференций и обучающих семинаров, конкурсов, супервизий, тренингов, издание информационно-аналитических, учебно-методических и справочных материалов в сфере профилактики девиантности детей и подростков - воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 2 700,0 | – | – | 200,0 | 100,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | функционирование центра в сфере профилактики девиантности детей  и подростков на базе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в 2015 - 2018 годах |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 700, 0 | – | – | 200,0 | 100,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2. Обеспечение социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | |
| 2.1. Оснащение оборудованием государственных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях создания служб сопровождения выпускников, а также проведение ремонтных работ и обеспечение мебелью | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 4 600,0 | 700,0 | - | 700,0 | 200,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | достижение к 2018 году охвата целенаправленной подготовкой к самостоятельной жизни за 1 год до выпуска не менее 80 процентов выпускников интернатных организаций  от общего количества выпускников интернатных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 600,0 | 700,0 | - | 700,0 | 200,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3. Совершенствование технологий дистанционного обучения и консультирования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | |
| 3.1. Разработка и внедрение современных технологий диагностической, коррекционной, консультативной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, их семьями, в том числе в дистанционной форме | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 26 650,0 | 4 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 150,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | предоставление диагностической, коррекционной, консультативной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (до 1 тыс. человек ежегодно). Оказание услуги дистанционного консультирования на базе психолого-медико-педагогических комиссий не менее чем 150 детям ежегодно |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 26 650,0 | 4 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 150,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия, проводимые министерством образования и науки Архангельской области |  | областной бюджет | 26 000,0 | 4 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 2 500, | 6 000,0 | 6 000,0 |  |
| мероприятия, проводимые государственными бюджетными  и автономными организациями Архангельской области, находящимися в ведении министерства образования и науки Архангельской области |  | областной бюджет | 650,0 | - | - | - | 650,0 | - | - |  |
| 3.2. Реализация мероприятия “Развитие дистанционного образования детей-инвалидов” приоритетного национального проекта “Образование” | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 59 804,3 | 9 304,3 | 5 500,0 | 10 000,0 | 9 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 | создание условий для организаций дистанционного обучения 160 детей-инвалидов к 2018 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 304,3 | 2 304,3 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 57 500,0 | 7 000,0 | 5 500,0 | 10 000,0 | 9 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 4. Обеспечение мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | | | | | | | | | | |
| 4.1. Предоставление субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 663 293,5 | 107 540,0 | 107 641,7 | 110 650,0 | 109 823,8 | 113 819,0 | 113 819,0 | функционирование органов опеки и попечительства муниципальных образований Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 663 293,5 | 107 540,0 | 107 641,7 | 110 650,0 | 109 823,8 | 113 819,0 | 113 819,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, в том числе выплата вознаграждения за труд приемных родителей | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 2 661 672,0 | 433 934,1 | 439 376,2 | 469 216,7 | 449 832,8 | 434 656,1 | 434 656,1 | охват 100 процентов семей опекунов (попечителей), приемных родителей, имеющих право на получение выплат |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 67 407,8 | 21 417,6 | 23 412,4 | 14 083,4 | 8 494,4 | - | - |
| областной бюджет | 2 594 264,2 | 412 516,5 | 415 963,8 | 455 133,3 | 441 338,4 | 434 656,1 | 434 656,1 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, усыновившим, принявшим под опеку (попечительство), в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ненецкого автономного округа | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 10 331,5 | 10 331,5 | - | - | - | - | - | охват в 2013 году 100 процентов семей, усыновивших, принявших под опеку (попечительство), в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ненецкого автономного округа |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 10 331,5 | 10 331,5 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 1 366 325,1 | 314 612,1 | 261 575,3 | 188 846,6 | 184 798,9 | 208 246,1 | 208 246,1 | ежегодное предоставление не менее 119 жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, ежегодное предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не менее 100 процентов лиц указанной категории, ежегодное предоставление дополнительной меры социальной  поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без  попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем одному лицу указанной категории |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 299 647,5 | 70 117,7 | 56 190,5 | 88 693,5 | 84 645,8 | – | – |
| областной бюджет | 1 066 677,6 | 244 494,4 | 205 384,8 | 100 153,1 | 100 153,1 | 208 246,1 | 208 246,1 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 982 828,9 | 176 384,1 | 176 999,8 | 163 701,9 | 156 332,9 | 154 705,1 | 154 705,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 299 647,5 | 70 117,7 | 56 190,5 | 88 693,5 | 84 645,8 | – | – |
| областной бюджет | 683 181,4 | 106 266,4 | 120 809,3 | 75 008,4 | 71 687,1 | 154 705,1 | 154 705,1 |
| предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма по неисполненным судебным решениям, вступившим в законную силу до 1 января 2013 года |  | всего | 339 026,2 | 131 430,8 | 79 118,5 | 17 282,9 | 20 604,2 | 45 294,9 | 45 294,9 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 339 026,2 | 131 430,8 | 79 118,5 | 17 282,9 | 20 604,2 | 45 294,9 | 45 294,9 |
| предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг |  | всего | 42 670,0 | 6 497,2 | 5 157,0 | 7 561,8 | 7 561,8 | 7 946,1 | 7 946,1 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 42 670,0 | 6 497,2 | 5 157,0 | 7 561,8 | 7 561,8 | 7 946,1 | 7 946,1 |
| предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | всего | 1 800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 800,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 4.5. Материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 8 746,6 | 392,0 | 406,7 | 3 656,9 | 3 291,0 | 500,0 | 500,0 | функционирование регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, передача не менее 500 детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации ежегодно |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 8 746,6 | 392,0 | 406,7 | 3 656,9 | 3 291,0 | 500,0 | 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. Организация повышения квалификации специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей и сопровождения замещающих семей, через специально организованное обучение, научно-методические мероприятия, издательскую деятельность | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 3 400,0 | 550,0 | 400,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | проведение курсовых мероприятий, конференций, конкурсов, подготовка и тиражирование изданий для специалистов, ежегодное проведение не менее 3 мероприятий с участием не менее 150 человек, подготовка, тиражирование не менее 1 издания и разработка не менее 1 программы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 400,0 | 550,0 | 400,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов по подготовке кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители по утвержденной программе |  | всего | 870,0 | 200,0 | - | 150,0 | 120,0 | 200,0 | 200,0 | приобретение в 2013, 2015–2018 годах литературы, компьютерных программ для информационно-методического обеспечения подготовки кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, для тестирования кандидатов и организации сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка и тиражирование ежегодно не менее 1 учебно-методического издания по сопровождению семей, принявших на воспитание детей-сирот, в количестве не менее 200 экземпляров |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 870,0 | 200,0 | - | 150,0 | 120,0 | 200,0 | 200,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме № 2 “Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья” |  | всего | 14 923 851,7 | 2 400 185,1 | 2 393 097,0 | 2 379 339,0 | 2 305 837,8 | 2 722 696,4 | 2 722 696,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 455 299,7 | 93 839,6 | 95 834,6 | 172 485,3 | 93 140,2 | – | – |
| областной бюджет | 14 441 545,5 | 2 302 339,5 | 2 291 916,1 | 2 200 834,4 | 2 208 819,3 | 2 718 818,1 | 2 718 818,1 |
| местные бюджеты | 3 765,0 | – | 1 649,0 | 2 116,0 | – | – | – |
| внебюджетные средства | 23 241,5 | 4 006,0 | 3 697,3 | 3 903,3 | 3 878,3 | 3 878,3 | 3 878,3 |
| **Подпрограмма № 3 “Развитие среднего профессионального образования”** | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - обеспечение потребностей экономики Архангельской области в квалифицированных кадрах со средним профессиональным образованием | | | | | | | | | | |
| Задача № 1. Формирование эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности рынка труда Архангельской области | | | | | | | | | | |
| 1.1. Реализация основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 14 540 595,7 | 2 429 505,4 | 2 490 634,2 | 2 175 782,3 | 2 267 198,2 | 2 584 587,8 | 2 592 887,8 | выполнение государственными профессиональными образовательными организациями Архангельской области государственных заданий  по выполнению государственных услуг, направленных на реализацию основных общеобразовательных  и образовательных программ среднего профессионального образования |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 857,6 | 417,6 | 793,6 | 646,4 | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | 1 456 423,1 | 220 788,0 | 220 056,3 | 209 787,2 | 268 597,2 | 268 597,2 | 268 597,2 |
| областной бюджет | 13 082 315,0 | 2 208 299,8 | 2 269 784,3 | 1 965 348,7 | 1 998 601,0 | 2 315 990,6 | 2 324 290,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственными профессиональными образовательными организациями Архангельской области, находящимися  в ведении министерства образования и науки, на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 11 940 723,8 | 2 112 927,1 | 1 870 038,6 | 1 863 578,1 | 1 747 524,2 | 2 169 177,9 | 2 177 477,9 |
| государственными профессиональными образовательными организациями Архангельской области, находящимися  в ведении министерства образования и науки, на иные цели |  |  | 771 816,6 | – | 125 343,8 | 101 770,6 | 251 076,8 | 146 812,7 | 146 812,7 |  |
| органами государственной власти Ненецкого автономного округа на территории Ненецкого автономного округа  в части реализации образовательных программ среднего профессионального образования  и дополнительных образовательных программ |  |  | 369 774,6 | 95 372,7 | 274 401,9 | - | - | - | - | обеспечение органами государственной власти Ненецкого автономного округа предоставления общедоступного  и бесплатного среднего профессионального образования  и дополнительного профессионального образования  на территории Ненецкого автономного округа |
| 1.2. Укрепление учебно-материальной базы организацийий профессионального образования, находящихся в ведении министерства образования и науки Архангельской области | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 512 999,5 | 28 500,0 | 26 312,0 | 24 387,5 | 8 000,0 | 208 800,0 | 217 000,0 | создание и оснащение на базе 15 профессиональных образовательных организаций ресурсных центров профессионального образования; совместное использование ресурсов профессиональных образовательных организаций; создание на базе 4 профессиональных образовательных организаций учебно-производственных структурных подразделений, осуществляющих выпуск высокотехнологичной продукции |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 33 699,5 | - | 17 812,0 | 15 887,5 | - | - | - |
| областной бюджет | 429 500,0 | 20 000,0 | - | - | - | 201 000,0 | 208 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 49 800,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 500,0 | 8 000,0 | 7 800,0 | 8 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Обеспечение подведомственными министерству образования и науки Архангельской области организациями профессионального образования безопасных условий для работников и обучающихся | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 340 117,7 | 57 381,9 | 4 500,0 | 21 293,5 | 16 942,3 | 120 000,0 | 120 000,0 | устранение в 2013 –  2018 годах профессиональными образовательными организациями предписаний надзорных органов, выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов организаций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 340 117,7 | 57 381,9 | 4 500,0 | 21 293,5 | 16 942,3 | 120 000,0 | 120 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Разработка проектно-сметной документации и выполнение ремонтных работ в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области “Техникум судостроения и машиностроения” | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 10 556,5 | - | 5 201,2 | 5 355,3 | - | - | - | завершение капитального ремонта в 2015 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 10 556,5 | - | 5 201,2 | 5 355,3 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Приобретение учебной базы в пос. Октябрьский Устьянского района для нужд государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области “Устьянский индустриальный техникум” | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 23 000,0 | - | - | 5 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | - | модернизация учебно-материальной базы государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Архангельской области “Устьянский индустриальный техникум” |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 21 800,0 | - | - | 5 000,0 | 8 500,0 | 8 300,0 | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 1 200,0 | - | - | - | 500,0 | 700,0 | - |
| Задача № 2. Повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на рынке труда Архангельской области | | | | | | | | | | |
| 2.1. Оснащение оборудованием в целях создания государственного автономного учреждения Архангельской области “Центр содействия трудовой адаптации и профессиональной ориентации” | министерство образования и науки Архангельской области | всего | - | - | - | - | - | - | - | обеспечение методического, информационного сопровождения деятельности субъектов системы профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Проведение совместно с отраслевыми исполнительными органами государственной власти Архангельской области, профессиональными образовательными организациями в Архангельской области, осуществляющими подготовку квалифицированных рабочих кадров, профориентационных мероприятий, направленных на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на рынке труда | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 24 605,2 | 4 300,0 | 4 455,2 | 3 400,0 | 3 850,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | ежегодное проведение во всех профессиональных образовательных организациях на градообразующих предприятиях Архангельской области дней открытых дверей; ежегодное проведение не менее 4 конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся и мастеров производственного обучения |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 055,2 | - | 1 055,2 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 150,0 | 900,0 | - | - | 450,0 | 900,0 | 900,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 20 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 |
| 2.3. Реализация приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в подведомственных министерству образования и науки Архангельской области организациях профессионального образования | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 17 964,0 | 3 660,0 | - | 2 660,0 | 3 044,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | проведение в 2013, 2015 - 2018 годах областных предметных олимпиад по 10 предметам, областной спартакиады по 9 видам спорта, военно-спортивной игры “Салют”, областных Ломоносовских чтений |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 17 964,0 | 3 660,0 | - | 2 660,0 | 3 044,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Архангельской области “Центр народного творчества “Ансамбль песни и пляски “Сиверко” учащихся профессионального образования” | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 89 993,9 | 13 787,8 | 13 659,6 | 13 350,0 | 13 350,0 | 17 605,3 | 18 241,2 | привитие обучающимся в профессиональных образовательных организациях интереса к традиционным для Архангельской области видам народного художественного творчества. Сохранение и развитие народного художественного творчества |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 89 353,9 | 13 677,8 | 13 609,6 | 13 230,0 | 13 230,0 | 17 485,3 | 18 121,2 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 640,0 | 110,0 | 50,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии государственным бюджетным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | областной бюджет | 89 253,9 | 13 677,8 | 13 609,6 | 13 230,0 | 13 130,0 | 17 485,3 | 18 121,2 |  |
| субсидии государственным бюджетным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на иные цели |  | областной бюджет | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - |  |
| Задача № 3. Модернизация государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования | | | | | | | | | | |
| 3.1. Формирование регионального сегмента системы сертификации квалификаций | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 8 300,0 | 200,0 | 200,0 | 2 200,0 | 1 300,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | внедрение механизмов сертификации квалификации выпускников профессиональных образовательных организаций в отношении 45 процентов укрупненных направлений подготовки и профессий/ специальностей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 7 100,0 | - | - | 2 000,0 | 1 100,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.2. Формирование и развитие системы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и использование ее результатов при проведении процедуры государственной аккредитации, распределении государственного задания на подготовку кадров | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 7 400,0 | - | - | 2 000,0 | 1 400,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | осуществление в 2015 -  2018 годах общественно-профессиональной аккредитации реализуемых профессиональными образовательными организациями образовательных программ в отношении 60 процентов укрупненных направлений подготовки и профессий/ специальностей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 7 400,0 | - | - | 2 000,0 | 1 400,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме № 3 “Развитие среднего профессионального образования” |  | всего | 15 575 532,5 | 2 537 335,1 | 2 544 962,2 | 2 255 428,6 | 2 324 084,5 | 2 952 793,1 | 2 960 929,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 36 612,3 | 417,6 | 19 660,8 | 16 533,9 | – | – | – |
| областной бюджет | 14 009 257,1 | 2 303 919,5 | 2 293 095,1 | 2 016 887,5 | 2 043 267,3 | 2 671 975,9 | 2 680 111,8 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | 1 529 663,1 | 232 998,0 | 232 206,3 | 222 007,2 | 280 817,2 | 280 817,2 | 280 817,2 |
| **Подпрограмма № 4 “Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования”** | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования | | | | | | | | | | |
| Задача № 1. Обеспечение педагогическим работникам уровня жизни, соответствующего стандартам среднего класса | | | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 1 973 023,0 | 317 488,5 | 334 851,9 | 356 398,7 | 232 350,1 | 365 966,9 | 365 966,9 | предоставление мер социальной поддержки 15,0 тыс. педагогических работников на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области,  в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 1 973 023,0 | 317 488,5 | 334 851,9 | 356 398,7 | 232 350,1 | 365 966,9 | 365 966,9 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 108 900,0 | 29 900,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 9 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | предоставление единовременных выплат: в 2013, 2014, 2017 и 2018 годах не менее чем 200 молодым специалистам в сфере образования, в 2015 году - не менее 100, в 2016 году – не менее 90 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 108 900,0 | 29 900,0 | 20 000,0 | 10 000,0 | 9 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Мероприятия по поддержке лидеров в сфере образования | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 3 550,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 450,0 | 900,0 | 900,0 | проведение мероприятий не реже 1 раза в год |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 550,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 450,0 | 900,0 | 900,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия, проводимые министерством образования и науки Архангельской области |  | областной бюджет | 1 550,0 | 300,0 | 200,0 | 150,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 |
| мероприятия, проводимые государственными образовательными организациями Архангельской области, находящимися в ведении министерства образования и науки Архангельской области |  | областной бюджет | 2 000,0 | - | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 500,0 | 500,0 |
| Задача № 2. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников | | | | | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия по реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования и организации аттестации педагогических работников | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 655 877,9 | 109 782,0 | 105 768,8 | 109 917,1 | 102 878,6 | 113 765,7 | 113 765,7 | ежегодное увеличение доли педагогических работников, прошедших обучение по новым моделям повышения квалификации, от общего числа педагогов, прошедших повышение квалификации, на 2 процента |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 554 877,9 | 89 282,0 | 88 268,8 | 95 417,1 | 93 378,6 | 94 265,7 | 94 265,7 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 101 000,0 | 20 500,0 | 17 500,0 | 14 500,0 | 9 500,0 | 19 500,0 | 19 500,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии государственным автономным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | областной бюджет | 553 577,9 | 89 282,0 | 88 268,8 | 95 417,1 | 92 078,6 | 94 265,7 | 94 265,7 |  |
| субсидии государственным автономным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на иные цели |  | областной бюджет | 1 300,0 | - | - | - | 1 300,0 | - | - |  |
| 2.2. Сопровождение процесса аттестации педагогических работников образовательных организаций | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 6 314,2 | 1 060,0 | 254,2 | - | - | 2 500,0 | 2 500,0 | увеличение числа аттестованных педагогических работников на 100 человек |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 6 314,2 | 1 060,0 | 254,2 | - | - | 2 500,0 | 2 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Организация и проведение областных конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательных организаций | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 11 595,8 | 2 000,0 | 1 745,8 | 2 000,0 | 1 850,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | проведение областных конкурсов не реже 1 раза в год |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 8 595,8 | 1 500,0 | 1 245,8 | 1 500,0 | 1 350,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.4. Организация и проведение системы конкурсов на получение денежного поощрения: лучших учителей, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования муниципальных и государственных образовательных организаций Архангельской области; лучших воспитателей, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, муниципальных и государственных образовательных организаций Архангельской области; лучших педагогов дополнительного образования; тренеров-преподавателей муниципальных и государственных образовательных организаций Архангельской области | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 19 950,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 100,0 | 2 250,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ежегодное увеличение числа участников конкурсов на 5 человек |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 200,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 600,0 | - | - | - |
| областной бюджет | 14 750,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 250,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. Формирование и сопровождение профессионального развития кадрового резерва руководителей образовательных организаций (реализация проекта “Кадры образовательных учреждений Архангельской области”) | министерство образования и науки Архангельской области | всего | - | - | - | - | - | - | - | ежегодное увеличение числа руководителей образовательных организаций, назначенных из состава кадрового резерва, на 1 человека |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3. Обеспечение деятельности министерства образования и науки как ответственного исполнителя государственной программы | | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия по защите персональных данных | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 2 370,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 270,0 | 600,0 | 600,0 | оборудование и аттестация необходимого количества автоматизированных рабочих мест для исполнения министерством полномочий |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 370,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 270,0 | 600,0 | 600,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Обеспечение организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, а также специальных (коррекционных) организаций бланками документов государственного образца об уровнях образования и (или) квалификации | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 1 938,0 | 1 938,0 | - | - | - | - | - | своевременное обеспечение образовательных организаций необходимым количеством бланков документов в 2013 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 938,0 | 1 938,0 | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 365 135,8 | 56 485,8 | 62 542,9 | 58 858,6 | 64 534,0 | 59 980,9 | 62 733,6 | материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности министерства образования и науки Архангельской области. Эффективное руководство и управление в сфере установленных организаций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 32 024,6 | 8 136,8 | 8 893,7 | 6 781,0 | 8 213,1 | - | - |
| областной бюджет | 333 111,2 | 48 349,0 | 53 649,2 | 52 077,6 | 56 320,9 | 59 980,9 | 62 733,6 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 4. Развитие информационных технологий в сфере образования | | | | | | | | | | |
| 4.1. Создание  и модернизация информационных систем  в сфере образования | министерство образования  и науки Архангельской области | всего | 1 994,0 | - | - | - | 1 994,0 | - | - | Создание и модернизация информационных систем  в соответствии  с утвержденными федеральными требованиями |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 994,0 | - | - | - | 1 994,0 | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме № 4 “Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования” |  | всего | 3 150 648,7 | 523 554,3 | 530 263,6 | 542 074,4 | 415 576,7 | 568 213,5 | 570 966,2 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 37 224,6 | 9 936,8 | 10 693,7 | 8 381,0 | 8 213,1 | – | – |
| областной бюджет | 3 009 424,1 | 492 617,5 | 501 569,9 | 518 693,4 | 397 363,6 | 548 213,5 | 550 966,2 |
| местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | 104 000,0 | 21 000,0 | 18 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| **Подпрограмма № 5 “Развитие научного потенциала Архангельской области”** | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - создание условий для развития научного потенциала Архангельской области посредством научного сопровождения основных направлений социально-экономического развития Архангельской области | | | | | | | | | | |
| Задача № 1. Поддержка научных исследований и опытно-конструкторских работ, проводимых в интересах Архангельской области | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение областного конкурса грантов, по поддержке фундаментальных и прикладных научных проектов по приоритетным направлениям развития Архангельской области, в том числе по софинансированию научных проектов, поддержанных по результатам конкурсов федеральных целевых и ведомственных целевых программ | министерство образования и науки Архангельской | всего | 24 000,0 | - | - | - | - | 12 000,0 | 12 000,0 | разработка по заявкам органов исполнительной власти не менее 12 научных разработок, повышающих эффективность производства в разных отраслях в 2017, 2018 годах |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 12 000,0 | - | - | - | - | 6 000,0 | 6 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 12 000,0 | - | - | - | - | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 1.2. Софинансирование научных проектов в сфере фундаментальных наук, поддержанных по результатам регионального конкурса грантов, проводимого Российским фондом фундаментальных исследований | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 46 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 10 000,0 | 12 000,0 | поддержка не менее 12 гуманитарных проектов, выполняемых более чем 35 учеными, среди которых не менее 5 молодых ученых |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 23 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 20 000,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 |
| 1.3. Софинансирование научных проектов в сфере гуманитарных наук, поддержанных по результатам регионального конкурса грантов, проводимого Российским гуманитарным научным фондом | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 46 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 10 000,0 | 12 000,0 | поддержка научных исследований не менее 5 творческих коллективов молодых ученых в 2013, 2015 - 2018 годах |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 23 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 20 000,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 |
| Задача 2. Поддержка талантливой молодежи и закрепление ее в научной сфере Архангельской области, стимулирование профессионального роста молодых ученых Архангельской области | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация и проведение областного научного конкурса грантов для молодых ученых Архангельской области | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 9 500,0 | 1 500,0 | - | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | поддержка научных исследований не менее 5 творческих коллективов молодых ученых в 2013, 2015 - 2018 годах |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 9 500,0 | 1 500,0 | - | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 3 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Назначение стипендий Губернатора Архангельской области студентам государственных образовательных организаций высшего образования и государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области, аспирантам и докторантам государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 4 050,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | - | 1 020,0 | 1 020,0 | назначение не менее 83 стипендий талантливым студентам, аспирантам и докторантам |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 050,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | - | 1 020,0 | 1 020,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Реализация системы мероприятий, посвященных Дню российской науки | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 270,0 | - | - | - | - | 120,0 | 150,0 | проведение в 2017 и 2018 годах торжественного мероприятия, популяризующего науку и образование, посвященного Дню российской науки |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 270,0 | - | - | - | - | 120,0 | 150,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме № 5 “Развитие научного потенциала Архангельской области” |  | всего | 129 820,0 | 14 170,0 | 12 670,0 | 14 170,0 | 13 500,0 | 35 140,0 | 40 170,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 71 820,0 | 8 170,0 | 6 670,0 | 8 170,0 | 7 500,0 | 19 140,0 | 22 170,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 52 000,0 | - | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 16 000,0 | 18 000,0 |
| **Подпрограмма № 6 “Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области”** | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - создание социально-экономических и социокультурных условий для сохранения и развития наследия М.В. Ломоносова | | | | | | | | | | |
| Задача № 1. Сбережение и развитие научного и культурного наследия М.В. Ломоносова | | | | | | | | | | |
| 1.1. Организация и проведение ежегодных Ломоносовских чтений и других общественных мероприятий, посвященных изучению и сохранению наследия М.В. Ломоносова | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 10 293,5 | 1 194,0 | - | 1 408,7 | 1 090,8 | 3 300,0 | 3 300,0 | широкое освещение научного знания о жизни и научном наследии М.В. Ломоносова; проведение в 2013 году и 2015 - 2018 годах не менее 5 мероприятий в год, в том числе пленарных заседаний Ломоносовский чтений в городах Архангельске и Северодвинске, селе Холмогоры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 9 393,5 | 1 194,0 | - | 1 208,7 | 890,8 | 3 050,0 | 3 050,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 900,0 | - | - | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |
| 1.2. Организация и проведение конкурса научно-исследовательских работ на премию имени М.В. Ломоносова | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 2 506,0 | 306,0 | - | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | награждение в 2013 году и 2015 - 2018 годах не менее 3 (по распоряжению Губернатора Архангельской области) лауреатов, в том числе из числа молодых ученых |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 506,0 | 306,0 | - | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Подготовка и издание 5-го тома Поморской энциклопедии “Города, районы, люди Архангельского Севера” | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 3 000,0 | - | - | - | - | - | 3 000,0 | систематизация и распространение знаний о родине М.В. Ломоносова; завершение проекта по изданию 5-томной Поморской энциклопедии (выпуск 5-го тома и справочных материалов к энциклопедии) в 2015 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 000,0 | - | - | - | - | - | 3 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Осуществление издательских проектов, посвященных жизни и творческому наследию М.В. Ломоносова | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 1 350,0 | - | - | - | - | 650,0 | 700,0 | активизация в 2017, 2018 годах научно-исследовательской деятельности в ломоносоведении и краеведческой тематике; освещение передовых научных взглядов о М.В. Ломоносове и их широкое распространение в не менее чем 4 изданиях ежегодно |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 350,0 | - | - | - | - | 650,0 | 700,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Проведение конкурса научных проектов по изучению жизни и творческого наследия М.В. Ломоносова | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 2 000,0 | - | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | вовлечение научного сообщества и адресная поддержка исследований по изучению наследия М.В. Ломоносова; поддержка не менее 3 научных проектов в 2017, 2018 годах |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 000,0 | - | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2. Материальное оснащение и развитие инфраструктуры родины М.В. Ломоносова | | | | | | | | | | |
| 2.1. Реализация проекта "Историко-культурный и научный комплекс “Ломоносовская усадьба” в селе Ломоносово Холмогорского района | министерство культуры Архангельской области | всего | 51 000,0 | - | - | - | - | 41 000,0 | 10 000,0 | создание в 2017, 2018 годах историко-культурного и научного комплекса “Ломоносовская усадьба” в селе Ломоносово Холмогорского района |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 51 000,0 | - | - | - | - | 41 000,0 | 10 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Оборудование ломоносовской выставки в государственном бюджетном учреждении Архангельской области “Научно-образовательный центр “Ломоносовский дом” | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | - | создание в 2015 году условий для информационно-просветительской деятельности и популяризации наследия М.В. Ломоносова |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 80,0 | - | - | 80,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государственным бюджетным учреждением Архангельской области “Научно-образовательный центр “Ломоносовский дом” | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 570,0 | - | - | 570,0 | - | - | - | поддержание в 2015 году системы жизнеобеспечения исторического здания, имеющего культурно-образовательное, научное и туристическое значение |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 570,0 | - | - | 570,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Техническое и технологическое оснащение Ломоносовского зала государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области “Архангельский краеведческий музей” | министерство культуры Архангельской области | всего | 1 300,0 | - | - | - | - | 1 300,0 | - | включение в 2017 году ресурса Архангельского краеведческого музея в решение проблемы формирования индивидуально-ценностного отношения жителей области к изучению, актуализации и интерпретации наследия М.В. Ломоносова в контексте музейного научно-образовательного проекта |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 300,0 | - | - | - | - | 1 300,0 | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. Создание и оснащение ломоносовских аудиторий в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 6 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | оснащение не менее 10 ломоносовских аудиторий в профессиональных образовательных организациях в 2017 - 2018 годах |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 6 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача N 3. Популяризация родины, жизни и творчества М.В. Ломоносова | | | | | | | | | | |
| 3.1. Организация и проведение легкоатлетической эстафеты по маршруту “Холмогоры – Архангельск”, посвященной памяти М.В. Ломоносова | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | всего | 135,0 | - | - | - | - | 67,5 | 67,5 | пропаганда здорового образа жизни и популяризация имени М.В. Ломоносова в 2017, 2018 годах |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 135,0 | - | - | - | - | 67,5 | 67,5 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Мероприятия по созданию туристического маршрута “Ломоносов” | министерство культуры Архангельской области | всего | 2 950,0 | - | - | - | - | 1 475,0 | 1 475,0 | развитие в 2017, 2018 годах туристического потенциала и создание условий для привлечения туристов на родину М.В. Ломоносова |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 950,0 | - | - | - | - | 1 475,0 | 1 475,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области “Научно-образовательный центр “Ломоносовский дом” на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 23 433,4 | 3 411,6 | 3 974,8 | 4 015,7 | 3 905,3 | 4 063,0 | 4 063,0 | обеспечение государственного задания и выполнение государственных услуг государственным бюджетным учреждением Архангельской области “Научно-образовательный центр “Ломоносовский дом” |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 23 433,4 | 3 411,6 | 3 974,8 | 4 015,7 | 3 905,3 | 4 063,0 | 4 063,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии государственным бюджетным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | областной бюджет | 23 353,4 | 3 411,6 | 3 974,8 | 4 015,7 | 3 825,3 | 4 063,0 | 4 063,0 |  |
| субсидии государственным бюджетным организациям Архангельской области, находящимся в ведении министерства образования и науки Архангельской области, на иные цели |  | областной бюджет | 80,0 | - | - | - | 80,0 | - | - |  |
| ИТОГО по подпрограмме № 6 “Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области” |  | всего | 104 617,9 | 4 911,6 | 3 974,8 | 6 574,4 | 5 496,1 | 56 455,5 | 27 205,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 103 717,9 | 4 911,6 | 3 974,8 | 6 374,4 | 5 296,1 | 56 205,5 | 26 955,5 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 900,0 | - | - | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |
| **Подпрограмма № 7 “Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области”** | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - развитие сети и создание современных условий в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования, а также дополнительного образования в Архангельской области | | | | | | | | | | |
| Задача № 1. Развитие сети и создание современных условий в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство детского сада на 280 мест в Соломбальском округе г. Архангельска | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 288 000,0 | - | 8 000,0 | - | - | 220 000,0 | 60 000,0 | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания детского сада на 280 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 170 000,0 | - | - | - | - | 120 000,0 | 50 000,0 |
| местные бюджеты | 118 000,0 | - | 8 000,0 | - | - | 100 000,0 | 10 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Строительство детского сада на 280 мест в г. Новодвинске | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 255 164,4 | – | 99 053,1 | 70 650,0 | 85 461,3 | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2016 году здания детского сада на 280 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 106 942,2 | – | 71 942,2 | 35 000,0 | – | – | – |
| областной бюджет | 132 501,2 | – | 21 724,9 | 30 000,0 | 80 776,3 | – | – |
| местные бюджеты | 15 721,0 | – | 5 386,0 | 5 650,0 | 4 685,0 | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3. Строительство детского сада на 220 мест в пос. Октябрьский Устьянского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 44 643,1 | - | 44 643,1 | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2014 году здания детского сада на 220 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 33 112,0 | - | 33 112,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 11 466,1 | - | 11 466,1 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 65,0 | - | 65,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Строительство детского сада-яслей на 280 мест в г. Коряжме | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 23 949,9 | - | 23 949,9 | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2014 году здания детского сада-яслей на 280 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 22 449,9 | - | 22 449,9 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 500,0 | - | 500,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Строительство детского сада на 220 мест по ул. Портовиков в г. Котласе | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 164 516,8 | - | 86 364,9 | 78 151,9 | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания детского сада на 220 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 71 829,0 | - | 37 349,1 | 34 479,9 | - | - | - |
| областной бюджет | 76 468,8 | - | 40 968,8 | 35 500,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | 16 219,0 | - | 8 047,0 | 8 172,0 | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. Строительство детского сада на 120 мест  в г. Вельске | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 100 771,6 | – | 27 247,9 | 73 523,7 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания детского сада на 120 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 84 690,3 | – | 19 266,6 | 65 423,7 | – | – | – |
| областной бюджет | 15 501,3 | – | 7 501,3 | 8 000,0 | – | – | – |
| местные бюджеты | 580,0 | – | 480,0 | 100,0 | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.7. Приобретение детского сада на 240 мест в пос. Березник Виноградовского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 126 512,2 | – | 60 412,2 | 66 100,0 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания детского сада на 240 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 90 312,2 | – | 60 312,2 | 30 000,0 | – | – | – |
| областной бюджет | 36 000,0 | – | – | 36 000,0 | – | – | – |
| местные бюджеты | 200,0 | – | 100,0 | 100,0 | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.8. Строительство детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 229 761,8 | – | 90 129,0 | 139 632,8 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания детского сада на 220 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 167 461,8 | – | 79 929,0 | 87 532,8 | – | – | – |
| областной бюджет | 62 000,0 | – | 10 000,0 | 52 000,0 | – | – | – |
| местные бюджеты | 300,0 | – | 200,0 | 100,0 | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.9. Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 187 000,0 | - | - | - | - | 187 000,0 | - | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания детского сада на 220 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 178 000,0 | - | - | - | - | 178 000,0 | - |
| местные бюджеты | 9 000,0 | - | - | - | - | 9 000,0 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. Строительство детского сада на 45 мест в дер. Васильевская Холмогорского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 57 184,3 | – | 33 541,7 | 23 642,6 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания детского сада на 45 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 56 292,5 | – | 32 685,9 | 23 606,6 | – | – | – |
| местные бюджеты | 891,8 | – | 855,8 | 36,0 | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.11. Реконструкция здания детского дома под детский сад в г. Онеге | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 6 942,0 | – | 5 040,1 | 1 901,9 | – | – | – | ввод в эксплуатацию  в 2014 году здания детского сада на 115 мест |
| в том числе: |  | – |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 338,0 | – | 338,0 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 6 594,0 | – | 4 692,1 | 1 901,9 | – | – | – |
| местные бюджеты | 10,0 | – | 10,0 | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.12. Приобретение здания детского сада на 280 мест в г. Архангельске | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 155 000,0 | – | 120 000,0 | 35 000,0 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания детского сада на 280 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 155 000,0 | – | 120 000,0 | 35 000,0 | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.13. Приобретение строящегося здания детского сада на 120 мест в д. Горка Муравьевская Вельского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 25 000,0 | – | 20 000,0 | 5 000,0 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания детского сада на 120 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 25 000,0 | – | 20 000,0 | 5 000,0 | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.14. Строительство детского сада на 120 мест в пос. Васьково Приморского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 48 030,9 | - | 48 030,9 | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2014 году здания детского сада на 120 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 45 435,0 | - | 45 435,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 2 595,9 | - | 2 595,9 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 52 999,9 | - | - | - | - | 52 999,9 | - | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания детского сада на 60 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 50 349,9 | - | - | - | - | 50 349,9 | - |
| местные бюджеты | 2 650,0 | - | - | - | - | 2 650,0 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. Приобретение детского сада на 220 мест в пос. Коноша Коношского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 188 500,0 | – | 120 500,0 | 68 000,0 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания детского сада на 220 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 174 500,0 | – | 120 000,0 | 54 500,0 | – | – | – |
| областной бюджет | 13 000,0 | – | - | 13 000,0 | – | – | – |
| местные бюджеты | 1 000,0 | – | 500,0 | 500,0 | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.17. Строительство детского сада на 80 мест в пос. Усть-Кара Заполярного района Ненецкого автономного округа | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 19 410,0 | - | 19 410,0 | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания детского сада на 80 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 19 410,0 | - | 19 410,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. Реконструкция детского сада  в пос. ФоминскВилегодского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 31 950,9 | - | 31 950,9 | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2014 году здания детского сада на 30 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 31 833,9 | - | 31 833,9 | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 117,0 | - | 117,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.19. Строительство детского сада на 60 мест в с. КурцевоКотласского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 70 607,8 | - | - | - | - | - | 70 607,8 | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания детского сада на 60 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 67 077,4 | - | - | - | - | - | 67 077,4 |
| местные бюджеты | 3 530,4 | - | - | - | - | - | 3 530,4 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.20. Приобретение детского сада на 60 мест в с. Пежма Вельского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 43 000,0 | – | 30 000,0 | 13 000,0 | – | – | – | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания детского сада на 60 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 43 000,0 | – | 30 000,0 | 13 000,0 | – | – | – |
| областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| местные бюджеты | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.21. Строительство детского сада на 60 мест в пос. Плесецк Плесецкого района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 69 000,0 | - | - | - | - | - | 69 000,0 | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания детского сада на 60 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 65 550,0 | - | - | - | - | - | 65 550,0 |
| местные бюджеты | 3 450,0 | - | - | - | - | - | 3 450,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.22. Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 109 168,3 | - | - | - | - | - | 109 168,3 | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания детского сада на 120 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 103 709,9 | - | - | - | - | - | 103 709,9 |
| местные бюджеты | 5 458,4 | - | - | - | - | - | 5 458,4 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.23. Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 98 713,1 | - | - | - | 5 000,0 | - | 93 713,1 | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания детского сада на 120 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 93 777,4 | - | - | - | 5 000,0 | - | 88 777,4 |
| местные бюджеты | 4 935,7 | - | - | - | - | - | 4 935,7 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.24. Реконструкция здания детского сада "Березка" в пос. АвнюгаВерхнетоемского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 10 808,5 | - | 10 808,5 | - | - | - | - | погашение кредиторской задолженности за выполненные работы на основании решения суда |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 10 708,5 | - | 10 708,5 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.25. Строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 103 151,9 | – | 46 892,9 | 25 600,0 | 30 659,0 | – | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году здания школы - детского сада на 200 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 15 000,0 | – | 15 000,0 | – | – | – | – |
| областной бюджет | 87 851,9 | – | 31 792,9 | 25 500,0 | 30 559,0 | – | – |
| местные бюджеты | 300,0 | – | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.26. Строительство детского сада на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 140 836,6 | - | - | - | - | - | 140 836,6 | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания детского сада на 120 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 133 794,8 | - | - | - | - | - | 133 794,8 |
| местные бюджеты | 7 041,8 | - | - | - | - | - | 7 041,8 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.27. Строительство детского комбината на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 230 417,0 | – | – | – | – | 184 333,6 | 46 083,4 | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания детского комбината на 280 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 218 872,0 | – | – | – | – | 175 097,6 | 43 774,4 |
| местные бюджеты | 11 545,0 | – | – | – | – | 9 236,0 | 2 309,0 |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.28 Строительство детского сада на 220 мест в г. Мезень Архангельской области | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 248 133,0 | - | - | - | - | - | 248 133,0 | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания детского сада на 220 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 235 726,4 | - | - | - | - | - | 235 726,4 |
| местные бюджеты | 12 406,6 | - | - | - | - | - | 12 406,6 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.29. Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндоме Архангельской области | министерство промышленности  и строительства Архангельской области | всего | 76 822,6 | – | – | – | – | – | 76 822,6 | ввод в эксплуатацию  в 2018 году здания детского сада  на 60 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 72 981,5 | – | – | – | – | – | 72 981,5 |
| местные бюджеты | 3 841,1 | – | – | – | – | – | 3 841,1 |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| Задача № 2. Развитие сети и создание современных условий в муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования муниципальных образований Архангельской области | | | | | | | | | | |
| 2.1. Строительство школы в пос. ОксовскийПлесецкого района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 177 421,5 | – | 4 278,0 | – | – | 173 143,5 | – | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания школы на 264 места |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 164 443,5 | – | – | – | – | 164 443,5 | – |
| местные бюджеты | 12 978,0 | – | 4 278,0 | – | – | 8 700,0 | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2. Строительство школы на 860 мест в пос. Урдома Ленского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 461 922,2 | – | 148 403,0 | 140 957,5 | – | 172 561,7 | – | ввод в эксплуатацию в 2016 году здания школы на 860 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 322 427,5 | – | 10 000,0 | 140 427,5 | – | 172 000,0 | – |
| местные бюджеты | 3 494,7 | – | 2 403,0 | 530,0 | – | 561,7 | – |
| внебюджетные средства | 136 000,0 | – | 136 000,0 | – | – | – | – |
| 2.3. Строительство школы на 440 мест в г. Онеге | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 204 585,0 | - | - | - | - | 79 229,0 | 125 356,0 | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания школы на 440 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 163 668,0 | - | - | - | - | 62 183,0 | 101 485,0 |
| местные бюджеты | 40 917,0 | - | - | - | - | 17 046,0 | 23 871,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Проектирование и строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 378 727,4 | - | 76 191,0 | - | - | 302 536,4 | - | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания школы на 250 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 50 000,0 | - | 50 000,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 312 287,4 | - | 25 000,0 | - | - | 287 287,4 | - |
| местные бюджеты | 16 440,0 | - | 1 191,0 | - | - | 15 249,0 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. Строительство школы на 360 мест в пос. Шалакуша Няндомского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 320 000,0 | - | - | - | - | 110 000,0 | 210 000,0 | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания школы на 360 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 288 000,0 | - | - | - | - | 98 000,0 | 190 000,0 |
| местные бюджеты | 32 000,0 | - | - | - | - | 12 000,0 | 20 000,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Завершение строительства школы в пос. Подюга Коношского района, в том числе оплата кредиторской задолженности | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 75 997,0 | - | 73 311,6 | 2 685,4 | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2014 году здания школы на 360 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 75 369,1 | - | 72 811,6 | 2 557,5 | - | - | - |
| местные бюджеты | 627,9 | - | 500,0 | 127,9 | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. Строительство пристройки к зданию школы в пос. Приводино Котласского района | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 96 728,1 | - | - | - | - | - | 96 728,1 | ввод в эксплуатацию в 2018 году пристройки к зданию школы на 200 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 91 891,7 | - | - | - | - | - | 91 891,7 |
| местные бюджеты | 4 836,4 | - | - | - | - | - | 4 836,4 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. Строительство детской школы искусств на 350 учащихся в г. Няндоме, в том числе оснащение оборудованием | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 73 732,9 | - | 58 882,9 | 14 850,0 | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания школы на 350 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 72 682,9 | - | 57 882,9 | 14 800,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | 1 050,0 | - | 1 000,0 | 50,0 | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. Реставрация исторического здания по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 82/2 с последующим приспособлением под организацию дополнительного образования "Учебно-исследовательский центр (лаборатория) школьников Архангельской области "Университетская Ломоносовская гимназия" в г. Архангельске, осуществление строительного контроля и авторского надзора за реставрацией объекта, проведение ремонтно-реставрационных работ, проектирование, проведение экспертизы проектной документации, техническое оснащение, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 44 457,3 | - | 4 657,3 | 39 800,0 | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2016 году здания гимназии |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 44 457,3 | - | 4 657,3 | 39 800,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. Строительство здания художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 67 100,0 | - | 23 100,0 | 44 000,0 | - | - | - | ввод в эксплуатацию в 2015 году здания училища |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 67 100,0 | - | 23 100,0 | 44 000,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. Разработка типового проекта и строительство начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в дер. ВаймушаПинежского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 221 586,5 | - | 1 614,3 | 1 050,0 | - | - | 218 922,2 | оплата выполненных проектных работ и государственной экспертизы в 2014 году, ввод в эксплуатацию в 2018 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 210 587,9 | - | 1 614,3 | 1 000,0 | - | - | 207 973,6 |
| местные бюджеты | 10 998,6 | - | - | 50,0 | - | - | 10 948,6 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. Строительство начальной школы на 320 мест в с. Красноборск | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 316 480,0 | - | - | - | - | 158 568,0 | 157 912,0 | ввод в эксплуатацию в 2018 году здания школы на 320 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 300 656,0 | - | - | - | - | 150 656,0 | 150 000,0 |
| местные бюджеты | 15 824,0 | - | - | - | - | 7 912,0 | 7 912,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13. Строительство школы на 240 мест в пос. ЕрцевоКоношского района | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 340 549,8 | – | – | 7 500,0 | – | 333 049,8 | – | ввод в эксплуатацию в 2017 году здания школы на 240 мест |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
| областной бюджет | 336 049,8 | – | – | 7 000,0 | – | 329 049,8 | – |
| местные бюджеты | 4 500,0 | – | – | 500,0 | – | 4 000,0 | – |
| внебюджетные средства | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.14. Строительство автогородков в целях изучения детьми основ безопасности дорожного движения | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 6 493,2 | - | - | 6 493,2 | - | - | - | строительство не менее 3 автогородков, расположенных на территории Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 6 184,0 | - | - | 6 184,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | 309,2 | - | - | 309,2 | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15. Капитальный ремонт бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Архангельской области "Дворец детского и юношеского творчества" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 42,2 | - | 42,2 | - | - | - | - | погашение кредиторской задолженности за выполненные в 2013 году работы по капитальному ремонту здания |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 42,2 | - | 42,2 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. Осуществление государственных функций государственным бюджетным учреждением Архангельской области "Главное управление капитального строительства" по содержанию и охране объектов | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 1 526,2 | - | - | 1 526,2 | - | - | - | оплата налогов, коммунальных услуг и услуг по охране объектов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 526,2 | - | - | 1 526,2 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций с устраненным физическим износом | | | | | | | | | | |
| 3.1. Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 412 523,6 | - | 127 287,2 | - | - | 285 236,4 | - | завершение капитального ремонта в 33 зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 55 503,6 | - | 55 503,6 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 173 431,4 | - | 30 813,2 | - | - | 142 618,2 | - |
| местные бюджеты | 183 588,6 | - | 40 970,4 | - | - | 142 618,2 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе: |  | всего | 35 505,9 | - | 3 017,0 | 28 488,9 | 4 000,0 | - | - | завершение капитального ремонта в 2 муниципальных общеобразовательных организациях; спортивных сооружений в 10 муниципальных общеобразовательных организациях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 24 488,9 | - | - | 24 488,9 | - | - | - |
| областной бюджет | 10 800,0 | - | 2 800,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - |
| местные бюджеты | 217,0 | - | 217,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | министерство промышленности и строительства Архангельской области | всего | 3 017,0 | - | 3 017,0 | - | - | - | - | завершение капитального ремонта спортивных сооружений в 2 муниципальных общеобразовательных организациях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 800,0 | - | 2 800,0 | - | - | - | - |
| местные бюджеты | 217,0 | - | 217,0 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | министерство образования и науки Архангельской области | всего | 32 488,9 | - | - | 28 488,9 | 4 000,0 | - | - | завершение капитального ремонта спортивных сооружений в 10 муниципальных общеобразовательных организациях |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 24 488,9 | - | - | 24 488,9 | - | - | - |
| областной бюджет | 8 000,0 | - | - | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по подпрограмме № 7 "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области" |  | всего | 6 441 375,4 | – | 1 446 759,6 | 887 554,1 | 125 120,3 | 2 258 658,3 | 1 723 283,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 216 306,8 | – | 831 881,5 | 384 425,3 | – | – | – |
| областной бюджет | 4 540 828,5 | – | 401 262,0 | 486 803,7 | 120 335,3 | 1 929 685,4 | 1 602 742,1 |
| местные бюджеты | 548 240,1 | – | 77 616,1 | 16 325,1 | 4 785,0 | 328 972,9 | 120 541,0 |
| внебюджетные средства | 136 000,0 | – | 136 000,0 | – | – | – | – |
| ИТОГО по программе "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" |  | всего | 123 836 484,3 | 17 346 981,9 | 20 274 551,8 | 18 307 143,6 | 17 469 879,0 | 25 493 317,3 | 24 944 610,7 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 334 234,5 | 692 985,1 | 958 070,6 | 581 825,5 | 101 353,3 | – | – |
| областной бюджет | 118 917 791,1 | 16 366 419,3 | 18 816 945,7 | 17 432 408,4 | 17 032 161,0 | 24 806 065,7 | 24 463 791,0 |
| местные бюджеты | 576 005,1 | 4 500,0 | 79 265,1 | 20 941,1 | 4 785,0 | 337 472,9 | 129 041,0 |
| внебюджетные средства | 2 008 453,6 | 283 077,5 | 420 270,4 | 271 968,6 | 331 579,7 | 349 778,7 | 351 778,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе

Архангельской области

“Развитие образования и науки

Архангельской области   
(2013 – 2018 годы)”

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации государственной программы “Развитие образования и науки**

**Архангельской области (2013 – 2018 годы)” за счет средств областного бюджета**

(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 06.11.2015 № 458-пп)

Ответственный исполнитель государственной программы – министерство образования и науки Архангельской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, долгосрочной целевой программы**  **Архангельской области** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (подпрограммы)** | **Расходы областного бюджета, тыс. рублей** | | | | | |
| **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная программа | “Развитие образования  и науки Архангельской области (2013 –  2018 годы)” | всего | 16 366 419,3 | 18 816 945,7 | 17 432 408,4 | 17 032 161,0 | 24 806 065,7 | 24 463 791,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство образования и науки Архангельской области | 16 366 419,3 | 18 410 482,5 | 16 950 433,4 | 16 915 825,7 | 22 832 537,8 | 22 849 506,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство промышленности и строительства  Архангельской области | – | 406 463,2 | 481 975,0 | 116 335,3 | 1 929 685,4 | 1 602 742,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство культуры Архангельской области | – | – | – | – | 43 775,0 | 11 475,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области | – | – | – | – | 67,5 | 67,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 | “Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей” | всего | 11 254 461,2 | 13 318 457,8 | 12 194 645,0 | 12 249 579,4 | 16 862 027,3 | 16 862 027,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство образования и науки Архангельской области | 11 254 461,2 | 13 318 457,8 | 12 194 645,0 | 12 249 579,4 | 16 862 027,3 | 16 862 027,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 | “Содержание, обучение, воспитание  и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья” | всего | 2 302 339,5 | 2 291 916,1 | 2 200 834,4 | 2 208 819,3 | 2 718 818,1 | 2 718 818,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство образования и науки Архангельской области | 2 302 339,5 | 2 291 916,1 | 2 200 834,4 | 2 208 819,3 | 2 718 818,1 | 2 718 818,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 3 | “Развитие среднего профессионального образования” | всего | 2 303 919,5 | 2 293 095,1 | 2 016 887,5 | 2 043 267,3 | 2 671 975,9 | 2 680 111,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство образования и науки Архангельской области | 2 303 919,5 | 2 287 893,9 | 2 011 532,2 | 2 043 267,3 | 2 671 975,9 | 2 680 111,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство промышленности и строительства  Архангельской области | – | 5 201,2 | 5 355,3 | – | – | – |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 4 | “Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования” | всего | 492 617,5 | 501 569,9 | 518 693,4 | 397 363,6 | 548 213,5 | 550 966,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство образования и науки Архангельской области | 492 617,5 | 501 569,9 | 518 693,4 | 397 363,6 | 548 213,5 | 550 966,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 5 | “Развитие научного потенциала Архангельской области” | всего | 8 170,0 | 6 670,0 | 8 170,0 | 7 500,0 | 19 140,0 | 22 170,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство образования и науки Архангельской области | 8 170,0 | 6 670,0 | 8 170,0 | 7 500,0 | 19 140,0 | 22 170,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 6 | “Наследие М.В. Ломоносова  в социально-экономическом  и социокультурном развитии Архангельской области” | всего | 4 911,6 | 3 974,8 | 6 374,4 | 5 296,1 | 56 205,5 | 26 955,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство образования и науки Архангельской области | 4 911,6 | 3 974,8 | 6 374,4 | 5 296,1 | 12 363,0 | 15 413,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство культуры Архангельской области | – | – | – | – | 43 775,0 | 11 475,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство  по делам молодежи  и спорту Архангельской области | – | – | – | – | 67,5 | 67,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 7 | “Строительство  и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования  в Архангельской области” | всего | – | 401 262,0 | 486 803,7 | 120 335,3 | 1 929 685,4 | 1 602 742,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство промышленности  и строительства Архангельской области | – | 401 262,0 | 476 619,7 | 116 335,3 | 1 929 685,4 | 1 602 742,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| министерство образования и науки Архангельской области | – | – | 10 184,0 | 4 000,0 | – | – |

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

к государственной программе

Архангельской области "Развитие

образования и науки Архангельской

области (2013 - 2018 годы)"

МЕТОДИКА

распределения субсидий местным бюджетам муниципальных

районов и городских округов Архангельской области

на софинансирование расходов на питание обучающихся

по программам начального общего, основного общего, среднего

общего образования в муниципальных общеобразовательных

организациях, проживающих в интернате

1. Субсидии местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование расходов на питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате (далее соответственно - субсидия, муниципальные образования, местные бюджеты, обучающиеся), предоставляются местным бюджетам в целях оказания мер социальной поддержки обучающихся.

2. Объем субсидий местному бюджету рассчитывается по формуле:

Ч x Д x П

С = ---------, где:

1000

С - объем субсидии местному бюджету, тыс. рублей;

Ч - численность обучающихся согласно данным министерства образования и науки Архангельской области, сверенным с данными органа местного самоуправления муниципального образования, человек;

Д - среднее количество дней питания исходя из продолжительности учебного года 172 дня с учетом пропусков по болезни и другим причинам, единиц;

П - размер компенсации на питание обучающихся в размере 23 рубля 85 копеек.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5

к государственной программе

Архангельской области

"Развитие образования и науки

Архангельской области

(2013 - 2018 годы)"

РЕАЛИЗАЦИЯ

мер по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности на объектах инфраструктуры системы

образования в Архангельской области

Список изменяющих документов

Описание существующей ситуации

Существующий уровень потребления и энергоемкости на объектах инфраструктуры системы образования в Архангельской области приводит к следующим негативным последствиям:

увеличению доли бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг в областном и муниципальных бюджетах;

опережающему росту затрат на оплату коммунальных услуг в расходах на содержание государственных образовательных организаций Архангельской области и муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области (далее - государственные и муниципальные образовательные организации).

Для решения проблемы необходимо осуществление мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в реализации действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Цели и задачи по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

Цель - снижение энергоемкости объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области.

Задачи:

1) сокращение удельных расходов электрической энергии на снабжение объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области;

2) сокращение удельных расходов тепловой энергии на снабжение объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области;

3) сокращение удельных расходов воды на снабжение объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области.

План мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности на объектах инфраструктуры

системы образования в Архангельской области в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Целевые показатели | | |
| всего | 2016 г. | | наименование, ед. изм. | 2014 г. (факт) | 2016 г. (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Ответственный исполнитель - министерство образования и науки Архангельской области | | | | | | | |
| Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственных и муниципальных образовательных организациях | федеральный бюджет | - | - | удельный расход электрической энергии на снабжение в государственных и муниципальных образовательных организациях, кВт·ч/кв. м | | 29,6 | 28,7 |
| областной бюджет | - | - | удельный расход тепловой энергии на снабжение в государственных и муниципальных образовательных организациях, Гкал/кв. м | | 0,18 | 0,17 |
| местные бюджеты | - | - | удельный расход воды на снабжение в государственных и муниципальных образовательных организациях, куб. м/кв. м | | 0,71 | 0,69 |
| внебюджетные средства | - | - |  |  |

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 12.10.2012 N 463-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ И В СФЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со [статьей 140](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94FB1E8B60F18ADB8976B54F47155366BB4D51AB0A4N3T4F) Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20E10FAE5C83009A3785F61N2TCF) от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями", определяет правила предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно - местные бюджеты, муниципальные образования) на реализацию государственных полномочий Архангельской области органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий Архангельской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и в сфере административных правонарушений, установленных соответственно [статьями 18](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20E10FAE5C83009A3785F612CFB8C5BF5AD3472N9T9F) и [32](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20E10FAE5C83009A3785F612CFB8C5BF5AD3475N9T8F) указанного областного закона (далее соответственно - органы местного самоуправления, субвенции).

2. Средства субвенций предоставляются для реализации государственных полномочий Архангельской области на оплату расходов, предусмотренных [статьей 70](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94FB1E8B60F18ADB8976B54F47155366BB4D51BB0A3N3TCF) Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) на оплату труда работников органов местного самоуправления, муниципальных служащих, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации, законодательством Архангельской области и муниципальными правовыми актами;

2) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

3) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

3. Субвенции предоставляются за счет средств областного бюджета, утвержденных на эти цели министерству финансов Архангельской области (далее - министерство финансов), на соответствующий финансовый год.

4. Министерство финансов осуществляет перечисление средств субвенций в пределах сводной бюджетной росписи областного бюджета и в соответствии с кассовым планом по расходам областного бюджета, сформированными на соответствующий финансовый год.

5. Субвенции перечисляются в порядке межбюджетных отношений на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты и отражаются в расходах бюджетов муниципальных образований в порядке, установленном министерством финансов.

Органы местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области передают субвенции на осуществление государственных полномочий Архангельской области в сфере административных правонарушений в порядке межбюджетных отношений органам местного самоуправления городских (сельских) поселений.

6. Органы местного самоуправления отражают суммы субвенций в доходах местных бюджетов в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации.

7. Органы местного самоуправления осуществляют кассовые расходы в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном органом местного самоуправления порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

8. В случае если учет операций по использованию средств субвенций осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства, получатели средств местных бюджетов представляют в органы Федерального казначейства документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмотренные Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, утвержденным постановлением министерства финансов.

При получении наличных денежных средств получатели средств местных бюджетов руководствуются [Правилами](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94EB5EBB10D18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03571N9TEF) обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом Казначейства России от 30 июня 2014 года N 10н.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в министерство финансов отчет о произведенных расходах по форме и в сроки, установленные министерством финансов.

10. Ответственность за нецелевое использование средств субвенций возлагается на органы местного самоуправления.

11. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляется министерством финансов и органами государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

12. Бюджетные меры принуждения к получателям субвенций, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 12.10.2012 N 463-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с областным [законом](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20E10FAE5C83009A3785F61N2TCF) от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями", определяет правила предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области (далее соответственно - местный бюджет, муниципальные образования) на реализацию государственных полномочий Архангельской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее - субвенции).

2. Средства субвенции направляются местным бюджетам на реализацию государственных полномочий, установленных [статьей 63](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B20E10FAE5C83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC4F1N8TDF) областного закона от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О порядке наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями".

3. Субвенции предоставляются за счет средств областного бюджета, утвержденных на эти цели министерству образования и науки Архангельской области (далее - министерство) на соответствующий финансовый год.

4. Министерство финансов Архангельской области (далее - министерство финансов) доводит предельные объемы финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана областного бюджета.

5. Субвенции перечисляются в порядке межбюджетных отношений на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты и отражаются в расходах местных бюджетов в порядке, установленном министерством финансов.

6. Органы местного самоуправления отражают сумму субвенции в доходах местных бюджетов в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления осуществляют кассовые расходы в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном органами местного самоуправления порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

7. В случае если учет операций по использованию средств субвенций осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства, получатели средств местных бюджетов представляют в органы Федерального казначейства документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмотренные порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, утвержденным постановлением министерства финансов Архангельской области.

При получении наличных денежных средств получатели средств местных бюджетов руководствуются [Правилами](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94EB5EBB10D18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03571N9TEF) обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом Казначейства России от 30 июня 2014 года N 10н.

8. Органы местного самоуправления представляют в министерство отчеты о расходовании субвенций по формам и в сроки, которые установлены министерством.

9. Министерство представляет в министерство финансов сводные отчеты о расходовании субвенций по формам и в сроки, которые установлены министерством финансов.

10. Ответственность за нецелевое использование субвенций возлагается на органы местного самоуправления.

11. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляется министерством финансов и органами государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

12. Бюджетные меры принуждения к получателям субвенции, совершившими бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 12.10.2012 N 463-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИНТЕРНАТЕ

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94FB1E8B60F18ADB8976B54F47155366BB4D51AB0A3N3T7F) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 3 статьи 28](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B30D15F2EDC83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC9F3N8TDF) областного закона от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области", определяет правила и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате (далее соответственно - субсидия, муниципальные образования, местные бюджеты, обучающиеся).

2. Средства субсидий направляются местным бюджетам на софинансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате, в соответствии с [пунктом 3 статьи 28](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B30D15F2EDC83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC9F3N8TDF) областного закона от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области".

3. Предоставление субсидий осуществляется министерством образования и науки Архангельской области (далее - министерство образования) при соблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований следующих условий:

1) софинансирование за счет средств местного бюджета не менее 23 рублей 85 копеек в день на одного обучающегося;

2) наличие муниципального правового нормативного акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования по обеспечению питанием обучающихся;

3) наличие заключенного соглашения между министерством образования и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии;

4) предоставление выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающей наличие расходных обязательств муниципального образования и бюджетных ассигнований на софинансирование питания обучающихся.

4. Уполномоченные органы местного самоуправления до 18-го числа каждого месяца представляют в министерство образования заявку на перечисление средств субсидий на следующий месяц.

5. Министерство образования на основании заявок уполномоченных органов местного самоуправления представляет до 20-го числа каждого месяца в министерство финансов Архангельской области (далее - министерство финансов) сводную заявку на перечисление средств субсидий (далее - сводная заявка) на следующий месяц.

6. Министерство финансов доводит лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования до министерства образования согласно сводной заявке в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах утвержденного кассового плана областного бюджета.

7. Министерство образования осуществляет перечисление средств субсидий в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования согласно заявкам уполномоченных органов местного самоуправления.

8. Субсидия перечисляется в порядке межбюджетных отношений на счета, открытые Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты и отражается в расходах местных бюджетов в порядке, установленном министерством финансов.

9. Органы местного самоуправления отражают сумму субсидий в доходах местных бюджетов в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации.

Органы местного самоуправления осуществляют кассовые расходы в соответствии с кодами бюджетной классификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном органами местного самоуправления порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

10. В случае если учет операций по использованию средств субсидий осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства, получатели средств местных бюджетов представляют в органы Федерального казначейства документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, предусмотренные Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, утвержденным постановлением министерства финансов.

При перечислении субсидий муниципальным автономным учреждениям, муниципальным бюджетным учреждениям, не являющимся получателями бюджетных средств, и иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, органы местного самоуправления представляют в органы, осуществляющие санкционирование оплаты денежных обязательств, следующие документы:

соглашения, предусматривающие получение субсидий, между органами местного самоуправления и муниципальными автономными учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями, не являющимися получателями бюджетных средств, и иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями;

платежные документы на перечисление субсидий муниципальным автономным учреждениям на счета в кредитных организациях или лицевые счета в органах Федерального казначейства (финансовых органах муниципальных образований Архангельской области);

платежные документы на перечисление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, не являющимся получателями бюджетных средств, на лицевые счета в органах Федерального казначейства (финансовых органах муниципальных образований Архангельской области);

платежные документы на перечисление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на счета в кредитных организациях.

При получении наличных денежных средств получатели средств областного бюджета руководствуются [Правилами](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94EB5EBB10D18ADB8976B54F47155366BB4D519B1A03571N9TEF) обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 июня 2014 года N 10н.

Перечисление субсидий муниципальным автономным учреждениям и муниципальным бюджетным учреждениям, не являющимся получателями бюджетных средств, осуществляется в виде субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

11. Органы местного самоуправления представляют в министерство образования отчеты о расходовании субсидий по формам и в сроки, которые установлены министерством образования.

12. Министерство образования ежеквартально, до 12-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство финансов сводные отчеты о произведенных расходах по форме, установленной министерством финансов.

13. Ответственность за нецелевое использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления.

14. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется министерством образования и органами государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Бюджетные меры принуждения к получателям субсидий, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Утверждено

постановлением Правительства

Архангельской области

от 12.10.2012 N 463-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ФОРМЕ

АВТОГОРОДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E94FB1E8B60F18ADB8976B54F47155366BB4D51AB0A3N3T7F) Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяет порядок проведения конкурса среди муниципальных образований Архангельской области (далее - муниципальные образования) на право получения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (далее - местные бюджеты) на софинансирование мероприятий по строительству учебно-методических центров в форме автогородков (далее соответственно - конкурс, субсидии, автогородки).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству образования и науки Архангельской области (далее - министерство).

3. Организатором конкурса и главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий, является министерство.

4. Участниками конкурса являются муниципальные образования, представившие заявку на софинансирование мероприятий по строительству автогородков (далее - заявка).

II. Условия предоставления и размер субсидии

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам на строительство автогородков при осуществлении финансирования за счет средств местных бюджетов на текущий финансовый год. Субсидия на строительство автогородка предоставляется исходя из общей сметной стоимости проекта, но не более 2 миллионов 61 тысячи рублей на одну заявку.

6. Субсидия предоставляется при наличии:

а) муниципальной программы муниципального образования, в которой предусмотрено мероприятие по строительству автогородка;

б) свидетельства о государственной регистрации права и кадастрового номера земельного участка, предназначенного для строительства автогородка, с указанием населенного пункта и местоположения;

в) выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете или гарантийного письма о предоставлении выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающей выделение средств на строительство автогородка в объеме не менее 5 процентов от суммы заявки, при заключении соглашения;

г) положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, выданного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При этом общая площадь объекта строительства в соответствии с проектной документацией должна составлять не менее 500 кв. метров.

7. Уровень софинансирования из областного бюджета не может превышать 95 процентов, а объем финансирования из местного бюджета не может составлять менее 5 процентов от общей сметной стоимости каждого объекта строительства.

III. Организация и порядок проведения конкурса

8. Министерство формирует конкурсную комиссию в составе не менее шести человек с привлечением государственных гражданских служащих министерства, представителя Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области (по согласованию).

9. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением министерства. Председателем конкурсной комиссии является министр образования и науки Архангельской области, заместителем председателя конкурсной комиссии - начальник отдела информатизации, безопасности и материально-технического обеспечения управления ресурсного обеспечения образования министерства, секретарем конкурсной комиссии - специалист министерства.

10. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии, в том числе ведет заседания, обеспечивает и контролирует выполнение решений конкурсной комиссии, подписывает от имени конкурсной комиссии все документы. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

11. Секретарь конкурсной комиссии готовит материалы на заседание конкурсной комиссии, оповещает членов конкурсной комиссии о времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии.

12. Конкурсная комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе и документы, представленные участниками конкурса, в соответствии с [критериями](#P8939) оценки конкурсных заявок по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению и определяет итоговый рейтинг заявок.

13. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.

Итоги заседания конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением конкурсной комиссии, вправе приложить к протоколу в письменном виде особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

14. Министерство при проведении конкурса последовательно осуществляет следующие действия:

а) издает распоряжение министерства о проведении конкурса, в котором определяет дату, время и место проведения конкурса;

б) готовит извещение о проведении конкурса и размещает его на сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), а также направляет в муниципальные образования информационные письма о проведении конкурса;

в) осуществляет прием и регистрацию заявок;

г) проверяет наличие документов, указанных в [пунктах 15](#P8882) и [16](#P8886) настоящего Положения, регистрирует заявку в [реестре](#P9011) заявок по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению;

д) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии;

е) принимает решение о победителях конкурса и определяет размер выделяемой субсидии;

ж) подготавливает проект постановления Правительства Архангельской области о предоставлении субсидий победителям конкурса;

з) направляет участникам извещения об итогах конкурса;

и) обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов конкурсной комиссии.

15. Для участия в конкурсе муниципальные образования представляют в министерство заявку, подписанную главой муниципального образования. В заявке должны быть закреплены гарантии соблюдения следующих условий:

а) начало строительства автогородка в текущем году;

б) содержание и эксплуатация автогородка за счет средств местного бюджета или внебюджетных средств, обеспечение его сохранности;

в) обеспечение создания на базе автогородка учебно-методического центра по обучению детей и подростков правилам дорожного движения и навыкам безопасного поведения на дорогах, включающего в себя специально оборудованный на базе образовательной организации кабинет по безопасности дорожного движения (далее - специализированный кабинет).

16. К заявке прилагаются следующие документы:

а) копия свидетельства о государственной регистрации права и кадастровый номер земельного участка, предназначенного для строительства автогородка, с указанием населенного пункта и адреса;

б) выписка из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете или гарантийное письмо о предоставлении выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающие выделение средств на строительство автогородка в объеме не менее 5 процентов от суммы заявки, при заключении соглашения;

в) положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При этом общая площадь объекта строительства в соответствии с проектной документацией должна составлять не менее 500 кв. метров;

г) документы, подтверждающие наличие на территории муниципального образования отрядов юных инспекторов движения, а также информация о количестве таких отрядов, согласованная с Отделением ГИБДД отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации;

д) информация о количестве образовательных организаций, имеющих утвержденные паспорта дорожной безопасности, согласованная с Отделением ГИБДД отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации.

17. К заявке могут быть приложены:

а) документы, подтверждающие наличие оборудования для создания специализированного кабинета с указанием его стоимости, или выписка из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающая выделение средств на приобретение оборудования для создания специализированного кабинета;

б) документы, содержащие обоснование и эффективность реализации мероприятия по строительству автогородка.

18. Заявка не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:

а) представление заявителем документов, указанных в [пунктах 15](#P8882) и [16](#P8886) настоящего Положения, с нарушением сроков, установленных в извещении о проведении конкурса;

б) представление заявителем документов, указанных в [пунктах 15](#P8882) и [16](#P8886) настоящего Положения, не в полном объеме;

в) представление заявителем недостоверных сведений.

IV. Подведение итогов конкурса и определение победителей

19. В ходе заседания конкурсной комиссии каждая заявка обсуждается членами комиссии отдельно. Все заявки оцениваются по [критериям](#P8939), указанным в приложении N 1 к настоящему Положению. Рейтинг заявки равняется сумме баллов по каждому критерию оценки.

Муниципальные образования, набравшие не менее 2,5 балла и представившие выписку из решения представительного органа муниципального образования о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятия по строительству автогородка в объеме не менее 50 процентов от общей сметной стоимости проекта, подлежат включению в мероприятие в приоритетном порядке. При отсутствии заявок, соответствующих данным условиям, приоритет устанавливается для заявки на строительство автогородка, набравшей наибольшее количество баллов.

После обсуждения в [лист](#P9038) оценки заявок по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению члены комиссии вносят значения рейтинга заявки.

20. На основании листа оценки заявок, указанного в [пункте 19](#P8902) настоящего Положения, министерство принимает решение об определении победителей конкурса и предоставлении субсидий.

Очередность предоставления субсидии определяется на основании итогового рейтинга - начиная от большего к меньшему.

В случае равенства итоговой рейтинговой оценки заявок преимущество имеет заявка, дата регистрации которой имеет более ранний срок.

В случае если размер требуемых средств областного бюджета, указанный в заявке, превышает размер бюджетных средств, оставшихся после принятия решения о предоставлении субсидий по предыдущим заявкам, субсидирование производится в размере оставшихся бюджетных средств при наличии гарантии заявителя о строительстве автогородка за счет иных источников финансирования.

21. В случае если по итогам конкурса средства субсидии распределены не в полном объеме, министерство в течение одного месяца со дня подведения итогов конкурса вправе объявить дополнительный конкурс в порядке, определенном настоящим Положением.

22. С каждым муниципальным образованием - победителем конкурса министерство заключает соглашение.

V. Порядок предоставления субсидий местным бюджетам

и осуществления контроля за использованием субсидий

23. Субсидия предоставляется муниципальному образованию на основании постановления Правительства Архангельской области о распределении субсидии и соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между министерством и муниципальным образованием. Финансирование мероприятия осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893F76634E5E13AEB43ECE5B30C16FBEDC83009A3785F612CFB8C5BF5AD34709DC1F7N8T9F), утвержденным постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года N 6-па/1.

24. Муниципальные образования ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о целевом использовании субсидий по форме, утвержденной министерством.

К отчетам прилагаются акты приемки выполненных работ, сводные реестры платежных документов с копиями платежных поручений на бумажном носителе, подписанные уполномоченными должностными лицами и заверенные печатью, а также пояснительная записка о ходе проведения работ.

Отчеты об использовании субсидии представляются в установленном порядке до их полного освоения.

25. Сводный отчет об использовании субсидии представляется муниципальными образованиями в министерство до 15 января года, следующего за годом, в котором осуществлялось предоставление субсидии.

26. Министерство представляет в министерство финансов Архангельской области сводный отчет о расходах по форме и в сроки, установленные министерством финансов Архангельской области.

27. Ответственность за нецелевое использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований.

28. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

29. Бюджетные меры принуждения к получателям субсидий, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1

к Положению о порядке проведения

конкурса на предоставление субсидий

бюджетам муниципальных образований

Архангельской области на строительство

учебно-методических центров в форме

автогородков на территории

муниципальных образований

Архангельской области

КРИТЕРИИ

оценки заявок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Диапазон значений | Оценка |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Наличие проектно-сметной или сметной документации, имеющей положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости | Отсутствие | 0 |
| Наличие | 1 |
| 2. Доля общеобразовательных организаций (юридических лиц) на территории муниципального образования, в которых созданы отряды юных инспекторов движения | Отсутствие | 0 |
| от 1% до 20% | 0,5 |
| от 20 до 40% | 1 |
| от 40% до 60% | 1,5 |
| от 60% до 80% | 2 |
| от 80% до 100% | 2,5 |
| 3. Доля образовательных организаций, имеющих утвержденные паспорта дорожной безопасности | Отсутствие | 0 |
| от 1% до 20% | 0,5 |
| от 20 до 40% | 1 |
| от 40% до 60% | 1,5 |
| от 60% до 80% | 2 |
| от 80% до 100% | 2,5 |
| 4. Наличие выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающей выделение средств на софинансирование мероприятия по строительству учебно-методических центров в форме автогородков в объеме не менее 5 процентов от суммы заявки | Отсутствие | 0 |
| Наличие | 1 |
| 5. Документы, подтверждающие наличие оборудования для создания специализированного кабинета по безопасности дорожного движения с указанием его стоимости, или выписка из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающая выделение средств на приобретение оборудования для создания специализированного кабинета | Отсутствие | 0 |
| Наличие | 1 |
| 6. Наличие документов, содержащих обоснование и эффективность реализации мероприятия по строительству автогородка | Отсутствие | 0 |
| Наличие | 0,5 |

Приложение N 2

к Положению о порядке проведения

конкурса на предоставление субсидий

бюджетам муниципальных образований

Архангельской области на строительство

учебно-методических центров в форме

автогородков на территории

муниципальных образований

Архангельской области

Форма реестра

РЕЕСТР

заявок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Архангельской области | Адрес учебно-методического центра в форме автогородка | Сумма заявки |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Приложение N 3

к Положению о порядке проведения

конкурса на предоставление субсидий

бюджетам муниципальных образований

Архангельской области на строительство

учебно-методических центров в форме

автогородков на территории

муниципальных образований

Архангельской области

ЛИСТ

оценки заявок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования Архангельской области | Номер критерия | | | | | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_