Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 08.10.2013 N 465-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ (2014 - 2020 ГОДЫ)"

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области

от 18.02.2014 [N 55-пп](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F56478F67386AB1EAA35ED1E6F65428D8C2335248B5ED018hAjBH), от 18.03.2014 [N 106-пп](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F56478FC798AAB1EAA35ED1E6F65428D8C2335248B5ED018hAjBH),

от 01.07.2014 [N 260-пп](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F5647AF0788CAB1EAA35ED1E6F65428D8C2335248B5ED018hAjBH), от 14.10.2014 [N 414-пп](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F5647CF77F86AB1EAA35ED1E6F65428D8C2335248B5ED018hAjBH),

от 13.02.2015 [N 47-пп](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F5647EF3738BAB1EAA35ED1E6F65428D8C2335248B5ED018hAjBH), от 14.04.2015 [N 131-пп](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F56470F47386AB1EAA35ED1E6F65428D8C2335248B5ED018hAjBH),

от 04.08.2015 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F56578F07988AB1EAA35ED1E6F65428D8C2335248B5ED019hAjFH), от 06.11.2015 № 459-пп)

ПАСПОРТ

государственной программы Архангельской области

"Защита населения и территорий Архангельской области

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах (2014 - 2020 годы)"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014 - 2020 годы)" (далее - государственная программа) |
| Ответственный исполнитель государственной программы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области |
| Соисполнители государственной программы | министерство промышленности и строительства Архангельской области;  министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;  агентство по транспорту и связи Архангельской области  администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;  министерство здравоохранения Архангельской области» |
| Подпрограммы государственной программы | подпрограмма N 1 "Пожарная безопасность в Архангельской области";  подпрограмма N 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области";  подпрограмма N 3 "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области";  подпрограмма N 4 Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области |
| Цель государственной программы | минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Архангельской области от пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.  Перечень целевых показателей приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи государственной программы | задача N 1 - повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров;  задача N 2 - повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах;  задача N 3 - повышение безопасности населения Архангельской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций  задача № 4 - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2014 - 2020 годы. Государственная программа реализуется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований государственной программы | общий объем финансирования государственной программы составляет 11 708 977,5 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 5 103,9 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 11 489 374,3 тыс. рублей,  средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 214 499,3 тыс. рублей |

I. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации государственной программы

В соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756106E3EE1A75E2C21EA09F8657BFF2CD3F445F762E41438220DD4CE6738258Ah5j7H) национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года N 537, федеральными целевыми программами "[Снижение рисков](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756106E3EE1A75E2C21EB04F06A7FFF2CD3F445F762E41438220DD4CE6738258Ah5jFH) и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года N 555), "[Пожарная безопасность](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756106E3EE1A75E2C21EB09FE6670FF2CD3F445F762E41438220DD4CE6738258Ah5jEH) в Российской Федерации до 2017 года" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 1481), "[Создание системы](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756106E3EE1A75E2C21E40FFE6B70FF2CD3F445F762E41438220DD4CE6738258Ah5jDH) обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" (утверждена постановлением Правительства от 16 марта 2013 года N 223), государственной программой Российской Федерации "[Защита населения](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756106E3EE1A75E2C21E808FD677EFF2CD3F445F762E41438220DD4CE6738258Bh5j6H) и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (утверждена [постановлением](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756106E3EE1A75E2C21EA0EF96A70FF2CD3F445F762hEj4H) Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 300) основными приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы определены:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F5647CF77F86AB1EAA35ED1E6F65428D8C2335248B5ED019hAjBH) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

1) в области обеспечения пожарной безопасности:

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

развитие и содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

2) в области гражданской защиты и защиты населения и территорий:

совершенствование системы управления гражданской защиты;

повышение готовности сил и средств гражданской защиты к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

совершенствование системы обучения населения и руководящего состава подразделений, отвечающих за обеспечение защиты населения;

3) в области безопасности людей на водных объектах:

организация мероприятий по снижению гибели людей на водных объектах;

совершенствование организации и проведения контролирующих мероприятий на водных объектах;

материально-техническое обеспечение поисково-спасательных подразделений.

«Кроме того, указанной Стратегией отмечено, что решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях должно достигаться за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. Во исполнение данного положения государственной программой предусмотрено построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»).

АПК «Безопасный город» рассматривается как основной инструмент для эффективной реализации комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Целью построения и развития АПК «Безопасный город» является повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения на базе муниципальных образований Архангельской области (в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами) комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения под ее управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования Архангельской области.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 27 мая 2014 года № Пр-1175 и Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года № РД-П4-3968 для методологического обеспечения решения названных проблемных вопросов под руководством Межведомственной комиссии разработана Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года № 2446-р (далее – Концепция).

Концепцией определено, что целью развития АПК «Безопасный город» является дальнейшее повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основе разработки единых стандартов функциональных и технических требований и создания на их основе комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории муниципального образования.

В соответствии с Концепцией финансовое обеспечение создания (развития), внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город» будет осуществляться из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов организаций.

В соответствие с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) является органом повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне.

II. Характеристика подпрограмм государственной программы

2.1. ПАСПОРТ

подпрограммы N 1 "Пожарная безопасность

в Архангельской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Пожарная безопасность в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 1 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | министерство промышленности и строительства Архангельской области |
| Участники подпрограммы | государственные казенные учреждения Архангельской области "Отряд государственной противопожарной службы";  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного" (далее - ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного");  государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" (далее - ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты");  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Производственно- технический центр" (далее - ГБУ "Производственно-технический центр");  государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства";  общественные объединения пожарной охраны |
| Цель подпрограммы | повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров и чрезвычайных ситуаций.  [Перечень](#Par571) целевых показателей приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача N 1 - развитие добровольной пожарной охраны на территории Архангельской области;  задача N 2 - укрепление материально-технической базы государственных учреждений Архангельской области, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, и развитие противопожарной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма N 1 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 6 872 435,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 6 872 435,0 тыс. рублей |

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 1,

описание основных проблем

Подпрограмма N 1 разработана в целях повышения уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров.

Пожары являются одним из основных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую ситуацию в Архангельской области. Ежегодно на территории Архангельской области регистрируется до 2,1 тыс. пожаров, уносящих жизнь в среднем до 185 человек, до 200 человек получают травмы различной степени тяжести. Прямой материальный ущерб в год исчисляется десятками миллионов рублей. На пожары, происходящие в сельской местности, в том числе в населенных пунктах, на территориях которых отсутствуют подразделения Государственной противопожарной службы, приходится до 38 процентов общего числа пожаров, 35 процентов суммарных материальных потерь и 47 процентов погибших людей.

Агентство в пределах своих полномочий, осуществляемых в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F5667EF37C8DAB1EAA35ED1E6F65428D8C2335248B5ED01AhAjEH) об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года N 197-пп, совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области в рамках соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Архангельской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 года N 526р, организует тушение пожаров силами государственной противопожарной службы Архангельской области (далее - ГПС), организует оказание государственной поддержки общественным объединениям пожарной охраны, работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, а также реализует меры правовой и социальной защиты добровольных пожарных.

Основные статистические данные по пожарам, происшедшим на объектах Архангельской области за пять последних лет, приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения | | | | |
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. Произошло пожаров, всего | 2 202 | 2 195 | 2153 | 2059 | 2015 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в жилом секторе | 1 443 | 1 446 | 1465 | 1372 | 1316 |
| на 10 тыс. чел. | 17,0 | 17,0 | 17,4 | 15,9 | 15,6 |
| 2. Погибло людей на пожарах, всего (чел.) | 207 | 191 | 189 | 171 | 164 |
| в том числе на 10 тыс. чел. | 1,6 | 1,47 | 1,51 | 1,32 | 1,27 |
| 3. Травмировано людей на пожарах, всего (чел.) | 195 | 223 | 201 | 184 | 181 |
| в том числе на 10 тыс. чел. | 1,56 | 1,8 | 1,64 | 1,42 | 1,47 |
| 4. Материальный ущерб от пожаров, всего (млн. руб.) | 202,3 | 209,1 | 254,9 | 269,9 | 245,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| в расчете на 1 человека (руб.) | 156,68 | 161,92 | 196,7 | 209,0 | 204,2 |
| в расчете на 1 пожар (тыс. руб.) | 96,42 | 95,26 | 118,4 | 131,1 | 121,9 |
| 5. Сохранено материальных ценностей при пожарах (тыс. руб.) | 537,79 | 609,23 | 570,97 | 546,99 | 626,35 |

Основными причинами, негативно влияющими на состояние обстановки с пожарами, являются следующие:

1. Малочисленность и недостаточная техническая оснащенность подразделений ГПС.

На начало 2013 года в состав ГПС, включая Ненецкий автономный округ, входит 145 подразделений, под охраной которых находится 2155 населенных пунктов с численностью населения 207,5 тыс. человек, что составляет 71,8 процента сельского населения.

На территории Архангельской области находится 838 населенных пунктов с количеством проживающего населения около 10 667 человек, в случае возникновения пожаров в которых время прибытия имеющихся подразделений пожарной охраны не соответствует нормативным значениям. Задача создания достаточного количества подразделений ГПС на территории области в современных экономических условиях не может быть решена в короткие сроки. Ее решение требует скоординированных систематических и эффективных усилий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Архангельской области (далее - органы государственной власти) и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно - органы местного самоуправления, муниципальные образования).

Подразделения ГПС дислоцируются на территории 137 населенных пунктов, расположенных в 117 из 226 (179 сельских поселений) муниципальных образований, а также в 12 из 18 сельских поселений Ненецкого автономного округа.

Осуществление дальнейшего прикрытия населенных пунктов в целях обеспечения их пожарной безопасности неизбежно связано с развитием добровольной пожарной охраны.

На территории Архангельской области созданы и зарегистрированы региональные общественные учреждения пожарной охраны "Добровольная пожарная команда Архангельской области" и "Архангельская добровольная пожарная команда "РОССОЮЗСПАС".

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F5677EFC7387AB1EAA35ED1E6Fh6j5H) Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года N 106-пп "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области" определен механизм оказания государственной поддержки. На государственную поддержку добровольной пожарной охраны в областном бюджете в 2012 году были предусмотрены и освоены денежные средства в объеме 10,0 млн. рублей, в 2013 году - 18,742 млн. рублей.

В 2012 году подразделения добровольной пожарной охраны созданы на территории 48 населенных пунктов. Осуществлены мероприятия по подбору и обучению добровольцев, по выделению им помещений и специальной техники, оформлены и представлены необходимые документы. Созданные подразделения добровольной пожарной охраны защищают 180 населенных пунктов с численностью населения 22 614 человек.

К 2020 году планируется создание 147 подразделений добровольной пожарной охраны, что позволит обеспечить нормативное (20-минутное) прибытие подразделений ГПС в случае пожара на территории 93 процентов населенных пунктов Архангельской области. Созданные подразделения ГПС необходимо обеспечить пожарно-техническим вооружением, провести обучение добровольцев, их страхование и материальное стимулирование.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F56578F07988AB1EAA35ED1E6F65428D8C2335248B5ED01AhAjAH) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

Укомплектованность подразделений ГПС современной техникой - это залог своевременного реагирования и успешных действий по ликвидации пожаров. В подразделениях добровольной пожарной охраны, составляющих 11,8 процента от общего числа подразделений ГПС, на боевом дежурстве находится всего одна автоцистерна, которая не способна обеспечить решение задач, возложенных на пожарную охрану в полном объеме. Имеется острая потребность в современных технических средствах тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, пожарно-техническом вооружении, боевой одежде, теплоотражательных костюмах, средствах оперативной связи.

В подразделениях ГПС 85,8 процента пожарной техники эксплуатируется более 10 лет.

Оснащенность подразделений ГПС пожарной техникой и оборудованием приведена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид пожарной техники и оборудования | Имеется в наличии | Требуется по нормам | Запланировано приобретение по госпрограмме |
| 1. Основные пожарные автомобили, автоцистерны (шт.) | 285 | 315 | 30 |
| 2. Специальные пожарные автомобили, автолестницы (шт.) | 5 | 28 | 10 |
| 3. Оборудование для деятельности газодымозащитной службы (комплектов) | 23 | 29 | 6 |
| 4. Пожарные рукава (шт.) | 5523 | 8850 | 3327 |
| 5. Радиостанции (шт.) | 503 | 1001 | 233 |
| 6. Гидравлический аварийно-спасательный инструмент (шт.) | - | 29 | 29 |

2. Необеспеченность большинства подразделений ГПС средствами индивидуальной защиты пожарных для тушения пожаров, спасения людей и имущества в непригодной для дыхания среде (газодымозащитная служба).

Основным препятствием для развития газодымозащитной службы является недостаточная обеспеченность средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и малочисленность дежурных караулов. В настоящее время газодымозащитная служба создана в 23 из 145 подразделений ГПС, которые дислоцируются в основном в административных центрах муниципальных образований.

Для решения обозначенных выше проблем и достижения целевых показателей в рамках реализации подпрограммы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения и территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, необходимость разработки подпрограммы N 1 обусловлена участием в реализации федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756106E3EE1A75E2C21EB09FE6670FF2CD3F445F762E41438220DD4CE6738258Ah5jEH) "Пожарная безопасность в Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года N 1481.

Подпрограмма N 1, разработанная в продолжение долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F5677EF07C89AB1EAA35ED1E6F65428D8C2335248B5ED018hAj7H) Архангельской области "Пожарная безопасность в Архангельской области на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года N 326-пп, сохраняет непрерывность процесса развития и обеспечения пожарной безопасности на территории Архангельской области.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 1

Ответственным исполнителем подпрограммы N 1 является агентство.

Исполнители мероприятия [пункта 1.1](#Par831) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) определяются в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756106E3EE1A75E2C21EB0AFC667DFF2CD3F445F762hEj4H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ), областным [законом](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F56771FC7A8CAB1EAA35ED1E6Fh6j5H) от 30 сентября 2011 года N 344-24-ОЗ "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области", постановлениями Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года [N 106-пп](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F5677EFC7387AB1EAA35ED1E6Fh6j5H) "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Архангельской области" и от 25 июня 2013 года [N 282-пп](consultantplus://offline/ref=338DE46F8943427756107033F7CB002023E752F5677CFC7987AB1EAA35ED1E6Fh6j5H) "Об утверждении Положения о личном страховании добровольных пожарных территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Архангельской области".

Реализацию мероприятий [пунктов 2.1](#Par831) - [2.3](#Par831) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет подведомственное агентству государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Производственно-технический центр", средства на реализацию которых направляются данному учреждению в форме субсидий на финансовое обеспечение деятельности.

Средства на реализацию мероприятия [пункта 2.4](#Par831) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) предоставляются подведомственному агентству государственному казенному учреждению "Отряд государственной противопожарной службы" на осуществление функций казенного учреждения.

Исполнителями отдельных работ (услуг) по мероприятиям, предусмотренным [пунктами 2.5](#Par1157) - [2.11](#Par1499) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе), являются государственные учреждения, подведомственные министерству промышленности и строительства Архангельской области, и юридические и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E48672110EE7C6BFE7A7EC77C6BAFD2A1C643DF8FFD8Ci2j7H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ACD7AE931880D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B244i6j3H) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

Реализация программных [мероприятий 2.5](#Par1157) - [2.10](#Par1442) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ADD1AE961C80D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B247i6jCH) формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 298-пп.

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 14.04.2015 [N 131-пп](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ADDFAA991680D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B247i6j6H), от 04.08.2015 [N 318-пп](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ACD7AE931880D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B244i6j2H))

Реализацию мероприятия [пункта 2.11](#Par1499) перечня мероприятий подпрограммы N 1 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет подведомственное министерству промышленности и строительства Архангельской области государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства", средства на реализацию которых направляются данному учреждению в форме субсидий на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ACD7AE931880D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B244i6jDH) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

Ресурсное [обеспечение](#Par3685) подпрограммы N 1 приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#Par831) мероприятий подпрограммы N 1 приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 1 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

2.4. ПАСПОРТ

подпрограммы N 2 "Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение безопасности

людей на водных объектах в Архангельской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 2 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области;  агентство по транспорту и связи Архангельской области |
| Участники подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 2 - агентство);  государственные учреждения, подведомственные министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  государственное казенное учреждение Архангельской области "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты"; |
|  | государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Служба спасения имени И.А.Поливаного";  государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Архангельской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности" (далее - ГБОУ дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ") |
| Цель подпрограммы | повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах.  [Перечень](#Par571) целевых показателей приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача N 1 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;  задача N 2 - повышение эффективности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и снижение их вредного воздействия на людей;  задача N 3 - повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах;  задача N 4 - формирование культуры безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и на водных объектах |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма N 2 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 1 316 278,1тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 1 316 278,1 тыс. рублей |

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 2,

описание основных проблем

Подпрограмма N 2 разработана в целях повышения защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах.

Анализ ситуации в сфере защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций свидетельствует о том, что чрезвычайные ситуации являются одним из основных факторов, дестабилизирующих социальную обстановку и препятствующих динамическому развитию экономики Архангельской области. Особую опасность представляют пожары, аварии и катастрофы, вызванные хозяйственной деятельностью человека.

Острой социальной проблемой остается высокое количество происшествий и погибших людей на водных объектах.

Основные статистические данные по чрезвычайным ситуациям и происшествиям на водных объектах за пять последних лет приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Численные значения | | | | |
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. Всего произошло чрезвычайных ситуаций | 36 | 3 | 8 | 17 | 2 |
| 2. Количество людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях | 87 | 47 | 8 | 3 | 225 |
| 3. Количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях | 81 | 8 | 0 | 10 | 4 |
| 4. Количество происшествий на водных объектах | 150 | 172 | 135 | 111 | 106 |
| 5. Количество людей, погибших на водных объектах | 115 | 122 | 128 | 113 | 91 |

Увеличилась аварийность на объектах жизнеобеспечения населения. Особую тревогу вызывают частые аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства, обусловленные высокой степенью износа оборудования, для предупреждения которых требуются дополнительные финансовые средства.

На территории Архангельской области находится 116 потенциально опасных объектов, на которых используется, перерабатывается, хранится и транспортируется значительное количество пожаровзрывоопасных, опасных химических и радиоактивных веществ, в том числе:

3 радиационноопасных объекта, на которых накоплено значительное количество жидких и твердых радиоактивных отходов из-за отсутствия мест их захоронения и специализированных организаций, занимающихся их переработкой;

26 химически опасных объектов, использующих в среднем в год около 9 тыс. тонн аварийных химически опасных веществ, таких как хлор, аммиак, серная и соляная кислота, сернистый ангидрид, перекись водорода. Технологическое оборудование на большинстве химически опасных объектов устарело, нарушаются правила складирования аварийных химически опасных веществ, склады не оснащены автоматическими системами контроля, предупреждения и ликвидации возможных аварий и инцидентов;

79 взрывопожароопасных объектов, на которых содержится до 650 тыс. тонн горючих жидкостей и газов;

8 гидротехнических сооружений.

Результаты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций всецело зависят от степени подготовленности руководителей всех уровней, спасателей, населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Отсутствует собственная учебная база для подготовки и повышения квалификации спасателей. Учебная база ГБОУ дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ" не соответствует современным требованиям, что отрицательно сказывается на качестве подготовки руководящего и командно-начальствующего состава. Из 7 городских округов и 19 муниципальных районов Архангельской области только 4 организации в муниципальных образованиях "Город Архангельск", "Котлас", "Мирный" и "Северодвинск" осуществляют обучение населения на курсах гражданской обороны.

Суть проблемы состоит в том, что в непростых экономических условиях необходимо повысить уровень безопасности населения и территории Архангельской области. Это возможно сделать путем уменьшения количества чрезвычайных ситуаций, обеспечив заблаговременное выявление источников их возникновения и оперативное принятие мер по их устранению.

Анализ происшествий на водных объектах показывает, что основными из них являются:

купание людей в неустановленных и необорудованных для этих целей местах;

купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

низкий уровень профилактической работы с населением по вопросам соблюдения установленных правил поведения людей на воде.

Вопросы обеспечения безопасности людей на воде не в полной мере решаются органами местного самоуправления, в том числе по причине отсутствия необходимого финансирования. Как следствие - большая численность погибших людей на водных объектах.

Агентство в пределах своих полномочий, осуществляемых в соответствии с Положением об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, организует предупреждение и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах.

В целях повышения защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах в сложившейся ситуации целесообразно повысить уровень материально-технического обеспечения ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного", ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" для осуществления предупреждения и эффективной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасения людей на водных объектах, также осуществлять профилактическую работу среди населения в области предупреждения и повышения эффективности ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении безопасного пребывания на водных объектах.

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 2

Средства на реализацию мероприятий [пунктов 1.1](#Par831), [2.1](#Par831) - [2.3](#Par831) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) предоставляются подведомственному агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения.

Реализацию мероприятий [пункта 2.4](#Par831) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет подведомственное агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты", средства на реализацию которых направляются данному учреждению на выполнение функций казенных учреждений.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ADD3A9951680D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B244i6j0H) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

Средства на реализацию мероприятий [пункта 2.5](#Par831) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) предоставляются подведомственным агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462AED2AC901680D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B247i6j1H) использования средств областного бюджета, зарезервированных на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2013 года N 180-пп, на выполнение функций казенного учреждения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ADD3A9951680D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B244i6j2H) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

Мероприятие [пункта 2.6](#Par831) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области путем финансирования создания, хранения и восполнения нефтепродуктов резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Исполнители работ (услуг) по данному мероприятию определяются министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E48672110EE7C6BFE7A7EC77C6BAFD2A1C643DF8FFD8Ci2j7H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

Мероприятия [пунктов 2.7](#Par831) и [2.8](#Par831) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляются подведомственными агентству ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного" и ГБОУ дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ", средства на реализацию которых направляются данным учреждениям Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области.

Средства на реализацию мероприятия пункта [2.9](#Par831) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) предоставляются подведомственному агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения.

Мероприятия [пункта 2.10](#Par831) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляются:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ADD3A9951680D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B244i6jDH) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

подведомственным агентству ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты". Средства на реализацию предоставляются ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" на выполнение функций казенного учреждения;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ADD3A9951680D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B245i6j5H) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, агентством по транспорту и связи Архангельской области. Исполнители работ (услуг) по данному мероприятию определяются министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, агентством по транспорту и связи Архангельской области в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E48672110EE7C6BFE7A7EC77C6BAFD2A1C643DF8FFD8Ci2j7H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ADD3A9951680D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B245i6j4H) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ACD7AE931880D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B247i6j6H) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

Мероприятия [пунктов 3.1](#Par831), [4.1](#Par831) - [4.4](#Par831) перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется подведомственным агентству ГБУ "Служба спасения имени И.А.Поливаного", средства на реализацию которых направляется данному учреждению в форме субсидий на иные цели, не связанные с обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Ресурсное [обеспечение](#Par3685) подпрограммы N 2 приведено в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#Par831) мероприятий подпрограммы N 2 приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 2 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

2.7. ПАСПОРТ

подпрограммы N 3 "Обеспечение реализации государственной

программы в Архангельской области"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области" (далее - подпрограмма N 3) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы N 3 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | нет |
| Цель подпрограммы | создание эффективной системы управления государственной программой. Перечень целевых показателей приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи подпрограммы | задача N 1 - обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на областном уровне |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы. Подпрограмма N 3 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 80 177,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 80 177,7 тыс. рублей |

2.8. Характеристика сферы реализации подпрограммы N 3,

описание основных проблем

Ответственным исполнителем подпрограммы N 3 является агентство.

Реализация подпрограммы N 3 направлена на обеспечение достижения цели и задач государственной программы, создание эффективной системы управления государственной программой.

Подпрограмма N 3 не направлена на реализацию подпрограмм и основных мероприятий государственной программы, а предусматривает обеспечение управления государственной программой.

Уполномоченным органом государственной власти в сфере обеспечения гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах выступает агентство, которое осуществляет деятельность в сфере своего ведения в соответствии с Положением об агентстве государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

2.9. Механизм реализации мероприятий подпрограммы N 3

Финансирование [мероприятия](#Par831) подпрограммы N 3 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с областным законом об областном бюджете в рамках полномочий в установленной сфере ответственным исполнителем в соответствии с утвержденными ассигнованиями на финансовый год.

Реализация [мероприятия 1.1](#Par831) перечня мероприятий подпрограммы N 3 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется с привлечением юридических и физических лиц, определяемых как поставщики (исполнители) в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E48672110EE7C6BFE7A7EC77C6BAFD2A1C643DF8FFD8Ci2j7H) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ.

Механизм реализации подпрограммы N 3 предусматривает ежегодную разработку и принятие следующих документов:

плана реализации государственной программы;

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ACD7AE931880D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B245i6j0H) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

проектов соглашений (договоров), заключаемых ответственным исполнителем с участниками программных мероприятий.

Предполагается, что ежегодно будут осуществляться:

корректировка перечня реализуемых мероприятий;

уточнение объемов финансирования;

уточнение целевых показателей, позволяющих оценивать ход реализации государственной программы.

Ресурсное [обеспечение](#Par3685) реализации подпрограммы N 3 за счет средств областного бюджета приведен в приложении N 3 к государственной программе.

[Перечень](#Par831) мероприятий подпрограммы N 3 приведен в приложении N 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы N 3 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

2.10. Паспорт подпрограммы № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» (далее - подпрограмма № 4) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее по тексту подпрограммы № 4 - агентство) |
| Соисполнители подпрограммы | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  агентство по транспорту и связи Архангельской области;  администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;  министерство здравоохранения Архангельской области;  агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области |
| Участники подпрограммы | государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ГАУ АО «ИКТ»);  государственные учреждения Архангельской области, подведомственные агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области;  государственные медицинские организации Архангельской области, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области;  государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Архангельская дирекция строящихся разводящих сетей газопровода»;  государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Региональная транспортная служба» |
| Цель подпрограммы | повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач |
| Задачи подпрограммы | задача № 1 - создание опытных участков АПК «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях Архангельской области и отработка типовых программно-технических решений;  задача № 2 - разработка документации, необходимой для создания, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» в Архангельской области;  задача № 3 - создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК «Безопасный город» с взаимодействующими государственными информационными системами Архангельской области;  задача № 4 - построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях Архангельской области;  задача № 5 - создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Архангельской области (далее – система «112»);  задача № 6 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2016 - 2020 годы. Подпрограмма № 4 реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет 3 440 086,7 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета – 5 103,9 тыс. рублей,  средства областного бюджета –3 220 483,5 тыс. рублей,  средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области – 214 499,3 тыс. рублей |

2.11. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4,

описание основных проблем

В Архангельской области определены четыре пилотные зоны по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» - это города Архангельск, Северодвинск, Котлас, а также Приморский муниципальный район. Пилотные зоны по построению АПК «Безопасный город» определены с учетом социально-экономических критериев, а также с учетом количества и важности потенциально-опасных объектов на территории муниципальных образований Архангельской области.

В рамках построения и развития АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области реализованы сегменты системы видеонаблюдения в г. Архангельске и Северодвинске (более 35 км волоконно-оптической сети передачи данных и 74 камеры видеонаблюдения). На базе ГАУ АО «ИКТ» организован центр управления, обработки, хранения видеоинформации и данных (далее – ЦОД). На базе Управления Министерства внутренних дел России (далее – УМВД) по городу Архангельску создан центр мониторинга и контроля, 1 автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) установлено в Региональном управлении Федеральной службы безопасности России по Архангельской области. В г. Северодвинске оборудованы АРМ ЕДДС и УМВД по г. Северодвинску, а также Центр обработки данных, расположенный в администрации г. Северодвинска. Заключен договор на разработку проектно-сметной и рабочей документации сегмента системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в г. Котласе.

В рамках внедрения в тестовую эксплуатацию системы - 112, являющейся частью АПК «Безопасный город», на территории города Архангельска организованы основные и резервные каналы связи, ЦОД и центр обработки вызовов на базе государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного», установлены и настроены АРМ диспетчеров экстренных оперативных служб, расположенных на территории г. Архангельска.

В настоящее время создаются и развиваются государственные информационные системы Архангельской области, которые должны быть интегрированы в единую информационную систему и взаимодействовать с соответствующими муниципальными информационными системами.

Независимая разработка, внедрение и эксплуатация компонентов сопряжения выше названных систем без учета необходимости обеспечения их совместного согласованного функционирования в ряде случаев может привести к частичному дублированию функций и проводимых мероприятий, и, следовательно, к нерациональному использованию бюджетных средств.

2.12. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 4

Ответственным исполнителем подпрограммы № 4 является агентство.

Реализацию мероприятий пунктов 1.1-1.4, 3.1-3.3, 3.6-3.10, 3.12, 3.13, 3.16, 4.1-4.21, 5.8, 5.10 подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляют ГАУ «ИКТ», средства на реализацию которых направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятий пунктов 2.1, 3.11, 3.14, 5.1-5.7, 5.9, 6.1 осуществляют государственные учреждения, подведомственные агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, средства на реализацию которых направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия пункта 3.4 подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Региональная транспортная служба», средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия пункта 3.5 подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Архангельская дирекция строящихся разводящих сетей газопровода», средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятия пункта 3.15 подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляют государственные медицинские организации Архангельской области, подведомственные министерству здравоохранения Архангельской области, средства на реализацию которого направляются в форме субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 приведено в приложении № 3 к государственной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 приведен в приложении № 2 к государственной программе.

Объемы финансовых средств подпрограммы № 4 являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

III. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Реализация государственной программы к 2020 году в полном объеме предполагает достижение следующих результатов:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ACD7AE931880D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B245i6jDH) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций;

повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны;

создание системы комплексной безопасности от чрезвычайных ситуаций;

обеспечение дальнейшего развития общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий;

повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз пожаров.

Ожидаемый к концу 2020 года социально-экономический эффект от реализации основных мероприятий государственной программы будет выражен в следующих показателях:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ACD7AE931880D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B245i6jDH) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

обеспечение прикрытием пожарной охраной 93 процентов населенных пунктов Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ADD3A9951680D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B245i6j6H) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 414-пп)

снижение количества погибших при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях на водных объектах людей (человек на 10 тыс. населения) - 1,14;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ACD7AE931880D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B242i6j5H) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

снижение размера прямого материального ущерба от пожаров, на одного человека - 192 рубля;

повышение эффективности работы экстренных оперативных служб;

своевременность информирования населения, органов управления и должностных лиц Архангельской области о возможности возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

материально-техническое оснащение отдела поисково-спасательных работ на воде ГКУ "Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты" современной техникой и оборудованием в соответствии с потребностями и ее обслуживание - 30 процентов;

обеспечение населения, проживающего на территориях муниципальных образований, доступом к системе-112 - 30 процентов;

проектирование и строительство шести пожарных депо;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=87227552650A2E4867210EE36A07A0767CCB2462ACD7AE931880D4A0DB2EBA04EC562DC5AB2A591626B242i6j4H) Правительства Архангельской области от 04.08.2015 N 318-пп)

проведение капитальных ремонтов (с разработкой проектной документации) - в 5 зданиях пожарных депо;

обеспечение муниципальных образований Архангельской области АПК «Безопасный город»;

снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах;

уменьшение социального риска (числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);

обеспечение населения, проживающего на территориях муниципальных образований Архангельской области, доступом к системе-112

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к государственной программе  Архангельской области “Защита  населения и территорий Архангельской  области от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах (2014 – 2020 годы)” |

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**целевых показателей государственной программы**

**Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

**(2014 – 2020 годы)»**

Ответственный исполнитель – агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее - агентство).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей** | | | | | | | |
| **базовый 2012 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |
| --- |
| I. Государственная программа Архангельской области “Защита населения и территорий  Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах (2014 – 2020 годы)” |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов  в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D513156658011FB6F9764AB11CE547A5AD8F9566FA86236FAC7D7272560BN0J) от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (далее – Федеральный закон от 22 июля 2008 года  № 123-ФЗ) | процентов | | 21,3 | | 21,3 | | 11,6 | 9,8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. Количество погибших  при пожарах людей | человек  на 10 тыс. населения | | 1,27 | | 1,23 | | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 |
| 3. Размер прямого материального ущерба  от пожаров | млн. руб.  на 1 человека | | 204,2 | | 201,0 | | 198,0 | 195,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| 4. Эффективность реагирования спасательных подразделений  на происшествия  и чрезвычайные ситуации | процентов | | 55 | | 55 | | 55 | 55 | 60 | 65 | 67 | 69 |
| 5. Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») (нарастающим итогом) | процентов | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 8 | 13 | 19 | 25 |
| 6. Доля населенных пунктов, прикрытых комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | процентов | | – | | 45 | | 45 | 45 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Подпрограмма № 1 “Пожарная безопасность на территории Архангельской области” | | | | | | | | | | | | |
| 7. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов  в соответствии  с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D513156658011FB6F9764AB11CE547A5AD8F9566FA86236FAC7D7272560BN0J)  от 22 июля 2008 года  № 123-ФЗ | процентов | 21,3 | | 21,3 | | 11,6 | | 9,8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8. Количество погибших при пожарах людей | человек на 10 тыс. населения | 1,27 | | 1,23 | | 1,21 | | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Размер прямого материального ущерба  от пожаров | млн. руб. на 1 человека | | | 204,2 | | 201,0 | | 198,0 | | 195,0 | | 192,0 | | 192,0 | | 192,0 | | 192,0 |
| Подпрограмма № 2 “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,  а также обеспечение безопасности людей на водных объектах” | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Сокращение количества людей, погибших на водных объектах по сравнению с предыдущим годом | процентов | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1,2 | | 1,4 | | 1,4 | | 1,5 | | 1,6 |
| 11. Эффективность реагирования спасательных подразделений  на происшествия  и чрезвычайные ситуации | процентов | | | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | | 60 | | 65 | | 67 | | 69 |
| Подпрограмма № 3 “Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области” | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Исполнение государственной программы | процентов | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан АПК «Безопасный город» (нарастающим итогом) | процентов | | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | 8 | | 13 | | 19 | | 25 |
| 14. Доля населения Архангельской области, проживающего на территориях муниципальных образований Архангельской области, в которых развернут АПК «Безопасный город», относительно общего количества населения Архангельской области (нарастающим итогом) | процентов | | | 0 | | 0 | | 0 | | 54,75 | | 68,88 | | 79,42 | | 89,45 | | 100 |
| 15. Количество зарегистрированных преступлений на улицах | кол-во | | | 3640 | | 3684 | | 3525 | | 3400 | | 3350 | | 3300 | | 3250 | | 3200 |
| 1. Доля газовых котельных, оснащенных системами мониторинга (нарастающим итогом) | | процентов | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 60 | | 80 | | 100 | |
| 1. Доля государственных медицинских организаций Архангельской области, оснащенных автоматизированными системами контроля параметров энергоснабжения и теплоснабжения (нарастающим итогом) | | процентов | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 33,3 | | 66,6 | | 100 | |
| 18. Доля населения Архангельской области, проживающего на территориях муниципальных образований Архангельской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Архангельской области, нарастающим итогом | | процентов | - | | - | | - | | - | | 30 | | 70 | | 70 | | 70 | |
| 19. Доля населенных пунктов, обеспеченных комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, согласно плана обеспечения | | процентов | - | | 45 | | 60 | | 60 | | 85 | | 100 | | 100 | | 100 | |

**II. Порядок расчета и источники информации о значениях**

**целевых показателей государственной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель, единица измерения** | **Порядок расчета** | **Источник информации** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов  в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=D513156658011FB6F9764AB11CE547A5AD8F9566FA86236FAC7D7272560BN0J) от 22 июля  2008 года № 123-ФЗ | количество не защищенных подразделениями пожарной охраны населенных пунктов на территории Архангельской области – количество населенных пунктов, находящихся в 20-минутной зоне прибытия вновь создаваемых подразделений государственной противопожарной службы/на общее количество населенных пунктов  на территории Архангельской  области x 100 | статистический сборник территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области  и результаты мониторинга, проводимого агентством |
| 2. Количество погибших при пожарах людей |  | статистические данные  о пожарах в Архангельской области:  Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий -  (далее – ГУ МЧС России  по Архангельской области);  федерального казенного учреждения “Центр управления в кризисных ситуациях” ГУ МЧС России  по Архангельской области;  федерального казенного учреждения “Центр государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России  по Архангельской области ” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Размер прямого материального ущерба от пожаров |  | статистические данные  о пожарах в Архангельской области Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России  по Архангельской области |
| 4. Эффективность реагирования спасательных подразделений  на происшествия  и чрезвычайные ситуации |  | данные агентства |
| 5. Количество муниципальных образований Архангельской области, в которых создан АПК «Безопасный город» | количество населенных пунктов муниципальных образований Архангельской области / на общее количество населенных пунктов на территории Архангельской области x 100 | статистический сборник территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и результаты мониторинга, проводимого агентством |
| 6. Доля населенных пунктов, прикрытых комплексной системой экстренного оповещения населения  об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных  ситуаций | процентное отношение количества муниципальных образований Архангельской области, обеспеченных комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций к общему количеству муниципальных образований Архангельской области | данные агентства и государственного казенного учреждения Архангельской области “Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты” |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Архангельской области “Защита

населения и территорий Архангельской

области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

(2014 – 2020 годы)”

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий государственной программы Архангельской области**

**“Защита населения и территорий Архангельской области от**

**чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах (2014 – 2020 годы)”**

Ответственный исполнитель – агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Исполнители** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | | | | | | | | | **Результаты мероприятий**  **по годам** |
| **всего** | **2014 г.** | **2015 г.** | | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **I. Подпрограмма № 1 “Пожарная безопасность в Архангельской области”** | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 1 – повышение уровня защищенности населения и территорий Архангельской области от пожаров и чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 – развитие добровольной пожарной охраны на территории Архангельской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Создание и материально-техническое оснащение добровольной пожарной охраны | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | итого | 96 517,6 | - | 8 017,5 | | 8 017,5 | 18 742,6 | 20 580,0 | 20 580,0 | 20 580,0 | создание 64  и содержание 147 территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, что позволит обеспечить нормативное прибытие пожарных подразделений  на пожар в 93% населенных пунктов Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 96 517,6 | - | 8 017,5 | | 8 017,5 | 18 742,6 | 20 580,0 | 20 580,0 | 20 580,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 – укрепление материально-технической базы государственных учреждений Архангельской области, подведомственных агентству государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области, и развитие противопожарной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Материально-техническое обеспечение государственных спасательных подразделений  и подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | итого | 160 034,8 | - | - | - | | 160 034,8 | - | - | - | приобретение  9 пожарных автоцистерн,  3 автолестниц,  3 автомобилей быстрого реагирования,  718 пожарных рукавов,  58 радиостанций,  7 комплектов  гидравлического аварийно-спасательного инструмента, |
| в том числе: |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| областной бюджет | 160 034,8 | - | - | - | | 160 034,8 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 теплоотражательных костюмов, 2 2000 л пенообразователя, что позволит повысить эффективность тушения пожаров, спасения людей  и оказания помощи пострадавшим |
| 2.2. Создание  и материально-техническое обеспечение газодымозащитной службы подразделений государственной противопожарной службы Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | итого | 6 317,0 | - | - | - | 6 317,0 | - | - | - | приобретение  40 дыхательных аппаратов, 1 комплекта запчастей для ремонта дыхательных аппаратов, 2 воздушных компрессоров,  50 панорамных масок,  1 прибора для испытания воздушных баллонов,  1 прибора для анализа воздуха в воздушных баллонах пожаротушения для спасения людей  и материальных ценностей |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 6 317,0 | - | - | - | 6 317,0 | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области “Производственно-технический центр” | агентство государственной службы  и гражданской защиты Архангельской области | итого | 454 555,4 | 64 353,4 | 70 224,8 | 78 263,2 | 60 428,5 | 60 428,5 | 60 428,5 | 60 428,5 | проведение текущего ремонта пожарной  и специальной техники, материально-техническое снабжение государственных учреждений Архангельской области, подведомственных агентству государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 454 555,4 | 64 353,4 | 70 224,8 | 78 263,2 | 60 428,5 | 60 428,5 | 60 428,5 | 60 428,5 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области  “Отряд государственной противопожарной службы” | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | итого | 5 700 710,7 | 820 248,1 | 780 449,3 | 788 109,7 | 827 975,9 | 827 975,9 | 827 975,9 | 827 975,9 | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Архангельской области “Отряд государственной противопожарной службы” |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 5 700 710,7 | 820 248,1 | 780 449,3 | 788 109,7 | 827 975,9 | 827 975,9 | 827 975,9 | 827 975,9 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. Строительство объекта “Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области “Отряд государственной противопожарной службы № 21” на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района | министерство промышленности  и строительства Архангельской области | итого | 39 392,7 |  |  | - | 20 000,0 | 19 392,7 |  |  | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям  и нормативам для несения службы.  Ввод объекта  в эксплуатацию запланирован  в 2018 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 39 392,7 | - | - | - | 20 000,0 | 19 392,7 | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение  к инженерным сетям), техническое обследование существующих конструкций здания, корректировка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и строительство объекта “Комплекс пожарного депо и базы государственного бюджетного учреждения Архангельской области “Служба спасения имени И.А. Поливаного” (далее – ГБУ “Служба спасения имени И.А. Поливаного”)  в жилом районе Майская горка города Архангельска” | министерство промышленности  и строительства Архангельской области | итого | 258 007,3 | 1 336,4 | 1 336,4 | - | 46 000 | 60 000,0 | 75 000,0 | 74 334,5 | строительство объекта “Комплекс пожарного депо и базы государственного бюджетного учреждения Архангельской области “Служба спасения имени  И.А. Поливаного”. Начало строительства запланировано  в 2018 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 258 007,3 | 1 336,4 | 1 336,4 | - | 46 000 | 60 000,0 | 75 000,0 | 74 334,5 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение  к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта  и строительство пожарного депо на 4 автомобиля в городе Мезени | министерство промышленности  и строительства Архангельской области | итого | 53 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям  и нормативам для несения службы. Ввод объекта  в эксплуатацию запланирован в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 53 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение  к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта  и строительство пожарного депо  в поселке Боброво Приморского муниципального района | министерство промышленности  и строительства Архангельской области | итого | 33 000,0 | - | - | - | - | 3 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям  и нормативам для несения службы. Ввод объекта  в эксплуатацию запланирован в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 33 000,0 | - | - | - |  | 3 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. Сбор исходно-разрешительной документации (включая присоединение  к инженерным сетям), проектно-изыскательские работы, проведение государственной экспертизы проекта  и строительство пожарного депо на 5 автомашин в городе Новодвинске | министерство промышленности  и строительства Архангельской области | итого | 53 000,0 | - | - | - |  | 3 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям  и нормативам для несения службы. Ввод объекта  в эксплуатацию запланирован в 2020 году |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 53 000,0 |  |  |  |  | 3 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10. Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту “Привязка типового проекта пожарного депо  на 2 автомобиля  в селе Тельвиска Ненецкого автономного округа” | министерство промышленности  и строительства Архангельской области | итого | | | 194,9 | | - | | | | 194,9 | | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | | получение заключения государственной экспертизы  по проектной документации  по объекту “Привязка типового проекта пожарного депо  на 2 автомобиля  в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа” | | |
| в том числе | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | |
| областной бюджет | | | 194,9 | | - | | | | 194,9 | | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | |
| 2.11. Проведение капитального ремонта зданий пожарного депо | министерство промышленности  и строительства Архангельской области | итого | | | 17 704,7 | | - | | | | - | | | | | - | | | | 17 704,6 | | | | - | | - | | | | - | | | капитальный ремонт  5 зданий пожарных  депо в районах Архангельской области | | |
| в том числе | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | |
| областной бюджет | | | 17 704,7 | |  | | | | - | | | | | - | | | | 17 704,6 | | | | - | | - | | | | - | | |
| местные бюджеты | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | |
| Итого  по подпрограмме № 1 |  | итого | | | 6 872 435,0 | | 885 937,9 | | | | 860 222,9 | | | | | 874 390,4 | | | | 1 157 203,4 | | | | 997 377,1 | | 1 048 984,4 | | | | 1 048 318,9 | | |  | | |
| в том числе | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | |
| областной бюджет | | | 6 872 435,0 | | 885 937,9 | | | | 860 222,9 | | | | | 874 390,4 | | | | 1 157 203,4 | | | | 997 377,1 | | 1 048 984,4 | | | | 1 048 318,9 | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | - | | |
| **II. Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 2 – повышение защищенности населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, пожаров и безопасность людей на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 - обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 49 329,0 | | 16 200,0 | | | | | | 33 129,0 | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | | закупка и монтаж оборудования в муниципальных образованиях Архангельской области | |
| в том числе: | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 49 329,0 | | 16 200,0 | | | | | | 33 129,0 | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| бюджеты муниципальных образований | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| Задача № 2 – повышение эффективности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и снижение их вредного воздействия на людей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Приобретение средств индивидуальной защиты | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 12 000,0 | | - | | | | | | - | | | | | - | | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | | | | приобретение  4800 единиц средств индивидуальной защиты для неработающего населения | |
| в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 12 000,0 | | - | | | | | | - | | | | | - | | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | | 3 000,0 | | | | 3 000,0 | | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| 2.2. Утилизация имущества гражданской обороны, пришедшего в негодность по истечении 25 лет хранения, находящегося на балансе государственного казенного учреждения Архангельской области “Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты” (далее – ГКУ “Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты”) | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 15 520,0 | | - | | | | | | - | | | | | - | | 3 880,0 | | | | 3 880,0 | | 3 880,0 | | | | 3 880,0 | | | | утилизация имущества гражданской обороны, пришедшего  в негодность по истечении 25 лет хранения, к 2020 г. – 70% | |
| в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| областной бюджет | | | 15 520,0 | | - | | | | | | - | | | | | - | | 3 880,0 | | | | 3 880,0 | | 3 880,0 | | | | 3 880,0 | | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| 2.3. Создание территориального страхового фонда документации  на потенциально опасные объекты  и объекты жизнеобеспечения | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 7 190,0 | | - | | | | | | - | | | | | - | | 7 190,0 | | | | - | | - | | | | - | | | | создание территориального страхового фонда документации на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения | |
| в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 7 190,0 | | - | | | | | | - | | | | | - | | 7 190,0 | | | | - | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| 2.4. Повышение уровня готовности сил и средств по своевременному оказанию помощи при происшествиях на воде  и островных территориях | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 10 510,0 | | - | | | | | | - | | | | | - | | 5 610,0 | | | | 1 700,0 | | 1 600,0 | | | | 1 600,0 | | | | материально-техническое оснащение групп поисково-спасательных работ (приобретение аэросаней, лодок, мотопомп  и водолазного снаряжения) | |
| в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| областной бюджет | | | 10 510,0 | | - | | | | | | - | | | | | - | | 5 610,0 | | | | 1 700,0 | | 1 600,0 | | | | 1 600,0 | | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| 2.5. Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 110 500,0 | | 16 500,0 | | | | | | 14 000,0 | | | | | 14 000,0 | | 16 500,0 | | | | 16 500,0 | | 16 500,0 | | | | 16 500,0 | | | | финансирование мероприятий по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций | |
| в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 110 500,0 | | 16 500,0 | | | | | | 14 000,0 | | | | | 14 000,0 | | 16 500,0 | | | | 16 500,0 | | 16 500,0 | | | | 16 500,0 | | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| 2.6. Создание, хранение  и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | министерство топливно-энергетического комплекса  и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | | итого | | | 2 657,2 | | 901,6 | | | | | | 292,6 | | | | | 292,6 | | 292,6 | | | | 292,6 | | 292,6 | | | | 292,6 | | | | готовность  к проведению мероприятий  по ликвидации чрезвычайных ситуаций | |
| в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 2 657,2 | | 901,6 | | | | | | 292,6 | | | | | 292,6 | | 292,6 | | | | 292,6 | | 292,6 | | | | 292,6 | | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| 2.7 Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области  ‘Служба спасения имени  И.А. Поливаного | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 514 232,2 | | 71 687,3 | | | | | | 74 977,6 | | | | | 76 393,2 | | 66 241,3 | | | | 74 977,6 | | 74 977,6 | | | | 74 977,6 | | | | проведение аварийно-спасательных работ, осуществление пропаганды знаний  в сфере защиты населения  и территорий  от чрезвычайных ситуаций, прием  и обработка сообщений  от населения  о происшествиях  и чрезвычайных ситуациях | | |
| в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 514 232,2 | | 71 687,3 | | | | | | 74 977,6 | | | | | 76 393,2 | | 66 241,3 | | | | 74 977,6 | | 74 977,6 | | | | 74 977,6 | | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| 2.8. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Архангельской области “Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности” | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 66 257,7 | | 8 275,6 | | | | | | 9 845,6 | | | | | 10 324,1 | | 8 275,6 | | | | 9 845,6 | | 9 845,6 | | | | 9 845,6 | | | | осуществление пропаганды знаний  в сфере гражданской обороны, защиты населения  и территорий  от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах, оказание методической помощи | | |
| в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 66 257,7 | | 8 275,6 | | | | | | 9 845,6 | | | | | 10 324,1 | | 8 275,6 | | | | 9 845,6 | | 9 845,6 | | | | 9 845,6 | | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| 2.9. Финансовое обеспечение деятельности ГКУ “Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты” | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 517 979,2 | | 72 973,2 | | | | | | 73 519,2 | | | | | 77 469,3 | | 73 459,9 | | | | 73 519,2 | | 73 519,2 | | | | 73 519,2 | | | | обеспечение деятельности  ГКУ “Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты” | | |
| в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 517 979,2 | | 72 973,2 | | | | | | 73 519,2 | | | | | 77 469,3 | | 73 459,9 | | | | 73 519,2 | | 73 519,2 | | | | 73 519,2 | | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| 2.10. Подготовка и проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения населения | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 1 694,7 | | - | | | | | | 1 694,7 | | | | | - | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | | **-** | | | | повышение уровня готовности сил  и средств для жизнеобеспечения населения, пострадавшего  при чрезвычайных ситуациях | | |
| в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 1 694,7 | | - | | | | | | 1 694,7 | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | | итого | | | 532,1 | | - | | | | | | 532,1 | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | | 532,1 | | - | | | | | | 532,1 | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |
|  | министерство агропромышленного комплекса  и торговли Архангельской области | | итого | | | 275,0 | | - | | | | | | 275,0 | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |  | | |
|  | в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | федеральный бюджет | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |  | | |
|  | областной бюджет | | | 275,0 | | - | | | | | | 275,0 | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |  | | |
|  | местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |  | | |
|  | внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |  | | |
|  | агентство  по транспорту  и связи Архангельской области | | итого | | | 179,2 | | - | | | | | | 179,2 | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |  | | |
|  | в том числе | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | федеральный бюджет | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |  | | |
|  | областной бюджет | | | 179,2 | | - | | | | | | 179,2 | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |  | | |
|  | местные бюджеты | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |  | | |
|  | внебюджетные средства | | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | - | | | | - | | - | | | | - | | | |  | | |
| Задача № 3 – повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Повышение эффективности реагирования оперативных подразделений ГБУ “Служба спасения имени И.А. Поливаного”  на обращения организаций  и граждан о чрезвычайных ситуациях | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 4 800,0 | | | | - | | | - | | | | | - | | | 2 400,0 | | | | 800,0 | | | | 800,0 | | 800,0 | | | материально-техническое оснащение спасательных подразделений для повышения эффективности проведения спасательных работ | | | |
| в том числе | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |
| федеральный бюджет | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | |
| областной бюджет | | | 4 800,0 | | | | - | | | - | | | | | - | | | 2 400,0 | | | | 800,0 | | | | 800,0 | | 800,0 | | |
| местные бюджеты | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | |
| внебюджетные средства | | | - | | | | - | | | - | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | |
| Задача № 4 – формирование культуры безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Разработка  и тиражирование учебно-методических наглядно-демонстрационных, информационно-раздаточных материалов для обучения безопасности жизнедеятельности и снижения травмирующего фактора несчастных случаев у детей | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 806,8 | | | - | | | - | | | | | | - | | | 806,8 | | | | - | | | | - | | - | | | | усовершенствование процесса обучения  в сфере безопасности жизнедеятельности  в общеобразовательных организациях  и в специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях, снижение влияния травмирующего фактора на детей – участников происшествий (дорожно-транспортные происшествия, пожары) | | |
| в том числе | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| областной бюджет | | | 806,8 | | | - | | | - | | | | | | - | | | 806,8 | | | | - | | | | - | | - | | | |
| местные бюджеты | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| 4.2. Повышение уровня информированности преподавательских кадров, волонтеров, родителей, воспитанников дошкольных образовательных организаций  и обучающихся  в общеобразовательных организациях и специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях в сфере профилактической работы  по безопасности | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 25,0 | | | - | | | - | | | | | | - | | | 25,0 | | | | - | | | | - | | - | | | | позволит повысить уровень информированности целевых аудиторий  в сфере профилактической работы, а также дополнить  и расширить преподавание курса основ безопасности жизнедеятельности новыми формами  и методическими разработками | | |
| в том числе | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| областной бюджет | | | 25,0 | | | - | | | - | | | | | | - | | | 25,0 | | | | - | | | | - | | - | | | |
| местные бюджеты | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| 4.3. Создание условий (учебно-тренировочной площадки, стационарного кабинета) для отработки навыков безопасного поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 391,0 | | | - | | | - | | | | | | - | | | 391,0 | | | | - | | | | - | | - | | | | позволит учащимся  в режиме практического обучения закрепить теоретические знания  по принятию правильных решений в критической ситуации и освоить выполнение тех или иных действий, тем самым обеспечив высокую эффективность занятий  в области профилактической работы по безопасности | | |
| в том числе | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| областной бюджет | | | 391,0 | | | - | | | - | | | | | | - | | | 391,0 | | | | - | | | | - | | - | | | |
| местные бюджеты | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| 4.4. Повышение информированности населения через средства массовой информации и путем проведения городских  и областных мероприятий, направленных на повышение знаний о безопасности жизнедеятельности | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | итого | | | 1 399,0 | | | - | | | - | | | | | | - | | | 1 399,0 | | | | - | | | | - | | - | | | | позволит разработать  1 компьютерную  on-line игру по тематике “Безопасность жизнедеятельности”,  4 on-line урока, ежемесячно создавать  10-минутную телепрограмму, ежегодно организовывать мероприятие  по безопасности | | |
| в том числе | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| областной бюджет | | | 1 399,0 | | | - | | | - | | | | | | - | | | 1 399,0 | | | | - | | | | - | | - | | | |
| местные бюджеты | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| Итого  по подпрограмме № 2 |  | | итого | | | 1 316 278,1 | | | 186 537,7 | | | 208 445,0 | | | | | | 178 479,2 | | | 189 471,2 | | | | 184 515,0 | | | | 184 415,0 | | 184 415,0 | | | |  | | |
| в том числе | | |  | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| федеральный бюджет | | |  | | |  | | |  | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| областной бюджет | | | 1 316 278,1 | | | 186 537,7 | | | 208 445,0 | | | | | | 178 479,2 | | | 189 471,2 | | | | 184 515,0 | | | | 184 415,0 | | 184 415,0 | | | |
| местные бюджеты | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| внебюджетные средства | | | - | | | - | | | - | | | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | |
| **III. Подпрограмма № 3 “Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 3 – создание эффективной системы управления государственной программой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 – обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы на областном уровне | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Обеспечение деятельности агентства государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | | | итого | | 80 177,7 | | 10 159,8 | | | | | | | 9 819,9 | | 18 490,8 | | | | | | 10 426,8 | | 10 426,8 | | | 10 426,8 | | | | 10 426,8 | | обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы | | | | |
| в том числе | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | - | | | - | | | | - | |
| областной бюджет | | 80 177,7 | | 10 159,8 | | | | | | | 9 819,9 | | 18 490,8 | | | | | | 10 426,8 | | 10 426,8 | | | 10 426,8 | | | | 10 426,8 | |
| местные бюджеты | | - | | - | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | - | | | - | | | | - | |
| внебюджетные средства | | - | | - | | | | | | | - | | - | | | | | | - | | - | | | - | | | | - | |
| **IV. Подпрограмма № 4 “ Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы № 4 – повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 – создание опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город») в пилотных муниципальных образованиях Архангельской области и отработка типовых программно-технических решений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Создание и эксплуатация опытного участка АПК «Безопасный город» в городе Архангельске (создание и обслуживание) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | | | итого | | 272 228,2 | | - | | | | | | - | | | | | 13100, | | | 24 767,9 | | | 78 120,0 | | 78 120,0 | | | | 78 120,0 | | | | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Архангельске, установка 299 камер видеонаблюдения, оснащение 12 дежурно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб системой вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Архангельской области (далее - система-112), обслуживание 7 зон КСЭОН, обеспечение работы единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) | | | |
| в том числе: | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | 261 533,5 | | - | | | | | | - | | | | | 11 045,6 | | | 22 607,9 | | | 75 960,0 | | 75 960,0 | | | | 75 960,0 | | | |
| местные бюджеты | | 10 694,7 | | - | | | | | | - | | | | | 2 054,7 | | | 2 160,0 | | | 2 160,0 | | 2 160,0 | | | | 2 160,0 | | | |
| внебюджетные средства | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | - | | | |
| 1.2. Создание опытного участка АПК «Безопасный город» в городе Северодвинске | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | | | итого | | 231 818,1 | | - | | | | | | - | | | | | 15 464,7 | | | 34 516,5 | | | 60 194,9 | | 60 623,6 | | | | 61 018,5 | | | | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Северодвинске, установка 183 камер видеонаблюдения, оснащение 7 дежурно-диспетчерских служб (далее –ДДС) и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 6 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС | | | |
| в том числе: | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | 173 786,6 | |  | | | | | |  | | | | | 5 719,8 | | | 22 607,9 | | | 48 286,3 | | 48 286,3 | | | | 48 286,3 | | | |
| местные бюджеты | | 58 631,6 | |  | | | | | |  | | | | | 9 744,9 | | | 11 908,6 | | | 11 908,6 | | 12 337,3 | | | | 12 732,2 | | | |
| внебюджетные средства | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | - | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
| 1.3. Создание опытного участка АПК «Безопасный город» в городе Котласе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | | | итого | | 126 989,2 | | - | | | | | | - | | | | | 6 640,6 | | | 24 117,9 | | | 32 076,9 | | 32 076,9 | | | | 32 076,9 | | | | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Котласе, установка 67 камер видеонаблюдения, оснащение 6 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 5 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС | | | |
| в том числе: | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | 119 459,9 | | - | | | | | | - | | | | | 5 151,3 | | | 22 607,9 | | | 30 566,9 | | 30 566,9 | | | | 30 566,9 | | | |
| бюджеты муниципальных образований | | 7 529,3 | | - | | | | | | - | | | | | 1 489,3 | | | 1 510,0 | | | 1 510,0 | | 1 510,0 | | | | 1 510,0 | | | |
| внебюджетные средства | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | - | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
|  |  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.4. Создание опытного участка АПК «Безопасный город» в Приморском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | | | итого | | 89 599,2 | | - | | | | | | - | | | | | 7 471,6 | | | 23 112,2 | | | 19 671,8 | | 19 671,8 | | | | 19 671,8 | | | | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в Приморском муниципальном районе", установка 31 камер видеонаблюдения, оснащение 4 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 2 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС | | | |
| в том числе: | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | - | | | |
| областной бюджет | | 86 827,8 | | - | | | | | | - | | | | | 6 717,3 | | | 22 607,9 | | | 19 167,5 | | 19 167,5 | | | | 19 167,5 | | | |
| бюджеты муниципальных образований | | 2 771,4 | | - | | | | | | - | | | | | 754,3 | | | 504,3 | | | 504,3 | | 504,3 | | | | 504,2 | | | |
| внебюджетные средства | | - | | - | | | | | | - | | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | - | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача № 2 – разработка документации, необходимой для создания, развития и эксплуатации АПК «Безопасный город» в Архангельской области | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Оформление документации, необходимой для ввода АПК "Безопасный город" в эксплуатацию | агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | итого | 7 500,0 | - | - | - | - | 3 900,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | оформление документации, необходимой для ввода АПК "Безопасный город" в эксплуатацию |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 7 500,0 | - | - | - | - | 3 900,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3 - создание региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей сопряжение АПК «Безопасный город» с взаимодействующими государственными информационными системами Архангельской области | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Организация сети связи и передачи данных | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 149 000,0 | - | - | - | - | 49 666,7 | 49 666,7 | 49 666,6 | организация линий связи, обеспечение бесперебойной работы, обслуживание видеокамер и волоконно-оптических линий передачи (далее – ВОЛС) |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 149 000,0 | - | - | - | - | 49 666,7 | 49 666,7 | 49 666,6 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Интеграция федеральной, региональной инфраструктуры и инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с АПК "Безопасный город" | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 4 500,0 | - | - | - | - | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 100,0 | разработка и внедрение модуля интеграции сопрягаемых систем |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 500,0 | - | - | - | - | 1 500,0 | 1 900,0 | 1 100,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. Внедрение аналитической системы сбора отчетности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 31 819,2 | - | - | - | - | 27 273,6 | 2 272,8 | 2 272,8 | внедренная система сбора отчетности на территории 25 муниципальных образований |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 31 819,2 |  |  |  |  | 27 273,6 | 2 272,8 | 2 272,8 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. Развитие и модернизация аппаратных средств навигационной системы (ГЛОНАСС) | агентство по транспорту и связи Архангельской области | итого | 32 603,0 | - | - | - | - | 11 000,0 | 16 911,0 | 4 692,0 | подключение к государственной информационной системе Архангельской области транспорта экстренных служб и школьных автобусов |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 32 603,0 | - | - | - | - | 11 000,0 | 16 911,0 | 4 692,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. Оснащение газовых котельных системами мониторинга | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | итого | 10 400,0 | - | - | - | - | 6 240,0 | 2 080,0 | 2 080,0 | оснащение газовых котельных системами мониторинга, интеграция с существующими системами мониторинга |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 10 400,0 |  |  |  |  | 6 240,0 | 2 080,0 | 2 080,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. Аренда каналов связи для передачи информации от дежурно-диспетчерских служб и других организаций муниципальных образований Архангельской области в ЕДДС | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 120 861,2 | - | - | - | - | 40 287,0 | 40 287,1 | 40 287,1 | обеспечение каналами связи ДДС в муниципальных образованиях Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 120 861,2 |  |  |  |  | 40 287,0 | 40 287,1 | 40 287,1 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7. Организация каналов связи от ЕДДС до центра обработки данных на базе государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Информационно-коммуникационный центр» (далее –ЦОД) АПК "Безопасный город" | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 33 280,0 | - | - | - | - | 11 440,0 | 9 360,0 | 12 480,0 | аренда каналов связи до 24 муниципальных образований Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 33 280,0 | - | - | - | - | 11 440,0 | 9 360,0 | 12 480,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. Организация каналов связи от ЕДДС муниципальных образований Архангельской области до ДДС служб муниципальных образований Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 21 388,7 | - | - | - | - | 7 696,0 | 5 833,9 | 7 858,8 | аренда каналов связи до 24 муниципальных образований Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 21 388,7 | - | - | - | - | 7 696,0 | 5 833,9 | 7 858,8 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. Дооснащение ЦОД АПК "Безопасный город" | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 101 560,0 | - | - | - | - | 50 780,0 | 40 624,0 | 10 156,0 | установка коммутационных шкафов, серверов, систем хранения данных |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 101 560,0 | - | - | - | - | 50 780,0 | 40 624,0 | 10 156,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.10. Развитие ситуационного центра Губернатора Архангельской области | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 82 710,0 | - | - | - | 40 000,0 | 14 236,7 | 14 236,7 | 14 236,6 | оснащение ситуационного центра необходимым оборудованием и инвентарем |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 82 710,0 |  |  | - | 40 000,0 | 14 236,7 | 14 236,7 | 14 236,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.11. Дооснащение оборудованием федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях» Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – ЦУКС) | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 5 103,9 | - | - | - | 1 203,9 | 3 900,0 | - | - | оснащение помещений, в которых размещен ЦУКС видеостеной и сервером и резервированием |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 103,9 | - | - | - | 1 203,9 | 3 900,0 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.12. Приобретение лицензии администратора АПК "Безопасный город" | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 2 000,0 | - | - | - | - | 2 000,0 | - | - | приобретение лицензии администратора АПК "Безопасный город" |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 000,0 | - | - | - | - | 2 000,0 | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.13. Развитие государственных информационных систем Архангельской области (далее - ГИС) | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 21 980,0 | - | - | - | - | 10 990,0 | 5 495,0 | 5 495,0 | оплата технической поддержки ГИС для обеспечения функционирования системы пространственной информации |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 21 980,0 | - | - | - | - | 10 990,0 | 5 495,0 | 5 495,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.14. Развитие системы сбора информации о развитии паводка | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 46 500,0 | - | - | - | - | 10 500,0 | 12 000,0 | 24 000,0 | мониторинг паводковой обстановки на территориях, находящихся в зоне возможного подтопления |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 46 500,0 | - | - | - | - | 10 500,0 | 12 000,0 | 24 000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.15. Оснащение государственных медицинских организаций Архангельской области автоматизированными системами контроля параметров энергоснабжения и теплоснабжения | министерство здравоохранения Архангельской области | итого | 125 000,0 | - | - | - | - | 41 666,7 | 41 666,7 | 41 666,6 | обеспечение контроля за энергоснабжением и теплоснабжением в государственных медицинских организациях Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 125 000,0 | - | - | - | - | 41 666,7 | 41 666,7 | 41 666,6 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.16. Создание системы информационной безопасности | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 39 000,0 | - | - | - | 30 000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | обеспечение защитой каналов связи |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 39 000,0 | - | - | - | 30 000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 4 - построение и развитие АПК «Безопасный город» в муниципальных образованиях Архангельской области | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в городе Новодвинске | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 106 790,3 | - | - | 1 332,6 | 25 023,0 | 26 830,3 | 26 802,3 | 26 802,3 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Новодвинске, установка 78 камер видеонаблюдения, оснащение 5 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 1 зоны КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 99 872,0 | - | - | - | 22 607,9 | 25 754,7 | 25 754,7 | 25 754,7 |
| бюджеты муниципальных образований | 5 586,0 | - | - | 1 332,6 | 2 415,1 | 1 075,6 | 1 047,6 | 1 047,6 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в городе Коряжме | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 97 493,0 | - | - | 380,0 | 22 967,9 | 24 801,7 | 24 671,7 | 24 671,7 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Коряжме, установка 75 камер видеонаблюдения, оснащение 5 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 2 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 96 383,0 | - | - | - | 22 607,9 | 24 591,7 | 24 591,7 | 24 591,7 |
| бюджеты муниципальных образований | 1 110,0 | - | - | 380,0 | 360,0 | 210,0 | 80,0 | 80,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в городе Мирный | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 56 855,0 | - | - | - | 22 607,9 | 11 415,7 | 11 415,7 | 11 415,7 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Мирном, установка 58 камер видеонаблюдения, оснащение 6 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 1 зоны КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 56 855,0 | - | - | - | 22 607,9 | 11 415,7 | 11 415,7 | 11 415,7 |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Вельском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 106 758,7 | - | - | 2 350,0 | 24 957,9 | 26 433,6 | 26 433,6 | 26 583,6 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Вельском муниципальном районе, установка 39 камер видеонаблюдения, оснащение ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 3 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 92 608,7 | - | - | - | 22 607,9 | 23 333,6 | 23 333,6 | 23 333,6 |
| бюджеты муниципальных образований | 14 150,0 | - | - | 2 350,0 | 2 350,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 250,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Плесецком муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 111 989,5 | - | - | 1 884,6 | 1 884,6 | 94 871,8 | 6 674,2 | 6 674,3 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Плесецком муниципальном районе, установка 44 камер видеонаблюдения, оснащение 7 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 1 зоны КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 102 566,5 | - | - | - | - | 92 987,2 | 4 789,6 | 4 789,7 |
| бюджеты муниципальных образований | 9 423,0 | - | - | 1 884,6 | 1 884,6 | 1 884,6 | 1 884,6 | 1 884,6 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Виноградовском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 71 061,6 | - | - | 983,6 | 912,0 | 65 648,6 | 1 758,7 | 1 758,7 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Виноградовском муниципальном районе, установка 14 камер видеонаблюдения, оснащение 4 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 66 430,0 | - | - | - | - | 64 736,6 | 846,7 | 846,7 |
| бюджеты муниципальных образований | 4 631,6 | - | - | 983,6 | 912,0 | 912,0 | 912,0 | 912,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Верхнетоемском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 71 634,6 | - | - | 1 140,8 | 1 140,8 | 65 578,0 | 1 887,5 | 1 887,5 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Верхнетоемском муниципальном районе, установка 12 камер видеонаблюдения, оснащение 4 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 66 230,6 | - | - | - | - | 64 537,2 | 846,7 | 846,7 |
| бюджеты муниципальных образований | 5 404,0 | - | - | 1 140,8 | 1 140,8 | 1 040,8 | 1 040,8 | 1 040,8 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Котласском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 69 242,4 | - | - | 1 317,0 | 1 260,0 | 61 665,0 | 2 501,7 | 2 498,7 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Котласском муниципальном районе, установка 25 камер видеонаблюдения, оснащение 6 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 2 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 62 882,4 | - | - | - | - | 60 405,0 | 1 238,7 | 1 238,7 |
| бюджеты муниципальных образований | 6 360,0 | - | - | 1 317,0 | 1 260,0 | 1 260,0 | 1 263,0 | 1 260,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.9. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Няндомском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 80 577,5 | - | - | 1 367,2 | 1 367,2 | 73 501,3 | 2 170,9 | 2 170,9 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Няндомском муниципальном районе, установка 34 камер видеонаблюдения, оснащение 4 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 73 741,5 | - | - | - | - | 72 134,1 | 803,7 | 803,7 |
| бюджеты муниципальных образований | 6 836,0 | - | - | 1 367,2 | 1 367,2 | 1 367,2 | 1 367,2 | 1 367,2 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.10. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Каргопольском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 98 390,7 | - | - | 12 263,2 | 1 017,0 | 1 029,5 | 82 212,1 | 1 868,9 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Каргопольском муниципальном районе, установка 28 камер видеонаблюдения, оснащение 5 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 81 975,6 | - | - | - | - | - | 81 172,1 | 803,5 |
| бюджеты муниципальных образований | 16 415,1 | - | - | 12 263,2 | 1 017,0 | 1 029,5 | 1 040,0 | 1 065,4 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Коношском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 64 880,8 | - | - | 780,0 | 780,0 | 970,0 | 60 049,6 | 2 301,2 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Коношском муниципальном районе, установка 10 камер видеонаблюдения, оснащение 5 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 1 зоны КСЭОН |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 59 800,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 779,6 | 1 021,2 |
| бюджеты муниципальных образований | 5 080,0 | - | - | 780,0 | 780,0 | 970,0 | 1 270,0 | 1 280,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12. Построение и Вилегодском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 63 113,6 | - | - | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | 57 610,1 | 2 203,5 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Вилегодском муниципальном районе, установка 8 камер видеонаблюдения, оснащение 4 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 57 113,6 | - | - | - | - | - | 56 310,1 | 803,5 |
| бюджеты муниципальных образований | 6 000,0 | - | - | 1 000,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 300,0 | 1 400,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.13. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Устьянском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 90 611,6 | - | - | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 87 028,1 | 1 498,5 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Устьянском муниципальном районе, установка 22 камер видеонаблюдения, оснащение 5 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 87 136,6 | - | - | - | - | - | 86 333,1 | 803,5 |
| бюджеты муниципальных образований | 3 475,0 | - | - | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.14. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Холмогорском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 101 768,0 | 0,0 | 0,0 | 2 048,5 | 2 024,1 | 2 237,6 | 91 500,5 | 3 957,3 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Холмогорском муниципальном районе, установка 4 камер видеонаблюдения, оснащение 6 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 5 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 91 071,4 | - | - | - | - | - | 89 137,2 | 1 934,2 |
| бюджеты муниципальных образований | 10 696,6 | - | - | 2 048,5 | 2 024,1 | 2 237,6 | 2 363,3 | 2 023,1 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.15. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Шенкурском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 65 731,4 | - | - | 1 011,0 | 1 011,0 | 1 011,0 | 60 840,7 | 1 857,7 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Шенкурском муниципальном районе, установка 4 камер видеонаблюдения, оснащение 4 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 60 676,4 | - | - | - | - | - | 59 829,7 | 846,7 |
| бюджеты муниципальных образований | 5 055,0 | - | - | 1 011,0 | 1 011,0 | 1 011,0 | 1 011,0 | 1 011,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.16. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Красноборском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 79 371,6 | - | - | 1 224,5 | 1 297,5 | 1 427,0 | 1 569,9 | 73 852,7 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Красноборском муниципальном районе, установка 16 камер видеонаблюдения, оснащение ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 1 зоны КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 72 125,8 | - | - | - | - | - | - | 72 125,8 |
| бюджеты муниципальных образований | 7 245,8 | - | - | 1 224,5 | 1 297,5 | 1 427,0 | 1 569,9 | 1 726,9 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.17. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Ленском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 77 935,0 | - | - | 1 132,1 | 1 111,6 | 1 141,4 | 1 121,1 | 73 428,8 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Ленском муниципальном районе, установка 30 камер видеонаблюдения, оснащение 6  ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 2 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 72 317,2 | - | - | - | - | - | - | 72 317,2 |
| бюджеты муниципальных образований | 5 617,8 | - | - | 1 132,1 | 1 111,6 | 1 141,4 | 1 121,1 | 1 111,6 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.18. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Лешуконском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 65 586,7 | - | - | 1 550,4 | 1 582,0 | 1 658,0 | 1 742,0 | 59 054,3 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Лешуконском муниципальном районе, оснащение 4 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 57 229,3 | - | - | - | - | - | - | 57 229,3 |
| бюджеты муниципальных образований | 8 357,4 |  |  | 1 550,4 | 1 582,0 | 1 658,0 | 1 742,0 | 1 825,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.19. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Мезенском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 81 911,3 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 81 699,3 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Мезенском муниципальном районе, установка 21 камер видеонаблюдения, оснащение 4 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 2 зон КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 81 646,3 | - | - | - | - | - | - | 81 646,3 |
| бюджеты муниципальных образований | 265,0 | - | - | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.20. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Онежском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 110 857,6 | - | - | 1 029,5 | 976,8 | 976,8 | 976,8 | 106 897,7 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Онежском муниципальном районе, установка 43 камер видеонаблюдения, оснащение 5 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 105 921,0 | - | - | - | - | - | - | 105 921,0 |
| бюджеты муниципальных образований | 4 936,6 | - | - | 1 029,5 | 976,8 | 976,8 | 976,8 | 976,7 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.21. Построение и развитие АПК «Безопасный город» в Пинежском муниципальном районе | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 103 002,4 | - | - | 1 379,0 | 1 379,0 | 1 379,0 | 1 379,0 | 97 486,4 | обеспечение требуемого режима работы АПК «Безопасный город» в городе Пинежском муниципальном районе, установка 60 камер видеонаблюдения, оснащение 5 ДДС и аварийно-восстановительных служб системой-112, обслуживание 1 зоны КСЭОН, обеспечение работы ЕДДС |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 96 107,4 | - | - | - | - | - | - | 96 107,4 |
| бюджеты муниципальных образований | 6 895,0 | - | - | 1 379,0 | 1 379,0 | 1 379,0 | 1 379,0 | 1 379,0 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 5 - Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Архангельской области | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Создание базовой инфраструктуры системы-112. Развертывание центра обработки вызовов (далее – ЦОВ). Материально-техническое оснащение помещений в которых размещена система-112. | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | - | - | - | первоочередные мероприятия по созданию системы-112 на территории Архангельской области, разработка и ввод в действие основных и резервных центров обработки вызовов, включая строительство помещений и их оснащение |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 5000,0 | - | - | - | 5000,0 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с системой-112. Материально-техническое оснащение ЕДДС | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 900,0 | - | - | - | 900,0 | - | - | - | создание инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы и ДДС служб органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках системы-112 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 900,0 | - | - | - | 900,0 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Архангельской области с системой-112. Материально-техническое оснащение дежурно-диспетчерских служб органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | - | - | материально-техническое оснащение ДДС органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 600,0 | - | - | - | 600,0 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4 Интеграция региональной инфраструктуры с системой-112. Материально-техническое оснащение ДДС исполнительных органов государственной власти Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 2 400,0 | - | - | - | 2400,0 | - | - | - | создание инфраструктуры единых ДДС и дежурно-диспетчерских служб органов государственной власти в рамках системы-112. Материально-техническое оснащение ДДС | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 2 400,0 | - | - | - | 2400,0 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 Интеграция региональной инфраструктуры с системой-112. Разработка и внедрение модуля интеграции для ДДС исполнительных органов государственной власти Архангельской области | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | - | - | разработка и внедрение модуля интеграции для дежурно-диспетчерских служб скорой медицинской помощи |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 200,0 | - | - | - | 200,0 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 Создание учебно-методического комплекта подготовки персонала центра обработки вызовов и единых дежурно-диспетчерских служб системы-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | - | - | приобретение учебно-методического комплекта подготовки персонала центра обработки вызовов и ЕДДС системы-112 (рабочая программа и система контроля обучения, библиотека учебной литературы, нормативной и учебно-методической документации), включая электронные пособия и методики профессиональной подготовки |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.7 Создание учебно-методического комплекта подготовки персонала дежурно-диспетчерских служб, интегрированного в систему-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | - | - | приобретение учебно-методического комплекта подготовки персонала ДДС, интегрированного в систему-112 (рабочая программа и система контроля обучения, библиотека учебной литературы, нормативной и учебно-методической документации), включая электронные пособия и методики профессиональной подготовки |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 120,0 | - | - | - | 120,0 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.8 Создание учебно-тренажерного комплекса на 15 рабочих мест для подготовки персонала системы-112 | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 4 500,0 | - | - | - | 4 500,0 | - | - | - | создание учебного класса с необходимым программно-аппаратным обеспечением для обучения персонала системы-112, в том числе имитация вызовов и иных входных сигналов (ЭРА-ГЛОНАСС, датчиков систем мониторинга) системы-112 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 500,0 | - | - | - | 4 500,0 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9 Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112 | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | итого | 98,6 | - | - | - | 98,6 | - | - | - | обеспечение системы подготовки персонала системы-112 квалифицированным преподавательским составом |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 98,6 | - | - | - | 98,6 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.10 Развертывание сети связи и передачи данных | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | итого | 5 050,0 | - | - | - | 5 050,0 | - | - | - | строительство линий связи на присоединение системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 5 050,0 | - | - | - | 5 050,0 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 6 – обеспечение экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области | Итого | 139 022,4 | - | - | 17 000,0 | 72 693,4 | - | - | - | закупка и монтаж оборудования в муниципальных образованиях Архангельской области. Позволит к 2020 году обеспечить оповещение 85 % населения Архангельской области для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 139 022,4 | - | - | 17 000,0 | 72 693,4 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме № 4 |  | итого | 3 440 086,7 | - | - | 94 599,1 | 384 548,5 | 950 664,5 | 988 025,3 | 1 022 249,3 |  |
| в том числе: | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 103,9 | - | - | - | 1 203,9 | 3 900,0 | - | - |  |
| областной бюджет | 3 220 483,5 | - | - | 45 634,0 | 342 545,1 | 906 053,1 | 946 297,4 | 979 953,9 |  |
| бюджеты муниципальных образований | 214 499,3 | - | - | 48 965,1 | 40 799,6 | 40 711,4 | 41 727,8 | 42 295,4 |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по государственной программе |  | Итого | 11 708 977,5 | 1 082 635,4 | 1 078 487,8 | 1 165 959,5 | 1 741 649,9 | 2 142 983,4 | 2 231 851,5 | 2 265 410,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5 103,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 203,9 | 3 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 11 489 374,3 | 1 082 635,4 | 1 078 487,8 | 1 116 994,4 | 1 680 657,9 | 2 098 372,0 | 2 190 123,6 | 2 223 114,6 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 214 499,3 | 0,0 | 0,0 | 48 965,1 | 40 799,6 | 40 711,4 | 41 727,8 | 42 295,4 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к государственной программе  Архангельской области «Защита  населения и территорий Архангельской  области от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах  (2014 – 2020 годы)» |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации государственной программы Архангельской области “Защита населения и территорий**

**Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности на водных объектах (2014 – 2020 годы)”**

Ответственный исполнитель – агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы Архангельской области** | **Ответственный исполнитель** | **Расходы областного бюджета, тыс. руб.** | | | | | | |
| **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа | Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014-2020 годы) | всего | 1 082 635,4 | 1 078 487,8 | 1 116 994,4 | 1 680 657,9 | 2 098 372,0 | 2 190 123,6 | 2 223 114,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | 1 080 397,40 | 1 075 677,60 | 1 088 067,8 | 1 345 797,60 | 1 118 033,60 | 1 117 333,60 | 1 129 333,60 |
| министерство промышленности  и строительства Архангельской области | 1 336,40 | 1 531,30 | - | 83 704,60 | 88 392,71 | 140 000,00 | 139 334,46 |
| администрация Губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области | - | - | 28 634,0 | 250 863,1 | 832 746,5 | 871 839,8 | 905 715,2 |
| министерство агропромышленного комплекса  и торговли Архангельской области | - | 275,00 | - | - | - | - | - |
| агентство  по транспорту  и связи Архангельской области | - | 179,20 | - | - | 11 000,00 | 16 911,00 | 4 692,00 |
| министерство здравоохранения Архангельской области | - | - | - | - | 41 666,70 | 41 666,70 | 41 666,60 |
| министерство топливно-энергетического комплекса  и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 901,60 | 824,70 | 292,60 | 292,60 | 6 532,60 | 2 372,60 | 2 372,60 |
| Подпрограмма № 1 | Пожарная безопасность на территории Архангельской области | всего | 885 937,9 | 860 222,9 | 874 390,4 | 1 157 203,4 | 997 377,1 | 1 048 984,4 | 1 048 318,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | 884 601,5 | 858 691,6 | 874 390,4 | 1 073 498,8 | 908 984,4 | 908 984,4 | 908 984,4 |
| министерство промышленности  и строительства Архангельской области | 1 336,4 | 1 531,3 | - | 83 704,6 | 88 392,7 | 140 000,0 | 139 334,5 |
| Подпрограмма № 2 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области | всего | 170 337,7 | 175 316,0 | 178 479,2 | 189 471,2 | 184 515,0 | 184 415,0 | 184 415,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| министерство топливно-энергетического комплекса  и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 901,6 | 824,7 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 | 292,6 |
| министерство агропромышленного комплекса  и торговли Архангельской области | - | 275,0 | - | - | - | - | - |
| агентство  по транспорту  и связи Архангельской области | - | 179,2 | - | - | - | - | - |
| агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | 196 436,11 | 174 037,1 | 178 186,6 | 189 178,6 | 184 222,4 | 184 122,4 | 184 122,4 |
| Подпрограмма № 3 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 10 159,8 | 9 819,9 | 18 490,8 | 10 426,8 | 10 426,8 | 10 426,8 | 10 426,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | 10 159,8 | 9 819,9 | 18 490,8 | 10 426,8 | 10 426,8 | 10 426,8 | 10 426,8 |
| Подпрограмма № 4 | Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области | всего | 16 200,0 | 33 129,0 | 45 634,0 | 323 556,5 | 906 053,1 | 946 297,4 | 974 953,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области | - | - | 28 634,0 | 250 863,1 | 832 746,5 | 871 839,7 | 905 715,2 |
| агентство государственной противопожарной службы  и гражданской защиты Архангельской области | 16 200,0 | 33 129,0 | 17 000,0 | 72 693,4 | 14 400,0 | 13 800,0 | 25 800,0 |
| агентство по транспорту и связи Архангельской области | - | - | - | - | 11 000,0 | 16 911,0 | 4 692,0 |
| министерство топливно-энергетического комплекса  и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | - | - | - | - | 6 240,0 | 2 080,0 | 2 080,0 |
| министерство здравоохранения Архангельской области | - | - | - | - | 41 666,7 | 41 666,7 | 41 666,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_