**ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16 июля 2013 г. N 314-пп**

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ**

**ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА (2014 - 2021 ГОДЫ)"**

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области

от 11.10.2013 [N 484-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B61B8659796EA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 25.02.2014 [N 72-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6188F597F6CA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 01.07.2014 [N 259-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6188D5A7C68A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M),

от 14.10.2014 [N 413-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6188B5C7866A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 02.12.2014 [N 510-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B618885F7969A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 29.12.2014 [N 598-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B61889597B6BA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M),

от 17.02.2015 [N 53-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B61889597269A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 14.04.2015 [N 130-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B618875D7367A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 14.07.2015 [N 280-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6198F5F7E69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M),

от 29.09.2015 [N 384-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6198D5D726FA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 06.11.2015 [N 446-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6198A5D726BA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 15.12.2015 [N 517-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6198B5F7A6EA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M),

от 29.12.2015 [N 601-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6198B597B6DA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 26.01.2016 [N 19-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B619885C7E69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 14.04.2016 [N 121-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B619895A796AA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M),

от 28.06.2016 [N 231-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B619875B726AA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 18.10.2016 [N 425-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6168F5A7A69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 14.11.2016 [N 475-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6168C597D6BA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M),

от 27.12.2016 [N 540-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6168A5D7B66A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 14.03.2017 [N 114-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6168B5F726FA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 16.05.2017 [N 206-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616885F7C69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M),

от 08.08.2017 [N 312-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616865F7D6AA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 13.10.2017 [N 410-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616875E7269A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 26.12.2017 [N 641-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178E54726BA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M),

от 12.02.2018 [N 61-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178F547A69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 09.06.2018 [N 266-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178A5A726BA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M), от 04.09.2018 [N 392-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B617885E7268A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M),

от 11.10.2018 [N 468-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B617885E7268A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165991LEq7M))

В соответствии со [статьями 79](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E386D0A1D098EE5E0723BA178D562C33FD2C052B19589245F2DFEAAEA2LDqCM) и [179](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E386D0A1D098EE5E0723BA178D562C33FD2C052B19589245F2DFEAAAA0D6C1L1q6M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178A547A6BA277587C1052C5L0q2M) Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп "О Порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области" Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1) государственную [программу](#Par51) Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)" (далее - Программа);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616875E7269A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq3M) Правительства Архангельской области от 11.10.2018 N 468-пп)

2) - 4) исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616885F7C69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq2M) Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 206-пп.

(п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B619885C7E69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq7M) Правительства Архангельской области от 26.01.2016 N 19-пп)

2) [Порядок](#Par4003) предоставления и расходования субсидии на разработку документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы.

(пп. 2 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616865F7D6AA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq2M) Правительства Архангельской области от 08.08.2017 N 312-пп)

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования "Приморский муниципальный район" и муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" при формировании бюджетов муниципальных образований ежегодно предусматривать средства на софинансирование мероприятий указанной Программы.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года следующие постановления Правительства Архангельской области:

от 24 апреля 2012 года [N 153-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B61B875D7B68A277587C1052C5L0q2M) "Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы";

от 28 августа 2012 года [N 365-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B61A875C7B6FA277587C1052C5L0q2M) "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы";

от 25 сентября 2012 года [N 414-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B61A875A7366A277587C1052C5L0q2M) "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы";

от 14 декабря 2012 года [N 574-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B61B8C5C7B6CA277587C1052C5L0q2M) "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы";

от 12 февраля 2013 года [N 38-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B61B8D5F7A6BA277587C1052C5L0q2M) "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы";

от 5 марта 2013 года [N 88-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B61B8D5A7A6FA277587C1052C5L0q2M) "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы";

от 14 мая 2013 года [N 205-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B61B8A547A6EA277587C1052C5L0q2M) "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012 - 2014 годы".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Архангельской области

И.А.ОРЛОВ

Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА (2014 - 2021 ГОДЫ)"**

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области

от 11.10.2013 N 484-пп, от 25.02.2014 N 72-пп, от 01.07.2014 N 259-пп,

от 14.10.2014 N 413-пп, от 02.12.2014 N 510-пп, от 29.12.2014 N 598-пп,

от 17.02.2015 N 53-пп, от 14.04.2015 N 130-пп, от 14.07.2015 N 280-пп,

от 29.09.2015 N 384-пп, от 06.11.2015 N 446-пп, от 15.12.2015 N 517-пп,

от 29.12.2015 N 601-пп, от 26.01.2016 N 19-пп, от 14.04.2016 N 121-пп,

от 28.06.2016 N 231-пп, от 18.10.2016 N 425-пп, от 14.11.2016 N 475-пп,

от 27.12.2016 N 540-пп, от 14.03.2017 N 114-пп, от 16.05.2017 N 206-пп,

от 08.08.2017 N 312-пп, от 13.10.2017 N 410-пп, от 26.12.2017 N 641-пп,

от 12.02.2018 N 61-пп, от 09.06.2018 N 266-пп, от 04.09.2018 N 392-пп,

от 11.10.2018 N 468-пп)

Паспорт

государственной программы Архангельской области

"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага

(2014 - 2021 годы)"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616875E7269A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq6M) Правительства Архангельской области от 11.10.2018 N 468-пп)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы |  | государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)" (далее - государственная программа) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616875E7269A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq4M) Правительства Архангельской области от 11.10.2018 N 468-пп) | | |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее - агентство по развитию Соловецкого архипелага) |
| Соисполнители государственной программы | - | администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее - администрация Губернатора и Правительства) |
| министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее - министерство связи и информационных технологий) |
| министерство культуры Архангельской области (далее - министерство культуры) |
| министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее - министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса) |
| агентство по печати и средствам массой информации Архангельской области (далее - агентство по печати и средствам массовой информации) (до 2017 года) |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 13.10.2017 [N 410-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616875E7269A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEqAM), от 12.02.2018 [N 61-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178F547A69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq3M)) | | |
| Подпрограммы государственной программы |  | нет |
| Цель государственной программы |  | создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге. |
| [Перечень](#Par290) целевых показателей государственной программы приведен в приложении N 1 к государственной программе |
| Задачи государственной программы |  | задача N 1 - развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага; |
| задача N 2 - градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага; |
| задача N 3 - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага; |
| задача N 4 - сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага; |
| задача N 5 - создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры; |
| задача N 6 - создание условий для реализации государственной программы |
| Сроки и этапы реализации государственной программы |  | срок реализации государственной программы - 2014 - 2021 годы |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616875E7269A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq0M) Правительства Архангельской области от 11.10.2018 N 468-пп) | | |
| Объемы  бюджетных  ассигнований  государственной программы | - | общий объем финансирования – 9 089 663,2 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 6 427 150,6 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 2 276 622,3 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 144 428,2 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования  «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области – 241 462,1 тыс. рублей |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B617885E7268A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq2M) Правительства Архангельской области от 11.10.2018 N 468-пп) | | |

I. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации государственной программы

[Концепцией](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E386D0A1D098EE5F0625B31D8C562C33FD2C052B19589245F2DFEAAAA3D4C9L1qEM) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, определены основные приоритеты государственной политики в сфере развития человеческого потенциала, расширения глобальных конкурентных преимуществ в традиционных отраслях, а также сохранения и популяризации культурного наследия народов России, включая проведение работ по сохранению, улучшению технического состояния объектов культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный оборот.

[Стратегией](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B61B88587A6AA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq3M) развития Соловецкого архипелага как уникального объекта духовного, историко-культурного и природного наследия, одобренной распоряжением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года N 310-рп, определены основные приоритеты государственной политики в сфере сохранения Соловецкого архипелага - общенационального и мирового духовного, культурного и природного достояния, духовного православного центра России, обеспечивающего формирование и восприятие традиционных ценностей, с развитой сферой гостеприимства, созданной на основе современной инфраструктуры, экологического равновесия и бережного отношения к историческому и культурному наследию населения, паломников и туристов.

Цели и задачи реализации государственной программы, перечни целевых показателей и мероприятий государственной программы сформированы на основе указанных приоритетов, а также анализа состояния и перспектив развития Соловецкого архипелага.

II. Общая характеристика сферы реализации

государственной программы, описание основных проблем

Соловецкий архипелаг с его историко-культурным наследием и сохранившимся уникальным природным ландшафтом является одним из самых известных в России и за ее пределами заповедным историко-культурным и природным комплексом. Территория Соловецкого архипелага расположена в северной части Онежского залива Белого моря в 165 км южнее условной линии Полярного круга, на 65 параллели. В состав Соловецкого архипелага входит более сотни островов, из них шесть - наиболее крупные: Большой Соловецкий, Анзер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкие. Общая площадь территории Соловецкого архипелага составляет 29 610 га, в том числе 306 га - земли поселка Соловецкий, 28 313 га - земли лесного фонда, 991 га - земли запаса.

Решением Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО от 14 декабря 1992 года N 632 в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включен историко-культурный ансамбль Соловецких островов, в том числе и основной комплекс памятников, входящих в состав Соловецкого музея-заповедника.

Управление наследием Соловецкого архипелага осуществляется на трех уровнях: федеральном, региональном и местном. В настоящее время управление на территории Соловецкого архипелага осуществляют четыре основных субъекта:

органы местного самоуправления муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" (общее число жителей - 917 человек), входящего в состав муниципального образования "Приморский муниципальный район" Архангельской области, административный центр - поселок Соловецкий;

Соловецкий монастырь с числом постоянной братии, находящейся на архипелаге, порядка 70 человек, включая трудников;

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник" (общее число сотрудников - 180 человек);

Соловецкое лесничество - территориальный орган министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (общее количество сотрудников - 8 человек). Большая часть земель - 28 313 га, или 96 процентов земельного фонда, относится к землям лесного фонда (федеральная собственность) и управляется Соловецким лесничеством. На этих землях находится подавляющая часть природных и культурных памятников.

Комплексная инфраструктура, обеспечивающая безопасность объектов и посетителей Соловецкого архипелага, а также поселения, находится в управлении муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" и федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник".

Возобновление деятельности Соловецкого монастыря, восстановление туристского и паломнического потока определили перспективу развития Соловецкого архипелага как центра культурного туризма и паломничества. Соловецкий музей-заповедник и финансируемый через музей ремонтно-реставрационный комплекс по числу работающих в них местных жителей стали основной сферой занятости трудоспособного населения. В летний период практически вся активная часть местного населения занята в частном порядке в обслуживании посетителей Соловецкого архипелага.

При этом отсутствие необходимой инфраструктуры жизнеобеспечения населения и посетителей Соловецкого архипелага, эффективной правовой охраны и организационно-технической системы безопасности памятников и природы Соловецкого архипелага создает реальную угрозу для сохранения наследия Соловецкого архипелага как объекта мирового историко-культурного и природного наследия. Ключевыми проблемами в сфере сохранения уникального комплекса памятников истории и культуры и природных ландшафтов Соловецкого архипелага являются:

неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры Соловецкого архипелага;

неудовлетворительное состояние социальной инфраструктуры по обслуживанию населения островной территории, в том числе жилых домов, дорог, учреждений здравоохранения и образовательных организаций;

неудовлетворительный уровень обеспечения морским и воздушным сообщением между Соловецким архипелагом и административным центром Архангельской области, а также прилегающими территориями;

неудовлетворительный уровень услуг, предоставляемых паломникам и туристам, вследствие отсутствия собственной продовольственной базы, низкого уровня развития местных ремесел и традиционных промыслов;

низкий уровень энергоэффективности, энергосбережения, внедрения новейших достижений в данной сфере.

Учитывая масштабность задач, связанных с развитием Соловецкого архипелага как исторической православной святыни России и уникального комплексного объекта культурного и природного наследия общенационального и мирового значения, наиболее действенным механизмом их решения является реализация мероприятий по развитию Соловецкого архипелага в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)" (далее - государственная программа).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616875E7269A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEqAM) Правительства Архангельской области от 11.10.2018 N 468-пп)

Принятие государственной программы позволит осуществлять мероприятия по развитию архипелага в едином комплексе, согласовать приоритеты федерального, областного и местного уровней, а также Русской православной церкви в лице Соловецкого монастыря, скоординировать действия всех заинтересованных сторон, сконцентрировать ресурсы при решении задач развития Соловецкого архипелага. Решение существующих проблем Соловецкого архипелага программно-целевым методом будет осуществляться параллельно с приданием Соловецкому архипелагу особого охранно-правового статуса, учитывающего все аспекты целостной среды островов, что позволит обеспечивать адекватное регулирование антропогенного воздействия.

Отказ от применения программно-целевого метода может привести к нарушению экологического равновесия в окружающей среде. В первую очередь, это связано с существующим состоянием водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, гидротехнических сооружений, переработки мусора и других отходов в поселке Соловецкий муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" Приморского района Архангельской области (далее - поселок Соловецкий).

Объем выбросов в акваторию бухты Благополучия, расположенной в непосредственной близости к объектам центрального ансамбля Соловецкого монастыря, приобрел значительный масштаб и может привести к локальной экологической катастрофе.

Точечное решение отдельных проблем в рамках отраслевых программ не позволяет в комплексе решить вопрос качественного обеспечения населения необходимыми объектами жизнедеятельности (водопровод, канализация, тепло- и электроснабжение, транспортная доступность, объекты социальной инфраструктуры, жилищной сферы).

Существенной проблемой Соловецкого архипелага является завышенная по сравнению с материком стоимость строительных материалов вследствие отсутствия целенаправленной деятельности по формированию логистических схем грузоперевозок. Решение данной проблемы возможно только программно-целевым методом, взаимоувязывающим субъекты хозяйственной и иной деятельности на Соловецком архипелаге.

Сочетание исторических, духовных ценностей и природной уникальности Соловецкого архипелага делает его привлекательным для туризма и паломничества. Из общего числа прибывающих на Соловецкий архипелаг 70 - 75 процентов - туристы, 25 - 30 процентов - паломники. В последние годы количество паломников и туристов превышает 30 тыс. человек.

Основной объем туристско-экскурсионных услуг на Соловецком архипелаге оказывает Соловецкий музей-заповедник, который занимается приемом и обслуживанием туристов на Соловецком архипелаге, охраной музейных коллекций, консервацией и реставрацией памятников, научно-просветительской, образовательной, экспозиционной деятельностью.

Уникальное историческое, природное, духовное и культурное наследие Соловецкого архипелага требует мероприятий по его сохранению, в том числе в рамках проведения исследований по изучению антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага и комплексного экологического обследования, а также популяризации, в том числе в рамках проведения исследований эволюции русской архитектурной, градостроительной мысли, ратных и духовных подвигов Соловецкой братии, периода политических репрессий, изучения и прославления новомучеников и исповедников Русской православной церкви.

На территории Соловецкого архипелага по состоянию на 1 января 2013 года проживает 917 человек. Объекты коммунальной, социальной, инженерной инфраструктуры и транспортной связи Соловецкого архипелага находятся в неудовлетворительном состоянии.

В поселке Соловецкий отсутствует централизованная система канализации, наружные водопроводные сети находятся в аварийном состоянии, имеется ряд локальных систем канализации с выпусками неочищенных сточных вод в бухту Благополучия Большого Соловецкого острова.

Центральное теплоснабжение поселка Соловецкий осуществляется по тепловым сетям в двухтрубном исполнении. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территории муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области отсутствуют специализированные организации по переработке отходов производства и потребления. Используется принцип захоронения отходов на свалке, отсутствуют очистные сооружения, сточные воды не подвергаются очистке и сбрасываются в Белое море.

В настоящее время большая часть туристов попадает на Соловецкие острова через город Кемь (Республика Карелия) водным транспортом. Доставка туристов из города Архангельска осуществляется авиационным транспортом.

Для создания условий по обеспечению надлежащей организации приема паломников и туристов на Соловецких островах необходимо осуществить реконструкцию причального комплекса "Тамарин" и строительство нового причала для маломерного флота.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6198F5F7E69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq4M) Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 280-пп)

В соответствии с обязательными постановлениями по порту Онега и портовому пункту Соловки, утвержденными федеральным государственным унитарным предприятием "Онежский морской торговый порт" от 15 июня 2003 года, места посадки и высадки пассажиров и разгрузки нефтеналивных грузов должны быть разделены. Для этого необходимо строительство технологического причала, который будет обеспечивать разгрузку нефтеналивных и строительных грузов в период активного строительства на территории Соловецкого архипелага и при реконструкции причального комплекса "Тамарин".

При проведении масштабных строительных и ремонтно-реставрационных работ наиболее остро стоит проблема размещения строителей и обеспечивающего персонала. Максимальное количество человек, задействованных в период активной фазы строительства на Соловецком архипелаге, составит порядка 400 человек. Оптимальным решением данной проблемы является строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями и его размещение в технологической зоне, предназначенной для складирования грузов, строительных материалов и техники. Данный подход к решению проблемы является менее затратным в сравнении с проектом по строительству здания гостиницы (общежития) на 400 человек в поселке Соловецкий.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6188F597F6CA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEqAM) Правительства Архангельской области от 25.02.2014 N 72-пп)

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6198F5F7E69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq5M) Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 280-пп.

Текущее состояние объектов социальной инфраструктуры также является неудовлетворительным. Соловецкий филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клиническая больница" (далее - Соловецкий филиал больницы) занимает 2/3 здания постройки 1939 года, износ здания составляет 98 процентов. Кроме того, здание больницы располагается на землях монастырского кладбища, ее фундаментом являются могильные плиты. Генеральным планом поселения предусмотрен снос существующего здания и устройство на данной территории мемориально-парковой зоны.

Существующая планировка здания Соловецкого филиала больницы не позволяет создать патологоанатомическое отделение, операционный блок и палату интенсивной терапии. Отсутствие операционного блока и палаты интенсивной терапии создает определенные сложности при оказании на Соловецком архипелаге экстренной медицинской помощи постоянно проживающему населению и прибывающим на Соловецкий архипелаг паломникам и туристам. Для решения данной проблемы необходимо строительство нового здания Соловецкого филиала больницы.

Материально-техническая база муниципального образовательного учреждения "Соловецкая средняя общеобразовательная школа" не соответствует требованиям [СанПиН 2.4.2.1178-02](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E386D0A1D098EE5C0523BB1D88562C33FD2C052B19589245F2DFEAAAA3D2C1L1q0M). В здании общеобразовательной школы 8 учебных кабинетов (норматив - 12 кабинетов), отсутствуют спортивный зал, актовый зал, медицинский кабинет, библиотека с читальным залом, учебные мастерские.

Для ведения нормального образовательного процесса необходимо строительство новых зданий образовательных организаций - школы и детского сада.

Высвобождаемые здания образовательных организаций планируется реконструировать под размещение Дома культуры, музыкальной школы, администрации муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое".

В настоящее время в поселке Соловецкий отсутствуют помещения для организации и проведения культурно-досуговых мероприятий. В целях формирования условий для культурного и духовного развития жителей поселка Соловецкий предлагается осуществить реконструкцию здания дома культуры (оборудование киноконцертного зала).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6198F5F7E69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEqBM) Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 280-пп)

Перспективная электрическая нагрузка потребителей Большого Соловецкого острова составляет 18 099 кВт с учетом перевода зданий и сооружений на электрическое отопление. Ввиду особого экологического и культурного статуса Соловецкого архипелага в рамках проекта концепции федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление комплекса духовного, культурного, природного наследия и развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014 - 2019 годы" предлагается обеспечить электроснабжение Соловецкого архипелага за счет строительства подводной кабельной линии электропередачи, а также распределительной сети на Большом Соловецком острове. Действующую теплоэлектростанцию планируется законсервировать и использовать в качестве резервного источника электроэнергии.

Существующее состояние автомобильных дорог поселка Соловецкий и автомобильных дорог за его пределами требует проведения мероприятий по развитию и усовершенствованию улично-дорожной сети, связывающей все функциональные зоны, предусмотренные генеральным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Соловецкий.

Данные мероприятия включают в себя расширение проезжих частей и упорядочение структуры улиц и дорог поселка Соловецкий. Общая протяженность существующих дорог, подлежащих реконструкции, составляет 16,9 км.

Для организации движения грузового транспорта и отвода его за пределы селитебной территории поселка Соловецкий необходимо строительство объездной дороги, протяженность которой составит 8,2 км.

Реализация указанных мероприятий позволит сформировать инфраструктуру, обеспечивающую транспортную связь поселка, рекреационных зон и экскурсионно-туристских объектов.

В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Соловецкого архипелага, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. Общий объем жилищного фонда составляет 24 354 кв. метра, в том числе в деревянном исполнении - 16 806 кв. метров, в каменном - 7547 кв. метров. Значительная часть жилищного фонда изношена: 10 096 кв. метров построено до 1971 года, 5033 кв. метра имеют износ свыше 66 процентов.

Проживание в ветхих и аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможность их использования. Водопроводом, водоотведением и отоплением оборудовано чуть более 55 процентов.

На Соловецком архипелаге жилищный фонд состоит из многоквартирных домов, в основном построенных в период с 20-х до середины 80-х годов прошлого столетия. Большая часть жилищного фонда в деревянном исполнении, поэтому проблема его состояния очень актуальна. Общее количество многоквартирных домов составляет 64 единицы, из них 44 многоквартирных дома необходимо реконструировать в течение ближайших лет. Общая площадь жилищного фонда, подлежащего реконструкции, составляет 20,5 тыс. квадратных метров. Ряд домов расположен в зоне прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны на берегу Святого озера и на берегу моря у Филипповской часовни. Часть домов находится на территории памятников истории и культуры. В соответствии с генеральным планом, совмещенным с проектом планировки, поселка Соловецкий необходимо новое индивидуальное жилищное строительство для замещения вышеуказанных домов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6198F5F7E69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq0M) Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 280-пп)

Соловецкий архипелаг, являясь уникальным объектом историко-культурного и природного наследия, требует применения особых подходов при формировании единой архитектурно-художественной политики. Для сохранения целостного восприятия единого архитектурного стиля необходимо проведение мероприятий по разработке проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий.

Наряду с признанной ценностью историко-архитектурного наследия Соловецкого архипелага исключительную ценность представляют ландшафты, веками создававшиеся трудниками и монашествующей братией. Антропогенные ландшафты Соловецкого архипелага гармонично сочетаются с неповторимой красотой дикой северной природы, уникальными природными ландшафтами.

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Соловецкого лесничества, утвержденным постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 23 апреля 2013 года N 5п, леса могут использоваться исключительно в рекреационных целях - для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Учитывая статус лесов на территории Соловецкого лесничества - "леса научного и исторического значения", использование их возможно только для отдыха: массового - в радиусе 3 - 5 км от поселка Соловецкий и организованного (группами туристов и/или паломников) - в дальних частях Соловецкого архипелага. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия как вид рекреационной деятельности следует признать невозможным.

При разработке туристских маршрутов и определении мест массового отдыха необходимо обеспечивать мероприятия по сохранению среды обитания животного мира, условий размножения животных, нагула, отдыха, путей их миграции, а также неприкосновенности защитных для животных участков территорий и акваторий.

Среди прочих задач Соловецкое лесничество осуществляет деятельность, направленную на сохранение уникальных природных объектов, обеспечение эффективного и безущербного использования рекреационного потенциала лесных земель Соловецкого архипелага, востребованность которого постоянно увеличивается. Задача усложняется тем обстоятельством, что на лесных землях расположены многочисленные памятники культуры, истории и архитектуры, являющиеся объектами посещения многочисленных туристов, паломников, исследователей разных отраслей наук и разных категорий отдыхающих.

Необходимо проведение лесоустройства земель лесного фонда, мониторинга оценки состояния природной среды и влияния антропогенной нагрузки на природный комплекс Соловецкого архипелага, а также рекультивации территории старой дизельной станции в поселке Соловецкий, планируемой к сносу после завершения проекта по организации внешнего энергоснабжения Соловецкого архипелага.

Территория Соловецкого архипелага с конца 1960-х годов прочно входит в систему общероссийских туристских маршрутов.

Сочетание исторических, духовных ценностей и природной уникальности архипелага делает его привлекательным для туризма и паломничества.

В целях продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов необходимо информационно-коммуникационное обеспечение реализации мероприятий развития Соловецкого архипелага, включая рекламно-информационное продвижение туристско-рекреационного потенциала и развитие туристской инфраструктуры.

Для обеспечения эффективной реализации государственной программы управление ее мероприятиями должно осуществляться на основе стандартов, методов, технологий проектного управления. Необходимо создание полноценного проектного офиса управления развитием Соловецкого архипелага.

В целях повышения качества оперативного управления и контроля реализации государственной программы, обеспечения координации выполнения работ и повышения эффективности использования ресурсов необходимо внедрение информационно-аналитической системы оперативного управления и мониторинга государственной программы.

Система мониторинга проектов является единым информационным пространством для совместной работы над проектами по развитию Соловецкого архипелага. Система позволит отследить эффективность реализации проектов, контролировать ход выполнения мероприятий, минимизировать возможные риски, возникающие при их реализации.

Необходимо внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага для накопления разнообразной информации о Соловецком архипелаге на основе топографических карт, которая будет использоваться в том числе в научных и учебных целях.

Создание трехмерной модели территории Соловецкого архипелага будет осуществляться на основе аэрофотосъемки и модели рельефа, с дополнением моделями зданий, дорог, растительности средней и высокой детализации. Пространственное моделирование территории включает свободное перемещение в пространстве 3D, анимацию трехмерных моделей (движение по маршруту), просмотр территории в трехмерном виде, просмотр информации об объектах в трехмерном виде, 3D-моделирование критически важных объектов, природных и техногенных ситуаций.

В настоящее время к интернет-порталу Соловецкого архипелага подключен региональный геопортал Архангельской области, нанесены основные условные обозначения культурных объектов и объектов туристской инфраструктуры. Вместе с тем расположение объектов на карте не является точным, поскольку карта портала не имеет космосъемки, которая необходима для создания карты лесов Соловецкого архипелага и уточнения адресного плана территории как общая привязка всей картографической информации.

Также в рамках государственной программы планируется организация и проведение мероприятия "Соловецкие сполохи", направленного на развитие хоккея с мячом России как основы духовно-физического воспитания молодежи.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6198A5D726BA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEqBM) Правительства Архангельской области от 06.11.2015 N 446-пп)

Кроме того, геоинформационную систему Соловецкого архипелага необходимо дополнить специальным функционалом.

Духовное, культурное и природное наследие Соловецких островов обладает мощным образовательным потенциалом. Соловки широко известны как уникальная площадка для проведения:

научных исследований в области экологии, археологии, истории, архитектуры;

учебных практик студентов архитектурных, художественных, богословских, гуманитарных образовательных учреждений;

образовательных и рекреационных программ для обучающихся.

Необходимо развитие комплекса образовательных программ, реализуемых на Соловках для групп "внешнего" сообщества с учетом их возрастной, профессиональной и иной специфики, в том числе таких образовательных программ, как:

"Летний университет" (для студентов, аспирантов, преподавателей, исследователей, специалистов в области экологии, культуры, истории, богословия, искусствоведения, культурно-познавательного туризма и прочих областей) - предусматривает проведение практики, курсов, семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций и других мероприятий;

"Летняя культурно-экологическая школа" - предусматривает учебные практики, сессии, семинары, экскурсионные программы, программы "погружения" в культурную и природную среду Соловков и другие мероприятия;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6188F597F6CA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEqBM) Правительства Архангельской области от 25.02.2014 N 72-пп)

"Летняя школа ремесел" (для всех возрастных групп) - предусматривает организацию музейно-производственной площадки, работу высококвалифицированных специалистов - народных мастеров по традиционным ремеслам, организацию и проведение мастер-классов, разработку и проведение специализированных музейно-образовательных экскурсий и другие мероприятия.

В этой связи в рамках государственной программы предлагается ежегодная поддержка проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге в форме предоставления грантов Губернатора Архангельской области на конкурсной основе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6188F597F6CA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq2M) Правительства Архангельской области от 25.02.2014 N 72-пп)

Соловецкий архипелаг обладает богатым культурным наследием для формирования тематических музейных коллекций с привлечением частного бизнеса. Необходима реализация мероприятий по развитию и поддержке частной музейной деятельности на территории Соловецкого архипелага в форме предоставления грантов Губернатора Архангельской области на конкурсной основе.

Абзацы семьдесят четвертый - семьдесят пятый исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6198F5F7E69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq6M) Правительства Архангельской области от 14.07.2015 N 280-пп.

В рамках государственной программы предполагаются организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6188F597F6CA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq1M) Правительства Архангельской области от 25.02.2014 N 72-пп)

Для реализации первоочередных целей Стратегии развития Соловецкого архипелага в рамках государственной программы планируется организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа. Данный форум станет площадкой для решения вопросов совершенствования модели церковно-государственного взаимодействия и выработки единых подходов к процессу сохранения и восстановления триединого наследия Соловецкого архипелага Архангельской области.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6188B5C7866A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq5M) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 413-пп)

Для ознакомления с малоизвестными страницами истории Русского Севера и совершенствования механизмов взаимодействия научно-образовательных учреждений, культурно-просветительских структур, государственной власти и общественных объединений в деле изучения военной истории России, как на региональном, так и на общероссийском уровнях, планируется организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера".

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6188B5C7866A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEqBM) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 413-пп)

Кроме того, в рамках государственной программы предполагается реализовать совместные мероприятия с Правительством Республики Ингушетия, посвященные празднованию в 2015 году 120-летней годовщины со дня рождения знаменитого ингуша С.А.Мальсагова, своей героической биографией объединяющего всю российскую нацию.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6188B5C7866A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq2M) Правительства Архангельской области от 14.10.2014 N 413-пп)

III. Механизм реализации мероприятий

государственной программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B619875B726AA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq0M) Правительства Архангельской области

от 28.06.2016 N 231-пп)

Мероприятия [пунктов 1](#Par601) - [15.2](#Par1978), [18](#Par601) - [22](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) подлежат ежегодному включению в областную адресную инвестиционную программу в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178B5A7D6AA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165894LEq6M) формирования областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 298-пп.

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 18.10.2016 [N 425-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6168F5A7A69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEqAM), от 12.02.2018 [N 61-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178F547A69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEqAM), от 04.09.2018 [N 392-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B617885E7268A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq7M))

Финансирование мероприятий [пунктов 1](#Par601) - [15.2](#Par1978), [18](#Par601) - [22](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178B5C726EA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165899LEq1M) финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года N 6-па/1, и [Правилами](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178C587D69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq6M) финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 9 декабря 2014 года N 516-пп.

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 18.10.2016 [N 425-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6168F5A7A69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEqBM), от 12.02.2018 [N 61-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178F547A69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEqAM), от 04.09.2018 [N 392-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B617885E7268A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq7M))

Реализация мероприятий [пунктов 7](#Par601), [10](#Par601), [11](#Par601), [15](#Par601), [16](#Par601), [16.1](#Par601), [18](#Par601) и [19](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага", подведомственным агентству по развитию Соловецкого архипелага.

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 18.10.2016 [N 425-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6168F5A7A69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq2M), от 12.02.2018 [N 61-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178F547A69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEqBM))

Реализация мероприятия [пункта 15.1](#Par601), [15.2](#Par1978) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется министерством строительства и архитектуры Архангельской области с момента передачи аэропортового комплекса "Соловки" в областную собственность.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178F547A69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq2M) Правительства Архангельской области от 12.02.2018 N 61-пп; в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B617885E7268A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq4M) Правительства Архангельской области от 04.09.2018 N 392-пп)

Реализация мероприятия [пункта 20.1](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) в 2016 году осуществлялась администрацией муниципального образования "Приморский муниципальный район" в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии на проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий, утвержденным настоящим постановлением Правительства Архангельской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616885F7C69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq3M) Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 206-пп)

Реализация мероприятия [пункта 17.1](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется администрацией муниципального образования "Приморский муниципальный район" в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии на разработку документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы, утвержденным настоящим постановлением.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616865F7D6AA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEqAM) Правительства Архангельской области от 08.08.2017 N 312-пп; в ред. постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2018 N 468-пп)

Реализация мероприятий [пунктов 23](#Par601) и [24](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется государственным бюджетным учреждением Архангельской области "Центр природопользования и охраны окружающей среды", подведомственным министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.

Реализация мероприятия [пункта 26](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется непосредственно министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса.

Реализация мероприятий [пунктов 25](#Par601) и [33](#Par601) - [37](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется непосредственно агентством по развитию Соловецкого архипелага.

Реализация мероприятия [пункта 27](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) до 2016 года осуществлялась непосредственно агентством по печати и средствам массовой информации. В 2016 году реализация данного мероприятия осуществлялась государственным автономным учреждением Архангельской области "Издательский дом "Двина", подведомственным агентству по печати и средствам массовой информации. С 2017 года - государственным автономным учреждением Архангельской области "Издательский дом "Двина", подведомственным администрации Губернатора и Правительства, средства на реализацию которого направляются в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616875E7269A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEqBM) Правительства Архангельской области от 13.10.2017 N 410-пп)

Реализация мероприятий [пунктов 28](#Par601) - [30](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется государственным автономным учреждением Архангельской области "Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области" (подведомственным до 2016 года администрации Губернатора и Правительства, с 2016 года - министерству связи и информационных технологий), средства на реализацию которых направляются в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия [пункта 31](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется министерством культуры. С 2016 года реализация данного мероприятия осуществляется агентством по развитию Соловецкого архипелага. Гранты ежегодно предоставляются на конкурсной основе в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178B5A7E69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165B98LEq6M) о конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года N 334-пп.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616885F7C69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq1M) Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 206-пп)

Реализация мероприятия [пункта 32](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется агентством по развитию Соловецкого архипелага. В рамках указанного мероприятия ежегодно предоставляются гранты на конкурсной основе в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178B5A7E69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165B98LEq6M) о конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года N 334-пп.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616885F7C69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq6M) Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 206-пп)

Реализация мероприятия [пункта 38](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется государственным казенным учреждением Архангельской области "Дирекция по развитию Соловецкого архипелага", подведомственным агентству по развитию Соловецкого архипелага, средства на реализацию которого предоставляются государственному учреждению на выполнение функций казенных учреждений.

Органы местного самоуправления муниципального образования "Приморский муниципальный район" и муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" осуществляют софинансирование мероприятий государственной программы, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Мероприятия государственной программы подлежат включению органами местного самоуправления муниципального образования "Приморский муниципальный район" и муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" в соответствующие муниципальные программы.

Органы местного самоуправления муниципального образования "Приморский муниципальный район" и муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" ежегодно предусматривают в местных бюджетах средства на реализацию мероприятий государственной программы.

Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы выделяются в соответствии с соглашениями (договорами), заключенными между ответственными исполнителями мероприятий государственной программы и уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования "Приморский муниципальный район" и муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое".

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований "Приморский муниципальный район" и "Сельское поселение Соловецкое" предусмотрено [пунктами 1](#Par601) - [6](#Par601), [8](#Par601), [9](#Par601), [12](#Par601), [14](#Par601), [17](#Par601), [17.1](#Par601), [20](#Par601) - [22](#Par601) и [26](#Par601) перечня мероприятий (приложение N 2 к государственной программе).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616865F7D6AA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq3M) Правительства Архангельской области от 08.08.2017 N 312-пп)

Средства местного бюджета расходуются на мероприятия по сбору исходно-разрешительной документации, разработке проектной документации и прохождению государственной экспертизы проектной документации по объектам муниципальной собственности, на финансирование строительных (ремонтных) работ, а также на финансирование иных затрат по объектам государственной программы.

Доля участия муниципального образования "Приморский муниципальный район" составляет не менее 3,2 процента от общего объема финансирования государственной программы, доля участия муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" - не менее 0,7 процента от общего объема финансирования государственной программы.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178F547A69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq1M) Правительства Архангельской области от 12.02.2018 N 61-пп.

[Перечень](#Par601) мероприятий государственной программы приведен в приложении N 2 к государственной программе.

IV. Ожидаемые результаты реализации

государственной программы

Ожидаемый к концу 2021 года социально-экономический эффект от реализации основных мероприятий государственной программы будет выражен в следующих показателях:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616875E7269A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165992LEq3M) Правительства Архангельской области от 11.10.2018 N 468-пп)

увеличение обеспеченности зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами до 100 процентов;

увеличение обеспеченности зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами до 100 процентов;

увеличение доли отходов, направленных на переработку, повторное использование и обезвреживание, от общегодового объема отходов до 35 процентов;

увеличение количества реконструированных (построенных) причальных сооружений до 3 ед.;

увеличение доли протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог до 100 процентов;

увеличение доли жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации, до 100 процентов.

Социально-экономический эффект от реализации государственной программы будет выражен:

в улучшении показателей обеспеченности зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой, водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами;

в улучшении показателей транспортной доступности Соловецкого архипелага;

в улучшении показателей здоровья населения Соловецкого архипелага, снижении заболеваемости, инвалидизации и смертности, в том числе в трудоспособном возрасте, повышении качества, доступности и эффективности медицинской помощи жителям Соловецкого архипелага;

в улучшении показателей качества жизни населения Соловецкого архипелага;

в улучшении показателей, направленных на сохранение природной среды Соловецкого архипелага;

в улучшении показателей, направленных на духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения российского общества на основе изучения и использования триединого наследия Соловецких островов в образовательных целях.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178A547A6BA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165D93LEq4M) об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп.

Приложение N 1

к государственной программе

Архангельской области "Развитие

инфраструктуры Соловецкого

архипелага (2014 - 2021 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Архангельской

области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага

(2014 - 2021 годы)"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановления Правительства Архангельской области  от 11.10.2018 [N 468-пп](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B617885E7268A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq5M)) |

Ответственный исполнитель - агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее - агентство по развитию Соловецкого архипелага).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Исполнитель** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей** | | | | | | | | |
| **базовый, 2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом) | агентство по развитию Соловецкого архипелага | процентов | - | - | - | - | 60 | 80 | 90 | 100 | - |
| 2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии  с установленными нормативами (нарастающим итогом) | агентство по развитию Соловецкого архипелага | процентов | - | - | - | - | 60 | 80 | 90 | 100 | - |
| 3. Количество введенных в эксплуатацию комплексов по переработке и размещению отходов производства  и потребления в поселке Соловецкий | агентство по развитию Соловецкого архипелага | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4. Количество реконструированных (построенных) причальных сооружений (нарастающим итогом) | агентство по развитию Соловецкого архипелага | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 5. Доля протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог (нарастающим итогом) | агентство по развитию Соловецкого архипелага | процентов | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 6. Доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (нарастающим итогом) | агентство по развитию Соловецкого архипелага | процентов | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 6.1. Количество построенных объектов капитального строительства многоквартирного жилого фонда | агентство по развитию Соловецкого архипелага | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7. Доля объектов капитального строительства, по которым проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, от общего числа объектов капитального строительства государственной программы, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом) | агентство по развитию Соловецкого архипелага | процентов | - | - | 10 | 40 | 70 | 90 | 100 | - | - |
| 8. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (нарастающим итогом) | агентство по развитию Соловецкого архипелага | единиц | - | - | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 23 | 25 |
| агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области | единиц | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | единиц | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 9. Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | агентство по развитию Соловецкого архипелага | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 10. Количество рекультивированных территорий  в поселке Соловецкий | министерство природных ресурсов  и лесопромыш-ленного комплекса Архангельской области | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11. Количество разработанных документов территориального планирования поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | единиц | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 12. Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | процентов | - | - | - | - | - | 12 | 55 | 85 | 100 |
| 13. Количество разработанной (приобретенной) проектной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | единиц | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

II. Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей государственной программы

(введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178A5A726BA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165993LEq5M) Правительства Архангельской области

от 09.06.2018 N 266-пп, в ред. постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2018 № 468-пп)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя государственной программы, единица измерения** | **Порядок расчета** | **Источник информации** |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой  в соответствии  с установленными нормативами (И1), процентов | И1 = SUM Зiоб / SUM Зi x 100%,  где:  Зiоб – i-е здание (жилого и нежилого фонда), обеспеченное питьевой водой в соответствии с установленными нормативами;  Зi – i-е здание (жилого и нежилого фонда) | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 2. Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением  и канализацией  в соответствии  с установленными нормативами (И2), процентов | И2 = SUM Зiовк / SUM Зi x 100%,  где:  Зiовк – i-е здание (жилого и нежилого фонда), обеспеченное водоотведением и канализацией в соответствии  с установленными нормативами;  Зi – i-е здание (жилого и нежилого фонда) | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 3. Количество введенных в эксплуатацию комплексов по переработке  и размещению отходов производства  и потребления в поселке Соловецкий (И3), единиц | И3 = SUM ТБОiэ,  где:  ТБОiэ – комплекс по переработке  и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, введенный в эксплуатацию | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 4. Количество реконструированных (построенных) причальных сооружений (И4), единиц | И4 = SUM ПСiэ,  где:  ПСiэ – i-е причальное сооружение, введенное в эксплуатацию | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 5. Доля протяженности вновь построенных (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории  и (или) культуры, от общей фактической протяженности указанных дорог (И5), процентов | И5 = SUM Diр / Dпр x 100%,  где:  Diр – протяженность i-го участка вновь построенной (реконструированной) дороги, не являющейся памятником истории  и (или) культуры;  Dпр – общая протяженность строящейся (реконструируемой) дороги, не являющейся памятником истории и (или) культуры | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 6. Доля жителей, обеспеченных жильем,  в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (И6), процентов | И6 = Nож / Nпп x 100%,  где:  Nож – количество жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации;  Nпп – количество жителей, подлежащих переселению, в том числе из монастырских памятников  и объектов, подлежащих музеефикации | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 6.1. Количество построенных объектов капитального строительства многоквартирного жилого фонда(И6.1), единиц | И6.1 = SUM Кiр,  где:  Кiр – i-е реализованное мероприятие | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 7. Доля объектов капитального строительства, по которым проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, от общего числа объектов капитального строительства государственной программы, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (И7), процентов | И7 = SUM Оiпр / Кобщпо x 100%,  где:  Оiпр – объекты капитального строительства, по которым проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО;  Кобщпо – общее число объектов капитального строительства, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 8. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение  и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (И8), единиц | И8 = SUM Мiр,  где:  Мiр – i-е реализованное мероприятие | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 9. Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры (И9), единиц | И9 = SUM Кiр,  где:  Кiр – i-е реализованное мероприятие | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 10. Количество рекультивированных территорий в поселке Соловецкий (И10), единиц | И10 = SUM Тiр,  где:  Тiр – i-е реализованное мероприятие | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 11. Количество разработанных документов территориального планирования поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания (И11), единиц | И11 = SUM Тпiр,  где:  Тпiр – i-е реализованное мероприятие | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 12. Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса «Соловки»,  о. Соловецкий, Архангельская область (И12), процентов | И12 = SUM Акiпр / Кобщпо x 100%,  где:  Акiпр – стоимость фактически выполненных работ за отчетный период, тыс. рублей;  Кобщпо – общая стоимость работ согласно контракту, тыс. рублей | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |
| 13. Количество разработанной (приобретенной) документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки»,  о. Соловецкий, Архангельская область» (И13), единиц | И13 = SUM Тпiр,  где:  Тпiр – i-е реализованное мероприятие | результаты мониторинга, проводимого агентством по развитию Соловецкого архипелага |

Приложение N 2

к государственной программе

Архангельской области "Развитие

инфраструктуры Соловецкого

архипелага (2014 - 2021 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА

(2014 - 2021 ГОДЫ)"

Список изменяющих документов

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B617885E7268A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165891LEq7M) Правительства Архангельской области

от 11.10.2018 N 468-пп)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель (соисполнители)** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | | | |  | **Показатели результата реализации мероприятия  по годам** | **Связь  с целевыми показателями государствен-ной программы** |
| **всего** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель государственной программы – создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге  Задача № 1 государственной программы – развитие коммунальной, инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Строительство  и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 567 369,5 | - | 72 999,9 | 38 547,1 | 4 433,6 | 245 890,8 | 205 498,1 | - | - | строительство  и реконструкция системы водоснабжения,  в том числе:  2015 – 2019 годы – строительство  и реконструкция сетей водоснабжения; 2019 год – завершение строительства  и реконструкции сетей водоснабжения  и новых водозаборных сооружений | пункт 1 перечня целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 –  2021 годы) (далее – перечень) |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 133 236,9 | - | - | - | - | 133 236,9 | - | - | - |
| областной бюджет | 323 103,0 | - | 59 176,0 | 30 794,0 | 4 222,5 | 23 512,4 | 205 398,1 | - | - |
| местный бюджет района | 20 712,5 | - | 13 245,3 | 7 132,1 | 135,1 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| местный бюджет поселения | 90 317,1 | - | 578,6 | 621,0 | 76,0 | 89 041,5 | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе: | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 818 319,6 | 15 000,0 | 284 164,7 | 223 495,5 | 50 031,1 | 136 279,3 | 109 349,0 | - | - |  | пункт 2 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 488 842,6 | - | 225 515,4 | 214 327,2 | 49 000,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 179 787,5 | 15 000,0 | 48 188,5 | 7 250,0 | - | - | 109 349,0 | - | - |
| местный бюджет района | 9 310,0 | - | 8 800,0 | - | 510,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | 140 379,5 | - | 1 660,8 | 1 918,3 | 521,1 | 136 279,3 | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 816 989,6 | 15 000,0 | 284 164,7 | 222 165,5 | 50 031,1 | 136 279,3 | 109 349,0 | - | - | строительство системы водоотведения,  в том числе:  2015 год – строительство канализационных сетей  и коллекторов  в южной части поселка, канализационных очистных сооружений;  2019 год – завершение строительства канализационных сетей  и коллекторов  в центральной  и северной частях поселка | пункт 2 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 488 842,6 | - | 225 515,4 | 214 327,2 | 49 000,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 179 787,5 | 15 000,0 | 48 188,5 | 7 250,0 | - | - | 109 349,0 | - | - |
| местный бюджет района | 9 310,0 | - | 8 800,0 | - | 510,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | 139 049,5 | - | 1 660,8 | 588,3 | 521,1 | 136 279,3 | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО – строительство коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 1 330,0 | - | - | 1 330,0 | - | - | - | - | - | проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО – коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий – 2016 год | пункт 2 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | 1 330,0 | - | - | 1 330,0 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Строительство комплекса по переработке  и размещению отходов производства  и потребления  в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе: | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 160 082,5 | - | - | 1 425,0 | - | - | - | 58 657,50 | 100 000,00 |  | пункт 3 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 158 657,5 | - | - | - | - | - | - | 58 657,5 | 100 000,0 |
| местный бюджет | 1 425,0 | - | - | 1 425,0 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Строительство комплекса по переработке  и размещению отходов производства  и потребления  в поселке Соловецкий | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 158 657,5 | - | - | - | - | - | - | 58 657,5 | 100 000,0 | ввод  в эксплуатацию  в 2021 году комплекса по переработке  и размещению отходов производства  и потребления  в поселке Соловецкий | пункт 3 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 158 657,5 | - | - | - | - | - | - | 58 657,5 | 100 000,0 |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО – комплекса по переработке  и размещению отходов производства  и потребления  в поселке Соловецкий | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 1 425,0 | - | - | 1 425,0 | - | - | - | - | - | проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО – комплекса по переработке  и размещению отходов производства  и потребления  в поселке Соловецкий | пункт 3 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | 1 425,0 | - | - | 1 425,0 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Реконструкция причального комплекса «Тамарин» в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 596 620,0 | - | - | - | - | - | 2 500,0 | 10 000,0 | 584 120,0 | ввод  в эксплуатацию  в 2021 году причального комплекса «Тамарин»  в поселке Соловецкий | пункт 4 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 567 270,0 | - | - | - | - | - | - | - | 567 270,00 |
| местный бюджет района | 29 350,0 | - | - | - | - | - | 2500,0 | 10 000,0 | 16 850,0 |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Строительство причала для маломерного флота  в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 181 796,5 | - | - | - | - | - | - | - | 181 796,5 | ввод  в эксплуатацию  в 2021 году муниципального причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | пункт 4 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 163 616,8 | - | - | - | - | - | - | - | 163 616,80 |
| областной бюджет | 12 725,8 | - | - | - | - | - | - | - | 12 725,80 |
| местный бюджет района | 5 453,9 | - | - | - | - | - | - | - | 5 453,90 |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование  (в том числе ПИР), экспертиза проекта  и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 418 273,8 | 14,0 | 3 088,6 | 411,0 | - | 565,5 | - | - | 414 194,70 | ввод  в эксплуатацию  в 2021 году технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий | пункт 4 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 397 194,7 | - | - | - | - | - | - | - | 397 194,70 |
| областной бюджет | 16 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 16 000,00 |
| местный бюджет района | 5 079,1 | 14,0 | 3 088,6 | 411,0 | - | 565,5 | - | - | 1 000,00 |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Строительство здания участковой больницы на  40 посещений  и стационаром  на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 445 369,4 | - | 1 900,0 | - | - | 333,4 | 30 615,5 | 412 551,0 | - | ввод  в эксплуатацию  в 2020 году здания участковой больницы на  40 посещений  и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий | пункт 9 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 376 666,0 | - | - | - | - | - | - | 376 666,0 | - |
| областной бюджет | 68 703,4 | - | 1 900,0 | - | - | 333,4 | 30 615,5 | 35 885,0 | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Строительство здания средней школы на 120 мест  в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 301 502,0 | - | - | 1 470,0 | - | - | - | - | 300 032,00 | ввод  в эксплуатацию  в 2021 году здания средней школы  на 120 мест  в поселке Соловецкий | пункт 9 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 289 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | 289 600,0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | 11 902,0 | - | - | 1 470,0 | - | - | - | - | 10 432,0 |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 274 270,0 | - | - | 1 470,0 | - | - | - | 272 800,00 | - | ввод  в эксплуатацию  в 2020 году здания детского сада на 110 мест  в поселке Соловецкий | пункт 9 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 255 300,0 | - | - | - | - | - | - | 255 300,00 | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | 1 470,0 | - | - | 1 470,0 | - | - | - | 17 500,00 | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение  к сетям электроснабжения | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 42 848,8 | 26 111,0 | 11 641,1 | 4 396,4 | 145,7 | 554,6 | - | - | - | выполнение работ по строительству здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий | пункт 9 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 42 848,8 | 26 111,0 | 11 641,1 | 4 396,4 | 145,7 | 554,6 | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза, строительство  и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения  к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 22 611,2 | 5 007,7 | 3 159,3 | 9 548,9 | 4 445,3 | - | - | 500,00 | - | оплата по договорам технологического присоединения  к сетям электроснабжения | пункт 11 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | 22 161,2 | 5 007,7 | 3 159,3 | 9 548,9 | 4 445,3 | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | 500,0 | - | - | - | - | - | - | 500,0 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий | министерство культуры Архангельской области, агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 6 500,8 | 4 210,7 | - | 2 290,1 | - | - | - | - | - | в 2016 году осуществлена разборка старого здания клуба | пункт 9 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | 871,8 | - | - | 871,8 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | 1 629,0 | 210,7 | - | 1 418,3 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры  и областной музыкальной школы поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 32 816,0 | - | - | - | - | - | - | 32 816,00 | - | ввод  в эксплуатацию  в 2020 году здания под размещение муниципального Дома культуры  и областной музыкальной школы поселка Соловецкий | пункт 9 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 32 000,0 | - | - | - | - | - | - | 32 000,00 | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | 816,0 | - | - | - | - | - | - | 816,00 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 32 800,4 | - | - | - | - | - | - | 32 800,40 | - | ввод  в эксплуатацию  в 2020 году здания под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | пункт 9 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 32 000,0 | - | - | - | - | - | - | 32 000,00 | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | 800,4 | - | - | - | - | - | - | 800,40 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна  с административно-хозяйственными  и жилыми помещениями, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 496 160,0 | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | 488 160,00 | ввод  в эксплуатацию  в 2021 году несамоходного стоечного судна  с административно-хозяйственными  и жилыми помещениями | пункт 4 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 473 160,0 | - | - | - | - | - | - | - | 473 160,00 |
| областной бюджет | 15 000,0 | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | 15 000,0 |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.1. Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки»  о. Соловецкий, Архангельская область | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | итого | 2 777 777,7 | - | - | - | - | 333 333,3 | 1 222 222,2 | 1 222 222,20 | - | реконструкция аэропортового комплекса «Соловки»  о. Соловецкий, Архангельская область, в том числе:  2018 год – начало реконструкции; 2020 год – завершение реконструкции | пункт 12 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2 500 000,0 | - | - | - | - | 300 000,0 | 1 100 000,0 | 1 100 000,0 | - |
| областной бюджет | 277 777,7 | - | - | - | - | 33 333,3 | 122 222,2 | 122 222,20 | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.2. Разработка (приобретение) проектной документации по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки»,  о. Соловецкий, Архангельская область» | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | итого | 110 000,0 | - | - | - | - | 110 000,0 | - | - | - | приобретение  в 2018 году проектной документации | пункт 13 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 110 000,0 | - | - | - | - | 110 000,0 | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО  в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 41 000,0 | - | - | - | 14 500,0 | 20 000,0 | 6 000,0 | - | - | разработка (корректировка)  в 2017 –  2019 годах архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО  в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага | пункт 7 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 41 000,0 | - | - | - | 14 500,0 | 20 000,0 | 6 000,0 | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.1. Оказание консультационных  и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО  (с привлечением эксперта ИКОМОС) | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | - | - | - | оказание  в 2016 году консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО  (с привлечением эксперта ИКОМОС) | пункт 7 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2 государственной программы – градостроительное планирование территории поселка Соловецкий, строительство и ремонт дорог на территории Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания | министерство строительства  и архитектуры Архангельской области | итого | 2 984,9 | 333,3 | 1 651,6 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | завершение  в 2016 году разработки проектов планировок  и благоустройства поселка Соловецкий | пункт 11 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 900,0 | - | 900,0 | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | 2 084,9 | 333,3 | 751,6 | 1 000,0 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.1. Разработка документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 884,3 | - | - | - | 367,8 | 516,5 | - | - | - | внесение изменений  в генеральный план муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | пункт 11 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет района | 734,3 | - | - | - | 217,8 | 516,5 | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся  к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 1 199 310,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | 1 199 110,00 | - | завершение  в 2020 году реконструкции существующих автомобильных дорог за пределами поселка Соловецкий | пункт 5 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 119 860,0 | - | - | - | - | - | - | 1 119 860,00 | - |
| областной бюджет | 79 050,0 | - | - | - | - | - | - | 79 050,00 | - |
| местный бюджет района | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | - |
| местный бюджет поселения | 300,0 | - | - | 200,0 | - | - | - | 100,00 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3 государственной программы – улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | | | | |
| 19. Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 84 459,5 | - | 658,9 | 3 552,0 | - | - | 600,0 | 37 308,4 | 37 340,2 | строительство  в 2020 – 2021 годах многоквартирного жилого дома | пункт 6.1 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 68 623,6 | - | - | - | - | - | - | 35 017,5 | 33 606,1 |
| областной бюджет | 8 114,5 | - | - | 489,5 | - | - | - | 3 890,9 | 3 734,1 |
| местный бюджет района | 4000,0 | - | - | - | - | - | 600,0 | 3400,0 | - |
| местный бюджет поселения | 3 721,4 | - | 658,9 | 3 062,5 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Реконструкция жилищного фонда поселка Соловецкий | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 174 716,0 | - | - | - | - | - | - | 174 716,00 | - | выполнение работ в 2020 году по реконструкции жилого фонда поселка Соловецкий | пункт 6 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 166 050,0 | - | - | - | - | - | - | 166 050,00 | - |
| областной бюджет | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | - |
| местный бюджет района | 256,0 | - | - | - | - | - | - | 256,00 | - |
| местный бюджет поселения | 410,0 | - | - | - | - | - | - | 410,00 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.1. Проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 3 327,3 | - | - | 3 327,3 | - | - | - | - | - | проведение  в 2016 году инженерно-технического обследования зданий жилищного фонда поселка Соловецкий | пункт 6 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 200,0 | - | - | 3 200,0 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | 102,4 | - | - | 102,4 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | 24,9 | - | - | 24,9 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. Приобретение жилья для граждан, проживающих на территории поселка Соловецкий, выезжающих за его пределы | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 22 700,0 | - | - | - | - | - | - | 22 700,00 | - | улучшение жилищных условий граждан | пункт 6 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 19 500,0 | - | - | - | - | - | - | 19 500,00 | - |
| местный бюджет района | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | - |
| местный бюджет поселения | 200,0 | - | - | - | - | - | - | 200,00 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. Развитие индивидуального жилищного строительства для отдельных категорий граждан поселка Соловецкий | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 28 278,9 | - | - | - | - | - | - | 28 278,90 | - | строительство  в 2020 году  1 объекта индивидуального жилищного строительства | пункт 6.1 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 20 000,0 | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | - |
| местный бюджет района | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | - |
| местный бюджет поселения | 278,9 | - | - | - | - | - | - | 278,90 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 4 государственной программы – сохранение природного комплекса Соловецкого архипелага | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага | министерство природных ресурсов  и лесопромыш-ленного комплекса Архангельской области | итого | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | завершение  в 2014 году научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. Мониторинг редких  и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага | министерство природных ресурсов  и лесопромыш-ленного комплекса Архангельской области | итого | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - | проведение  в 2015 году мониторинга редких  и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры  и фауны Соловецкого архипелага |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. Организация  и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | - | - | - | проведение  в 2014 году научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. Рекультивация территории старой дизельной станции  в поселке Соловецкий | министерство природных ресурсов  и лесопромыш-ленного комплекса Архангельской области | итого | 49 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | 49 300,00 | рекультивация  в 2021 году территории старой дизельной станции площадью 1,65 га | пункт 10 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 46 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | 46 300,00 |
| местный бюджет района | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 5 государственной программы – создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Соловецкого архипелага, развитие туристской инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов | агентство по печати  и средствам массовой информации Архангельской области | итого | 5 786,0 | 1 500,0 | 2 280,0 | 2 006,0 | - | - | - | - | - | подготовка  в 2014 – 2019 годах публикаций  в периодических печатных изданиях, организация  и проведение пресс-тура | пункт 8 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 5 786,0 | 1 500,0 | 2 280,0 | 2 006,0 | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| администрация Губернатора Архангельской области  и Правительства Архангельской области | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. Поддержание  и развитие официального сайта Соловецкого архипелага  в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет» | министерство связи  и информацион-ных технологий Архангельской области | итого | 3 160,8 | 1 710,8 | 1 450,0 | - | - | - | - | - | - | развитие официального сайта Соловецкого архипелага  в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | пункт 8 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 160,8 | 1 710,8 | 1 450,0 | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. Разработка  и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага | министерство связи  и информацион-ных технологий Архангельской области | итого | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | - | - | - | - | - | - | внедрение  в 2014 году системы управления проектами |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 10 710,0 | 7 350,0 | 3 360,0 | - | - | - | - | - |  |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. Внедрение геоинформационной системы Соловецкого архипелага | министерство связи  и информацион-ных технологий Архангельской области | итого | 8 439,2 | 8 439,2 | - | - | - | - | - | - | - | внедрение  в 2014 году геоинформаци-онной системы Соловецкого архипелага |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 8 439,2 | 8 439,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного  и материального наследия Соловецкого архипелага | министерство культуры Архангельской области; агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 3 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 750,0 | 500,0 | - | - | предоставление грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения  и презентации историко-культурного, духовного  и материального наследия Соловецкого архипелага | пункт 8 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 750,0 | 500,0 | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | - | - | предоставление грантов для поддержки проектов регионального значения в сфере образования  и науки на Соловецком архипелаге | пункт 8 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 7 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. Организация  и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 24 964,0 | - | 3 621,5 | 3 342,5 | 2 500,0 | 3 500,0 | 5 000,0 | 3 500,00 | 3 500,00 | проведение Соловецкого православного форума | пункт 8 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 24 964,0 | - | 3 621,5 | 3 342,5 | 2 500,0 | 3 500,0 | 5 000,0 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34. Организация  и проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера» | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 3 930,0 | - | 1 000,0 | - | 2 930,0 | - | - | - | - | проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера» | пункт 8 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 3 930,0 | - | 1 000,0 | - | 2 930,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35. Организация  и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области  и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию  120-летней годовщины со дня рождения С.А. Мальсагова | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - | проведение  в 2015 году совместных мероприятий Правительства Архангельской области  и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А. Мальсагова | пункт 8 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. Организация  и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи» | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 5 898,0 | - | - | 1 112,0 | 796,0 | 990,0 | 1 000,0 | 1 000,00 | 1 000,00 | проведение мероприятия «Соловецкие сполохи» | пункт 8 перечня |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 5 898,0 | - | - | 1 112,0 | 796,0 | 990,0 | 1 000,0 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 6 государственной программы – создание условий для реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 37. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 88 611,7 | 10 199,7 | 11 867,3 | 10 381,0 | 10 232,0 | 10 768,8 | 11 416,5 | 11 690,0 | 12 056,0 | создание условий для обеспечения реализации государственной программы Архангельской области |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 88 611,7 | 10 199,7 | 11 867,3 | 10 381,0 | 10 232,0 | 10 768,8 | 11 416,5 | 11 690,0 | 12 056,0 |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | итого | 37 253,9 | 6 826,0 | 7 447,9 | 9 572,8 | 7 300,7 | 6 106,5 | - | - | - | обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 37 253,9 | 6 826,0 | 7 447,9 | 9 572,8 | 7 300,7 | 6 106,5 | - | - | - |
| местный бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Итого по государственной программе |  | итого | 9 094 663,2 | 98 302,4 | 413 390,8 | 319 747,6 | 99 382,2 | 870 788,7 | 1 595 901,3 | 3 525 650,8 | 2 171 499,4 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6 432 150,6 | - | 225 515,4 | 214 327,2 | 49 000,0 | 433 236,9 | 1 100 000,0 | 3 052 893,5 | 1 357 177,6 |
| областной бюджет | 2 276 622,3 | 92 736,7 | 155 932,3 | 74 744,2 | 44 476,9 | 211 049,0 | 492 701,3 | 427 396,0 | 777 585,9 |
| местный бюджет района | 144 428,2 | 5 021,7 | 28 293,2 | 22 431,2 | 5 308,2 | 1 182,0 | 3 200,0 | 42 256,0 | 36 735,90 |
| местный бюджет поселения | 241 462,1 | 544,0 | 3 649,9 | 8 245,0 | 597,1 | 225 320,8 | 0,0 | 3 105,3 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | -». |

Приложение N 3

к государственной программе

Архангельской области "Развитие

инфраструктуры Соловецкого

архипелага (2014 - 2020 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Архангельской области

"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 -

2020 годы)" за счет средств областного бюджета

Исключено. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178F547A69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165894LEq6M) Правительства Архангельской области от 12.02.2018 N 61-пп.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

**ПОРЯДОК**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ**

**ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ,НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ**

**СОХРАНЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО,ДУХОВНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА**

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616885F7C69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165193LEq0M) Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 206-пп.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

**ПОРЯДОК**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ**

**УЧРЕЖДЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ, НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА СОЛОВЕЦКОМ АРХИПЕЛАГЕ**

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616885F7C69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165193LEq1M) Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 206-пп.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

**ПОРЯДОК**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ НА ПРОВЕДЕНИЕИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

**ЗДАНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПОСЕЛКА СОЛОВЕЦКИЙ**

Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616885F7C69A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165193LEq6M) Правительства Архангельской области от 16.05.2017 N 206-пп.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 16.07.2013 N 314-пп

**ПОРЯДОК**

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ НА РАЗРАБОТКУДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОЕКТОВПЛАНИРОВОК И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЕЛКА СОЛОВЕЦКИЙ, ВКЛЮЧАЯ**

**ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, А ТАКЖЕ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ**

**В УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Список изменяющих документов

(введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616865F7D6AA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9145D96LEq7M) Правительства Архангельской области

от 08.08.2017 N 312-пп;

в ред. [постановлений](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616875E7269A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9155992LEq2M) Правительства Архангельской области

от 13.10.2017 N 410-пп, от 11.10.2018 N 468-пп)

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E386D0A1D098EE5E0723BA178D562C33FD2C052B19589245F2DFE9ABA0LDq6M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным [законом](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6178E587F6DA277587C1052C5L0q2M) от 23 декабря 2016 года N 503-31-ОЗ "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", определяет порядок и условия предоставления и расходования субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования "Приморский муниципальный район" (далее соответственно - муниципальное образование, местный бюджет) на разработку документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы в рамках реализации государственной [программы](#Par51) Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года N 314-пп (далее - субсидия).

2. Размер субсидии устанавливается областным законом об областном бюджете.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, является агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее - агентство).

Предоставление субсидии осуществляется агентством в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.

4. Условиями предоставления субсидии местному бюджету являются:

1) наличие в местном бюджете соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

2) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по разработке документов территориального планирования, проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания, а также внесение изменений в утвержденные документы (далее - разработка документов территориального планирования);

3) наличие соглашения о предоставлении субсидии между агентством и муниципальным образованием (далее - соглашение о предоставлении субсидии);

4) обязательство муниципального образования по обеспечению достижения значений показателя результативности предоставления субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии.

5. Для заключения соглашения муниципальное образование до 1 декабря текущего года представляет в агентство следующие документы (далее - заявка муниципального образования):

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B616875E7269A277587C1052C502BD86A8EEAED5C9155992LEq2M) Правительства Архангельской области от 13.10.2017 N 410-пп)

1) заявление на предоставление субсидии по форме, утверждаемой постановлением агентства;

2) копию муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по разработке документов территориального планирования;

3) выписку из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающую наличие в местном бюджете соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

Документы, указанные в [подпунктах 2](#Par4027) и [3](#Par4028) настоящего пункта, должны быть заверены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Муниципальное образование несет ответственность за достоверность и правильность оформления документов, указанных в настоящем пункте.

6. Агентство в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в [пункте 5](#Par4024) настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:

1) о заключении соглашения о предоставлении субсидии;

2) об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии.

Агентство уведомляет муниципальное образование о принятом решении в течение двух рабочих дней.

7. Агентство принимает решение, предусмотренное [подпунктом 2 пункта 6](#Par4033) настоящего Порядка, в следующих случаях:

1) представление не в полном объеме документов, указанных в [пункте 5](#Par4024) настоящего Порядка;

2) представление документов с нарушением срока, указанного в [абзаце первом пункта 5](#Par4024) настоящего Порядка;

3) представление документов, оформление которых не соответствует [абзацу пятому пункта 5](#Par4029) настоящего Порядка;

4) представление документов, содержащих недостоверные сведения;

5) отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств областного бюджета, предусмотренных агентству на выплату субсидий.

Муниципальное образование вправе обжаловать решение агентства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае принятия агентством решения, предусмотренного [подпунктом 2 пункта 6](#Par4033) настоящего Порядка, заявители вправе повторно направить документы, указанные в [пункте 5](#Par4024) настоящего Порядка в пределах срока, указанного в [абзаце первом пункта 5](#Par4024) настоящего Порядка.

8. В случае отсутствия оснований, предусмотренных [пунктом 7](#Par4035) настоящего Порядка, агентство принимает решение, предусмотренное [подпунктом 1 пункта 6](#Par4032) настоящего Порядка.

Агентство на основании распределения субсидий, утвержденного областным законом об областном бюджете, заключает соглашение о предоставлении субсидии с уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования по форме, утверждаемой постановлением агентства.

9. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:

1) размер предоставляемой субсидии, цель, порядок, условия и срок ее перечисления;

2) порядок и сроки предоставления отчета об использовании субсидии;

3) согласие органов местного самоуправления муниципального образования на осуществление агентством и органами государственного финансового контроля Архангельской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

4) порядок возврата средств субсидии в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также условий соглашения;

5) условия и порядок приостановления предоставления субсидии в случае нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;

6) перечень мероприятий по разработке документов территориального планирования с объемом финансирования расходных обязательств, источником финансового обеспечения которого является субсидия;

7) значение показателя результативности предоставления субсидии;

8) обязательство муниципального образования по обеспечению достижения значений показателей результативности предоставления субсидии;

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

10) обязательство муниципального образования по предоставлению копий:

а) муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг);

б) актов о приемке выполненных работ ([форма КС-2](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E386D0A1D098EE5F0124BB1D850B263BA420072C16078542BBD3EBAAA2D2LCq1M));

в) справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат ([форма КС-3](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E386D0A1D098EE5F0124BB1D850B263BA420072C16078542BBD3EBAAA1D1LCqDM));

г) счетов-фактур;

д) актов сдачи-приемки переданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

10. С целью предоставления субсидии агентство направляет в министерство финансов Архангельской области (далее - министерство финансов) заявку, основанную на заявке муниципального образования в течение пяти рабочих дней.

11. Министерство финансов в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки агентства в соответствии с [пунктом 10](#Par4061) настоящего Порядка рассматривает поступившую заявку и обеспечивает в пределах показателей кассового плана исполнения областного бюджета перечисление бюджетных средств агентству в целях предоставления субсидии.

12. Для перечисления средств субсидии муниципальное образование представляет в агентство:

1) при авансировании стоимости товаров, работ, услуг, предусмотренных в муниципальных контрактах, - копии муниципальных контрактов;

2) при оплате фактически переданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных муниципальными контрактами:

а) копии муниципальных контрактов (если они не были представлены ранее);

б) акты о приемке выполненных работ ([форма КС-2](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E386D0A1D098EE5F0124BB1D850B263BA420072C16078542BBD3EBAAA2D2LCq1M));

в) справки о стоимости выполненных работ и затрат ([КС-3](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E386D0A1D098EE5F0124BB1D850B263BA420072C16078542BBD3EBAAA1D1LCqDM));

г) счета-фактуры;

д) акты сдачи-приемки переданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

13. Агентство после получения от муниципального образования документов, указанных в [пункте 12](#Par4063) настоящего Порядка, перечисляет субсидию в порядке межбюджетных отношений на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в местный бюджет.

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном органами местного самоуправления порядке кассового обслуживания исполнения местного бюджета.

14. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципального образования заключают с уполномоченными органами местного самоуправления муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" договор о передаче средств субсидии в местный бюджет муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое" в целях разработки документов территориального планирования в случае заключения последними соглашений с органами местного самоуправления муниципального образования о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения, касающихся разработки документов территориального планирования. На основании указанного договора органы местного самоуправления муниципального образования в течение пяти рабочих дней со дня получения субсидии направляют средства субсидии в местный бюджет муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое".

15. Для осуществления кассовых расходов с лицевого счета, открытого в территориальных органах Федерального казначейства, в органы, осуществляющие санкционирование оплаты денежных обязательств, представляются следующие документы:

1) агентством:

соглашение о предоставлении субсидии;

2) муниципальным образованием:

а) заявка на осуществление кассовых расходов;

б) соглашение о предоставлении субсидии;

в) копии муниципальных контрактов на выполнение работ (услуг);

г) акты о приемке выполненных работ ([форма КС-2](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E386D0A1D098EE5F0124BB1D850B263BA420072C16078542BBD3EBAAA2D2LCq1M));

д) справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат ([форма КС-3](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E386D0A1D098EE5F0124BB1D850B263BA420072C16078542BBD3EBAAA1D1LCqDM));

е) счета-фактуры;

ж) акты сдачи-приемки переданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

16. Перечисление агентством местному бюджету муниципального образования средств субсидии осуществляется в следующих объемах:

1) после перечисления муниципальным образованием на счет подрядной организации, осуществляющей разработку документов территориального планирования (далее - подрядная организация), средств местного бюджета в объеме до 50 процентов от годового лимита ассигнований за счет средств местного бюджета перечисление средств областного бюджета на счет муниципального образования осуществляется в объеме до 50 процентов суммы бюджетных обязательств текущего года;

2) после перечисления на счет подрядной организации средств местного бюджета в объеме более 50, но менее 100 процентов от годового лимита ассигнований за счет средств местного бюджета перечисление средств областного бюджета на счет муниципального образования осуществляется в объеме до 60 процентов суммы бюджетных обязательств текущего года;

3) после перечисления на счет подрядной организации средств местного бюджета в объеме 100 процентов годового лимита ассигнований за счет средств местного бюджета перечисление средств областного бюджета на счет муниципального образования осуществляется в объеме до 100 процентов суммы бюджетных обязательств текущего года.

17. Авансирование стоимости товаров, работ, услуг, предусмотренных в муниципальных контрактах, заключенных в целях разработки документов территориального планирования, может осуществляться в размере, предусмотренном соответствующим муниципальным контрактом, но не свыше 15 процентов общего (предельного) объема бюджетных ассигнований областного бюджета на текущий финансовый год, предусмотренного на указанные цели.

18. Муниципальное образование ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в агентство отчет об использовании субсидии по форме, утвержденной постановлением агентства, в порядке, предусмотренном соглашением о предоставлении субсидии.

Обязательным приложением к указанным отчетам являются копии платежных документов, подтверждающих расходование средств субсидии в установленных соглашением о предоставлении субсидии целях.

Отчеты об использовании субсидии представляются в установленном порядке до полного освоения средств субсидии.

Непредставление в установленные сроки отчетов является основанием для приостановления перечисления средств субсидии.

19. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется органами государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. В случае выявления агентством нарушения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также условий соглашения соответствующий объем субсидии подлежит возврату в областной бюджет в течение 15 календарных дней со дня предъявления агентством соответствующего требования.

21. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии несет уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования.

22. При наличии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, муниципальное образование обязано возвратить средства субсидии в текущем финансовом году в случаях, предусмотренных соглашением, если агентством не принято распоряжение о наличии потребности в средствах субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=1EEC929DD002BCB1E3E398DDB7BCC6E25E0C79B6168D5A7C6EA277587C1052C502BD86A8EEAED5C9165990LEq2M) возврата межбюджетных трансфертов из областного бюджета в текущем финансовом году в доход местного бюджета, которому они были ранее предоставлены для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 27 декабря 2016 года N 536-пп.

23. В случае совершения бюджетного нарушения к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

24. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется агентством на основе установленных соглашением о предоставлении субсидии значений показателя результативности предоставления субсидии:

разработка документов территориального планирования с учетом:

а) исполнения рекомендаций миссии ИКОМОС по объекту всемирного наследия "Историко-культурный и природный комплекс Соловецких островов";

б) сохранения в составе земель лесного фонда трех земельных участков (кадастровые номера 29:17:010201:105 (Новая Сосновка), 29:17:010301:125 (Реболда), 29:17:010301:135 (Малая Муксалма).