## 2019-2021
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства и реконструкции, реализуемых в 2019-2021 годах
в рамках средств дорожного фонда Архангельской области
тыс. рублей
Наименование объекта | Общая сметная стоимость строительства в ценах соответствующих лет, тыс.руб. | Ввод мощностей в 2019 году |  | 2019 год | Ввод мощностей в 2020 году |  | 2020 год |  | Ввод мощностей в 2021 году |  | 2021 год
|  | км | в т.ч. пм |  | км | в т.ч. пм |  |  | км | в т.ч. пм
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
Государственная программа Архангельской области"Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)" |  | 7.9335 | 0 | 199234.7 | 0.64218 | 81.3 | 231064 |  | 0 | 0 | 375588
Подпрограмма N 2 "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области" |  | 1.622 | 0 | 79054.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
заказчик: администрация муниципального образования "Город Архангельск"
1. Реконструкция пр. Лениградского от ул. Первомайской до ул. Смольный буян в г. Архангельске | 338894.5 | 1.622 |  | 79054.5
Подпрограмма № 3 "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения" |  | 6.3115 | 0 | 120180.2 | 0.64218 | 81.3 | 231064 |  | 0 | 0 | 375588
заказчик: государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"
1. Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43+500 - км 63+000 | 1061570.2 | 6.3115 | 0 | 76811.1 |  | 0 | 140430 |  |  | 0 | 375588
2. Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки (до дер. Задориха) | 135993.1 |  |  | 43369.1 | 0.64218 | 81.3 | 90634
Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2020 годы)" |  | 4.5645 | 0 | 191634.7 | 7.2457 | 0 | 252892.5 |  | 0 | 0 | 0
заказчик: государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"
1. Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки на участке км 85 - км 97 в Виноградовском районе Архангельской области |  | 0 | 0 | 5060 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
заказчик: администрация муниципального образования "Северодвинск"
1. Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги "Северодвинск - Онега" | 418714.2 | 4.5645 | 0 | 186574.7 | 7.2457 | 0 | 252892.5 | * | 0 | 0 | 0
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)" |  | 0 | 0 | 325666.7 | 0 | 0 | 195777.8 |  | 0.56 | 172.77 | 67307.9
заказчик: государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор"
1. Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск - Шангалы | 592502.8 |  |  | 325666.7 |  |  | 195777.8 |  | 0.56 | 172.77 | 67307.9
ВСЕГО |  | 12.498 | 0 | 716536.1 | 7.8879 | 81.3 | 679734.3 | 0 | 0.56 | 172.77 | 442895.9
* - объем нераспределенных средств федерального бюджета на 2020 год составляет 95 420,8 тыс. рублей