## Лист1
Приложение № 6 к пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2019 года по форме приложения № 16 к областному закону "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Отчет об исполнении областной адресной инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года
тыс. рублей
Наименование объекта | Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности) | Форма расходования бюджетных средств, направление инвестирования | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности | Прогнозный срок (начало / окончание) | Общий объем капитальных вложений за счет всех источников | Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета на 2019 год | Уточненная сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.03.2019 | План кассовых выплат на 1 квартал 2019 года | Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей средств областного бюджета | Исполнено на 31.03.2019 | Исполнение, в процентах
[12 empty] | к уточненной сводной бюджетной росписи на год | к плану на 1 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ВСЕГО по областной адресной инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 45737722.546 | 1902475.63 | 2019278.8485 | 130344.0664 | 130324.0135 | 122920.2042 | 6.0873 | 94.3044
I. Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | [5 empty] | 6506813.5 | 193665.5 | 193665.5 | 19503.8105 | 19503.8105 | 18640.374 | 9.625 | 95.573
1. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан – членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры), в том числе: | [5 empty] | 5573137.2 | 173541.2 | 173541.2 | 19503.8105 | 19503.8105 | 18640.374 | 10.7412 | 95.573
1) строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске | 300 квартир | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (далее – ГКУ Архангельской области "ГУКС") | 2016 / 2021 | 499363.4 | 109723.5 | 109723.5 | 19503.8105 | 19503.8105 | 18640.374 | 16.9885 | 95.573
2) обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске | объем нагрузки на сети – 7,37 м3/час | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / 2019 | 22273.7 | 4998.8 | 4998.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) реконструкция зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области | 62 жилых дома (166 663,6 кв. м) | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мирный" | 2014 / 2021 | 4237022.4 | 52050 | 52050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) реконструкция городских автомобильных дорог (ул. Неделина, ул. Гагарина, ул. Ломоносова, ул. Овчинникова, ул. Мира, ул. Степанченко) в г. Мирный Архангельской области | 2,6 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мирный" | 2014 / 2019 | 814477.7 | 6768.9 | 6768.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Комплексное освоение территории VI – VII микрорайонов с целью развития жилищного строительства в г. Архангельске | [5 empty] | 216748.6 | 9942.2 | 9942.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) детский сад на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска* | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | 216748.6 | 9942.2 | 9942.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе | [5 empty] | 716927.7 | 10182.1 | 10182.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) строительство школы на 860 мест в г. Котласе* | 860 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Котлас" | 2019 / 2021 | 716927.7 | 10182.1 | 10182.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)" | [5 empty] | 3079439.7 | 247888.2 | 309212.4576 | 10036.6397 | 10036.6097 | 9308.5097 | 3.0104 | 92.7453
1. Муниципальные дошкольные образовательные организации муниципальных образований Архангельской области, в том числе: | [5 empty] | 1457952.7 | 98589 | 159913.2576 | 10036.6397 | 10036.6097 | 9308.5097 | 5.821 | 92.7453
1) детский сад на 120 мест в пос. Катунино Приморского района Архангельской области* | 120 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район" | 2015 / 2019 | 101257.9 | 406 | 5059.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) детский сад на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска* | 125 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | 152863.9 | 8786.4 | 15359.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска* | 280 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | 215123.1 | 12340.5 | 20623.39 | 1846.38 | 1846.35 | 1118.25 | 5.4222 | 60.5645
4) детский сад на 280 мест в г. Котласе Архангельской области по пр. Мира, д. 24а* | 280 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Котлас" | 2018 / 2019 | 179406.1 | 8182.3 | 18748.47 | 1358.75 | 1358.75 | 1358.75 | 7.2473 | 100
5) детский сад на 280 мест в квартале 162 г. Северодвинска* | 280 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Северодвинск" | 2018 / 2019 | 251317.5 | 23140.7 | 18059.59 | 1413.7 | 1413.7 | 1413.7 | 7.828 | 100
6) детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района* | 220 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Пинежский муниципальный район" | 2018 / 2019 | 188981.5 | 14959.5 | 19997.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7) детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска* | 220 мест | иные межбюджетные трансферты на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | 221750 | 19470.2 | 22102.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8) детский сад на 120 мест в п. Каменка МО "Мезенский муниципальный район"* | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мезенский муниципальный район" | 2016 / 2019 | 147252.7 | 11303.4 | 17113.7 | 5417.8097 | 5417.8097 | 5417.8097 | 31.6577 | 100
9) детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска* | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2019/2020 |  |  | 2961.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10) детский сад на 280 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска* | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2019/2020 |  |  | 3002.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11) детский сад на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа* | 220 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Котлас" | 2019/2020 |  |  | 2448.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12) детский сад на 220 мест в г. Вельске* | 220 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2019/2020 |  |  | 2248.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13) детский сад на 220 мест в г. Мезени* | 220 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мезенский район" | 2019/2020 |  |  | 2597.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19253.1575
14) детский сад на 60 мест в г. Няндома* | 60 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Няндомский муниципальный район" | 2019/2020 |  |  | 1598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15) детский сад на 60 мест в пос. Боброво Приморского района* | 60 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Приморский муниципальный район" | 2019/2020 |  |  | 1598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16) детский сад на 120 мест в пос. Малашуйка Онежского района* | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Онежский муниципальный район" | 2019/2020 |  |  | 1198.8
17) детский сад на 60 мест в пос. Курцево Котласского района* | 60 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Котласский муниципальный район" | 2019/2020 |  |  | 1598.2
18) детский сад на 280 мест в квартале 167 г. Северодвинска* | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Северодвинск" | 2019/2021 |  |  | 1798.2
19) детский сад на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка города Архангельска* | 280 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2019/2021 |  |  | 1798.2
2. Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации в Архангельской области, в том числе: | [5 empty] | 1621487 | 149299.2 | 149299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) средняя общеобразовательная школа с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района | 240 мест | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / 2019 | 403634.6 | 12938.5 | 12938.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) строительство средней общеобразовательной школы на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района* | 250 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" | 2013 / 2020 | 406846.8 | 17011.3 | 17011.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска* | 860 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2019 / 2020 | 811005.6 | 111501 | 111501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области* | 90 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Мезенский муниципальный район" | 2018 / 2020 | 183953.7 | 7848.4 | 7848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)" | [5 empty] | 588752.4 | 32566.7 | 32566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Архангельской области, в том числе: | [5 empty] | 588752.4 | 32566.7 | 32566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) реконструкция мостового перехода через реку Вага на участке км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы | протяженность дороги – 560 м, в том числе мост – 172,77 м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2019 / 2021 | 588752.4 | 32566.7 | 32566.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)" | [5 empty] | 5955027.642 | 209150.6 | 209150.6 | 4592.0113 | 4592.0113 | 4592.0113 | 2.1956 | 100
1. Строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ" | 15 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / 2020 | 225144.6 | 67699.5 | 67699.5 | 4592.0113 | 4592.0113 | 4592.0113 | 6.7829 | 100
2. Строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области | 45 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / 2020 | 371836.9 | 26651.1 | 26651.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова" | 180 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2011 / - | 5208526.142 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Привязка проекта и строительство здания корпуса Мезенской центральной районной больницы | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / - | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Приобретение фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах Архангельской области, в том числе: | [5 empty] | 144520 | 74800 | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Шиловская Вельского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | 9960 | 9960 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Квазеньга Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | 9960 | 9960 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | 7520 | 7520 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Никифоровская Шенкурского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | 9960 | 9960 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Гринево Коношского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | 7520 | 7520 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Нагорская Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | 9960 | 9960 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Советский Устьянского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | 9960 | 9960 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Гридино Няндомского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | 9960 | 9960 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9) фельдшерско-акушерский пункт на ж/д ст. Бурачиха Няндомского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Уна Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Верхняя Золотица Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Усачевская Каргопольского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13) фельдшерско-акушерский пункт в с. Павловск Вилегодского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14) фельдшерско-акушерский пункт в дер. Летняя Золотица Приморского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Летнеозерский Плесецкого района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V. Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | [5 empty] | 1445519.1 | 199234.7 | 225163.661 | 24596.3192 | 24596.319 | 24596.319 | 10.9238 | 100
1. Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) на участке км 43 + 500 – км 63 + 000 | протяженность дороги – 21,725 км (2019 год – 6,3 км, 2021 год – 15,425 км) | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2018 / 2021 | 1029108.1 | 76811.1 | 102740.061 | 24596.3192 | 24596.319 | 24596.319 | 23.9403 | 100
2. Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомобильной дороге Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки (до дер. Задориха) в Виноградовском районе Архангельской области | протяженность дороги – 642,18 м, в том числе мост – 81,3 м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2019 / 2020 | 134003.1 | 43369.1 | 43369.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Реконструкция проспекта Ленинградского от улицы Первомайской до улицы Смольный Буян в городе Архангельске | 1,622 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, проектирование и строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2018 / 2019 | 282407.9 | 79054.5 | 79054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI. Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)" | [5 empty] | 4162538.3 | 467584.8 | 497134.8 | 54339.4629 | 54339.4629 | 53124.4629 | 10.6861 | 97.7641
1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта* | протяженность сетей водоснабжения – 14,4 км | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / 2019 | 318238.6 | 205398.1 | 218148.1 | 5040 | 5040 | 3825 | 1.7534 | 75.8929
2. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта* | производительность КОС до 1000 куб. м / сутки, 10 КНС, 11,04 км сетей водоотведения | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2015 / 2019 | 612113.7 | 109349 | 126149 | 5040 | 5040 | 5040 | 3.9953 | 100
3. Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область | 68 675,0 кв. м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, реконструкция | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2018 / 2020 | 2777777.8 | 122222.2 | 122222.2 | 44259.4629 | 44259.4629 | 44259.4629 | 36.2123 | 100 | 344297.1
4. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | 10 коек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2020 | 388902.2 | 30615.5 | 30615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | 12 квартир | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | администрация муниципального образования "Сельское поселение "Соловецкое" | 2020 / 2021 | 65506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VII. Государственная программа Архангельской области "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)" | [5 empty] | 663306.7 | 157767.09 | 157767.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | [5 empty] | 121674.15 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области* | 120 мест | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Вилегодский муниципальный район" | 2018 / 2020 | 121674.15 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Развитие газификации в сельской местности | [5 empty] | 92298.4 | 3017.99 | 3017.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО "Аргуновское" Вельского района Архангельской области (2 очередь) | протяженность сетей газоснабжения – 11 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2018 / 2019 | 48325.5 | 275.53 | 275.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО "Аргуновское" Вельского района Архангельской области (3 очередь) | протяженность сетей газопровода – 7,5 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Вельский муниципальный район" | 2019 / 2020 | 38500 | 2292.47 | 2292.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) газораспределительная сеть дер. Куимиха Котласского района Архангельской области (газификация ул. Рябиновая, ул. Полевая, ул. Сиреневая, ул. Строительная) | протяженность сетей газопровода – 2,1 км | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Котласский муниципальный район" | 2019 / 2020 | 5472.9 | 449.99 | 449.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врача общей практики в сельской местности | [5 empty] | 22560 | 5555 | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) фельдшерско-акушерский пункт в деревне Погост муниципального образования "Емецкое" Холмогорского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2019 | 7520 | 5555 | 5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) фельдшерско-акушерский пункт в пос. Зеленый Бор Вельского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2020 / 2020 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3) фельдшерско-акушерский пункт в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области | 20 посещений в смену | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, приобретение | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2021 / 2021 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | [5 empty] | 3264.95 | 905 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) устройство поля для мини-футбола с искусственным покрытием, расположенному по адресу: Архангельская область, Няндомский район, п. Шалакуша, ул. Заводская, 10* | размеры площадки – 44 × 26 м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Няндомский муниципальный район" | 2019 / 2019 | 3264.95 | 905 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | [5 empty] | 423509.2 | 128289.1 | 128289.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе Архангельской области | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и реконструкция | министерство транспорта Архангельской области | государственное казенное учреждение Архангельской области "Дорожное агентство "Архангельскавтодор" | 2018 / 2019 | 7270 | 5060 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2) строительство автомобильной дороги к селу Ненокса от автодороги "Северодвинск – Онега"* | протяженность дороги – 11,811 км (2019 год – 4,566 км, 2020 год – 7,245 км) | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство транспорта Архангельской области | администрация муниципального образования "Северодвинск" | 2019 / 2020 | 416239.2 | 123229.1 | 123229.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIII. Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | [5 empty] | 523752.4 | 85878.84 | 85878.84 | 9050.2471 | 9030.2244 | 9010.2017 | 10.4918 | 99.5575
1. Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова (I этап, 1 подэтап) | 853,63 м | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2016 / 2019 | 372853.1 | 83418.44 | 83418.44 | 9030.2244 | 9010.2017 | 9010.2017 | 10.8012 | 99.7783
2. Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 2 подэтап и II этап) | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2019 / 2020 | 146383.5 | 1280.9 | 1280.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Осуществление функций авторского и археологического надзора, возмещение затрат, понесенных в ходе проведения надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап) | - | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2017 / 2019 | 4515.8 | 1179.5 | 1179.5 | 20.0227 | 20.0227 | 0 | 0 | 0
IX. Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | [5 empty] | 407182.514 | 101999.2 | 101999.2 | 8225.5757 | 8225.5757 | 3648.3257 | 3.5768 | 44.3534
1. Футбольное поле и беговые дорожки на стадионе "Салют", расположенном по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 45* | 45 человек в смену | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Котлас" | 2018 / 2019 | 59083.1 | 5889.4 | 5889.4 | 3648.3257 | 3648.3257 | 3648.3257 | 61.9473 | 100
2. Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске* | 18 человек в смену | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Северодвинск" | 2019 / 2019 | 34375.3 | 14937.1 | 14937.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования "Город Архангельск")* | 67 человек в смену | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Город Архангельск" | 2019 / 2020 | 184622.614 | 9311.6 | 9311.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 х 24 м по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, о. Ягры, пр. Машиностроителей* | 64 человека в смену | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | администрация муниципального образования "Северодвинск" | 2018 / 2019 | 129101.5 | 69361.1 | 69361.1 | 4577.25 | 4577.25 | 0 | 0 | 0
5. Приобретение административного здания, расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндома, ул. Труда, д. 5, стр. 8 | 483,9 кв. м | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение | агентство по спорту Архангельской области | администрация муниципального образования "Няндомский муниципальный район" | 2019 / 2019 | 2900 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X. Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)" | [5 empty] | 98595.09 | 3840 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Перевод жилищного фонда города Мирный Архангельской области на природный газ (перевод на природный газ жилых домов по ул. Ленина, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 41; ул. Пушкина, 5, 7, 9, 11, 15, 4, 6; ул. Овчинникова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 19, 22, 26; ул. Мира, 4, 6, 8, 10, 12, 16; ул. Неделина, 4, 6, 8, 16, 14, 22, 24, 26, 30; ул. Гагарина, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 14а, 16; ул. Чайковского, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Ломоносова, 9, 9а, 11, 13) | 1863 квартиры | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, строительство | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрация муниципального образования "Мирный" | 2014 / 2019 | 98595.09 | 3840 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XI. Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019 – 2024 годы | [5 empty] | 21932016.2 | 52900 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | расселение 370,85 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда | субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | администрации муниципальных образований Архангельской области | 2019 / 2024 | 21932016.2 | 52900 | 52900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XII. Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годы)" | [5 empty] | 374779 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске | 30 человек | бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Архангельской области, проектирование и строительство | министерство строительства и архитектуры Архангельской области | ГКУ Архангельской области "ГУКС" | 2016 / 2021 | 374779 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
___________________________
* Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование объектов программы, по которым они являются заказчиками, является централизация закупок в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".