НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя регионального проекта  | 2019(план) | 2019(факт) |
| 1 | Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом, единиц | 807 | 826 |

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

| № | Наименование показателя регионального проекта | 2019(план) | 2019(факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта нарастающим итогом, тысяч единиц | 1,856 | 1,870 |
| 2 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП нарастающим итогом, единиц | 29 | 31 |
| 3 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», процентов | 3 | 5 |
| 4 | Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, единиц | 43 | 44 |

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

| № | Наименование показателя регионального проекта | 2019(план) | 2019(факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек, нарастающим итогом | 0,242 | 0,242 |
| 2 | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц, нарастающим итогом | 0,071 | 0,071 |
| 3 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек, нарастающим итогом | 0,725 | 0,793 |
| 4 | Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. человек, нарастающим итогом | 3,962 | 3,983 |

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя регионального проекта | 2019(план) | 2019(факт) |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, млн. человек, нарастающим итогом | 0 | 0 |